УТВЕРЖДЕН

распоряжение Администрации округа

от 27.02.2024 № 106

ПЛАН

основных мероприятий Сокольского муниципального округа Вологодской области в области   гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения    пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2024 год

г. Сокол

2023 год

Содержание:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Сокольского муниципального округа……………………………………………………. | 3 |
| Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Сокольского муниципального округа ………………………………… | 7 |
| Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Сокольского муниципального округа Вологодской области…………………………..…………..… | 12 |
| Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Сокольского муниципального округа Вологодской области……………………………………………………………………………………………………… | 15 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата (период) проведения | Место проведения | Перечень ответственных исполнителей, участников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Сокольского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны в КГЗ и СБ Вологодской области: - в Сокольском муниципальном округе Вологодской области | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) до 20 июня (по состоянию на 1 июня текущего года) | Сокольский муниципальный округ | отдел по делам ГОЧС и ОБН Администрации округа (далее – отдел ГОЧС округа) |  |
| 2 | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны): - Сокольского муниципального округа Вологодской области | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы Администрации округа ( далее-территориальные органы), органы местного самоуправления Администрации округа (далее – ОМС), предприятия, организации и учреждения округа (далее - организации) |  |
| 3 | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны: - Сокольского муниципального округа Вологодской области | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, ОМС, организации |  |
| 4 | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС): - Сокольского муниципального округа Вологодской области | до 01 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, ОМС, организации |  |
| 5 | Корректировка (уточнение) паспорта безопасности Сокольского муниципального округа. | январь-декабрь ( при необходимости) | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС округа, территориальные органы, 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Вологодской области( далее 3 ПСО ФПС ГПС), ОНД и ПР по Сокольскомц и Усть-Кубенскому районам ГУ МЧС по Вологодской области (далее ОНД и ПР ) , филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС», |  |
| 6 | Подготовка и направление в ГУ МЧС России по Вологодской области Доклада об организации и итогах подготовки работников ОМС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-П) | До 25 января ( по состоянию на 1 января | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, |  |
| 7 | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2025 год | до 25 декабря | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа |  |
| 8 | Направление в ГУ МЧС России по Вологодской области информации по выполнению мероприятий Плана основных мероприятий Сокольского муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | февраль | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа |  |
| 9 | Направление в ГУ МЧС России по Вологодской области информации по фактическому созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сокольского муниципального округа Вологодской области (донесения по форме2 РЕЗ/ЧС) | Ежеквартально, в течение года | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, финансово-экономическое управление Сокольского муниципального округа (далее ФЭУ округа) округа, организации |  |
| 10 | Проведение мероприятий, направленных на приведение ЕДДС МО в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и Примерным положением о единой дежурно - диспетчерской службе муниципального образования, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29 ноября 2022 года № 9. Итоги рассмотреть на заседании КЧС и ПБ округа | в течение года Ноябрь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | ЕДДС Сокольского муниципального округа ( далее-ЕДДС округа), БУ защиты в ЧС СМО «АСС», отдел ГОЧС округа |  |
| 11 | Участие в разработке (корректировке) расписания выезда подразделений пожарной охраны местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Сокольского муниципального округа | по мере необходимости, но не реже 1 раза в три года | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС округа, территориальные органы 3 ПСО ФПС ГПС, ОНД и ПР, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС» (по согласованию) |  |
| 12 | Разработка проекта целевой программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Сокольского муниципального округа | В течение года | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», правовое управление Администрации округа (далее-правовое управление) |  |
| 13 | Разработка паспортов населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, организация мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности | В течение года | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», правовое управление, территориальные органы |  |
| 14 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ округа | по отдельному плану | Сокольский муниципальный округ | Председатель КЧС и ПБ округа, члены КЧС и ПБ, отдел ГОЧС округа |  |
| 15 | Проведение заседаний эвакоприемной комиссии округа | по отдельному плану | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа |  |
| 16 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии Сокольского муниципального округа | ежеквартально | Сокольский муниципальный округ | председатель АТК округа, отдел ГОЧС, личный состав АТК округа, заинтересованные лица |  |
| 17 | Проведение заседаний и мероприятий межведомственной рабочей группы при АТК округа по контролю за реализацией НПА в сфере антитеррористической защиты объектов (территорий), выработки единых организационных подходов для определения перечней таких объектов (территорий), их последующего обследования, категорирования и паспортизации | по мере необходимости | Сокольский муниципальный округ | председатель АТК округа, отдел ГОЧС, личный состав АТК округа, МРГ при АТК округа, заинтересованные лица |  |
| 18 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, противодействию экстремизму и организации профилактической работы с неформальными молодежными объединениями Сокольского муниципального округа | по мере необходимости | Сокольский муниципальный округ | председатель МВК округа, отдел ГОЧС, личный состав МВК округа, заинтересованные лица |  |
| 19 | Проведение заседаний и мероприятий межведомственной рабочей группы по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | ежеквартально | Сокольский муниципальный округ | председатель МРГ округа, отдел ГОЧС, личный состав МРГ округа, заинтересованные лица |  |
| 20 | Контроль развития, функционирования АПК «Безопасный город» на территории округа. Проведение заседаний и мероприятий межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием системы АПК «Безопасный город» на территории Сокольского муниципального округа | Январь-декабрь по мере необходимости | Сокольский муниципальный округ | председатель МРГ округа, отдел ГОЧС, личный состав МРГ округа, территориальный орган АСМО «Город Сокол», МО МВД России «Сокольский», заинтересованные лица ( по согласованию) |  |
| 21 | Приведение в соответствие с законодательными и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными актами Вологодской области нормативно-правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | В течение года | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, правовое управление, ЕДДС округа |  |
| Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Сокольского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 22 | Проверка готовности органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2023 года | март | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», силы и средства МЗ ТП РСЧС, территориальные органы, ОМС, организации ( по согласованию) |  |
| 23 | Участие в проведении комплексных проверок готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | март (5-6 марта), октябрь (1-2 октября) | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», территориальные органы, организации ( по согласованию) |  |
| 24 | Предоставление отчетной документации по результатам проверок МАСЦО (Акт технического состояния системы оповещения, утвержденный Паспорт МАСЦО в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами). Уточнение паспорта муниципальной системы оповещения населения Сокольского муниципального округа, в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения | ежеквартально ноябрь | Сокольский муниципальный округ | БУ защиты в ЧС СМО «АСС», отдел ГОЧС, ЕДДС округа, территориальные органы, руководители организаций ( по согласованию) |  |
| 25 | Участие в проверках Сокольского муниципального округа Вологодской области по организации работы в области гражданской обороны, оказание методической помощи (по согласованию) | в течение года | Сокольский муниципальный округ | ГУ МЧС России по Вологодской области, КГЗ и СБ области (ЦОРБ) ОИГВ, отдел ГОЧС, ЕДДС округа, |  |
| 26 | Участие в проведение проверок (оказанию методической помощи) готовности Сокольского муниципального округа к осуществлению мероприятий гражданской обороны и защиты населения от ЧС | по отдельному плану | Сокольский муниципальный округ | ГУ МЧС России по Вологодской области, отдел ГОЧС округа, ЕДДС округа |  |
| 27 | Участие в проведении учебно-методического занятия: «Итоги работы ОМС по выполнению Регламента сбора и обмена информацией в области гражданской обороны ОМС за 2023 год» | февраль | г. Вологда, (УМЦ по ГО и ЧС ВО) | Отдел ГОЧС округа |  |
| 28 | Участие в учебно-методическом занятии с председателями эвакуационных и эвакоприемных комиссий ОМС области: «Организация планирования эвакуационных мероприятий на территории области»; «Реализация положений постановления Губернатора области от 06 декабря 2019 года № 32 «Об организации заблаговременной подготовки безопасных районов к проведению эвакуационных мероприятий на территории Вологодской области» | март | на базе Правительства области (ВКС) | КГЗ и СБ области (ЦОРБ), председатель ЭПК округа |  |
| 29 | Подведение итогов деятельности муниципального звена территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны за 2024 год и постановка задач на 2025 год | декабрь | Сокольский муниципальный округ | Председатель КЧС и ПБ округа, члены КЧС и ПБ, отдел ГОЧС округа |  |
| 30 | Участие в специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации ЗС ГО, работе комиссий по подготовке документации для снятия с учета объектов гражданской обороны | в течение года | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, организации ( по согласованию) |  |
| 31 | Проведение комплекса противопаводковых мероприятий, безопасного пропуска весеннего половодья на территории паводкоопасных районов Сокольского муниципального округа | Март-июнь, | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, организации, территориальные органы, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», |  |
| 31 | Контроль за ледовой обстановкой на водных объектах Сокольского муниципального округа, процессов вскрытия акваторий водных объектов, режимов работы водохранилищ, формированием среднесрочных и краткосрочных прогнозов. Оценка снегозапасов гидрологической, метеорологической и ледовой обстановки, влагосодержания почвы на территории Сокольского муниципального округа. | январь-май, октябрь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС», отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», ИУ г. Сокол ГИМС МЧС России по Вологодской области (далее –ГИМС), территориальные органы, 3 ПСО ФПС ГПС |  |
| 32 | Организация проведения месячника безопасности на водных объектах Сокольского муниципального округа Вологодской области: - в зимний период; - в летний период. | январь-апрель, ноябрь-декабрь июнь-август | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», территориальные органы, ГИМС, ОМС, организации ( по согласованию) |  |
| 33 | Проведение комплекса мероприятий по контролю и обеспечению безопасности людей на водоёмах округа в период навигации и купального сезона | апрель-октябрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, БУ защиты в ЧС «АСС», ГИМС ( по согласованию) |  |
| 34 | Участие в проведение месячника по гражданской обороне в ОИГВ, ОМС и организациях Вологодской области | октябрь | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ,отдел ГОЧС округа, 3ПСО ФПС ГПС ( по согласованию), |  |
| 35 | Оценка класса пожарной опасности лесных массивов на территории Сокольского муниципального округа Организация контроля за установленным классом пожарной опасности. При установлении высоких классов пожарной опасности установление особого противопожарного режима на территории округа, введение запрета на сжигание в лесах порубочных остатков, выжигание сухой травы и стерни на полях и территориях, прилегающих к лесам, разведение костров и сжигание мусора на свалках | июнь-сентябрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, КЧС и ПБ, территориальные органы, 3ПСО ФПС ГПС, филиал №3 КУ ПБ ВО «ППС» ( по согласованию) |  |
| 36 | Проведение профилактических операций, мероприятий по профилактике пожаров в населенных пунктах округа. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Распространение памяток среди населения по правилам пожарной безопасности в быту и в лесу. Обследование состояния первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Сокольского муниципального округа. | январь-декабрь май-июнь | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», ОМС, УКП территориальных органов, 3 ПСО ФПС ГПС, ОНД и ПР, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС», Сокольское ВДПО, старосты населенных пунктов ( по согласованию) |  |
| 37 | Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, поддержания в надлежащем состоянии пожарных водоемов, организация оповещения населения и Государственной противопожарной службы о пожаре. Создание противопожарных разрывов, минерализованных полей на земельных участках, прилегающих к лесам | В течении года апрель - август | Сокольский муниципальный округ | (территориальные органы, пользователи) собственники земельных участков, организации ( по согласованию) |  |
| 38 | Контроль оперативной обстановки по лесным и торфяным пожарам в пожароопасный сезон 2024 года. Проверка готовности лесопожарных формирований, организаций, лиц, использующих леса, к тушению лесных пожаров. | апрель - октябрь | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», Сокольский лесхоз – филиал САУ л/х ВО «Вологдалесхоз» ( по согласованию) |  |
| 39 | Контроль за противопожарным состоянием на полигоне ТКО г. Сокола | май - сентябрь | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, ЕДДС округа, территориальный орган «Город Сокол», 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ВО, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС», обслуживающая организация( по согласованию) |  |
| 40 | Мониторинг соблюдения требований мер пожарной безопасности на объектах проведения летнего отдыха | июнь – август | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС, управление образования округа, управление культуры округа, ОНД и ПР ( по согласованию) |  |
| 41 | Мониторинг (обследования) соблюдения требований пожарной безопасности в образовательных организациях (учреждениях) перед началом нового 2024-2025 учебного года и в течении его | Август, сентябрь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС округа, управление образования, руководители образовательных организаций (учреждений), ОНД и ПР ( по согласованию) |  |
| 42 | Проверки готовности объектов топливно-энергетического комплекса Сокольского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Контроль за обстановкой на объектах ТЭК и ЖКХ на территории Сокольского муниципального округа в течение осенне-зимнего периода | август-октябрь октябрь-март | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, ЕДДС округа, территориальные органы, МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», 3ПСО ФПС ГПС ГУ , организации ( по согласованию), |  |
| 43 | Организация взаимодействия по созданию, развитию, реконструкции и эксплуатации региональной системы оповещения населения, муниципальных и локальных систем оповещения населения, комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), проводимых в Вологодской области, включая участие в проверках их работоспособности | по отдельным планам | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, ЕДДС округа, отдел ГОЧС округа, территориальные органы, организации( по согласованию) |  |
| Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся Сокольского муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |
| 44 | Организация проведения месячника безопасности на водных объектах Вологодской области: - в зимний период; - в летний период | январь-апрель, июнь-август ноябрь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | ГИМС( по согласованию), отдел ГОЧС округа, территориальные органы, БУ защиты в ЧС «АСС», |  |
| 45 | Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения с органами управления и силами муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году | март-апрель | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, ЕДДС округа, отдел ГОЧС округа, территориальные органы, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3ПСО ФПС ГПС ГУ, организации ( по согласованию) |  |
| 46 | Участие в подготовке и проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны на территории Сокольского муниципального округа Вологодской области | октябрь | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, ЕДДС округа, отдел ГОЧС округа, территориальные органы БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3ПСО ФПС ГПС, организации ( по согласованию), |  |
| 47 | Участие в проведение инструкторско-методических занятий с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Вологодской области по вопросу «Осуществление мероприятий гражданской обороны на территории Вологодской области» | ежеквартально | Вологодская область | Отдел ГОЧС округа и организации ( по согласованию), |  |
| 48 | Организация и проведение тактико-специальных учений по проведению поисково-спасательных работ в природной среде | июнь | Сокольский муниципальный округ | ЕДДС округа, КЧС и ПБ округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3ПСО ФПС ГПС ( по согласованию) |  |
| 49 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитного сооружения гражданской обороны Вологодской области | май-октябрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, организации( по согласованию) |  |
| 50 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» на территории Вологодской области | август-октябрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, |  |
| 51 | Участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС муниципального образования среди муниципальных образований Вологодской области | октябрь | Сокольский муниципальный округ | ЕДДС округа, БУ защиты в ЧС «АСС», отдел ГОЧС округа, |  |
| 52 | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» | в течение года (итоги — декабрь) | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, 3ПСО ФПС ГПС ГУ, филиал №3 КУ ПБ ВО «ППС», ВДПО ( по согласованию) |  |
| 53 | Участие в объектовых учениях и тренировках проводимых руководителями потенциально-опасных объектов и объектов экономики, расположенных на территории Сокольского муниципального округа | По отдельному плану | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, 3ПСО ФПС ГПС, филиал №3 КУ ПБ ВО «ППС», организации ( по согласованию) |  |
| 54 | Участие в штабной тренировке по подготовке к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров | Февраль-март | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, ОМС, организации ( по согласованию) |  |
| 55 | Смотр готовности сил и средств Сокольского МЗ ТП РСЧС Вологодской области к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и пожароопасного периода на территории Сокольского муниципального округа | март-апрель | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», ОМС, силы и средства Сокольского МЗ ТП РСЧС, территориальные органы, организации( по согласованию) |  |
| 56 | Проверка сил постоянной готовности Сокольского МЗ ТП РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному плану | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», силы и средства ПГ Сокольского МЗ ТП РСЧС |  |
| 57 | Смотр готовности сил и средств БУ защиты в ЧС СМО «АСС» к выполнению задач по предназначению | май | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», силы и средства Сокольского МЗ ТП РСЧС |  |
| 58 | Участие в организация и проведение тактико-специальных учений по проведению поисково-спасательных работ в природной среде | июнь | Вологодская область | БУ защиты в ЧС СМО «АСС», отдел ГОЧС округа, ОМС, |  |
| 59 | Участие в тренировках по действиям при проведении различных аварийно-спасательных и других неотложных работ | ежемесячно | Сокольский муниципальный округ | БУ защиты в ЧС СМО «АСС», отдел ГОЧС округа, ОМС, |  |
| 60 | Участие в проведении тактико-специальных занятий по действиям при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | ежеквартально | Сокольский муниципальный округ | БУ защиты в ЧС СМО «АСС», отдел ГОЧС округа, ОМС, |  |
| 61 | Участие в учениях и тренировках проводимых ГУ МЧС России по Вологодской области и Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области с привлечением сил и средств Сокольского муниципального звена ТП РСЧС | январь - декабрь (при необходимости) | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ, отдел ГОЧС, силы и средства Сокольского МЗ ТП РСЧС, территориальные органы, организации( по согласованию) |  |
| Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Сокольского муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |
| 62 | Направление в МЧС России заявок на обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей (их заместителей), должностных лиц функциональной подсистемы и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников гражданской обороны в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС России» в очередном году | до 15 марта | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, ОМС |  |
| 63 | Организация и проведение соревнований по многоборью спасателей поисково-спасательных формирований Вологодской области на «Кубок памяти А. Малышева». | июнь | Вологодская область | БУ защиты в ЧС «АСС» |  |
| 64 | Участие в смотре-конкурсе на звание: «Лучший руководитель ГО муниципального образования» на территории Вологодской области в 2024 году | декабрь | г. Вологда | отдел ГОЧС округа |  |
| 65 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления Вологодской области» | сентябрь-октябрь | Вологодская область | отдел ГОЧС округа, территориальные органы, |  |
| 66 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций образовательных организаций Вологодской области» | сентябрь-октябрь | Вологодская область | Управление образования округа, отдел ГОЧС округа, |  |
| 67 | Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе: |  |  |  |  |
| 68 | Размещение в средствах массовой информации заметок, статей по обеспечению безопасности населения при ведении ГО, в условиях ЧС природного и техногенного характера, правилам пожарной безопасности, безопасности в период паводка (половодья), безопасности на водных объекта, правил поведения в пожароопасный сезон | в течение года | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС «АСС», отдел пресс-службы округа |  |
| 69 | Участие проведение всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи | в течение года | Сокольский муниципальный округ | управление образования округа, управление культуры спорта, молодежной политики и туризма (далее – управление культуры) отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3 ПСО ФПС ГПС, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС», ОНД и ПР ( по согласованию) |  |
| 70 | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности в Вологодской области | март, апрель | Сокольский муниципальный округ | управление образования, управление культуры, отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3 ПСО ФПС ГПС, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС», ОНД и ПР ( по согласованию) |  |
| 71 | Участие во Всероссийских открытых уроках культуры безопасности в субъектах Российской Федерации | сентябрь, октябрь | Сокольский муниципальный округ | управление образования, управление культуры, отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3 ПСО ФПС ГПС, КУ ПБ ВО «ПСС», ОНД и ПР ( по согласованию) |  |
| 72 | Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | Сокольский муниципальный округ | управление образования, управление культуры, отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3 ПСО ФПС ГПС, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС», ОНД и ПР ( по согласованию) |  |
| 73 | Организация подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с примерной программой обучения | январь - декабрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС, ОМС, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», организации ( по согласованию) |  |
| 74 | Методическая помощь по организации подготовки всех категорий населения в области ГО и ЧС, на предприятиях, в организациях и на УКП Сокольского муниципального округа | январь - декабрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС, территориальные органы, организации( по согласованию) |  |
| 75 | Методическое занятие с руководителями учебно - консультационных пунктов (УКП) территориальных органов Сокольского муниципального округа | апрель | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС, УКП территориальных органов |  |
| 76 | Инструкторско-методическое занятие с начальниками спасательных служб ГО и Сокольского МЗ ТП РСЧС, с уполномоченными по ГОЧС подведомственных организаций | сентябрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС, начальники спасательных служб ГО и Сокольского МЗ ТП РСЧС( по согласованию) |  |
| 77 | Проведение дней открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях, открытых уроков в учебных заведениях | В течение года | Сокольский муниципальный округ | 3 ПСО ФПС ГПС, отдел ГОЧС округа, БУ защиты в ЧС СМО «АСС», филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС» ( по согласованию) |  |
| 78 | Оказание практической помощи, обучение волонтеров, представителей региональных добровольных поисково-спасательных отрядов | Январь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | БУ защиты в ЧС СМО «АСС», 3 ПСО ФПС ГПС, филиал № 3 КУ ПБ ВО «ПСС» ( по согласованию) |  |
| 79 | Проведение мероприятий по созданию на территории Сокольского муниципального округа ДПД ( ДПК), оснащению их необходимым оборудованием, проведение обучения, практических тренировок. | В течении года по планам территориальных отделов | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС, территориальные органы, 3 ПСО ФПС ГПС, ДПД поселений ( по согласованию) |  |
| 80 | Участие в надзорно - профилактических мероприятиях проводимых ОНД и ПР по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | по отдельному плану | Сокольский муниципальный округ | КЧС и ПБ округа, отдел ГОЧС, территориальные органы, МО МВД «Сокольский» ( по согласованию) |  |
| 81 | Представление отчетности, по табелю донесений ответы на дополнительные запросы | январь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | председатель КЧС и ПБ, отдел ГОЧС, ЕДДС округа |  |
| 82 | Прием и рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан, поступающих в отдел по делам ГОЧС и ОБН Администрации Сокольского муниципального округа | январь-декабрь | Сокольский муниципальный округ | отдел ГОЧС, БУ защиты в ЧС СМО «АСС» 3 ПСО ФПС ГПС, филиал №3 КУ ПБ ВО «ПС ВО», ОНД и ПР ( по согласованию) |  |