## Приложение 1
[10 empty] | 84 | [10 empty] | Приложение 2 к адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сокольского муниципального района на 2020 - 2024 годы "
Перечень объектов адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Сокольского муниципального района на 2020 - 2024 годы»
на расселение которых направлены средства областной адресной программы № 8 переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях "Вологодской области" на 2019-2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Вологодской области 1 апреля 2019 года № 322
| № п/п | Адрес многоквартирного дома с разбивкой по помещениям | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата сноса | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | [7 empty] | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Дома, в отношении которых приняты постановления Администрации города Вологды об изъятии земельного участка и жилых помещений **** | всего | в том числе:
|  |  | номер | дата | [5 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  | Дома, в отношении которых заключены договоры о развития застроенной территории ** |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | бюджет Вологодской области | бюджет Сокольского района
[7 empty] | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  | =
Перечень объектов, подлежащих расселению с 2019-2025 годы:
| Всего по этапу 2020-2021 годы (2 этап) | [5 empty] | 74 | 1229.3 | 27 | 7 | 20 | 1229.3 | 308.7 | 920.6 |  | 1229.3 |  |  |  | 41744958.22 | 40075159.8912 | 1669798.3288 |  | 979444764.951 | сверено с аис, ок2,3,4 эт
| 1 | д. Марковское, ул. Осинки, д. 3 | 86 | 2012-12-20 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 9 | 108.9 | 3 | 0 | 3 | 108.9 | 0 | 108.9 |  | 108.9 |  |  |  | 3852337.5 | 3698244 | 154093.5 |  | 434176117.2528
1 |  | д. Марковское, ул. Осинки, д. 3, кв. 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 31.2 |  | 31.2 |  | 31.2 |  |  |  | 1103700 | 1059552 | 44148 |  | 545268647.6982
2 |  | д. Марковское, ул. Осинки, д. 3, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  | 771175 | 740328 | 30847
3 |  | д. Марковское, ул. Осинки, д. 3, кв.3 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 1 | 55.9 |  | 55.9 |  | 55.9 |  |  |  | 1977462.5 | 1898364 | 79098.5
| 2 | д. Марковское, ул. Центральная, д. 9 | 88 | 2012-12-20 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 5 | 80.1 | 2 | 0 | 2 | 80.1 | 0 | 80.1 |  | 80.1 |  |  |  | 2833537.5 | 2720196 | 113341.5
4 |  | д. Марковское, ул. Центральная, д. 9, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 1415000 | 1358400 | 56600
5 |  | д. Марковское, ул. Центральная, д. 9, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 40.1 |  | 40.1 |  | 40.1 |  |  |  | 1418537.5 | 1361796 | 56741.5
| 3 | д. Марковское, ул. Южная, д. 3 | 119 | 2016-12-28 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 7 | 79.3 | 3 | 1 | 2 | 79.3 | 26.5 | 52.8 |  | 79.3 |  |  |  | 2805237.5 | 2693028 | 112209.5
6 |  | д. Марковское, ул. Южная, д. 3, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  |  |  | 933900 | 896544 | 37356
7 |  | д. Марковское, ул. Южная, д. 3, кв.3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 |  |  |  | 933900 | 896544 | 37356
8 |  | д. Марковское, ул. Южная, д. 3, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 26.5 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 937437.5 | 899940 | 37497.5
| 4 | д. Марковское, ул. Южная, д. 7 | 85 | 2012-12-20 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 4 | 107.6 | 2 | 0 | 2 | 107.6 | 0 | 107.6 |  | 107.6 |  |  |  | 3350790.75 | 3216759.12 | 134031.63
9 |  | д. Марковское, ул. Южная, д. 7, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 54.8 |  | 54.8 |  | 54.8 |  |  |  | 1482990.75 | 1423671.12 | 59319.63
10 |  | д. Марковское, ул. Южная, д. 7, кв.2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 52.8 |  | 52.8 |  | 52.8 |  |  |  | 1867800 | 1793088 | 74712
| 5 | д. Нестерово, д. 49 | 109 | 2013-12-31 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 52.7 | 0 | 52.7 |  | 52.7 |  |  |  | 1864262.5 | 1789692 | 74570.5
11 |  | д. Нестерово, д. 49, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 52.7 |  | 52.7 |  | 52.7 |  |  |  | 1864262.5 | 1789692 | 74570.5
| 6 | д. Тырыково, д. 10 | 75 | 2014-10-13 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 1 | 25.2 | 1 | 0 | 1 | 25.2 | 0 | 25.2 |  | 25.2 |  |  |  | 891450 | 855792 | 35658
12 |  | д. Тырыково, д. 10, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 |  |  |  | 891450 | 855792 | 35658
| 7 | д. Замошье, ул. Мира, д. 18 | № 266 | 2014-12-31 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 7 | 105.6 | 2 |  | 2 | 105.6 | 0 | 105.6 |  | 105.6 |  |  |  | 3726261 | 3577210.56 | 149050.44
13 |  | д. Замошье, ул. Мира, д. 18, кв.1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 52.8 |  | 52.8 |  | 52.8 |  |  |  | 1858461 | 1784122.56 | 74338.44
14 |  | д. Замошье, ул. Мира, д. 18, кв.2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 52.8 |  | 52.8 |  | 52.8 |  |  |  | 1867800 | 1793088 | 74712
| 8 | д. Замошье, ул. Мира, д. 20 | № 303 | 2016-12-30 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 5 | 61.1 | 1 |  | 1 | 61.1 | 0 | 61.1 |  | 61.1 |  |  |  | 2161412.5 | 2074956 | 86456.5
15 |  | д. Замошье, ул. Мира, д. 20, кв.2 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 61.1 |  | 61.1 |  | 61.1 |  |  |  | 2161412.5 | 2074956 | 86456.5
| 9 | д. Замошье, ул. Школьная, д. 4 | № 266 | 2014-12-31 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 7 | 126.3 | 2 | 0 | 2 | 126.3 | 0 | 126.3 |  | 126.3 |  |  |  | 4378151.46 | 4203025.4016 | 175126.0584
16 |  | д. Замошье, ул. Школьная, д. 4, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 63.4 |  | 63.4 |  | 63.4 |  |  |  | 2153063.96 | 2066941.4016 | 86122.5584
17 |  | д. Замошье, ул. Школьная, д. 4, кв.2 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 62.9 |  | 62.9 |  | 62.9 |  |  |  | 2225087.5 | 2136084 | 89003.5
| 10 | г. Кадников, ул. Красная, д. 5 | 303 | 2016-12-30 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 6 | 121.6 | 3 | 3 | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 |  | 121.6 |  |  |  | 4301600 | 4129536 | 172064
18 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 5, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 42.2 | 42.2 |  |  | 42.2 |  |  |  | 1492825 | 1433112 | 59713
19 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 5, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 41.2 | 41.2 |  |  | 41.2 |  |  |  | 1457450 | 1399152 | 58298
20 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 5, кв.3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 38.2 | 38.2 |  |  | 38.2 |  |  |  | 1351325 | 1297272 | 54053
| 11 | г. Кадников, ул. Красная, д. 35 | № 213 | 2012-12-29 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 8 | 221.8 | 4 | 3 | 1 | 221.8 | 160.6 | 61.2 |  | 221.8 |  |  |  | 7076361.93 | 6793307.4528 | 283054.4772
21 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 35, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 66.5 | 66.5 |  |  | 66.5 |  |  |  | 1701537.5 | 1633476 | 68061.5
22 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 35, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 32.3 | 32.3 |  |  | 32.3 |  |  |  | 1136899.43 | 1091423.4528 | 45475.9772
23 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 35, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 61.2 |  | 61.2 |  | 61.2 |  |  |  | 2090662.5 | 2007036 | 83626.5
24 |  | г. Кадников, ул. Красная, д. 35, кв.5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 61.8 | 61.8 |  |  | 61.8 |  |  |  | 2147262.5 | 2061372 | 85890.5
| 12 | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 48.1 | 1 |  | 1 | 48.1 |  | 48.1 |  | 48.1 |  |  |  | 1514368.32 | 1453793.5872 | 60574.7328
25 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 48.1 |  | 48.1 |  | 48.1 |  |  |  | 1514368.32 | 1453793.5872 | 60574.7328
| 13 | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 8 | 40.3 | 1 |  | 1 | 40.3 |  | 40.3 |  | 40.3 |  |  |  | 1204642.33 | 1156456.6368 | 48185.6932
26 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.2 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 1 | 40.3 |  | 40.3 |  | 40.3 |  |  |  | 1204642.33 | 1156456.6368 | 48185.6932
| 14. | г. Сокол, ул. Некрасова, д.46 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 2 | 50.7 | 1 |  | 1 | 50.7 |  | 50.7 |  | 50.7 |  |  |  | 1784544.93 | 1713163.1328 | 71381.7972
27 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.7 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 50.7 |  | 50.7 |  | 50.7 |  |  |  | 1784544.93 | 1713163.1328 | 71381.7972
| Всего по этапу 2021-2022 годы (3 этап) | [5 empty] | 37 | 717.2 | 15 |  | 15 | 717.2 |  | 717.2 |  | 717.2 |  |  |  | 24995472.06 | 23995653.1756 | 999818.8844
| 1 | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2022-12-31 | 20 | 257.7 | 6 |  | 6 | 257.7 |  | 257.7 |  | 257.7 |  |  |  | 9183443.02 | 8816105.2992 | 367337.7208
28 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б, кв.3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 52.4 |  | 52.4 |  | 52.4 |  |  |  | 1783017.92 | 1711697.2032 | 71320.7168
29 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 37.5 |  | 37.5 |  | 37.5 |  |  |  | 1357462.5 | 1303164 | 54298.5
30 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б, кв.5 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 38 |  | 38 |  | 38 |  |  |  | 1375562 | 1320539.52 | 55022.48
31 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б, кв.6 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 40.1 |  | 40.1 |  | 40.1 |  |  |  | 1451579.9 | 1393516.704 | 58063.196
32 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б, кв.7 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 51.8 |  | 51.8 |  | 51.8 |  |  |  | 1875108.2 | 1800103.872 | 75004.328
33 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 4, лит. Б, кв.8 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 37.9 |  | 37.9 |  | 37.9 |  |  |  | 1340712.5 | 1287084 | 53628.5
| 2 | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2022-12-31 | 13 | 412.5 | 8 |  | 8 | 412.5 |  | 412.5 |  | 412.5 |  |  |  | 14073029.04 | 13510107.8764 | 562921.1636
34 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.10 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 63.5 |  | 63.5 |  | 63.5 |  |  |  | 2246312.5 | 2156460 | 89852.5
35 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.11 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 48.7 |  | 48.7 |  | 48.7 |  |  |  | 1346463.29 | 1292604.7584 | 53858.5316 |  | ПЛОЩАДЬ *36199
36 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 48.8 |  | 48.8 |  | 48.8 |  |  |  | 1717668.5 | 1648961.76 | 68706.74
37 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.3 (комн.1 пуст) |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 40.3 |  | 40.3 |  | 40.3 |  |  |  | 1458819.7 | 1400466.91 | 58352.79
38 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 63.5 |  | 63.5 |  | 63.5 |  |  |  | 2246312.5 | 2156460 | 89852.5
39 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 63.9 |  | 63.9 |  | 63.9 |  |  |  | 2023976.35 | 1943017.296 | 80959.054
40 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.8 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 48.8 |  | 48.8 |  | 48.8 |  |  |  | 1766511.2 | 1695850.752 | 70660.448
41 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 8, кв.9 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  | 1266965 | 1216286.4 | 50678.6
| 3 | г.Сокол, ул. Комсомольская, д3, | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 4 | 47 | 1 |  | 1 | 47 |  | 47 |  | 47 |  |  |  | 1739000 | 1669440 | 69560
42 |  | г.Сокол, ул. Комсомольская, д3, кв.6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 47 |  | 47 |  | 47 |  |  |  | 1739000 | 1669440 | 69560
| Всего по этапу 2022-2023 годы ( 4 этап) | [5 empty] | 100 | 1712.25 | 44 | 21 | 24 | 1712.25 | 801.95 | 910.3 |  | 1712.25 |  |  |  | 74096998.68 | 67137173.048 | 6959825.632
| 1 | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 18 | 301.9 | 8 | 4 | 5 | 301.9 | 148.3 | 153.6 |  | 301.9 |  |  |  | 13264687.7 | 12135800.346 | 1128887.354
43 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 18.8 | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  |  | 972345.4 | 755723.904 | 216621.496
44 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 24.7 |  | 24.7 |  | 24.7 |  |  |  | 1034263.1 | 992892.576 | 41370.524
45 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  |  |  | 1038450.4 | 996912.384 | 41538.016
46 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 41.2 |  | 41.2 |  | 41.2 |  |  |  | 1725167.6 | 1656160.896 | 69006.704 |  | 41873*ПЛОЩ
47 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.8 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 40.3 | 40.3 |  |  | 40.3 |  |  |  | 1687481.9 | 1619982.624 | 67499.276
48 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.9 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 41.2 | 41.2 |  |  | 41.2 |  |  |  | 1725167.6 | 1656160.896 | 69006.704
49 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 46.9 |  | 46.9 |  | 46.9 |  |  |  | 1963843.7 | 1885289.952 | 78553.748
50 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.11 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 2448000 | 1929507.84 | 518492.16
51 |  | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3, кв.12 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 40.7 |  | 40.7 |  | 40.7 |  |  |  | 1704231.1 | 1636061.85 | 68169.25
| 2 | г. Сокол, ул. Новая, д. 14 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 7 | 101.6 | 3 | 2 | 1 | 101.6 | 68.1 | 33.5 |  | 101.6 |  |  |  | 5040614.8 | 4084124.928 | 956489.872
52 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 14, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 34.1 | 34.1 |  |  | 34.1 |  |  |  | 1427869.3 | 1370754.528 | 57114.772
53 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 14, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 2210000 | 1366734.72 | 843265.28
54 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 14, кв.3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  |  |  | 1402745.5 | 1346635.68 | 56109.82
| 3 | г. Сокол, ул. Зеленая, д. 20 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 4 | 90.5 | 2 | 2 |  | 90.5 | 90.5 |  |  | 90.5 |  |  |  | 3780106.01 | 3628901.768 | 151204.242
55 |  | г. Сокол, ул. Зеленая, д. 20, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 45.6 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 1909408.8 | 1833032.448 | 76376.352
56 |  | г. Сокол, ул. Зеленая, д. 20, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 44.9 | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 1870697.21 | 1795869.32 | 74827.89
| 4 | г. Сокол, ул. Калинина, д. 4 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 5 | 64 | 2 |  | 2 | 64 |  | 64 |  | 64 |  |  |  | 4160000 | 2572677.12 | 1587322.88
57 |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 4, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 33.7 |  | 33.7 |  | 33.7 |  |  |  | 2190500 | 1354675.296 | 835824.704
58 |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 4, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 30.3 |  | 30.3 |  | 30.3 |  |  |  | 1969500 | 1218001.824 | 751498.176
| 5 | г. Сокол, ул. Калинина, д. 55 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 3 | 72.4 | 2 |  | 2 | 72.4 |  | 72.4 |  | 72.4 |  |  |  | 3055505.41 | 2905175.526 | 150329.884
59 |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 55, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 46.7 |  | 46.7 |  | 46.7 |  |  |  | 1984750 | 1877250.336 | 107499.664
60 |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 55, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  | 1070755.41 | 1027925.19 | 42830.22
| 6 | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46 | 74 | 2013-03-01 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 19 | 284.2 | 7 | 5 | 2 | 284.2 | 195.7 | 88.5 |  | 284.2 |  |  |  | 11647611.02 | 11151610.57 | 496000.45
61 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 38.8 | 38.8 |  |  | 38.8 |  |  |  | 1551562.07 | 1489499.59 | 62062.48
62 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.2 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 40.3 | 40.3 |  |  | 40.3 |  |  |  | 1476546.65 | 1417484.78 | 59061.87
63 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 2125000 | 2009904 | 115096
64 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 39 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 1633047 | 1567725.12 | 65321.88
65 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 38.5 |  | 38.5 |  | 38.5 |  |  |  | 1612110.5 | 1547626.08 | 64484.42
66 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.6 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 39.3 | 39.3 |  |  | 39.3 |  |  |  | 1645608.9 | 1579784.54 | 65824.36
67 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 46, кв.8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 38.3 | 38.3 |  |  | 38.3 |  |  |  | 1603735.9 | 1539586.46 | 64149.44
| 7 | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 15 | 249 | 6 |  | 6 | 249 |  | 249 |  | 249 |  |  |  | 9964726.86 | 9566137.79 | 398589.07
68 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 39.4 |  | 39.4 |  | 39.4 |  |  |  | 1649796.2 | 1583804.352 | 65991.848
69 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.3 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 |  | 52.5 |  |  |  | 1736682.36 | 1667215.07 | 69467.29
70 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 39.4 |  | 39.4 |  | 39.4 |  |  |  | 1649796.2 | 1583804.352 | 65991.848
71 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 38.7 |  | 38.7 |  | 38.7 |  |  |  | 1620485.1 | 1555665.696 | 64819.404
72 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.6 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 40.3 |  | 40.3 |  | 40.3 |  |  |  | 1687481.9 | 1619982.624 | 67499.276
73 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 11, кв.8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 38.7 |  | 38.7 |  | 38.7 |  |  |  | 1620485.1 | 1555665.696 | 64819.404
| 8 | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. а | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 20 | 422.4 | 10 | 6 | 4 | 422.4 | 235.9 | 186.5 |  | 422.4 |  |  |  | 16947808.78 | 16244856.55 | 702952.23
74 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 41.3 | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  |  | 1513185.4 | 1452657.98 | 60527.42
75 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 3 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 51.8 |  | 51.8 |  | 51.8 |  |  |  | 2136486.07 | 2051026.63 | 85459.44
76 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 41.5 |  | 41.5 |  | 41.5 |  |  |  | 1720000 | 1651200 | 68800
77 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 5 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 41.3 | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  |  | 1729354.9 | 1660180.7 | 69174.2
78 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 30.1 | 30.1 |  |  | 30.1 |  |  |  | 1260377.3 | 1209962.21 | 50415.09
79 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 7 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 41.6 |  | 41.6 |  | 41.6 |  |  |  | 1768000 | 1672240.13 | 95759.87
80 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 30.4 | 30.4 |  |  | 30.4 |  |  |  | 1272939.2 | 1222021.63 | 50917.57
81 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 41.1 | 41.1 |  |  | 41.1 |  |  |  | 1712375.39 | 1643880.37 | 68495.02
82 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 51.7 | 51.7 |  |  | 51.7 |  |  |  | 2110713.2 | 2026284.67 | 84428.53
83 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв. 12 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 51.6 |  | 51.6 |  | 51.6 |  |  |  | 1724377.32 | 1655402.23 | 68975.09
| 9 | г. Сокол, пер. Средний, д. 14 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 8 | 95.9 | 3 | 1 | 2 | 95.9 | 33.1 | 62.8 |  | 95.9 |  |  |  | 5201675 | 3854995.87 | 1346679.13
84 |  | г. Сокол, пер. Средний, д. 14 кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 33.1 | 33.1 |  |  | 33.1 |  |  |  | 1688100 | 1330556.45 | 357543.55
85 |  | г. Сокол, пер. Средний, д. 14 кв.3 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 31 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 2015000 | 1246140.48 | 768859.52
86 |  | г. Сокол, пер. Средний, д. 14 кв.4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 31.8 |  | 31.8 |  | 31.8 |  |  |  | 1498575 | 1278298.94 | 220276.06
| 10 | д.Замошье, ул. Мира, д.20 |  |  |  |  | 1 | 30.35 | 1 | 1 |  | 30.35 | 30.35 |  |  | 30.35 |  |  |  | 1034263.1 | 992892.58 | 41370.52
87 |  | д.Замошье, ул. Мира, д.20 кв.1/2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 30.35 | 30.35 |  |  | 30.35 |  |  |  | 1034263.1 | 992892.58 | 41370.52
| Всего по этапу 2023-2024 годы ( 5 этап) | [5 empty] | 502 | 8474.35 | 221 | 125 | 96 | 8474.35 | 4523.15 | 3951.2 | 8474.35 |  | 1131655.99 |  |  | 838607335.991 | 302968131.138 | 535639204.853
| 1 | г. Сокол, ул. Литейная, д. 18 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 12 | 239 | 4 |  | 4 | 239 |  | 239 | 239 |  |  |  |  | 23876100 | 2882202.33 | 20993897.67 |  |  |  | 23876100
88 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 18, кв.1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 5994000 | 723565.44 | 5270434.56 |  | 41873 | 96% | 5994000
89 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 18, кв.2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 59.7 |  | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  | 5964030 | 719947.61 | 5244082.39 |  | 41873 | 96% | 5964030
90 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 18, кв.3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 59.1 |  | 59.1 | 59.1 |  |  |  |  | 5904090 | 712711.96 | 5191378.04 |  | 41873 | 30% | 5904090
91 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 18, кв.4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 60.2 |  | 60.2 | 60.2 |  |  |  |  | 6013980 | 725977.32 | 5288002.68 |  | 41873 | 96% | 6013980
| 2 | г. Сокол, ул. Литейная, д. 16 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 3 | 86.7 | 2 |  | 2 | 86.7 |  | 86.7 | 86.7 |  |  |  |  | 8659720 | 4983610.06 | 3676109.94 |  | 41873 | 96% | 8659720
92 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 16, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 54.5 |  | 54.5 | 54.5 |  |  |  |  | 5444550 | 3069823.61 | 2374726.39 |  | 41873 | 96% | 5444550
93 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 16, кв.3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 32.2 |  | 32.2 | 32.2 |  |  |  |  | 3215170 | 1913786.45 | 1301383.55 |  | 41873 | 96% | 3215170
| 3 | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 7 | 97.7 | 5 |  | 5 | 97.7 |  | 97.7 | 97.7 |  |  |  |  | 11900890.001 | 593406 | 11307484.001 |  | 41873 | 96% | 11900890.001
94 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 2800000 |  | 2800000 |  | 41873 | 96% | 2800000
95 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 27.2 |  | 27.2 | 27.2 |  |  |  |  | 2717280 |  | 2717280 |  | 41873 | 96% | 2717280
96 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20, кв.11 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  | 1978020 | 593406 | 1384614 |  | 41873 | 96% | 1978020
97 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20, кв.13 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  | 1988010 |  | 1988010 |  | 41873 | 96% | 1988010
98 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 20, кв.16 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 12.7 |  | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  | 2417580.001 |  | 2417580.001 |  | 41873 | 96% | 2417580.001
| 4 | г. Сокол, ул. Новая, д. 10 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 13 | 338.3 | 8 | 3 | 5 | 338.3 | 118.6 | 219.7 | 338.3 |  |  |  |  | 33796170 | 17971231.02 | 15824938.98 |  | 41873 | 96% | 33796170
99 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 39.3 | 39.3 |  | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 2742184.22 | 1183885.78 |  | 41873 | 96% | 3926070
100 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 40.5 | 40.5 |  | 40.5 |  |  |  |  | 4045950 | 488406.67 | 3557543.33 |  | 41873 | 96% | 4045950
101 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 |  |  |  |  | 5034960 | 2990409.97 | 2044550.03 |  | 41873 | 96% | 5034960
102 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 39.9 |  | 39.9 | 39.9 |  |  |  |  | 3986010 | 2868701.47 | 1117308.53 |  | 41873 | 96% | 3986010
103 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.5 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 39.3 |  | 39.3 | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 2742184.22 | 1183885.78 |  | 41873 | 96% | 3926070
104 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 40.5 |  | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  | 4045950 | 2825915.04 | 1220034.96 |  | 41873 | 96% | 4045950
105 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.7 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 |  |  |  |  | 4955040 | 598147.43 | 4356892.57 |  | 41873 | 96% | 4955040
106 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 10, кв.8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 38.8 | 38.8 |  | 38.8 |  |  |  |  | 3876120 | 2715282 | 1160838 |  | 41873 | 96% | 3876120
| 5 | г. Сокол, пер. Станционный, д. 5, лит. а | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 5 | 92.4 | 2 |  | 2 | 92.4 |  | 92.4 | 92.4 |  |  |  |  | 9230760 | 3896751.08 | 5334008.92 |  | 41873 | 96% | 9230760
107 |  | г. Сокол, пер. Станционный, д. 5, лит. а, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 46.5 |  | 46.5 | 46.5 |  |  |  |  | 4645350 | 3343223.52 | 1302126.48 |  | 41873 | 96% | 4645350
108 |  | г. Сокол, пер. Станционный, д. 5, лит. а, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 45.9 |  | 45.9 | 45.9 |  |  |  |  | 4585410 | 553527.56 | 4031882.44 |  | 41873 | 96% | 4585410
| 6 | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 9 | 276 | 6 | 2 | 4 | 276 | 91.8 | 184.2 | 276 |  |  |  |  | 27572400 | 7149250.2 | 20423149.8 |  | 41873 | 96% | 27572400
109 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |  |  | 4595400 | 1849111.68 | 2746288.32 |  | 41873 | 96% | 4595400
110 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 47.1 |  | 47.1 | 47.1 |  |  |  |  | 4705290 | 567998.87 | 4137291.13 |  | 41873 | 96% | 4705290
111 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 45.5 |  | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  | 4545450 | 548703.79 | 3996746.21 |  | 41873 | 96% | 4545450
112 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 45.6 |  | 45.6 | 45.6 |  |  |  |  | 4555440 | 549909.73 | 4005530.27 |  | 41873 | 96% | 4555440
113 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42, кв.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 46.9 | 46.9 |  | 46.9 |  |  |  |  | 4685310 | 565586.99 | 4119723.01 |  | 41873 | 96% | 4685310
114 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 42, кв.8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 44.9 | 44.9 |  | 44.9 |  |  |  |  | 4485510 | 3067939.14 | 1417570.86 |  | 41873 | 96% | 4485510
| 7 | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2023-12-31 | 30 | 406.4 | 8 | 5 | 3 | 406.4 | 251.9 | 154.5 | 406.4 |  |  |  |  | 40599360 | 18962315.318 | 21637044.682 |  | 41873 | 96% | 40599360
115 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 46.6 |  | 46.6 | 46.6 |  |  |  |  | 4655340 | 1873230.528 | 2782109.472 |  | 41873 | 96% | 4655340
116 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 48.6 | 48.6 |  | 48.6 |  |  |  |  | 4855140 | 3391098.05 | 1464041.95 |  | 41873 | 96% | 4855140
117 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 46 | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4595400 | 834184.14 | 3761215.86 |  | 41873 | 96% | 4595400
118 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 4 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 61.2 |  | 61.2 | 61.2 |  |  |  |  | 6113880 | 4270271.62 | 1843608.38 |  | 41873 | 96% | 6113880
119 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 46.7 |  | 46.7 | 46.7 |  |  |  |  | 4665330 | 563175.1 | 4102154.9 |  | 41873 | 96% | 4665330
120 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 6 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 1 |  | 49.3 | 49.3 |  | 49.3 |  |  |  |  | 4925070 | 3189931.6 | 1735138.4 |  | 41873 | 96% | 4925070
121 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 7 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 46.7 | 46.7 |  | 46.7 |  |  |  |  | 4665330 | 563175.1 | 4102154.9 |  | 41873 | 96% | 4665330
122 |  | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 44, кв. 8 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 61.3 | 61.3 |  | 61.3 |  |  |  |  | 6123870 | 4277249.18 | 1846620.82 |  | 41873 | 96% | 6123870
| 8 | г. Сокол, ул. Литейная, д. 27 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 10 | 98.1 | 3 | 2 | 1 | 98.1 | 64.5 | 33.6 | 98.1 |  |  |  |  | 9800190 | 6757228.96 | 3042961.04 |  | 41873 | 96% | 9800190
123 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 27,кв.2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 31.5 | 31.5 |  | 31.5 |  |  |  |  | 3146850 | 2264764.32 | 882085.68 |  | 41873 | 96% | 3146850
124 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 27,кв.3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |  | 3296700 | 2100256.99 | 1196443.01 |  | 41873 | 96% | 3296700
125 |  | г. Сокол, ул. Литейная, д. 27,кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 33.6 |  | 33.6 | 33.6 |  |  |  |  | 3356640 | 2392207.65 | 964432.35 |  | 41873 | 96% | 3356640
| 9 | г. Сокол, ул. Новая, д. 22 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 10 | 200.9 | 4 |  | 4 | 200.9 |  | 200.9 | 200.9 |  |  |  |  | 20069910 | 6210474.56 | 13859435.44 |  | 41873 | 96% | 20069910
126 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 22, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 45.1 |  | 45.1 | 45.1 |  |  |  |  | 4505490 | 543880.02 | 3961609.98 |  | 41873 | 96% | 4505490
127 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 22, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |  |  | 4595400 | 554733.5 | 4040666.5 |  | 41873 | 96% | 4595400
128 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 22, кв.5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 63.3 |  | 63.3 | 63.3 |  |  |  |  | 6323670 | 4551097.82 | 1772572.18 |  | 41873 | 96% | 6323670
129 |  | г. Сокол, ул. Новая, д. 22, кв.6 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 46.5 |  | 46.5 | 46.5 |  |  |  |  | 4645350 | 560763.22 | 4084586.78 |  | 41873 | 96% | 4645350
| 10 | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 22 | 392.2 | 9 | 1 | 8 | 392.2 | 37.8 | 354.4 | 392.2 |  |  |  |  | 39180780 | 14526854.55 | 24653925.45 |  | 41873 | 96% | 39180780
130 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 37.8 | 37.8 |  | 37.8 |  |  |  |  | 3776220 | 1132866 | 2643354 |  | 41873 | 96% | 3776220
131 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 44.9 |  | 44.9 | 44.9 |  |  |  |  | 4485510 | 1345653 | 3139857 |  | 41873 | 96% | 4485510
132 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 44.4 |  | 44.4 | 44.4 |  |  |  |  | 4435560 | 3191805 | 1243755 |  | 41873 | 96% | 4435560
133 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 44.7 |  | 44.7 | 44.7 |  |  |  |  | 4465530 | 3076820.1 | 1388709.9 |  | 41873 | 96% | 4465530
134 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.6 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 38.3 |  | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  | 3826170 | 1147851 | 2678319 |  | 41873 | 96% | 3826170
135 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.7 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 46.1 |  | 46.1 | 46.1 |  |  |  |  | 4605390 | 555939.45 | 4049450.55 |  | 41873 | 96% | 4605390
136 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.8 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 44.7 |  | 44.7 | 44.7 |  |  |  |  | 4465530 | 1339659 | 3125871 |  | 41873 | 96% | 4465530
137 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 45.1 |  | 45.1 | 45.1 |  |  |  |  | 4505490 | 1351647 | 3153843 |  | 41873 | 96% | 4505490
138 |  | г. Сокол, ул. Возрождения, д. 32, кв.10 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 46.2 |  | 46.2 | 46.2 |  |  |  |  | 4615380 | 1384614 | 3230766 |  | 41873 | 96% | 4615380
| 11 | г. Сокол, ул. Фрунзе, д. 7 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 26.7 | 1 |  | 1 | 26.7 |  | 26.7 | 26.7 |  |  |  |  | 2667330 | 800199 | 1867131 |  | 41873 | 96% | 2667330
139 |  | г. Сокол, ул. Фрунзе, д. 7, кв.6 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 26.7 |  | 26.7 | 26.7 |  |  |  |  | 2667330 | 800199 | 1867131 |  | 41873 | 96% | 2667330
| 12 | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 15 | 338.9 | 8 | 5 | 3 | 338.9 | 206.1 | 132.8 | 338.9 |  |  |  |  | 33856110 | 19218347.02 | 14637762.98 |  | 41873 | 96% | 33856110
140 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 |  |  |  |  | 3836160 | 2760855.55 | 1075304.45 |  | 41873 | 96% | 3836160
141 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.2 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 40.1 |  | 40.1 | 40.1 |  |  |  |  | 4005990 | 2806257.9 | 1199732.1 |  | 41873 | 96% | 4005990
142 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 51.5 | 51.5 |  | 51.5 |  |  |  |  | 5144850 | 3702709.92 | 1442140.08 |  | 41873 | 96% | 5144850
143 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 38.5 | 38.5 |  | 38.5 |  |  |  |  | 3846150 | 2768045.28 | 1078104.72 |  | 41873 | 96% | 3846150
144 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 39.1 | 39.1 |  | 39.1 |  |  |  |  | 3906090 | 471523.48 | 3434566.52 |  | 41873 | 96% | 3906090
145 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 40.7 |  | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  | 4065930 | 490818.56 | 3575111.44 |  | 41873 | 96% | 4065930
146 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.7 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 52 |  | 52 | 52 |  |  |  |  | 5194800 | 3738658.56 | 1456141.44 |  | 41873 | 96% | 5194800
147 |  | г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 55, кв.8 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 38.6 | 38.6 |  | 38.6 |  |  |  |  | 3856140 | 2479477.77 | 1376662.23 |  | 41873 | 96% | 3856140
| 13 | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 18 | 301.1 | 7 |  | 7 | 301.1 |  | 301.1 | 301.1 |  |  |  |  | 30079890 | 11796924.69 | 18282965.31 |  | 41873 | 96% | 30079890
148 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 38.5 |  | 38.5 | 38.5 |  |  |  |  | 3846150 | 2686363.68 | 1159786.32 |  | 41873 | 96% | 3846150
149 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 3996000 | 2791027.2 | 1204972.8 |  | 41873 | 96% | 3996000
150 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 52.2 |  | 52.2 | 52.2 |  |  |  |  | 5214780 | 1023443.11 | 4191336.89 |  | 41873 | 96% | 5214780
151 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 38.7 |  | 38.7 | 38.7 |  |  |  |  | 3866130 | 1415159.56 | 2450970.44 |  | 41873 | 96% | 3866130
152 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 39 |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 3896100 | 470317.54 | 3425782.46 |  | 41873 | 96% | 3896100
153 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.6 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 40.6 |  | 40.6 | 40.6 |  |  |  |  | 4055940 | 2782317.61 | 1273622.39 |  | 41873 | 96% | 4055940
154 |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 7, кв.7 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 52.1 |  | 52.1 | 52.1 |  |  |  |  | 5204790 | 628295.99 | 4576494.01 |  | 41873 | 96% | 5204790
| 14 | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 17 | 338.3 | 8 | 1 | 7 | 338.3 | 39.3 | 299 | 338.3 |  |  |  |  | 33796170 | 21295054.3 | 12501115.7 |  | 41873 | 96% | 33796170
155 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 39.3 |  | 39.3 | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 2825563.1 | 1100506.9 |  | 41873 | 96% | 3926070
156 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 39.4 |  | 39.4 | 39.4 |  |  |  |  | 3936060 | 2832752.83 | 1103307.17 |  | 41873 | 96% | 3936060
157 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 50.6 |  | 50.6 | 50.6 |  |  |  |  | 5054940 | 3638002.37 | 1416937.63 |  | 41873 | 96% | 5054940
158 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 39.1 |  | 39.1 | 39.1 |  |  |  |  | 3906090 | 2811183.65 | 1094906.35 |  | 41873 | 96% | 3906090
159 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 39.3 |  | 39.3 | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 2825563.1 | 1100506.9 |  | 41873 | 96% | 3926070
160 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.6 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 40.7 |  | 40.7 | 40.7 |  |  |  |  | 4065930 | 2926219.3 | 1139710.7 |  | 41873 | 96% | 4065930
161 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.7 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 50.6 |  | 50.6 | 50.6 |  |  |  |  | 5054940 | 610206.85 | 4444733.15 |  | 41873 | 96% | 5054940
162 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 24, кв.8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 39.3 | 39.3 |  | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 2825563.1 | 1100506.9 |  | 41873 | 96% | 3926070
| 15 | г. Сокол, ул. Октябрьская, д. 10 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 30.9 | 1 |  | 1 | 30.9 |  | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  | 2800000 | 0 | 2800000 |  | 41873 | 96% | 2800000
163 |  | г. Сокол, ул. Октябрьская, д. 10, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 30.9 |  | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  | 2800000 | 0 | 2800000 |  | 41873 | 96% | 2800000
| 16 | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 22 | 404.7 | 10 | 4 | 6 | 404.7 | 161.3 | 243.4 | 404.7 |  |  |  |  | 39670290 | 0 | 39670290 |  | 41873 | 96% | 39670290
164 |  | г.Сокол ул. Интернетная д. 13 кв. 1 (коммунальная квартира) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 24.3 | 24.3 |  | 24.3 |  |  |  |  | 2427570 | 0 | 2427570 |  |  |  | 2427570
165 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.1 (коммунальная квартира) |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 36.2 | 36.2 |  | 36.2 |  |  |  |  | 3616380 | 0 | 3616380 |  | 41873 | 96% | 3616380
166 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.2 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  |  | 4785210 | 0 | 4785210 |  | 41873 | 96% | 4785210 | разница в кв метрах 47,9 к-197
167 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 76.5 |  | 76.5 | 76.5 |  |  |  |  | 7642350 | 0 | 7642350 |  | 41873 | 96% | 7642350
168 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 50.9 | 50.9 |  | 50.9 |  |  |  |  | 5084910 | 0 | 5084910 |  | 41873 | 96% | 5084910
169 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 |  |  |  |  | 4395600 | 0 | 4395600 |  | 41873 | 96% | 4395600 | разница в кв метрах 44 к-199
170 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.6 (коммунальная квартира) |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 34.9 |  | 34.9 | 34.9 |  |  |  |  | 3486510 | 0 | 3486510 |  |  |  | 3486510
171 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.6 (коммунальная квартира) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 22.8 |  | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 2277720 | 0 | 2277720 |  | 41873 | 96% | 2277720
172 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.8 (коммунальная квартира) |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 35.3 |  | 35.3 | 35.3 |  |  |  |  | 3526470 | 0 | 3526470 |  | 41873 | 96% | 3526470
173 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 13, кв.8 (коммунальная квартира) |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 24.3 |  | 24.3 | 24.3 |  |  |  |  | 2427570 | 0 | 2427570 |  | 41873 | 96% | 2427570
| 17 | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 10 | 186.1 | 6 | 3 | 3 | 186.1 | 90.7 | 95.4 | 186.1 |  |  |  |  | 18591390 | 9843406.98 | 8747983.02 |  | 41873 | 96% | 18591390
174 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 32.7 | 32.7 |  | 32.7 |  |  |  |  | 3266730 | 2351041.06 | 915688.94 |  | 41873 | 96% | 3266730
175 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15, кв.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 32.5 |  | 32.5 | 32.5 |  |  |  |  | 3246750 | 974025 | 2272725 |  | 41873 | 96% | 3246750
176 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 28.7 |  | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  | 2867130 | 2063451.94 | 803678.06 |  | 41873 | 96% | 2867130
177 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15, кв.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 34.2 |  | 34.2 | 34.2 |  |  |  |  | 3416580 | 2458886.98 | 957693.02 |  | 41873 | 96% | 3416580
178 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15, кв.8 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 2897100 | 1996002 | 901098 |  | 41873 | 96% | 2897100
179 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 15, кв.9 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 2897100 | 0 | 2897100 |  | 41873 | 96% | 2897100
| 18 | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 22 | 505.8 | 7 | 3 | 4 | 505.8 | 225 | 280.8 | 505.8 |  |  |  |  | 50529420 | 28149370.43 | 22380049.57 |  | 41873 | 96% | 50529420
180 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 59.7 |  | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  | 5964030 | 4165608.1 | 1798421.9 |  | 41873 | 96% | 5964030
181 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 81.4 | 81.4 |  | 81.4 |  |  |  |  | 8131860 | 3130785.81 | 5001074.19 |  | 41873 | 96% | 8131860
182 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.7 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 1 | 86.7 |  | 86.7 | 86.7 |  |  |  |  | 8661330 | 6049551.46 | 2611778.54 |  | 41873 | 96% | 8661330
183 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.9 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 62.9 |  | 62.9 | 62.9 |  |  |  |  | 6283710 | 4388890.27 | 1894819.73 |  | 41873 | 96% | 6283710
184 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.11 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 71.5 |  | 71.5 | 71.5 |  |  |  |  | 7142850 | 4988961.12 | 2153888.88 |  | 41873 | 96% | 7142850
185 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.13 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 64 | 64 |  | 64 |  |  |  |  | 6393600 | 4465643.52 | 1927956.48 |  | 41873 | 96% | 6393600
186 |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 1, кв.16 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 79.6 | 79.6 |  | 79.6 |  |  |  |  | 7952040 | 959930.15 | 6992109.85 |  | 41873 | 96% | 7952040
| 19 | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37 | 55 | 2016-01-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 30 | 489.4 | 10 | 10 |  | 489.4 | 489.4 |  | 489.4 |  |  |  |  | 48891060 | 21999608.21 | 26891451.79 |  | 41873 | 96% | 48891060
187 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 48.8 | 48.8 |  | 48.8 |  |  |  |  | 4875120 | 3491505 | 1383615 |  | 41873 | 96% | 4875120
188 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 39.3 | 39.3 |  | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 39260.7 | 3886809.3 |  | 41873 | 1% | 3926070
189 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 58.4 | 58.4 |  | 58.4 |  |  |  |  | 5834160 | 4198801.15 | 1635358.85 |  | 41873 | 1% | 5834160
190 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 48.7 | 48.7 |  | 48.7 |  |  |  |  | 4865130 | 3033663.3 | 1831466.7 |  | 41873 | 96% | 4865130
191 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 38.9 | 38.9 |  | 38.9 |  |  |  |  | 3886110 | 1165833 | 2720277 |  | 41873 | 96% | 3886110
192 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.6 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 57.7 | 57.7 |  | 57.7 |  |  |  |  | 5764230 | 4148473.06 | 1615756.94 |  | 41873 | 96% | 5764230
193 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.7 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 49.3 | 49.3 |  | 49.3 |  |  |  |  | 4925070 | 1477521 | 3447549 |  | 41873 | 96% | 4925070
194 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.8 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 49.4 | 49.4 |  | 49.4 |  |  |  |  | 4935060 | 1480518 | 3454542 |  | 41873 | 96% | 4935060
195 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.9 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 49.4 | 49.4 |  | 49.4 |  |  |  |  | 4935060 | 1480518 | 3454542 |  | 41873 | 96% | 4935060
196 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 37, кв.10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 49.5 | 49.5 |  | 49.5 |  |  |  |  | 4945050 | 1483515 | 3461535 |  | 41873 | 96% | 4945050
| 20 | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16 | 362 | 2016-06-29 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 203.8 | 5 | 3 | 2 | 203.8 | 116.2 | 87.6 | 203.8 |  |  |  |  | 20359620 | 9019403.94 | 11340216.06 |  | 41873 | 96% | 20359620
197 |  | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 39 | 39 |  | 39 |  |  |  |  | 3896100 | 38961 | 3857139 |  | 41873 | 1% | 3896100
198 |  | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 39 |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 3896100 | 2778534.72 | 1117565.28 |  | 41873 | 96% | 3896100
199 |  | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16, кв.6 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 39.3 | 39.3 |  | 39.3 |  |  |  |  | 3926070 | 39260.7 | 3886809.3 |  | 41873 | 1% | 3926070
200 |  | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16, кв.7 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 48.6 |  | 48.6 | 48.6 |  |  |  |  | 4855140 | 3462481.73 | 1392658.27 |  | 41873 | 96% | 4855140
201 |  | г. Сокол, ул. Молодежная, д. 16, кв.8 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 37.9 | 37.9 |  | 37.9 |  |  |  |  | 3786210 | 2700165.79 | 1086044.21 |  | 41873 | 96% | 3786210
| 21 | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10 | 563 | 2016-10-07 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 15 | 294.3 | 6 | 4 | 2 | 294.3 | 196.8 | 97.5 | 294.3 |  |  |  |  | 29400570 | 18314352.74 | 11086217.26 |  | 41873 | 96% | 29400570
202 |  | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10, кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 59.4 | 59.4 |  | 59.4 |  |  |  |  | 5934060 | 4270698.43 | 1663361.57 |  | 41873 | 96% | 5934060
203 |  | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10, кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 59.6 | 59.6 |  | 59.6 |  |  |  |  | 5954040 | 4171824 | 1782216 |  | 41873 | 96% | 5954040
204 |  | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10, кв.3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 28.7 | 28.7 |  | 28.7 |  |  |  |  | 2867130 | 1684314 | 1182816 |  | 41873 | 96% | 2867130
205 |  | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10, кв.4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 29.6 |  | 29.6 | 29.6 |  |  |  |  | 2957040 | 0 | 2957040 |  | 41873 | 96% | 2957040
206 |  | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10, кв.5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 49.1 | 49.1 |  | 49.1 |  |  |  |  | 4905090 | 3305691 | 1599399 |  | 41873 | 96% | 4905090
207 |  | г. Сокол, ул. Заводская, д. 10, кв.7 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 67.9 |  | 67.9 | 67.9 |  |  |  |  | 6783210 | 4881825.31 | 1901384.69 |  | 41873 | 96% | 6783210
| 22 | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4 | 249 | 2016-11-15 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 13 | 262.7 | 8 | 6 | 2 | 262.7 | 196.5 | 66.2 | 262.7 |  |  |  |  | 26243730 | 9022048.66 | 17221681.34 |  | 41873 | 96% | 26243730
208 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 23.9 | 23.9 |  | 23.9 |  |  |  |  | 2387610 | 23876.1 | 2363733.9 |  | 41873 | 1% | 2387610
209 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 |  |  |  |  | 2357640 | 23576.4 | 2334063.6 |  | 41873 | 1% | 2357640
210 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 41.5 |  | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  | 4145850 | 41458.5 | 4104391.5 |  | 41873 | 1% | 4145850
211 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 41.2 | 41.2 |  | 41.2 |  |  |  |  | 4115880 | 2935272.58 | 1180607.42 |  | 41873 | 96% | 4115880
212 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 24.3 | 24.3 |  | 24.3 |  |  |  |  | 2427570 | 24275.7 | 2403294.3 |  | 41873 | 1% | 2427570
213 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 6 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  | 2467530 | 24675.3 | 2442854.7 |  | 41873 | 1% | 2467530
214 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 41.5 | 41.5 |  | 41.5 |  |  |  |  | 4145850 | 2956645.92 | 1189204.08 |  | 41873 | 96% | 4145850
215 |  | г. Сокол, ул. Клубная, д. 4, кв. 8 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  |  | 4195800 | 2992268.16 | 1203531.84 |  | 41873 | 96% | 4195800
| 23 | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13 | 563 | 2016-10-07 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 35 | 510.4 | 16 | 11 | 5 | 510.4 | 346.5 | 163.9 | 510.4 |  |  |  |  | 50988960 | 20704865.72 | 30284094.28 |  | 41873 | 96% | 50988960
216 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 32.8 | 32.8 |  | 32.8 |  |  |  |  | 3276720 | 2336818.94 | 939901.06 |  | 41873 | 96% | 3276720
217 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 33.7 | 33.7 |  | 33.7 |  |  |  |  | 3366630 | 2400938.98 | 965691.02 |  | 41873 | 96% | 3366630
218 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 36.9 | 36.9 |  | 36.9 |  |  |  |  | 3686310 | 0 | 3686310 |  | 41873 | 96% | 3686310
219 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 28.2 | 28.2 |  | 28.2 |  |  |  |  | 2817180 | 2009094.34 | 808085.66 |  | 41873 | 96% | 2817180
220 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 |  |  |  |  | 3236760 | 2308321.15 | 928438.85 |  | 41873 | 96% | 3236760
221 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 33 |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 3296700 | 2351067.84 | 945632.16 |  | 41873 | 96% | 3296700
222 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.7 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 36.6 |  | 36.6 | 36.6 |  |  |  |  | 3656340 | 2607547.97 | 1048792.03 |  | 41873 | 96% | 3656340
223 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 27.7 | 27.7 |  | 27.7 |  |  |  |  | 2767230 | 1973472.1 | 793757.9 |  | 41873 | 96% | 2767230
224 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 2797200 | 1994845.44 | 802354.56 |  | 41873 | 96% | 2797200
225 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  |  | 3696300 | 2636045.76 | 1060254.24 |  | 41873 | 96% | 3696300
226 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.11 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 30.1 | 30.1 |  | 30.1 |  |  |  |  | 3006990 | 30069.9 | 2976920.1 |  | 41873 | 96% | 3006990
227 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.12 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 28.8 |  | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  | 2877120 | 28771.2 | 2848348.8 |  | 41873 | 10% | 2877120
228 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.13 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 27.9 |  | 27.9 | 27.9 |  |  |  |  | 2787210 | 27872.1 | 2759337.9 |  | 41873 | 1% | 2787210
229 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.14 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 37.6 |  | 37.6 | 37.6 |  |  |  |  | 3756240 | 0 | 3756240 |  | 41873 | 96% | 3756240
230 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.15 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 30.3 | 30.3 |  | 30.3 |  |  |  |  | 3026970 | 0 | 3026970 |  | 41873 | 96% | 3026970
231 |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 13, кв.16 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 29.4 | 29.4 |  | 29.4 |  |  |  |  | 2937060 | 0 | 2937060 |  | 41873 | 96% | 2937060
| 24 | г. Сокол, ул. Советская, д. 38 | 563 | 2016-10-07 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 142 | 1968.3 | 67 | 53 | 14 | 1968.3 | 1547.7 | 420.6 | 1968.3 |  | 167777.99 |  |  | 191526227.99 | 30204214.39 | 161322013.6 |  | 41873 | 96% | 191526227.99
232 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 29.6 | 29.6 |  | 29.6 |  |  |  |  | 2957040 | 887112 | 2069928 |  | 41873 | 96% | 2957040
233 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 32.7 | 32.7 |  | 32.7 |  |  |  |  | 3266730 | 980019 | 2286711 |  | 41873 | 96% | 3266730
234 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 30.6 | 30.6 |  | 30.6 |  |  |  |  | 3056940 | 917082 | 2139858 |  | 41873 | 96% | 3056940
235 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 35.3 | 35.3 |  | 35.3 |  |  |  |  | 3526470 | 1057941 | 2468529 |  | 41873 | 96% | 3526470
236 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 29.3 |  | 29.3 | 29.3 |  |  |  |  | 2927070 | 878121 | 2048949 |  | 41873 | 96% | 2927070
237 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.6 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 32.6 | 32.6 |  | 32.6 |  |  |  |  | 3256740 | 977022 | 2279718 |  | 41873 | 96% | 3256740
238 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.7 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 30.3 |  | 30.3 | 30.3 |  |  |  |  | 3026970 | 908091 | 2118879 |  | 41873 | 96% | 3026970
239 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.8 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 35.3 | 35.3 |  | 35.3 |  |  |  |  | 3526470 | 2537973.98 | 988496.02 |  | 41873 | 96% | 3526470
240 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.9 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 44.6 | 44.6 |  | 44.6 |  |  |  |  | 4455540 | 0 | 4455540 |  | 41873 | 96% | 4455540
241 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.10 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 2797200 | 839160 | 1958040 |  | 41873 | 96% | 2797200
242 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.12 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 33.8 | 33.8 |  | 33.8 |  |  |  |  | 3376620 | 0 | 3376620 |  | 41873 | 96% | 3376620
243 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.15 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 |  |  |  |  | 4475520 | 1342656 | 3132864 |  | 41873 | 96% | 4475520
244 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.16 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 28.2 | 28.2 |  | 28.2 |  |  |  |  | 2817180 | 845154 | 1972026 |  | 41873 | 96% | 2817180
245 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.17 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 15.6 | 15.6 |  | 15.6 |  |  |  |  | 1558440 | 467532 | 1090908 |  | 41873 | 96% | 1558440
246 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.18 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 33.2 |  | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  | 3316680 | 0 | 3316680 |  | 41873 | 96% | 3316680
247 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.20 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 30.8 | 30.8 |  | 30.8 |  |  |  |  | 3076920 | 0 | 3076920 |  | 41873 | 96% | 3076920
248 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.21 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 |  |  |  |  | 3966030 | 2828405.86 | 1137624.14 |  | 41873 | 96% | 3966030
249 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.22 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 |  |  |  |  | 1978020 | 593406 | 1384614 |  | 41873 | 96% | 1978020
250 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.24 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 25.4 | 25.4 |  | 25.4 |  |  |  |  | 2537460 |  | 2537460 |  | 41873 | 96% | 2537460
251 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.25 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 32.3 | 32.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 3226770 | 0 | 3226770 |  | 41873 | 96% | 3226770
252 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.26 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 36.1 | 36.1 |  | 36.1 |  |  |  |  | 3606390 | 2595491.81 | 1010898.19 |  | 41873 | 96% | 3606390
253 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.27 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 36.7 | 36.7 |  | 36.7 |  |  |  |  | 3666330 | 0 | 3666330 |  | 41873 | 96% | 3666330
254 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.28 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | 39.5 |  |  |  |  | 3946050 | 2839942.56 | 1106107.44 |  | 41873 | 96% | 3946050
255 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.29 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  | 1988010 | 0 | 1988010 |  | 41873 | 96% | 1988010
256 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  |  |  |  | 2547450 | 764235 | 1783215 |  | 41873 | 96% | 2547450
257 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.32 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 32.2 |  | 32.2 | 32.2 |  |  |  |  | 3216780 | 0 | 3216780 |  | 41873 | 96% | 3216780
258 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.33 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 36 |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 3596400 | 1078920 | 2517480 |  | 41873 | 96% | 3596400
259 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.34 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3596400 | 1078920 | 2517480 |  | 41873 | 96% | 3596400
260 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.35 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 27.5 | 27.5 |  | 27.5 |  |  |  |  | 2747250 | 0 | 2747250 |  | 41873 | 96% | 2747250
261 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.36 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 24.3 |  | 24.3 | 24.3 |  |  |  |  | 2427570 | 0 | 2427570 |  | 41873 | 96% | 2427570
262 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.37 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 27.1 | 27.1 |  | 27.1 |  |  |  |  | 2707290 | 812187 | 1895103 |  | 41873 | 96% | 2707290
263 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.38 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 23.2 | 23.2 |  | 23.2 |  |  |  |  | 2317680 | 695304 | 1622376 |  | 41873 | 96% | 2317680
264 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.39 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 27.5 | 27.5 |  | 27.5 |  |  |  |  | 2747250 | 824175 | 1923075 |  | 41873 | 96% | 2747250
265 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.40 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 21.6 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |  | 2157840 | 0 | 2157840 |  | 41873 | 96% | 2157840
266 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.41 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 27.5 | 27.5 |  | 27.5 |  |  |  |  | 2747250 | 0 | 2747250 |  | 41873 | 96% | 2747250
267 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.42 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 22.4 | 22.4 |  | 22.4 |  | 80000 |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 41873 | 96% | 80000
268 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.46 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 19.3 | 19.3 |  | 19.3 |  |  |  |  | 1928070 | 0 | 1928070 |  | 41873 | 96% | 1928070
269 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.48 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 41.6 |  | 41.6 | 41.6 |  |  |  |  | 4155840 |  | 4155840 |  | 41873 | 96% | 4155840
270 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.51 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 26.1 | 26.1 |  | 26.1 |  |  |  |  | 2607390 | 782217 | 1825173 |  | 41873 | 96% | 2607390
271 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.52 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 2097900 | 0 | 2097900 |  | 41873 | 96% | 2097900
272 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.53 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 30.8 | 30.8 |  | 30.8 |  |  |  |  | 3076920 | 0 | 3076920 |  | 41873 | 96% | 3076920
273 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.54 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 25.5 |  | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  | 2547450 | 0 | 2547450 |  | 41873 | 96% | 2547450
274 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.55 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 25.9 | 25.9 |  | 25.9 |  |  |  |  | 2587410 | 0 | 2587410 |  | 41873 | 96% | 2587410
275 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.56 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 2097900 | 0 | 2097900 |  | 41873 | 96% | 2097900
276 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.57 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 30.7 | 30.7 |  | 30.7 |  |  |  |  | 3066930 | 0 | 3066930 |  | 41873 | 96% | 3066930
277 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.58 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 25.3 | 25.3 |  | 25.3 |  |  |  |  | 2527470 | 1819001.18 | 708468.82 |  | 41873 | 96% | 2527470
278 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.59 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  |  |  |  | 2547450 | 0 | 2547450 |  | 41873 | 96% | 2547450
279 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.61 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 21.1 | 21.1 |  | 21.1 |  |  |  |  | 2107890 | 0 | 2107890 |  | 41873 | 96% | 2107890
280 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.62 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 2497500 |  | 2497500 |  | 41873 | 96% | 2497500
281 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.63 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 25.4 | 25.4 |  | 25.4 |  |  |  |  | 2537460 | 0 | 2537460 |  | 41873 | 96% | 2537460
282 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.64 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 31.5 | 31.5 |  | 31.5 |  |  |  |  | 3146850 | 0 | 3146850 |  | 41873 | 96% | 3146850
283 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.65 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 21.3 | 21.3 |  | 21.3 |  |  |  |  | 2127870 | 0 | 2127870 |  | 41873 | 96% | 2127870
284 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.66 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 25.1 | 25.1 |  | 25.1 |  |  |  |  | 2507490 | 0 | 2507490 |  | 41873 | 96% | 2507490
285 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.67 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 30.9 |  | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  | 3086910 | 0 | 3086910 |  | 41873 | 96% | 3086910
286 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.68 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 31 |  | 31 | 31 |  |  |  |  | 3096900 | 0 | 3096900 |  | 41873 | 96% | 3096900
287 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.69 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 34.2 | 34.2 |  | 34.2 |  |  |  |  | 3416580 | 0 | 3416580 |  | 41873 | 96% | 3416580
288 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.70 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 25.5 |  | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  | 2547450 | 0 | 2547450 |  | 41873 | 96% | 2547450
289 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.71 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 30.2 |  | 30.2 | 30.2 |  |  |  |  | 3016980 | 0 | 3016980 |  | 41873 | 96% | 3016980
290 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.72 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 30.4 | 30.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 2857140 | 0 | 2857140 |  | 41873 | 96% | 2857140
291 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.73 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 33.4 | 33.4 |  | 33.4 |  |  |  |  | 3336660 | 0 | 3336660 |  | 41873 | 96% | 3336660
292 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.74 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  |  |  |  | 2547450 | 0 | 2547450 |  | 41873 | 96% | 2547450
293 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.75 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 35.9 | 35.9 |  | 35.9 |  |  |  |  | 3586410 | 0 | 3586410 |  | 41873 | 96% | 3586410
294 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.76 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 30.7 | 30.7 |  | 30.7 |  |  |  |  | 3066930 | 0 | 3066930 |  | 41873 | 96% | 3066930
295 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.77 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 28.6 | 28.6 |  | 28.6 |  | 87777.99 |  |  | 87777.99 |  | 87777.99 |  | 41873 | 96% | 87777.99
296 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.78 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 35.8 | 35.8 |  | 35.8 |  |  |  |  | 3576420 | 0 | 3576420 |  | 41873 | 96% | 3576420
297 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.79 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 30.7 |  | 30.7 | 30.7 |  |  |  |  | 3066930 | 0 | 3066930 |  | 41873 | 96% | 3066930
298 |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 38, кв.80 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 28.5 | 28.5 |  | 28.5 |  |  |  |  | 2847150 | 854145 | 1993005 |  | 41873 | 96% | 2847150
| 25 | д. Замошье, ул. Мира, д. 20 | 303 | 2016-12-30 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 30.35 | 1 | 1 |  | 30.35 | 30.35 |  | 30.35 |  | 172968 |  |  | 172968 |  | 172968 |  | 41873 | 96% | 172968
299 |  | д. Замошье, ул. Мира, д. 20, кв.1 |  |  |  |  | 3 | 30.35 | 1 | 1 |  | 30.35 | 30.35 |  | 30.35 |  | 172968 |  |  | 172968 |  | 172968 |  | 41873 | 96% | 172968
| 26 | г.Сокол, ул. Интернатная,д.22 |  | 2016-12-30 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 19 | 294.6 | 7 | 6 | 1 | 294.6 | 252.4 | 42.2 | 294.6 |  |  |  |  | 29430540 | 18667010.98 | 10763529.02 |  | 41873 | 96% | 29430540
300 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 40.3 | 40.3 |  | 40.3 |  |  |  |  | 4025970 | 485994.79 | 3539975.21 |  | 41873 | 96% | 4025970
301 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 42.2 |  | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  | 4215780 | 2990423.69 | 1225356.31 |  | 41873 | 96% | 4215780
302 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.4 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  | 40.3 | 40.3 |  | 40.3 |  |  |  |  | 4025970 | 2838639.79 | 1187330.21 |  | 41873 | 96% | 4025970
303 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 |  |  |  |  | 3966030 | 2854322.02 | 1111707.98 |  | 41873 | 96% | 3966030
304 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.6 |  |  |  |  | 7 |  | 1 | 1 |  | 41.7 | 41.7 |  | 41.7 |  |  |  |  | 4165830 | 2998116.58 | 1167713.42 |  | 41873 | 96% | 4165830
305 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 50.9 | 50.9 |  | 50.9 |  |  |  |  | 5084910 | 3659571.55 | 1425338.45 |  | 41873 | 96% | 5084910
306 |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д.22,кв.8 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | 39.5 |  |  |  |  | 3946050 | 2839942.56 | 1106107.44 |  | 41873 | 96% | 3946050
| 27 | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 3 |  |  |  |  | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 790910 |  |  | 790910 | 0 | 790910 |  | 41873 | 96% | 790910
307 |  | г..Сокол, ул. Комсомольская, д.3,кв.3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 19 | 19 |  | 19 |  | 790910 |  |  | 790910 |  | 790910 |  | 41873 | 96% | 790910
| 28 | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, |  |  |  |  | 1 | 41.3 | 1 | 1 |  | 41.3 | 41.3 |  | 41.3 |  |  |  |  | 4125870 | 0 | 4125870 |  | 41873 | 96% | 4125870
308 |  | г. Сокол, ул. Западная, д. 7, лит. А, кв.11 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 41.3 | 41.3 |  | 41.3 |  |  |  |  | 4125870 |  | 4125870 |  | 41873 | 96% | 4125870

## Лист1
108.9
80.1
79.3
107.6
52.7
25.2
105.6
121.8
126.3
121.6
221.8
460.6
340.3
510.3
186.1
169.5
489.5
392.2
303.3
289.3
352.1
463.7
90.5
497.2
339.6
64
72.4
262.7
441.3
87.4
239
98
203.8
276
406.4
284.2
337.9
101.6
246.7
30.9
82.4
505.8
257.7
2020.1
95.9
92.4
26.7
293.8
12562.2