|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб | | | | | | |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** | | | | | | |
|
| от | | **09.08.2024** | № | **307** | |
| г. Сокол | | | | | |
|  |  | | | |  |
|  | Об изменении существенных условий контракта | | | |  |

В соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, письмом общества с ограниченной ответственностью «Метрополия» от 22.07.2024 о том, что на основании ч. 1, 3, 3.1. ст. 49, п. 4.4 ч. 17 ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с перечнем случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816:

1. При исполнении контракта от 11.06.2024 № б/н (ИКЗ 243352702111435270100101080017112414) на разработку проектной документации на строительство объекта: «Распределительные газовые сети д. Васютино Сокольского муниципального округа Вологодской области», заключенного между Муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального округа «Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Метрополия» (ИНН 5836643500**)**, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части изменения цены контракта и результата выполненных работ, технического задания при условии соблюдения требований ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить прилагаемые изменения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

Временно исполняющий

полномочия главы округа С.А. Рябинин

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации округа

от 09.08.2024 № 307

Изменения результатов выполнения работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты контракта | Результат выполнения работ начальный | Результат выполнения работ измененный |
| Контракт № б/н от 11.06.2024 (ИКЗ 243352702111435270100101080017112414) на Разработку проектной доку-ментации на строительство объ-екта: «Распределительные газовые сети д. Васютино Сокольского му-ниципального округа Вологодской области» | 3.1. Цена контракта яв-ляется твердой, опре-делена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату на-логов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов под-рядчика, связанных с выполнением обяза-тельств по контракту (в том числе расходы, связанные с получением положительного заклю-чения государственной экспертизы о соответст-вии результатов инженер-ных изысканий требо-ваниям технических рег-ламентов и положитель-ного заключения госу-дарственной экспертизы о соответствии проектной документации требо-ваниям технических рег-ламентов, санитарно-эпи-демиологическим тре-бованиям, требованиям в области охраны окружаю-щей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использо-ванию атомной энергии, требованиям промышлен-ной безопасности, требо-ваниям к обеспечению надежности и безопаснос-ти электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требо-ваниям антитеррористи-ческой защищенности объекта, заданию застрой-щика или технического заказчика на проектиро-вание, результатам инже-нерных изысканий (далее – положительное заключе-ние государственной экс-пертизы проектной документации и резуль-татов инженерных изыс-каний), при котором цена контракта (цена работ) составляет: 2 500 051 рублей 68 копеек, в том числе налог на добавлен-ную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соот-ветствии с законодательс-твом Российской Феде-рации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается. | 3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и вклю-чает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязатель-ных платежей и иных расходов под-рядчика, связанных с выполнением обя-зательств по кон-тракту (в том числе расходы, связанные с получением поло-жительного заклю-чения государствен-ной экспертизы проектной докумен-тации в части проверки досто-верности опреде-ления сметной стоимости, при ко-тором цена кон-тракта (цена работ) составляет: 2 500 051 рублей 68 копеек, в том числе налог на добавлен-ную стоимость (да-лее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процен-тов, а в случае если контракт заклю-чается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Феде-рации о налогах и сборах плательщи-ком НДС, то цена контракта НДС не облагается. |
|  | 3.4. Оплату за повторное проведение государствен-ной экспертизы проектной документации и резуль-татов инженерных изыс-каний при получении отрицательного заклю-чения Подрядчик произ-водит за свой счет по отдельным договорам. | 3.4. Оплату за пов-торное проведение государственной экспертизы про-ектной докумен-тации в части про-верки достоверности определения смет-ной стоимости при получении отри-цательного заклю-чения Подрядчик производит за свой счет по отдельным договорам. |
|  | 4.5.1. Осуществлять прие-мку результатов выпол-ненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к контракту и его неотъ-емлемой частью, после получения положитель-ного заключения госу-дарственной экспертизы проектной документации и результатов инже-нерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разра-ботанной на основании проектной документации, получившей положи-тельное заключение госу-дарственной экспертизы проектной документации. | 4.5.1. Осуществлять приемку резуль-татов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости. |
|  | 7.1. Результатом выпол-ненных работ по Контракту являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заклю-чения государственной экспертизы проектной документации и резуль-татов инженерных изыс-каний; рабочая докумен-тация. | 7.1. Результатом вы-полненных работ по Контракту являются проектная доку-ментация и доку-мент, содержащий результаты поло-жительного заклю-чения государствен-ной экспертизы проектной доку-ментации в части проверки досто-верности опреде-ления сметной стоимости. |
|  | 7.4. Сдача работ Подряд-чиком и их приемка Заказчиком осуществля-ется при завершении всех работ и получении в АУ ВО «Управление Гос-экспертизы по Воло-годской области» поло-жительного заключения государственной экспер-тизы проектной доку-ментации и результатов инженерных изысканий и оформляется документом о приемке, который должен содержать инфор-мацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона (далее также – документ о приемке). | 7.4. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком осуществляется при завершении всех работ и получении в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской об-ласти» положитель-ного заключения государственной экспертизы про-ектной докумен-тации в части проверки досто-верности опреде-ления сметной стои-мости и оформ-ляется документом о приемке, который должен содержать информацию, ука-занную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального за-кона (далее также – документ о прием-ке). |
|  | В описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к Контракту): Абзац 2, п. 10 раздела 1:  Результат выполнения работ - Проектная доку-ментация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положитель-ного заключения госу-дарственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и поло-жительного заключения государственной экспер-тизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государст-венной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопас-ному использованию атомной энергии, тре-бованиям промышленной безопасности, требо-ваниям к обеспечению надежности и безо-пасности электроэнер-гетических систем и объектов электроэнергетики, тре-бованиям антитеррорис-тической защищенности объекта, заданию зас-тройщика или техничес-кого заказчика на проектирование, резуль-татам инженерных изыс-каний, о достоверности определения сметной стоимости (далее – положительное заклю-чение государственной экспертизы проектной документации и резуль-татов инженерных изыс-каний); рабочая докумен-тация. | В описании объекта закупки (Техни-ческом задании) (Приложение № 1 к Контракту): Абзац 2, п. 10 раздела 1:  «Результат выпол-нения работ- Про-ектная докумен-тация и документ, содержащий резуль-таты инженерных изысканий, при наличии поло-жительного заклю-чения государствен-ной экспертизы проектной доку-ментации в части проверки досто-верности опреде-ления сметной стоимости (далее – рабочая докумен-тация)». |
|  | В описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к Контракту): п.п. 6, п. 38, раздела 3  6. Получение положи-тельного заключения государственной экспер-тизы проектной доку-ментации и результатов инженерных изысканий согласно Градостро-ительного кодекса Рос-сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. | В описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к Контракту): п.п. 6, п. 38, раздела 3  6. Получение поло-жительного заклю-чения государствен-ной экспертизы проектной доку-ментации в части проверки досто-верности опреде-ления сметной стоимости согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. |