|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб | | | | | | |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** | | | | | | |
|
| от | | **04.09.2024** | № | **324** | |
| г. Сокол | | | | | |
|  |  | | | |  |
|  | Об изменении существенных условий контракта | | | |  |

В соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения и в связи с письмом Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ» о невозможности в установленный срок контрактом сроки осуществить поставку газового, технологического и электрооборудования от 28.08.2024 № 881:

1. При исполнении контракта от 21.08.2024 № б/н (ИКЗ 243352702111435270100101200014299414) «Завершение работ по объекту: «Строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега Сокольского района Вологодской области», заключенного между Муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального округа «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ») и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ», допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части продления срока выполнения работ и продления срока исполнения контракта, при условии соблюдения требований ч. 1.3. - 1.6. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2. Утвердить прилагаемый расчет срока выполнения работ и срока исполнения контракта.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

Временно исполняющий

полномочия главы округа С.А. Рябинин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации округа

от 04.09.2024 № 324

Расчет срока выполнения работ и срока исполнения контракта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты контракта | Срок выполнения работ начальный, срок исполнения контракта начальный | Срок выполнения работ измененный, срок исполнения контракта измененный |
| Контракт от 21.08.2024 № б/н (ИКЗ 243352702111435270100101200014299414) завершение работ по объекту: «Строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега Сокольского района Вологодской области» | Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.10.2024 года.  Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 30.10.2024 года.  Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.10.2024 г.» | Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.12.2024 года.  Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 15.12.2024 года.  Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.12.2024 г.» |