|  |
| --- |
| Герб |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ****АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
|
| от | **26.09.2024** | № | **357** |
| г. Сокол |
|  |  |  |
|  | Об изменении существенных условий контракта |  |

В соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения и письмом общества с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ» о продлении срока исполнения контракта в связи с приостановкой строительных работ на строительной площадке объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Свердловской в городе Сокол, Вологодской области» на период проведения следственных действий в связи с произошедшим несчастным случаем со смертельным исходом от 23.08.2024 № 865:

1. Установить что при исполнении контракта от 02.05.2024 № К-185 (ИКЗ 243352702111435270100100940016810412) на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в г. Соколе Сокольского округа Вологодской области в рамках реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», заключенного между Муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального округа «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ») и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ» (ИНН 3525115173**)**, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части переноса срока поставки (передачи) товара (квартиры) и продления срока исполнения контракта, при условии соблюдения требований ч. 1.3. – 1.6. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Утвердить прилагаемый расчет срока поставки (передачи) товара (квартиры) и срока исполнения контракта.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

Глава округа В.А. Носков

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Администрации округа

от 26.09.2024 № 357

Расчет срока поставки (передачи) товара (квартиры)

 и срока исполнения контракта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты контракта | Срок поставки (передачи) товара (квартиры) начальный, срок исполнения контракта начальный | Срок поставки (передачи) товара (квартиры) измененный, срок исполнения контракта измененный |
| Контракт от 02.05.2024 № К-185 (ИКЗ 243352702111435270100100940016810412) на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в г. Соколе Сокольского округа Вологодской области в рамках реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» | 1.4. Срок поставки (передачи) товара (квартиры) - с даты заключения Контракта до 01.10.2024. Дата начала исполнения контракта- с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта 01.10.2024. | 1.4. Срок поставки (передачи) товара (квартиры) - с даты заключения Контракта до 01.11.2024. Дата начала исполнения контракта- с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта 31.12.2024. |
| 2.1.1. Передать За-казчику Квартиру и предоставить ка-дастровый и/или технический пас-порт и/или техни-ческий план и выписку из Едино-го государствен-ного реестра нед-вижимости (далее - Техническая до-кументация) или иной документ, установленный действующим за-конодательством, подтверждающий право собствен-ности на нее, по акту приема-пере-дачи в срок: **с даты заключения контракта до 01.10.2024.** При передаче Квартиры в акте приема-передачи отража-ются функциональ-ные, технические характеристики Квартиры и ее пригодность к эксплуатации.  | 2.1.1. Передать За-казчику Квартиру и предоставить к-адастровый и/или технический пас-порт и/или техни-ческий план и выписку из Едино-го государствен-ного реестра нед-вижимости (далее - Техническая до-кументация) или иной документ, установленный действующим за-конодательством, подтверждающий право собствен-ности на нее, по акту приема-пере-дачи в срок: **с даты заключения контракта до 01.11.2024.** При передаче Квартиры в акте приема-передачи отража-ются функциональ-ные, технические характеристики Квартиры и ее пригодность к эксплуатации.  |