## Список
Приложение к постановлению Администрации округа от 15.05.2023 №625
" УТВЕРЖДЕН постановлением администрации района от 03.06.2021 №267
Краткосрочный план проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сокольского муниципального округа, на 2022-2024 годы
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[7 empty] | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД
[6 empty] | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2022 год
1 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул.Советская д.64 | 1987 | каменный | плоская | 5 | 14468.9 | 4641.9 | 9827 | 422 | 21766774.03 | 0 | 0 | 0 | 21766774.03 | 1504.38 |  | 2022-12-31
2 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Орешкова, д. 4 | 1966 | каменный | скатная | 5 | 1723.9 | 122.8 | 1601.1 | 64 | 9 897 739.23 | 0 | 0 | 0 | 9897739.23 | 5741.48 |  | 2022-12-31
3 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Соколовская д.7 | 1992 | каменный | плоская | 3 | 1799.7 | 604.1 | 1195.6 | 39 | 5 406 104.8 | 0 | 0 | 0 | 5 406 104.8 | 3003.89 |  | 2022-12-31
4 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Интернатная д.38 | 1984 | каменный | скатная | 2 | 671.1 | 0 | 671.1 | 27 | 3 970 721.6 | 0 | 0 | 0 | 3 970 721.6 | 5916.74 |  | 2022-12-31
5 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Интернатная д.44 | 1987 | каменный | скатная | 2 | 675.1 | 0,0, | 675.1 | 29 | 3795764.1 | 0 | 0 | 0 | 3795764.1 | 5622.52 |  | 2022-12-31
6 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Шатенево д.49/1 | 2001 | каменный | плоская | 5 | 3057.7 | 411.2 | 2646.5 | 84 | 6 558 109.2 | 0 | 0 | 0 | 6 568 109.2 | 2144.79 |  | 2022-12-31
7 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Советская д.50 | 1977 | каменный | скатная | 5 | 1805.7 | 738 | 1067.7 | 58 | 3634326.2 | 0 | 0 | 0 | 3634326.2 | 2012.7 |  | 2022-12-31
8 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Советская д.114 | 1972 | каменный | скатная | 5 | 2579.8 | 850.5 | 1729.3 | 92 | 572457.91 | 0 | 0 | 0 | 572457.91 | 221.9 |  | 2022-12-31
9 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Советская д.116 | 1969 | каменный | скатная | 5 | 2731.2 | 1059.8 | 1671.4 | 101 | 800 071.62 | 0 | 0 | 0 | 800 071.62 | 292.94 |  | 2022-12-31
2023 год
1 | Сокольский р-н, г.Сокол,ул. Советская, д. 49 | 1979 | каменный | плоская | 5 | 3314.9 | 0 | 3314.9 | 115 | 16 004 737=26 | 0 | 0 | 0 | 16 004 737=26 | 4 828.12 |  | 2023-12-31
2 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул. 40 лет Октября, д. 20 | 1960 | каменный | скатная | 2 | 475.8 | 0,,0 | 475.8 | 22 | 6 122 217=21 | 0 | 0 | 0 | 6 122 217=21 | 12 867.21 |  | 2023-12-31
3 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул. 40 лет Октября, д. 24 | 1955 | каменный | скатная | 2 | 504.1 | 0 | 504.1 | 12 | 5 786 366=90 | 0 | 0 | 0 | 5 786 366=9 | 11786.61 |  | 2023-12-31
4 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Шатенево д.49 | 1987 | каменный | плоская | 5 | 3716.8 | 1461.8 | 2255 | 132 | 19 461 185=15 | 0 | 0 | 0 | 19 461 185=15 | 5 236.00 |  | 2023-12-31
5 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Производственная , д. 14 | 1989 | каменный | плоская | 5 | 4076.6 | 70.3 | 4006.6 | 132 | 13 037 532=23 | 0 | 0 | 0 | 13 037 532=23 | 3 198=14 |  | 2023-12-31
6 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул. Интернатная, д. 30 | 1963 | каменный | скатная | 2 | 347.7 | 0 | 347.7 | 24 | 3 503 758=71 | 0 | 0 | 0 | 3 503 758=71 | 10 076=96 |  | 2023-12-31
7 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул.Советская д.93 | 1966 | каменный | скатная | 5 | 1563.2 | 0 | 1563.2 | 65 | 25 309 905=65 | 0 | 0 | 0 | 25 309 905=65 | 16 191.09 |  | 2023-12-31
8 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул.Кирова , д. 36/49 | 1978 | каменный | плоская | 5 | 4406 | 2154.7 | 2251.3 | 122 | 17 050 950=46 | 0 | 0 | 0 | 17 050 950=46 | 2583.3 |  | 2023-12-31
9 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул.Советская , д. 37 | 1968 | каменный | скатная | 5 | 3181.4 | 75.8 | 3105.6 | 123 | 8 128 618=80 | 0 | 0 | 0 | 8 128 618=80 | 2555.04 |  | 2023-12-31
10 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул.Горького д.12а | 1988 | каменный | скатная | 2 | 582.3 | 0 | 582.3 | 25 | 3 934 439=32 | 0 | 0 | 0 | 3 934 439=32 | 6756.72 |  | 2023-12-31
11 | Сокольский р-н, г. Кадников,ул.Коммунистов д.1 | 1987 | каменный | плоская | 3 | 1341 | 510 | 831 | 46 | 3.354.420=50 | 0 | 0 | 0 | 3.354.420=50 | 2 501=43 |  | 2023-12-31
12 | Сокольский р-н, г. Кадников,ул.Молодежная д.13 | 1985 | каменный | плоская | 3 | 1340.9 | 512.7 | 828.2 | 39 | 3,349.597=36 | 0 | 0 | 0 | 3,349.597=36 | 2 498=02 |  | 2023-12-31
13 | Сокольский р-н, д. Воробьево,ул.Школьная д.9 | 1971 | каменный | скатная | 2 | 799.3 | 327.9 | 471.4 | 8 | 3,367.471=56 | 0 | 0 | 0 | 3,367.471=56 | 4 213=03 |  | 2023-12-31
14 | Сокольский р-н, д. Чучково,ул.Центральная д.1 | 1979 | каменный | скатная | 2 | 492 | 157.5 | 334.5 | 15 | 1.922.709=11 | 0 | 0 | 0 | 1.922.709=11 | 3 907=95 |  | 2023-12-31
15 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул.Домостроителей д.11 | 1967 | деревянный | скатная | 2 | 329.3 | 115.2 | 214.1 | 23 | 1.960.261=80 | 0 | 0 | 0 | 1.960.261=80 | 5 952=81 |  | 2023-12-31
16 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул.Мусинского д.2 | 1987 | каменный | плоская | 3 | 1271.5 | 536.9 | 734.6 | 44 | 4.763.218=57 | 0 | 0 | 0 | 4.763.218=57 | 3746.14 |  | 2023-12-31
17 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул.Первомайская д.1 | 1988 | каменный | плоская | 3 | 1134.6 | 483.7 | 650.9 | 43 | 4.187.601=04 | 0 | 0 | 0 | 4.187.601=04 | 3 690=82 |  | 2023-12-31
18 | Сокольский р-н, г. Сокол,Лесной пер. д.1 | 1986 | каменный | плоская | 5 | 3420.4 | 1420.4 | 2000 | 141 | 5.314.119=20 | 0 | 0 | 0 | 5.314.119=20 | 1553=65 |  | 2023-12-31
19 | Сокольский р-н, д.Обросово д.2 | 1970 | каменный | скатная | 2 | 727.6 | 252 | 475.6 | 9 | 3.646.537=89 | 0 | 0 | 0 | 3.646.537=89 | 5 011.73 |  | 2023-12-31
2024 год
1 | Сокольский р-н, г.Сокол, ул Лесной пер,д.7 | 1989 | каменный | плоская | 5 | 3554.1 | 916.9 | 2637.2 | 141 | 17 823 150.80 | 0 | 0 | 0 | 17 823 150.80 | 4141.43 |  | 2024-12-31
2 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул. Интернатная, д. 32 | 1970 | каменный | скатная | 2 | 531.2 | 0 | 531.2 | 24 | 4 312 019 ,32 | 0 | 0 | 0 | 4 312 019 ,32 | 5606.55 |  | 2024-12-31
3 | Сокольский р-н, г. Сокол,ул. Интернатная, д. 34 | 1973 | каменный | скатная | 2 | 554 | 0 | 554 | 28 | 4 312 019 ,32 | 0 | 0 | 0 | 4 312 019 ,32 | 5606.55 |  | 2024-12-31
4 | Сокольский р-н, г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1986 | каменный | скатная | 3 | 1800 | 0 | 1800 | 64 | 7 957 939.27 | 0 | 0 | 0 | 7 957 939.27 | 3053.52 |  | 2024-12-31
5 | Сокольский р-н, д.Литега д.25 | 1977 | каменный |  | 3 | 1372.7 | 557.3 | 815.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 714 201=21 | 1248=78 |  | 2024-12-31
" | [17 empty] | "
"