|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации округа  от 28.01.2025 №101  «УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации округа  от 08.10.2024 № 1033 |

Комплексная муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации комплексной муниципальной программы (далее – комплексная программа)

Приоритеты государственной политики в сфере реализации комплексной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937&dst=100014) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 года №1267;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 247.

II. ПАСПОРТ

комплексной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплексной программы | С.А. Рябинин, первый заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель комплексной программы | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО) |
| Соисполнители комплексной программы | - МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;  - Управление образования Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление образования СМО;  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Исполнители комплексной программы | - |
| Период реализации комплексной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели комплексной программы | цель 1: Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа,  цель 2: Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 комплексной программы: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО,  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;  Управление образования СМО |
| 2. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | - | 2024 | 37,6 | - | - | - | - | - | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО |
| Цель 2 комплексной программы: «Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | 71,655 | 2024 | 65,713 | - | - | - | - | - | Территориальный орган Администрации СМО ВО – «Город Сокол»,  Территориальный орган Администрации СМО ВО – «Город Кадников»,  Территориальный орган СМО ВО – «Двиницкий»,  Территориальный орган Администрации СМО ВО – «Пригородный,  Территориальный орган Администрации СМО ВО– «Чучковский» |

3. Структура комплексной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО;  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;  Управление образования СМО | 2025-2030 | 1. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях  2. Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа |
| 1.2. | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский». | 2025-2030 | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |

4. Финансовое обеспечение комплексной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту комплексной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы приведена в приложении 2 к паспорту комплексной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | | Временные характеристики | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | | | Показатели, используемые в формуле | | | Источник информации | | | Ответственные за сбор данных по показателю | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| 1. | | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | | годовой, за отчетный период | | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | | | - | | | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | | | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО | |
| 2. | | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке химическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | | годовой, за отчетный период | | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | - | | | ведомственная отчетность | | | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО | |
| 3 | | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Квадратные метры | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации комплексной Программы | | годовой, за отчетный период | | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами. | | | сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья | | | сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья | | | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО | |
|  | |  | | | |  | |  | | Приложение 1 к паспорту комплексной программы | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение комплексной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| № п/п | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | | | | Источник финансового обеспечения\* | | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 | всего | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| **1** | | **Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области** | | | | **всего, в том числе:** | | **5272,1** | |  | **140 223,0** | | **-** | **-** | | **-** | **145495,1** | |
| **2** | | **МБ** | | **126,7** | |  | **5 440,6** | | **-** | **-** | | **-** | **5568,2** | |
| **3** | | **ФБ** | | **96,4** | |  | **109 683,5** | | **-** | **-** | | **-** | **109 779,9** | |
| **4** | | **ОБ** | | **4173,7** | |  | **20 892,1** | | **-** | **-** | | **-** | **25065,8** | |
| **5** | | **ВБ** | | **874,4** | |  | **4 206,8** | | **-** | **-** | | **-** | **5 081,2** | |
| 1 | | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО | | | | всего, в том числе: | | 2964,7 | |  | - | | - | - | | - | **2 914,7** | |
| 2 | | МБ | | 104,5 | |  | - | | - | - | | - | **102,0** | |
| 3 | | ФБ | | 96,4 | |  | - | | - | - | | - | **96,4** | |
| 4 | | ОБ | | 1889,4 | |  | - | | - | - | | - | **1 841,9** | |
| 5 | | ВБ | | 874,4 | |  | - | | - | - | | - | **874,4** | |
| 1 | | МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ" | | | | всего, в том числе: | | - | |  | 140 223,0 | |  |  | |  | **140 223,0** | |
| 2 | | МБ | | - | |  | 5 440,6 | |  |  | |  | **5 440,6** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  | 109 683,5 | |  |  | |  | **109 683,5** | |
| 4 | | ОБ | | - | |  | 20 892,1 | |  |  | |  | **20 892,1** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  | 4 206,8 | |  |  | |  | **4 206,8** | |
| 1 | | Управление образования СМО | | | | всего, в том числе: | | - | |  | - | |  |  | |  | **-** | |
| 2 | | МБ | | - | |  | - | | - | - | | - | **-** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  | - | | - | - | | - | **-** | |
| 4 | | ОБ | | - | |  | - | | - | - | | - | **-** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  | - | | - | - | | - | **-** | |
| 1 | | территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол» | | | | всего, в том числе: | | 120,5 | |  | - | | - | - | | - | **120,5** | |
| 2 | | МБ | | 1,2 | |  | - | | - | - | | - | **1,2** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  | - | | - | - | | - | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 119,3 | |  | - | | - | - | | - | **119,3** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  | - | | - | - | | - | **-** | |
| 1 | | территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников» | | | | всего, в том числе: | | 1 250,0 | |  |  | |  |  | |  | **1 250,0** | |
| 2 | | МБ | | 12,5 | |  |  | |  |  | |  | **12,5** | |
| 3 | | ФБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 1 237,5 | |  |  | |  |  | |  | **1 237,5** | |
| 5 | | ВБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий» | | | | всего, в том числе: | | 421,3 | |  |  | |  |  | |  | **421,3** | |
| 2 | | МБ | | 4,2 | |  |  | |  |  | |  | **4,2** | |
| 3 | | ФБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 417,1 | |  |  | |  |  | |  | **417,1** | |
| 5 | | ВБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный» | | | | всего, в том числе: | | 98,0 | |  |  | |  |  | |  | **98,0** | |
| 2 | | МБ | | 1,0 | |  |  | |  |  | |  | **1,0** | |
| 3 | | ФБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 97,0 | |  |  | |  |  | |  | **97,0** | |
| 5 | | ВБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский» | | | | всего, в том числе: | | 417,5 | |  |  | |  |  | |  | **417,5** | |
| 2 | | МБ | | 4,2 | |  |  | |  |  | |  | **4,2** | |
| 3 | | ФБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 413,3 | |  |  | |  |  | |  | **413,3** | |
| 5 | | ВБ | | 0,0 | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| **1** | | **Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»** | | | | **всего, в том числе:** | |  | |  | **140 223,0** | |  |  | |  | **140 223,0** | |
| **2** | | **МБ** | |  | |  | **5 440,6** | |  |  | |  | **5 440,6** | |
| **3** | | **ФБ** | |  | |  | **109 683,5** | |  |  | |  | **109 683,5** | |
| **4** | | **ОБ** | |  | |  | **20 892,1** | |  |  | |  | **20 892,1** | |
| **5** | | **ВБ** | |  | |  | **4 206,8** | |  |  | |  | **4 206,8** | |
| 1 | | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | | | | всего, в том числе: | |  | |  | 53 247,9 | |  |  | |  | **53 247,9** | |
| 2 | | МБ | |  | |  | 2 066,0 | |  |  | |  | **2 066,0** | |
| 3 | | ФБ | |  | |  | 41 651,2 | |  |  | |  | **41 651,2** | |
| 4 | | ОБ | |  | |  | 7 933,3 | |  |  | |  | **7 933,3** | |
| 5 | | ВБ | |  | |  | 1 597,4 | |  |  | |  | **1 597,4** | |
| 1 | | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | | | | всего, в том числе: | |  | |  | 16 902,7 | |  |  | |  | **16 902,7** | |
| 2 | | МБ | |  | |  | 655,8 | |  |  | |  | **655,8** | |
| 3 | | ФБ | |  | |  | 13 221,3 | |  |  | |  | **13 221,3** | |
| 4 | | ОБ | |  | |  | 2 518,5 | |  |  | |  | **2 518,5** | |
| 5 | | ВБ | |  | |  | 507,1 | |  |  | |  | **507,1** | |
| 1 | | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | | | | всего, в том числе: | |  | |  | 24 208,6 | |  |  | |  | **24 208,6** | |
| 2 | | МБ | |  | |  | 939,3 | |  |  | |  | **939,3** | |
| 3 | | ФБ | |  | |  | 18 936,1 | |  |  | |  | **18 936,1** | |
| 4 | | ОБ | |  | |  | 3 606,9 | |  |  | |  | **3 606,9** | |
| 5 | | ВБ | |  | |  | 726,3 | |  |  | |  | **726,3** | |
| 1 | | результат проекта: выполнен капитальный ремонт БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино ,ул.Молодежная ,д.10 | | | | всего, в том числе: | |  | |  | 5 952,0 | |  |  | |  | **5 952,0** | |
| 2 | | МБ | |  | |  | 230,9 | |  |  | |  | **230,9** | |
| 3 | | ФБ | |  | |  | 4 655,7 | |  |  | |  | **4 655,7** | |
| 4 | | ОБ | |  | |  | 886,8 | |  |  | |  | **886,8** | |
| 5 | | ВБ | |  | |  | 178,6 | |  |  | |  | **178,6** | |
| 1 | | результат проекта: выполнен капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая ООШ» | | | | всего, в том числе: | |  | |  | 25 350,0 | |  |  | |  | **25 350,0** | |
| 2 | | МБ | |  | |  | 983,6 | |  |  | |  | **983,6** | |
| 3 | | ФБ | |  | |  | 19 828,9 | |  |  | |  | **19 828,9** | |
| 4 | | ОБ | |  | |  | 3 777,0 | |  |  | |  | **3 777,0** | |
| 5 | | ВБ | |  | |  | 760,5 | |  |  | |  | **760,5** | |
| 1 | | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | | | | всего, в том числе: | |  | |  | 14 561,8 | |  |  | |  | **14 561,8** | |
| 2 | | МБ | |  | |  | 565,0 | |  |  | |  | **565,0** | |
| 3 | | ФБ | |  | |  | 11 390,3 | |  |  | |  | **11 390,3** | |
| 4 | | ОБ | |  | |  | 2 169,6 | |  |  | |  | **2 169,6** | |
| 5 | | ВБ | |  | |  | 436,9 | |  |  | |  | **436,9** | |
|  | | результат проекта: предоставлена мера поддержки для строительства (приобретения) жилья граждан , проживающих на сельских территориях | | | | всего, в том числе: | | 2914,7 | |  |  | |  |  | |  | **2 914,7** | |
|  | | МБ | | 102,0 | |  |  | |  |  | |  | **102,0** | |
|  | | ФБ | | 96,4 | |  |  | |  |  | |  | **96,4** | |
|  | | ОБ | | 1841,9 | |  |  | |  |  | |  | **1 841,9** | |
|  | | ВБ | | 874,4 | |  |  | |  |  | |  | **874,4** | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| **1** | | **Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа»** | | | | **всего, в том числе:** | | **2 307,3** | |  |  | |  |  | |  | **2 307,3** | |
| **2** | | **МБ** | | **23,1** | |  |  | |  |  | |  | **23,1** | |
| **3** | | **ФБ** | | **-** | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| **4** | | **ОБ** | | **2 284,3** | |  |  | |  |  | |  | **2 284,3** | |
| **5** | | **ВБ** | | **-** | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | | | | всего, в том числе: | | 120,5 | |  |  | |  |  | |  | **120,5** | |
| 2 | | МБ | | 1,2 | |  |  | |  |  | |  | **1,2** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 119,3 | |  |  | |  |  | |  | **119,3** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | | | | всего, в том числе: | | 1 250,0 | |  |  | |  |  | |  | **1 250,0** | |
| 2 | | МБ | | 12,5 | |  |  | |  |  | |  | **12,5** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 1 237,5 | |  |  | |  |  | |  | **1 237,5** | |
| 5 | | ВБ | | - | | - |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | | | | всего, в том числе: | | 421,3 | |  |  | |  |  | |  | **421,3** | |
| 2 | | МБ | | 4,2 | |  |  | |  |  | |  | **4,2** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 417,1 | |  |  | |  |  | |  | **417,1** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | | | | всего, в том числе: | | 98,0 | |  |  | |  |  | |  | **98,0** | |
| 2 | | МБ | | 1,0 | |  |  | |  |  | |  | **1,0** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 97,0 | |  |  | |  |  | |  | **97,0** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 1 | | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | | | | всего, в том числе: | | 417,5 | |  |  | |  |  | |  | **417,5** | |
| 2 | | МБ | | 4,2 | |  |  | |  |  | |  | **4,2** | |
| 3 | | ФБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |
| 4 | | ОБ | | 413,3 | |  |  | |  |  | |  | **413,3** | |
| 5 | | ВБ | | - | |  |  | |  |  | |  | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к паспорту комплексной программы | | | | | | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2** | **Муниципальный проект "Современный облик сельских территорий"** | | | | **2964,7** |  | **140 223,0** |  |  |  |
| 1.1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшинов с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) | - |  | 53 247,9 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.2 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |  |  | 24 208,6 |  |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.3 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |  |  | 16 902,7 |  |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.4 | результат проета:выполнен капитального ремонта здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино ,ул.Молодежная ,д.10 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |  |  | 5 962,0 |  |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1.5 | результат проекта: выполнение капитального ремонта здания БОУ СМР «ДвиницкаяООШ» | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов (приложение 3 к паспорту комплексной программы) |  |  | 25 350,0 |  |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 1,6 | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая ООШ" | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | - |  | 14 561,8 | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| 1.7 | результат проекта: предоставлена мера поддержкидля строительства (преобретния ) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | улучшение жилищных условий граждан , проживающих на сельских территориях | Мероприятия | Субсидия гражданам на приобретение жилья | **2 964,7** |  |  |  |  |  |
| Социальная выплата гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат |
| **2.** | **Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа»** | | | | **2 307,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | 120,5 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | 1 250,0 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | 421,3 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | 98,0 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2.5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | 417,5 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

Приложение 3 к паспорту комплексной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках комплексной программы планируются строительство, реконструкция, в том числе элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта | | Срок ввода в эксплуатацию/ приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 2964,7 |  | 140223,0 |  | |  |  | 143187,7 |
| 2 | бюджет округа | х | х | х | х | 104,5 |  | 5440,6 |  | |  |  | 5545,1 |
| 3 | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  | 109683,5 |  | |  |  | 109683,5 |
| 4 | областной бюджет | х | х | х | х | 1889,4 |  | 20892,1 |  | |  |  | 22781,5 |
| 5 | внебюджетные средства |  |  |  |  | 874,4 |  | 4206,8 |  | |  |  | 5081,2 |
| 6 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 2,264 | 2027 |  |  | 53247,9 | |  |  |  | 53247,9 |
| 6.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,115 | 2027 |  |  | 16902,7 | |  |  |  | 16902,7 |
| 6.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,131 | 2027 |  |  | 24208,6 | |  |  |  | 24208,6 |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | капитальный ремонт | кв.м | 1910,6 | 2027 |  |  | 25350,0 | |  |  |  | 25350,0 |
| 6.5 | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | капитальный ремонт | кв.м | 653,3 | 2027 |  |  | 5952,0 | |  |  |  | 5952,0 |
| 6.6 | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | строительство | кв.м | 1165 | 2027 |  |  | 14561,8 | |  |  |  | 14561,8 |
| 6.7 | Приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | приобретение | кв.м | 37,6 | 2025 | 2964,7 |  |  | |  |  |  | 2914,7 |
| M | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | | | | |  | 7 |  | |  |  |  | 7 |

Приложение 1 к комплексной программе

**Паспорт муниципального проекта**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Современный облик сельских территорий» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта 1.: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | - | - | - | - | 2,264 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | км | - | - | - | - | 3,115 | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | - | - | - | - | 3,131 | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | Кв.м | - | - | - | - | 1910,6 | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | - | - | - | - | 653,3 | - | - | -- |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | - | - | - | - | 1165,0 | - | - | - |
| Задача проекта 2: Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 7 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | - | - | 37,6 | - | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта 1: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 2 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 3 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 4 | результат проекта : капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая ООШ» | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 5 | Результат проекта : капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино ,ул.Молодежная ,д.10 | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 6. | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| Задача проекта 2: Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Результат проекта : предоставлена мера поддержки для строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Мероприятия  Социальная выплата гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | - | - | 37,6 | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 4. | Капитальный ремонт здания школы в д. Чекшино | Кв.м | площадь здания школы в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 5. | Капитальный ремонт здания детского сада в д. Чекшино | Кв.м | площадь здания детского сада в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию |
| 7 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации комплексной программы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами. | сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к паспорту муниципального проекта | | | | | | | | | | |
| **4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Современный облик сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 | | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | **Всего по проекту:** | | **2914,7** |  | **140223,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **143137,9** |
| 1.1 | Местный бюджет | | 102,0 |  | 5440,6 | - | | - | | - | | **5542,6** |
| 1.2 | Федеральный бюджет | | 96,4 |  | 109683,5 | - | | - | | - | | **109779,9** |
| 1.3 | Областной бюджет | | 1841,9 |  | 20892,1 | - | | - | | - | | **22734,0** |
| 1.4 | Внебюджетные источники | | 874,4 |  | 4206,8 | - | | - | | - | | **5081,2** |
| Задача проекта 1 : Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино** | | 0,0 |  | 53 247,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 53247,9 |
| 1.1.1 | Местный бюджет | | - |  | 2 066,0 | - | | - | | - | | 2066,0 |
| 1.1.2 | Федеральный бюджет | | - |  | 41 651,2 | - | | - | | - | | 41651,2 |
| 1.1.3 | Областной бюджет | | - |  | 7 933,3 | - | | - | | - | | 7933,3 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | | - |  | 1 597,4 | - | | - | | - | | 1597,4 |
| 1.2 | **Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино** | | 0,0 |  | 16 902,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 16902,7 |
| 1.2.1 | Местный бюджет | | - |  | 655,8 | - | | - | | - | | 655,8 |
| 1.2.2 | Федеральный бюджет | | - |  | 13 221,3 | - | | - | | - | | 13221,3 |
| 1.2.3 | Областной бюджет | | - |  | 2 518,5 | - | | - | | - | | 2518,5 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | | - |  | 507,1 | - | | - | | - | | 507,1 |
| 1.3 | **Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино** | | 0,0 |  | 24 208,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 24208,6 |
| 1.3.1 | Местный бюджет | | - |  | 939,3 | - | | - | | - | | 939,3 |
| 1.3.2 | Федеральный бюджет | | - |  | 18 936,1 | - | | - | | - | | 18936,1 |
| 1.3.3 | Областной бюджет | | - |  | 3 606,9 | - | | - | | - | | 3606,9 |
| 1.3.4 | Внебюджетные источники | | - |  | 726,3 | - | | - | | - | | 726,3 |
| 1.4 | **Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа»** | | 0,0 |  | 25 350,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25350,0 |
| 1.4.1 | Местный бюджет | | - |  | 983,6 | - | | - | | - | | 983,6 |
| 1.4.2 | Федеральный бюджет | | - |  | 19 828,9 | - | | - | | - | | 19828,9 |
| 1.4.3 | Областной бюджет | | - |  | 3 777,0 | - | | - | | - | | 3777,0 |
| 1.4.4 | Внебюджетные источники | | - |  | 760,5 | - | | - | | - | | 760,5 |
| 1.5 | **Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад»** | | 0,0 |  | 5 952,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5952,0 |
| 1.5.1 | Местный бюджет | | - |  | 230,9 | - | | - | | - | | 230,9 |
| 1.5.2 | Федеральный бюджет | | - |  | 4 655,7 | - | | - | | - | | 4655,7 |
| 1.5.3 | Областной бюджет | | - |  | 886,8 | - | | - | | - | | 886,8 |
| 1.5.4 | Внебюджетные источники | | - |  | 178,6 | - | | - | | - | | 178,6 |
| 1.6 | **Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа»** | | 0,0 |  | 14 561,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 14561,8 |
| 1.6.1 | Местный бюджет | | - |  | 565,0 | - | | - | | - | | 565,0 |
| 1.6.2 | Федеральный бюджет | | - |  | 11 390,3 | - | | - | | - | | 11390,3 |
| 1.6.3 | Областной бюджет | | - |  | 2 169,6 | - | | - | | - | | 2169,6 |
| 1.6.4 | Внебюджетные источники | | - |  | 436,9 | - | | - | | - | | 436,9 |
| Задача проекта 2:Улучшение жилищных условий и обеспечение доступныим жильем граждан, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Улучшение жилищных условий гражданам , проживающих на сельских территриях | 2 914,7 | |  |  |  |  | |  | | 2914,7 | |
| 1.7.1 | Местный бюджет | 102,0 | |  |  |  |  | |  | | 102,0 | |
| 1.7.2 | Федеральный бюджет | 96,4 | |  |  |  |  | |  | | 96,4 | |
| 1.7.3 | Областной бюджет | 1841,9 | |  |  |  |  | |  | | 1841,9 | |
| 1.7.4 | Внебюджетные источники | 874,4 | |  |  |  |  | |  | | 874,4 | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |

Приложение 2 к комплексной программе

**Паспорт муниципального проекта**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | | | | | |
| 1. | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 2024 | 65,713 |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | 4,975 | 2024 | 3,433 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | 40,000 | 2024 | 35,600 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | 12,000 | 2024 | 12,000 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | 2,79 | 2024 | 2,79 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | 11,89 | 2024 | 11,89 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | отчетность Администрации Сокольского муниципального округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к паспорту муниципального проекта | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | всего |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | **Всего по проекту:** | | **2307,3** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **2307,3** |
| 1.1 | Местный бюджет | | 23,1 | | - | | | - | | - | | - | | - | 23,1 |
| 1.2 | Федеральный бюджет | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.3 | Областной бюджет | | 2 284,2 | | - | | | - | | - | | - | | - | 2 284,2 |
| 1.4 | Внебюджетные источники | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - |
| Задача проекта: Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | 120,5 | | - | | - | - | | - | | - | | 120,5 | | |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 1,2 | | - | | - | - | | - | | - | | 1,2 | | |
| 1.1.2 | Федеральный бюджет | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.1.3 | Областной бюджет | 119,3 | | - | | - | - | | - | | - | | 119,3 | | |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.2 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | 1250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 250,0 | | |
| 1.2.1 | Местный бюджет | 12,5 | | - | | - | - | | - | | - | | 12,5 | | |
| 1.2.2 | Федеральный бюджет | 0,0 | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.2.3 | Областной бюджет | 1237,5 | | - | | - | - | | - | | - | | 1 237,5 | | |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.3 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | 421,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 421,3 | | |
| 1.3.1 | Местный бюджет | 4,2 | | - | | - | - | | - | | - | | 4,2 | | |
| 1.3.2 | Федеральный бюджет | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.3.3 | Областной бюджет | 417,1 | | - | | - | - | | - | | - | | 417,1 | | |
| 1.3.4 | Внебюджетные источники | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.4 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 97,9 | | |
| 1.4.1 | Местный бюджет | 1,0 | | - | | - | - | | - | | - | | 1,0 | | |
| 1.4.2 | Федеральный бюджет | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.4.3 | Областной бюджет | 96,9 | | - | | - | - | | - | | - | | 96,9 | | |
| 1.4.4 | Внебюджетные источники | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.5 | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | 417,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 417,5 | | |
| 1.5.1 | Местный бюджет | 4,2 | | - | | - | - | | - | | - | | 4,2 | | |
| 1.5.2 | Федеральный бюджет | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |
| 1.5.3 | Областной бюджет | 413,3 | | - | | - | - | | - | | - | | 413,3 | | |
| 1.5.4 | Внебюджетные источники | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | |