|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации округа  от 28.01.2025 №101  «УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации округа  от 08.10.2024 № 1033 |

Комплексная муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации комплексной муниципальной программы (далее – комплексная программа)

Приоритеты государственной политики в сфере реализации комплексной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937&dst=100014) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 года №1267;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 247.

II. ПАСПОРТ

комплексной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплексной программы | С.А. Рябинин, первый заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель комплексной программы | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО) |
| Соисполнители комплексной программы | - МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;  - Управление образования Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление образования СМО;  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» |
| Исполнители комплексной программы | - |
| Период реализации комплексной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели комплексной программы | цель 1: Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа,  цель 2: Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 комплексной программы: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | - | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО,  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;  Управление образования СМО |
| Цель 2 комплексной программы: «Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | 71,655 | 2024 | 65,713 | - | - | - | - | - | Территориальный орган Администрации СМО ВО – «Город Сокол»,  Территориальный орган Администрации СМО ВО – «Город Кадников»,  Территориальный орган СМО ВО – «Двиницкий»,  Территориальный орган Администрации СМО ВО – «Пригородный,  Территориальный орган Администрации СМО ВО– «Чучковский» |
| Цель 3 комплексной программы «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | | | | | | | | | | | |
| 3 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | - | 2024 | 37,6 | - | - | - | - | - | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО |

3. Структура комплексной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО;  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»;  Управление образования СМО | 2025-2030 | Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 1.2. | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Сокол»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «город Кадников»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «Двиницкий»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «Пригородный»;  Территориальный орган Администрации СМО ВО «Чучковский». | 2025-2030 | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 1.3 | Муниципальный проект «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО; | 2025-2030 | Улучшение жилищных условий и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа |

4. Финансовое обеспечение комплексной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту комплексной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части комплексной программы приведена в приложении 2 к паспорту комплексной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | единица | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | - | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО |
| 2. | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | гектары | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке химическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | - | ведомственная отчетность | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО |
| 3 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Квадратные метры | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации комплексной Программы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами. | сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья | сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства СМО ВО |

Приложение 3 к паспорту комплексной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках комплексной программы планируются строительство, реконструкция, в том числе элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта | | Срок ввода в эксплуатацию/ приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 2964,7 |  | 140223,0 |  | |  |  | 143187,7 |
| 2 | бюджет округа | х | х | х | х | 104,5 |  | 5440,6 |  | |  |  | 5545,1 |
| 3 | федеральный бюджет | х | х | х | х | 96,4 |  | 109683,5 |  | |  |  | 109779,9 |
| 4 | областной бюджет | х | х | х | х | 1889,4 |  | 20892,1 |  | |  |  | 22781,5 |
| 5 | внебюджетные средства |  |  |  |  | 874,4 |  | 4206,8 |  | |  |  | 5081,2 |
| 6 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 2,264 | 2027 |  |  | 53247,9 | |  |  |  | 53247,9 |
| 6.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,115 | 2027 |  |  | 16902,7 | |  |  |  | 16902,7 |
| 6.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | капитальный ремонт | км | 3,131 | 2027 |  |  | 24208,6 | |  |  |  | 24208,6 |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | капитальный ремонт | кв.м | 1910,6 | 2027 |  |  | 25350,0 | |  |  |  | 25350,0 |
| 6.5 | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | капитальный ремонт | кв.м | 653,3 | 2027 |  |  | 5952,0 | |  |  |  | 5952,0 |
| 6.6 | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | строительство | кв.м | 1165 | 2027 |  |  | 14561,8 | |  |  |  | 14561,8 |
| 6.7 | Приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | приобретение | кв.м | 37,6 | 2025 | 2964,7 |  |  | |  |  |  | 2914,7 |
| M | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | | | | | 1 |  | 6 | |  |  |  | 7 |

Приложение 1 к комплексной программе

**Паспорт муниципального проекта**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Современный облик сельских территорий» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта 1.: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | - | - | - | - | 2,264 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | км | - | - | - | - | 3,115 | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | - | - | - | - | 3,131 | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» | Кв.м | - | - | - | - | 1910,6 | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | - | - | - | - | 653,3 | - | - | -- |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | - | - | - | - | 1165,0 | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта 1: «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 2 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт канализационных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 3 | результат проекта: выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Чекшино с/п Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 4 | результат проекта : капитальный ремонт здания БОУ СМР «Двиницкая ООШ» | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 5 | Результат проекта : капитальный ремонт здания БДОУ СМР «Чекшинский детский сад» по адресу Вологодская область Сокольский район д. Чекшино ,ул.Молодежная ,д.10 | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей | Закупка работ по капитальному ремонту объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в д. Чекшино согласно перечню объектов | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
| 6. | результат проекта: выполнено строительство пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | единица | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта "Современный облик сельских территорий" | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по строительству пришкольного стадиона БОУ СМР "Двиницкая основная общеобразовательная школа" | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных тепловых сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д.Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных водопроводных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей в д. Чекшино | км | протяженность капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров капитально отремонтированных канализационных сетей в д. Чекшино | Акты выполненных работ |
| 4. | Капитальный ремонт здания школы в д. Чекшино | Кв.м | площадь здания школы в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 5. | Капитальный ремонт здания детского сада в д. Чекшино | Кв.м | площадь здания детского сада в д. Чекшино, в отношении которой проведен капитальный ремонт | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей здания, в отношении которой проведен капитальный ремонт | Акты выполненных работ |
| 6. | Строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» | Кв.м | количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию |

Приложение 2 к комплексной программе

**Паспорт муниципального проекта**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Сокольского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | | | | | |
| 1. | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 2024 | 65,713 |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Сокол» | 4,975 | 2024 | 3,433 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 2. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Город Кадников» | 40,000 | 2024 | 35,600 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 3. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Двиницкий» | 12,000 | 2024 | 12,000 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 4. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Пригородный» | 2,79 | 2024 | 2,79 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 5. | результат проекта: проведена обработка сорного растения борщевик Сосновского химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | гектары | Проведение обработки сорного растения борщевик Сосновского химическим способом | Мероприятия | Закупка работ по обработке земель, заросших борщевиком Сосновского, химическим способом на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации СМО ВО – «Чучковский» | 11,89 | 2024 | 11,89 | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, на которых проведено обследование на предмет произрастания борщевика Сосновского | отчетность Администрации Сокольского муниципального округа |

Приложение 3 к комплексной программе

**Паспорт муниципального проекта**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Спиричева Т.Л. ведущий документовед Управления промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Улучшить жилищные условия и обеспечить доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | |
| 1. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | 0 | 2024 | 37,6 |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Улучшить жилищные условия и обеспечить доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Сокольского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта:  объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | Субсидия гражданам на приобретение жилья | Мероприятия | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | 2024 | 37,6 | - | - | - | - | - |
| Социальная выплата гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданам на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации Программы | годовой, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами. | сведения о государственной регистрации права собственности построенного (приобретенного) жилья |