|  | Приложение к постановлению Администрации района от № «Утверждена постановлением Администрации района от 26.12.2022 № 1383. |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие образования в Сокольском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования Администрации Сокольского муниципального округа (далее –Управление образования) |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (далее - ЦОД ОО) |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие общего и дополнительного образования 2. Обеспечение условий для реализации Программы |
| Цели программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики района |
| Задачи программы | - повысить эффективность и качество услуг общего и дополнительного образования; - обеспечить сферу образования квалификацированными кадрами. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе; - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в т.ч. по годам | Всего 5 283 809,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 1067208,2 тыс. рублей, в 2024 году – 1094198,9 тыс. рублей, в 2025 году - 119011,0 тыс. рублей, в 2026 году - 1001695,7 тыс. рублей, в 2027 году - 1001695,7 тыс. рублей Из них: - за счет средств бюджета района 1463217,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году –306441,5 тыс. рублей, в 2024 год – 304325,4 тыс. рублей, в 2025 год – 296328,6 тыс. рублей, в 2026 год – 278060,8 тыс. рублей, в 2027 год – 278060,8 тыс. рублей. - за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) 299850,0 тыс. рублей,в том числе по годам: в 2023 году – 63559,2 тыс. рублей, в 2024 году – 60644,5 тыс. рублей, в 2025 году - 54194,7 тыс. рублей, в 2026 году – 60725,8 тыс. рублей, в 2027 году – 60725,8 тыс. рублей. -за счет средств областного бюджета (субсидии и субвенции) 3520742,4 тыс. рублей,в том числе по годам: в 2023 году – 697207,5 тыс. рублей, в 2024 год – 729229,0 тыс. рублей, в 2025 год – 768487,7 тыс. рублей, в 2026 год – 662909,1 тыс. рублей, в 2027 год – 662909,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достичь к концу 2027 года следующих результатов: - увеличение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100% ; - увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, до 80 %; - сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе не ниже 100%. |

I. Общая характеристика сферы реализации

Программы

Образовательная система округа представлена 40 муниципальными образовательными организациями и 1 муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций». Учредителем учреждений является Управлением образования Администрации Сокольского муниципального района.

Образовательное пространство  округа по состоянию на 01.12.2022 - это разветвленная сеть образовательных организаций, в которых образование получают 8607 человек. Контингент обучающихся школ составляет 5966 человек. Контингент воспитанников детских садов составляет 2641 человек. В объединениях дополнительного образования образовательных организаций – 6220детей.

В округе идет формирование оптимальной структуры сети образовательных организаций, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования. Муниципальная система общего образования является вариативной, включающей в себя основные и средние школы, детские сады. Дополнительное образование реализуется на базе учреждений образования, а также учреждений культуры и спорта.

Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями; недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании; низкие темпы обновления учебно-материальной базы; недостаточный охват услугами учреждений дополнительного образования для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей. Выражен возрастной дисбаланс, медленно происходит обновление педагогического корпуса.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации  Программы.

Приоритеты развития образования определены следующими нормативно-правовыми документами в области образования:

- «Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 17.01.2016 № 920;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2017-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;

- Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 16.07.2018 № 1629;

- Стратегия социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденная решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

III. Обоснование выделения и включения в состав Программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с указанным законом к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы, касающиеся:

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций (за исключением образовательных организаций высшего образования), осуществления функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

- обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;

- учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального округа.

Исходя из перечисленных полномочий, в подпрограммах муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия по реализации управлением образования государственной образовательной политики в области образования.

В рамках реализации основных мероприятий названных подпрограмм запланированы средства для стимулирования развития доступности и повышения качества общего образования, дополнительного образования детей, повышения заработной платы педагогических работников образовательных организаций и так далее.

Программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования», «Обеспечение условий для реализации программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы образования и ключевыми задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, показатели (индикаторы), определены их значения, комплекс мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию условий для реализации образовательных программ общего и дополнительного образования (приложение 1).

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы»  направлена на реализацию системы мероприятий по общему руководству и обеспечению муниципальной программы (приложение 2).

IV. Финансовое обеспечение мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы преведено в Приложении 3 к Программе.

V. Сведения о показателях (индикаторах) Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в таблице 1 к Программе.

Методика расчета показателей к Программе приведена  в таблице 2 к Программе.

Таблица 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | № пока зателя | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021* отчет | 2022** оценка | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | повысить эффективность и качество услуг общего и дополнительного образования | 1 | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 79,0 | 79,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами | 1 | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2 | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 3 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

*- данные за 2021 год представлены из годового отчета по МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

**- оценочные данные за 2022 год приведены из МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

Таблица 2

к Программе

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 1 раз в год, показатель на дату | 100 1   N Y Х | Y - количество обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по ФГОС (чел.); N - общее количество обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | отчеты руководителей образовательных учреждений |
| 2. | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | 1 раз в год, показатель за период | 100 2   N Y Х | Y - количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (чел.); N - общее количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в районе (чел.) | формы статистической отчетности 1-ДО, 1-ДОП руководителей образовательных учреждений. Данные Вологдастата. |
| 3 | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | 1 раз в год, показатель за период | 100 Z общ Z доу Yср   | Zдоу - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (руб.); Zобщ - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования (руб.) | форма статистической отчетности ЗП-образование |
| 4 | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | 1 раз в год, показатель за год | 100 X X Y учит. доп. ср.   | Xдоп. - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (руб.); Xучит. - среднемесячная заработная плата учителей в регионе (руб.) | форма статистической отчетности ЗП-образование |
| 5 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | 1 раз в год, показатель за год |  | Xср.пед. - среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций региона (руб.); Xср.регион - среднемесячная заработная плата в регионе (руб.) | форма статистической отчетности ЗП-образование |

Приложение 1

к Программе

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | Развитие общего и дополнительного образования (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление образования |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| Цели подпрограммы 1 | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики округа, современным потребностям общества и каждого гражданина |
| Задачи подпрограммы 1 | - обеспечить доступность и качество дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей; - обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; - расширить доступность для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования; - совершенствовать систему выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; - гарантировать обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством; - обеспечить современными условиями полноценный и безопасный отдых детей; - реализовать мероприятия, включающие ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования; - создать и обеспечить функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; - внедрить целевую модель цифровой образовательной среды; - осуществить проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях(пищеблоки); - обеспечить обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской , научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом; - реализовать мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций; - содействовать временному трудоустройству граждан; - обеспечить питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях; - обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1) охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования; 2) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 3) реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; 4) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технологической направленности; 5) доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций; 6) удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством; 7) доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа; 8) количество отремонтированнных общебразовательных учреждений; 9) количество отремонтированных дошкольных учреждений; 10) количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей; 11) численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра; 12) численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра; 13) количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра; 14) количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 15) доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора; 16) количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды; 17) доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся; 18))количество общеобразовательных организаций в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом; 19) доля объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой; 20) количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время; 21) доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях; 22) количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями. |
| Этапы и сроки реализаци подпрограммы 1 | 2023 - 2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе по годам | Всего 5 143 306,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 1031266,2 тыс. рублей, в 2024 году – 1064843,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1089655,1 тыс. рублей, в 2026 году – 978771,0 тыс. рублей, в 2027 году – 978771,0 тыс. рублей. Из них: - за счет средств бюджета района 1 335 519,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 279158,4 тыс. рублей, в 2024 году – 277043,0 тыс. рулей, в 2025 году – 269046,2 тыс. рублей, в 2026 году – 255136,1 тыс. рублей, в 2027 году – 255136,1 тыс. рублей. - за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) 295 528,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 57237,2 тыс. рублей, в 2024 году – 60644,5 тыс. рублей, в 2025 году – 54194,7 тыс. рублей, в 2026 году – 60725,8 тыс. рублей, в 2027 году - 60725,8 тыс. рублей. - за счет средств областного бюджета (субсидии и субвенции) 3 514 258,5 тыс. рублей,в том числе по годам: в 2023 году – 697870,6 тыс. рублей, в 2024 году – 727155,5 тыс. рублей, в 2025 году – 766414,2 тыс. рублей, в 2026 году – 662909,1 тыс. рублей, в 2027 году – 662909,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов: 1. Сохранение охвата детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования на уровне 100%; 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ежегодно на уровне 100%; 3. Реализовать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 4. Сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности на уровне 25%; 5. Обеспечение участия общеобразовательных организаций в процедурах оценки качества образования на уровне 100%; 6. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для 100% граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством; 7. Обеспечение отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа не менее 5%; 8. Наличие отремонтированных общеобразовательных учреждений, не менее 5 объектов; 9. Наличие отремонтированных дошкольных образовательных учреждений, не менее 1 объекта; 10. Увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей, до уровня 12 ед.; 11. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра цифрового образования(человек в год), 2023 – 400 чел.; 12. Увеличение численности детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год), 2023- 1500 чел.; 13. Увеличение количества проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год), 2023 -6 ед.; 14. Сохранение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц), 2023 – 6 ед.; 15. Выполнение доли педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора (процент),100%; 16. Сохранение количества общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, не менее 7ед.; 17. Увеличение доли образовательных организаций в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся до уровня 12%; 18.Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской , научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом на 2 ед.; 19. Выполнение доли объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой, не менее-5 %; 20. Обеспечение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время - не менее 98 человек в год 21. Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях, 100%; 22. Наличие общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями, не менее 11 единиц. |

I.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 Программы.

Муниципальная система общего образования является вариативной, включающей в себя основные и средние школы, детские сады. Дополнительное образование реализуется на базе учреждений образования, а также учреждений культуры и спорта.

По состоянию на 01 августа 2022 года в сфере образования Сокольского муниципального округа функционирует 25 образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (воспитанника) (2021 – 2641 человек, 2020 год – 2895 человек, 2019 год – 3178 человек, 2018 год – 3363 человек, 2017 год – 3503 человек).

Сеть образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, представлена 16 школами, из них 6 – средних, 10 – основных.

Численность обучающихся – 5966 человек (2019 – 2020 учебный год 6014 человек, 2018-2019 учебный год – 5974 чел., 2017-2018 учебный год – 5878 человек, 2016-2017 учебный год – 5777 чел.).

В Сокольском муниципальном округе обеспечено 100% доступность дошкольного образования  детям в возрасте от 3 до 7 лет. Доступность дошкольного образования в Сокольском муниципальном округе для детей в возрасте от 0 до 3-х лет также составила 100%. В федеральном сегменте электронной очереди в детские сады на учете для предоставления мест в детских садах Сокольского муниципального округа состоят по состоянию на 1 августа 2022 года 82 ребенка  в возрасте от 1 до 2 лет.

По оперативным данным доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования в Сокольском муниципальном округе в общей численности воспитанников указанной возрастной категории составляет 100% .

Подвоз обучающихся в школы округа осуществляются 6 автобусами. Осуществляется подвоз 156 детей в 6 школ округа.

Во всех школах и детских садах округа созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, общий охват обучающихся составляет: ФГОС ДО – 100%,ФГОС НОО и ФГОС ООО – 96 % та ООО.дарственных образовательных стандартов, общий охват составляет м развития экономики района, современным потребно

В системе проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, в том числе создания условий для доступности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Все 100% образовательных организаций обеспечены педагогическими кадрами. Все педагоги и директора школ прошли повышение квалификации для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Результаты ЕГЭ за последние три года  стабильны по профильной математике, физике, химии, географии и обществознанию. Однако увеличилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог по физике, химии, биологии, истории, обществознанию. Снижение результатов отмечается по истории, русскому языку, информатике, биологии, литературе и английскому языку.Преодолели минимальный порог по русскому языку, географии, литературе и английскому языку все выпускники 2022 года.

В системе проводится работа с одаренными детьми. В муниципальном этапе приняли участие 1629 школьников 7-11 классов  из 15 школ. Победителей – 46, призеров –359.

Участниками регионального этапа стали 51 обучающийся, что на 9% выше предыдущего года. Результаты участия – 11 призера и 3 победителей. Для сравнения с предыдущим годом на 4 призера больше.

На заключительном Всероссийском этапе от Сокольского муниципального округа участников не было.

Перспективы развития системы образования:

- снижение неравенства между обучающимися городских и сельских образовательных учреждений в доступе к качественным образовательным услугам за счет модернизации содержания и технологий;

- увеличение количества образовательных учреждений, обеспечивающих современные условия обучения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

II. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 отражены в таблице 1 к подпрограмме 1.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 Программы представлены в таблице 2 к подпрограмме 1.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях.

Цель мероприятия:

реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление бюджетным организациям субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату заработной платы и учебных расходов, а также содержание учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 1.1 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.2 Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях.

Цель мероприятия:

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление бюджетным организациям субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату заработной платы и учебных расходов,а также содержание учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 1.2 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.3 Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях.

Цель мероприятия:

реализация образовательных программ дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление бюджетному образовательному учреждению субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату заработной платы и содержание учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 1.3 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.4 Модернизация условий получения образования в соответствии  с федеральными государственными и образовательными стандартами.

Цель мероприятия: обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

- улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования (включая специальное, в том числе учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование для организации коррекционной работы и инклюзивного обучения детей-инвалидов с нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) в общеобразовательных организациях) и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства области;

- проведение конкурсов и мероприятий по повышению профессионального педагогического мастерства;

- обеспечение участия в конкурсных отборах Министерства образования и науки Российской Федерации на получение грантов (субсидий) из федерального бюджета на реализацию инновационных проектов по актуальным направлениям развития общего и дополнительного образования;

Срок реализации основного мероприятия 1.4 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.5 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование

Цель мероприятия: обеспечение предоставления мер социальной поддержки.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», в соответствии с законом области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование», на:

обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;

обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой;

обеспечение мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому в части предоставления:

- компенсации затрат родителям (законным представителям) детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно, в размерах нормативов подушевого финансирования на обеспечение общеобразовательного процесса при индивидуальном обучении на дому, устанавливаемых ежегодно законом области об областном бюджете;

- ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Срок реализации основного мероприятия 1.5 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.6 Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей».

Цель мероприятия: развитие системы дополнительного образования детей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения реализации модели по персонифицированному финансированию дополнительного образования;

популяризация общеобразовательных программ дополнительного образования детей естественно-научной и технологической направленностей.

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются субсидии образовательным организациям дополнительного образования детей на организацию районных мероприятий с детьми.

Срок реализации основного мероприятия 1.6 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.7 Реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт образовательных организаций.

Цель мероприятия: развитие сети образовательных учреждений.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт  и ремонт образовательных организаций.

Реализация мероприятия направлена на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций; на укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций общего образования детей, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства; на проведение текущего и капитального ремонтов зданий, в том числе составление сметной документации, экспертизу сметы, также осуществляются мероприятия по эффективным энергетическим контрактам.

Срок реализации основного мероприятия 1.7 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.8 Организация каникулярного отдыха детей

Цель мероприятия: Организация каникулярного отдыха обучающихся.

В рамках мероприятия будет осуществляться финансирование организованных форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Срок реализации основного мероприятия 1.8 - 2023 - 2027 годы.

Основное мероприятие 1.9 Реализация регионального проекта «Современная школа».

Цель мероприятия: Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Срок реализации основного мероприятия 1.9 - 2023 - 2024 годы.

Основное мероприятие 1.10 Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников).

Цель мероприятия: реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования.

В рамках данного мероприятия будет проведен ремонт БОУ СМР «СОШ № 1», БОУ СМР «ООШ № 2».

Срок реализации основного мероприятия 1.10 - 2023 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.11 Оснащение (обновление материально -технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Цель мероприятия: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Срок реализации основного мероприятия 1.11 - 2023 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.12 Реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Цель мероприятия: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания  цифровой платформы.

Мероприятие 1.12.1 Обновление  материально – технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся.

Мероприятие 1.12.2 Функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб».

Срок реализации основного мероприятия 1.12 - 2023 - 2024 годы

Основное мероприятие 1.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Цель мероприятия:обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.13 - 2023 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.14 Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях(пищеблоки)

Цель мероприятия: создание условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.14 - 2023 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.15 Обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.

Цель мероприятия:проведение капитального ремонта спортивного зала в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом.

Срок реализации основного мероприятия 1.15 - 2023 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.16 Создание новых мест для реализации программ дополнительного образования

Цель мероприятия: приобретение здания для создания новых мест по реализации программ дополнительного образования,проведение капитального ремонта в нем и оснащение необходимым оборудованием.

Срок реализации основного мероприятия 1.16 - 2025 год.

Основное мероприятие 1.17 Проведение мероприятий  по антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Цель мероприятия: оснащение  образовательных организаций в соответствии с требованиями по антитеррористической защищенности.

Срок реализации основного мероприятия 1.17 - 2023 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.18  Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций.

Цель мероприятия: обеспечение продуктами питания для орагизации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.18 – 2023 год.

Основное мероприятие 1.19 Реализация мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Цель мероприятия: Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов.

Срок реализации основного мероприятия 1.19– 2023 год.

Основное мероприятие 1.20 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Цель мероприятия: Содействовать временному трудоустройству граждан.

Срок реализации основного мероприятия: 1.20 – 2023 – 27 г.г.

Основное мероприятие 1.21 Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях

Цель мероприятия: обеспечить  бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях

Срок реализации основного мероприятия: 1.21– 2023 – 27 г.г.

Основное мероприятие 1.22 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями.

Цель мероприятия: обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями.

Срок реализации основного мероприятия: 1.22 – 2023 – 27 г.г.

Таблица 1

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Значение показателя , год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021* отчет | 2022** оценка | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечить доступность и качество дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей | 1 | охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | 1 | реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расширить доступность для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования | 1 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности | % | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Совершенствовать систему выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 1 | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Гарантировать обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством | 1 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Обеспечить современными условиями полноценный и безопасный отдых детей | 1 | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | 17,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Реализовать мероприятия, включающие ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования | 1 | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
|  |  | 2 | количество отремонтированных дошкольных учреждений | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Создать и обеспечить функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды | 1 | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | чел. в год | 224 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | чел. в год | 870 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | ед. в год | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Осуществить проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (пищеблоки) |  | доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 11 | Обеспечить обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской , научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | Реализовать мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | 1 | доля объектов образования,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой. | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | Содействовать временному трудоустройству граждан | 1 | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 14 | Обеспечить питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | 1 | доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | ед. | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

*- данные за 2021 год представлены из годового отчета по МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

**- оценочные данные за 2022 год приведены из МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

Таблица 2 к подпрорграмме 1

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница из-ме-рения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования | % | удельный вес детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих услу- ги дошколь- ного образо- вания в теку- щем году, в суммарной численности детей от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | 1 раз в год, показатель за год | 100 1   Кн Кп Д | Кn - численность детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем г Кн – общая численность детей в возрасте от трех до семи лет на территории округа(чел.) | форма федерального статистического наблюдения N 85-К, по форме утвержденной приказом Росстата, далее - ежегодно |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес до 3 лет | % | удельный вес детей в возрасте 2 мес - 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, в суммарной численности детей от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 2 мес до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | 1 раз в год, показатель за год | 100 2   Кн Кп Д | Кn - численность детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.) Кн –общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет, (чел.) на территории округа | форма федерального статистического наблюдения N 85-К, по форме утвержденной приказом Росстата, далее - ежегодно |
| 3. | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | Удельный вес реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 1 раз в год, показатель за год | 100 3   Кн Кп Д | Кn - численность обучающихся в возрасте от 7 мес до 18 лет, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (чел.) Кн –общая численность детей в возрасте от 7 месяцев до 18 лет, (чел.) на территории округа | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технологической направленности | % | удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | 1 раз в год, показатель на дату | 100 N X Д 4   | X - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности (чел.); N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами (чел.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 5. | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 раз в год, показатель за год | N X Д5  | Х - количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования (единиц); N - общее количестве общеобразовательных организаций (единиц) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 6. | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | 1 раз в год, показатель за год | 100 6   N Х Д | X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.); N - общее количество граждан, обратившихся за меры социальной поддержки (чел.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 7. | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | 1 раз в год, показатель за год | 100 N X Д 7   | X - численность детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах (чел.); N - общая детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа (чел.) на начало отчетного года (по данным Вологдастата) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 8. | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | объекты | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | 1 раз в год, показатель за год | - | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений в отчетном году | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 9. | количество отремонтированных дошкольных учреждений | объекты | количество отремонтированных дошкольных учреждений | 1 раз в год, показатель за год | - | количество отремонтированных дошкольных учреждений | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 10 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 11 | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | Чел. | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | 1 раз в год, показатель за год | - | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 12 | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | Ед. в год | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | 1 раз в год, показатель за год | - | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 13 | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | Ед. в год | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | 1 раз в год, показатель за год | - | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 14 | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | Ед. | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | 1 раз в год, показатель за год | - | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 15 | доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | % | доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб»,прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | 1 раз в год, показатель за год | 100 N X Д 15   | X – численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по программам повышения квалификации федерального оператора (чел.); N - общая численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб» (чел.) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 16 | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2021 года | 1 раз в год |  | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 17 | доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | Доля образовательных организаций в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся. Расчитывается с нарастающим итогом , начиная с 2021 года. | 1 раз в год, показатель за год | 100 N X Д 17   | Х - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению уловий для организации питания детей; N - общее количестве общеобразовательных организаций (единиц) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 18 | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | единиц | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической,творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 19 | доля объектов образова-ния,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | доля объектов образова-ния,обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой, с нарастающим итогом начиная с 2021 года | 1 раз в год, показатель за год | 100 N X Д 19   | Х - количество образовательных организаций округа в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности. N – общее количество общеобразовательных организаций (ед.) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 6. | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | ед | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | 1 раз в год, показатель за год |  | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 20 | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | Чел. | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | 1 раз в год, показатель за год | - | общее количество несоврешеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, которые были трудоуствроены в свободное от учебы время в отчетном году (за счет средств местного бюджета) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 21 | доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | % | доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | 1 раз в год, показатель за год | 100 N X Д 21   | Х - количество обучающихся с ОВЗ обеспеченных питание (чел.) N – общее количество обучающихся с ОВЗ (чел.) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 22 | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | Ед. | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями, с нарастающим итогом начиная с 2023 года | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | отчетность руководителей образовательных учреждений |

Приложение 2

к Программе

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы»

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | Обеспечение условий для реализации Программы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление образования |
| Соисполнители программы 2 | Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Центр обслуживания деятельности образовательных организаций» (далее – ЦОД ОО) |
| Цели подпрограммы 2 | создание условий для эффективной деятельности муниципальных образовательных учреждений |
| Задачи подпрограммы2 | - обеспечить исполнение Управлением образования возложенных полномочий; - обеспечить эффективность расходования бюджетных средств; - обеспечить приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций; - создать и обеспечить функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере образования; - выполнение планов работы Управления образования; - удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) - количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно- логистического центра; - количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2023-2027 |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе по годам | Всего 140 509,2 тыс. рублей, в том числе по годам : в 2023 году – 29356,0 тыс. рублей, в 2024 году – 29355,9 тыс. рублей, в 2025 году – 29355,9 тыс. рублей, в 2026 году – 22924,7 тыс. рублей, в 2027 году – 22924,7 тыс. рублей. Из них: - за счет средств бюджета района: 127697,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 27283,1 тыс. рублей, в 2024 году – 27282,4 тыс. рублей, в 2025 году – 27282,4 тыс. рублей, в 2026 году – 22924,7 тыс. рублей, в 2027 году – 22924,7 тыс. рублей. - за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) 6 322,0 тыс. рублей, в том числе по годам : в 2023 году – 6322,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей, в 2025 году - 0,0 тыс. рублей, в 2026 году - 0,0 тыс. рублей, в 2027 году - 0,0 тыс. рублей. - за счет средств областного бюджета (субсидии и субвенции) 6 483,9 тыс. рублей, в том числе по годам : в 2023 году – 2336,9 тыс. рублей, в 2024 году – 2073,5 тыс. рублей, в 2025 году – 2073,5 тыс. рублей, в 2026 год у– 0,0 тыс. рублей, в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 позволит достичь к концу 2027 года следующих результатов: - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования 100%; - ежегодное 100% исполнение планов работы Управления образования; - достижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не более 34,5 кВтч/кв. м; - достижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) не более 0,24 Гкал/кв. м; - достижение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) не более 9,92 куб. м/чел; - выполнение количества муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра, не менее 28 единиц; - увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей, до уровня 12 ед. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 Программы

Полномочия Управления образования в сфере образования отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Подпрограмма 2 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. Необходимо обеспечить эфективное управление муниципальной системой образования и экономию бюджетных средств.

В перспективах реализации данной подпрограммы 2 Программы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так и Программы в целом.

II. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в таблице 1 к подпрограмме 2.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в таблице 2 к подпрограмме 2.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение функций деятельности  органов местного самоуправления.

Цель: совершенствование управления реализацией муниципальной программы.

В рамках данного мероприятия осуществляются:

- обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности ЦОД ОО.

Цели мероприятия: совершенствование управления реализацией муниципальной программы.

В рамках данного мероприятия осуществляются:

- обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- финансирование расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения системы образования, не осуществляющего образовательную деятельность, в соответствии со сметой расходов.

Основное мероприятие 2.3 Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности подведомственных учреждений.

Цель мероприятия: повышение энергетической эффективности подведомственных учреждений.

В рамказ данного мероприятия осуществляются мероприятия по повышению энергетической эффективности подведомственных учреждений.

Основное мероприятие 2.4 Транспортное обеспечение

Цель мероприятия: организация бесплатной перевозки обучающихся.

В рамках данного мероприятия осуществляется перевозка обучающихся между поселениями до образовательной организации и обратно, а также обеспечение подвоза обучающихся к месту проведения итоговой аттестации, конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального и регионального уровней, а также приобретение автотранспортных средств.

Срок реализации основного мероприятия 2.5 – 2023 год – 2027год.

Основное мероприятие 2.5 Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций.

Цель мероприятия: обеспечение продуктами питания для орагизации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 2.5 – 2023 год.

Основное мероприятие 2.6 Оснащение (обновление материально -технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Цель мероприятия: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Срок реализации основного мероприятия 2.6 - 2023 - 2025 годы.

## Таблица 1

к подпрограмме 2

## Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

| № п/п | Задачи, направленная на достижение цели | № показателя | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя , год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021* отчет | 2022** оценка | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечить исполнение Управлением образования возложенных полномочий | 1 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2 | выполнение планов работы Управления образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечить эффективность расходования бюджетных средств | 1 | удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 34,03 | 34,5 | 34,6 | 34,8 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
|  |  | 2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | 3 | удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 4,07 | 9,933 | 9,93 | 9,925 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 3 | Обеспечить приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | 1 | количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | Ед. | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 4 | Создать и обеспечить функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |

*- данные за 2021 год представлены из годового отчета по МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

**- оценочные данные за 2022 год приведены из МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

Таблица 2

к подпрограмме 2

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | процент | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | 1 раз в год, показатель на дату | Vгз = Кф/Кп х100 | Vгз - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования; Кф - фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования (ед.); Кn - утвержденное муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 2. | выполнение планов работы Управления образования | процент | отношение количества выполненных мероприятий, включенных в планы работы Управления образования, к общему количеству мероприятий, включенных в планы работы Управления образования Администрации | 1 раз в год, показатель на дату | Дв = Мв/Мп х100 | Дв – выполнение планов работы Управления образования Администрации (%); Мв – количество выполненных мероприятий, включенных в планы работы Управления образования, единиц; Мп – общее количество мероприятий, включенных в планы работы Управления образования (единиц). | планы работы Управления образования |
| 3. | удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | показатель характеризует общий объем потребления электроэнергии муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади | 1 раз в год, показатель за год | Vэлектр =Х/N | Vэлектр - показатель характеризует общий объем потребления электроэнергии муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади; Х - объем потребления электроэнергии организациями в сфере образования (кВтч); N - общая площадь помещений зданий организаций в сфере образования (кв. м) | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 4. | удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | показатель характеризует объем потребления тепловой муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади | 1 раз в год, показатель за год | Vтепл =Х/N | Vтепл - показатель характеризует объем потребления тепловой муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади; X - объем потребления тепловой энергии организаций в сфере образования (Гкал); N - общая площадь помещений зданий организаций в сфере образования (кв. м) | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 5. | удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека | куб. м/чел | показатель характеризует объем потребления холодной воды муниципальными организациями в сфере образования на одного человека | 1 раз в год, показатель за год | Vхв =Х/N | Vхв - показатель характеризует объем потребления холодной воды муниципальными организациями в сфере образования на одного человека; X - объем потребления холодной воды организаций в сфере образования в год (куб. м); N - среднегодовая численность обучающихся и работников организаций в сфере образования (чел.) | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 6. | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра | ед | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра | 1 раз в год, показатель за год |  | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 6 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданны и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | отчетность руководителей образовательных учреждений |