|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации округа  от \_\_\_.\_\_\_.2024 № \_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа

«Экологическая программа

по предотвращению загрязнения окружающей среды

на территории Сокольского муниципального округа»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены:

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=22.03.2024) Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322;

Государственной [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=21.03.2024)ы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326,

Государственной программой Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 07.10.2019 № 938,

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920,

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | С.А. Рябинин, временно исполняющий  полномочия главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский»,  - Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов округа;  - Обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Экологическое благополучие» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=21.03.2024) Российской Федерации «Охрана окружающей среды»  Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=404618&dst=123470&field=134&date=21.03.2024) Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных и высаженных деревьев в населенных пунктах | единица | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| 1.2. | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок, обустройство которых запланировано в отчетном году | процент | - | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Цель 2: Обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество человек, принявших участие вмероприятиях по экологическому информированию иобразованию | человек | 27000 | 2023 | 27500 | 27700 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Озеленение территорий округа» | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО | 2025-2030 | Создание условий для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха |
| 1.2. | Муниципальный проект «Ликвидация несанкционированных свалок» | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» | 2025-2030 | Создание условий для рекультивации объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации |
| 1.3. | Муниципальный проект «Обустройство контейнерных площадок» | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский»,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» | 2025-2030 | Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требования санитарно-эпидемиологического законодательства |
| 1.4. | Муниципальный проект «Экологическое информирование и образование населения» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО | 2025-2030 | Формирование основ экологической культуры населения округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество приобретенных и высаженных деревьев в населенных пунктах | единица | Фактическое количество высаженных в населенных пунктах округа деревьев (саженцев), которые были приобретены в рамках муниципальной программы в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период |  | Кi - количество приобретенных деревьев (саженцев), высаженных в населенных пунктах округа отчетном периоде, ед.  n – количество акций по высадке деревьев (саженцев), проведенных в населенных пунктах округа в отчетном периоде, ед. | ведомственная отчетность | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| 2. | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок, обустройство которых запланировано в отчетном году | процент |  | Ежегодно, показатель за период | Д = (Кф / Кп) x 100% | Кф - фактическое количество обустроенных контейнерных площадок, ед.  Кп – количество контейнерных площадок, обустройство которых запланировано в отчетном году, ед. | Акт выполненных работ | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО,  Территориальные органы Администрации округа |
| 3. | Количество человек, принявших участие вмероприятиях по экологическому информированию иобразованию | человек | Фактическое количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому информированию и образованию, проведенных в округе в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | N = n | n - количество человек, принявших участие вмероприятиях по экологическому информированию иобразованию, проведенных в округе в отчетном периоде, чел. | ведомственная отчетность | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Муниципальный проект «Озеленение территорий округа» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | результат проекта: приобретены саженцы для проведения мероприятий по озеленению территории округа | Озеленение территории округа | Мероприятия | закупка саженцев для проведения мероприятий по озеленению территории округа | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальный проект «Ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | результат проекта: разработка документации на рекультивацию объектов размещения отходов (полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района), подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | Разработка проектной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после их эксплуатации | Мероприятия | закупка услуг по разработке документации на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района | 8144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальный проект «Обустройство контейнерных площадок» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | 1133,0 | 1030,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | 483,5 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | 642,8 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальный проект «Экологическое информирование и образование населения» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | результат проекта: выполнены мероприятия по экологическому информированию и образованию населения | Совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведомственного характера | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по экологическому информированию и образованию населения через конференции, семинары, выставки, фестивали, экологические игры, акции | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Озеленение территорий округа»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Озеленение территорий округа» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Екимова Е.В., главный специалист Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Создание условий для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории округа | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Создание условий для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: приобретены саженцы для проведения мероприятий по озеленению территории округа | единица | Озеленение территории округа | Мероприятия | закупка саженцев для проведения мероприятий по озеленению территории округа | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории округа | единица | Фактическое количество мероприятий по озеленению территории округа, проведенных в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | Оз = n | n - количество мероприятий по озеленению территории округа, проведенных в отчетном периоде, ед. | ведомственная отчетность | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |

Приложение 2 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Ликвидация несанкционированных свалок»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Ликвидация несанкционированных свалок» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2025 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Шилов Н.А., временно исполняющего обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Кадников» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Создание условий для рекультивации объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Создание условий для рекультивации объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: разработка документации на рекультивацию объектов размещения отходов (полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района), подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | единица | Разработка проектной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после их эксплуатации | Мероприятия | закупка услуг по разработке документации на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз | единица | Фактическое количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз за отчетный период | Ежегодно, показатель за период | Дэ | Дэ - количество разработанных проектных документаций с положительным заключением необходимых экспертиз в отчетном периоде, ед. | документация на рекультивацию объектов размещения отходов (полигона твердых бытовых отходов в р-не д. Подъельное Сокольского района) с положительным заключением необходимых экспертиз | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО,  Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» |

Приложение 3 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Обустройство контейнерных площадок»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обустройство контейнерных площадок» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2026 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Кузнецов А.В., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол»,  Шилов Н.А., временно исполняющего обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Кадников»,  Ивакин Н.А., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа «Биряковский»,  Брызгалов Ю.А., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа «Пельшемский»,  Скворцова И.П., исполняющий обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа «Пригородный» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требования санитарно-эпидемиологического законодательства | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество территориальных органов Администрации округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок | единица | - | 2023 | 5 | 3 | - | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требования санитарно-эпидемиологического законодательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | результат проекта: обустройство контейнерных площадок на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» | единица | Обустройство контейнерных площадок | Мероприятия | Обустройство \_\_ контейнерных площадок в населенных пунктах \_\_\_\_ | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество территориальных органов Администрации округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок | единица | Фактическое количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок в отчетном году | Ежегодно, показатель за период | ТО = n | n - количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, охваченных мероприятиями по обустройству контейнерных площадок в отчетном году, ед. | Ведомственная отчетность, акты выполненных работ | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО,  Территориальные органы Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области |

Приложение 4 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Экологическое информирование и образование населения»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Экологическое информирование и образование населения» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Пузыревская Н.П., начальник Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Екимова Е.В., главный специалист Управления природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: Формирование основ экологической культуры населения округа | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий по экологическому образованию и информированию населения | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,  вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: Формирование основ экологической культуры населения округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | результат проекта: выполнены мероприятия по экологическому информированию и образованию населения | единица | Совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведомственного характера | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по экологическому информированию и образованию населения через конференции, семинары, выставки, фестивали, экологические игры, акции | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по экологическому образованию и информированию населения | единица | Фактическое количество мероприятий по экологическому образованию и информированию населения, проведенных в отчетном году | Ежегодно, показатель за период | Мэ = n | n - количество мероприятий по экологическому образованию и информированию населения, проведенных в отчетном году, ед. | Ведомственная отчетность | Управление природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа ВО |