|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Приложение  к постановлению Администрации округа  от №  «Утверждена  постановлением Администрации района  от 26.12.2022 № 1383 | |

Муниципальная программа

«Развитие образования в Сокольском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования Сокольского муниципального округа (далее –Управление образования) |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (далее - ЦОД ОО) |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие общего и дополнительного образования  2. Обеспечение условий для реализации Программы |
| Цели программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики округа |
| Задачи программы | - повысить эффективность и качество услуг общего и дополнительного образования;  - обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;  - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;  - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе;  - отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе;  - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в т.ч. по годам | Всего 6 156 054,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 1 074 985,5 тыс. рублей,  в 2024 году – 1 328 080,5 тыс. рублей,  в 2025 году - 1 317 579,9 тыс. рублей,  в 2026 году - 1 426 231,8 тыс. рублей,  в 2027 году - 1 009 176,3 тыс. рублей  Из них:  - за счет средств бюджета округа 1 546 309,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 319 041,8 тыс. рублей,  в 2024 год – 323 307,3 тыс. рублей,  в 2025 год – 309 837,0 тыс. рублей,  в 2026 год – 307 960,6 тыс. рублей,  в 2027 год – 286 162,8 тыс. рублей.  - за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) 531 817,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 63 459,3 тыс. рублей,  в 2024 году – 112 427,3 тыс. рублей,  в 2025 году – 154 855,2 тыс. рублей,  в 2026 году – 140 549,7 тыс. рублей,  в 2027 году – 60 725,8 тыс. рублей.  -за счет средств областного бюджета (субсидии и субвенции) 4 077 927,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 692 484,4 тыс. рублей,  в 2024 год – 892 345,9 тыс. рублей,  в 2025 год – 853 087,7 тыс. рублей,  в 2026 год – 977 721,5 тыс. рублей,  в 2027 год – 662 287,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достичь к концу 2027 года следующих результатов:  - увеличение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;  - увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, до 80 %;  - сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, не ниже 100%;  - сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе, не ниже 100%;  - сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе, не ниже 100%. |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Образовательная система округа представлена 40 муниципальными образовательными организациями и 1 муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций». Учредителем учреждений является Управлением образования Сокольского муниципального округа.

Образовательное пространство округа по состоянию на 01.12.2022 — это разветвленная сеть образовательных организаций, в которых образование получают 8607 человек. Контингент обучающихся школ составляет 5966 человек. Контингент воспитанников детских садов составляет 2641 человек. В объединениях дополнительного образования образовательных организаций – 6220детей.

В округе идет формирование оптимальной структуры сети образовательных организаций, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования. Муниципальная система общего образования является вариативной, включающей в себя основные и средние школы, детские сады. Дополнительное образование реализуется на базе учреждений образования, а также учреждений культуры и спорта.

Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями; недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании; низкие темпы обновления учебно-материальной базы; недостаточный охват услугами учреждений дополнительного образования для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей. Выражен возрастной дисбаланс, медленно происходит обновление педагогического корпуса.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации Программы.

Приоритеты развития образования определены следующими нормативно-правовыми документами в области образования:

- «Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 17.01.2016 № 920;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2017-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;

- Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 16.07.2018 № 1629;

- Стратегия социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденная решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

III. Обоснование выделения и включения в состав Программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования отражены в [Федеральном законе](http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с указанным законом к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы, касающиеся:

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций (за исключением образовательных организаций высшего образования), осуществления функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

- обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;

- учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального округа.

Исходя из перечисленных полномочий, в подпрограммах муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия по реализации управлением образования государственной образовательной политики в области образования.

В рамках реализации основных мероприятий названных подпрограмм запланированы средства для стимулирования развития доступности и повышения качества общего образования, дополнительного образования детей, повышения заработной платы педагогических работников образовательных организаций и так далее.

Программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования», «Обеспечение условий для реализации программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы образования и ключевыми задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, показатели (индикаторы), определены их значения, комплекс мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию условий для реализации образовательных программ общего и дополнительного образования (приложение 1).

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы» направлена на реализацию системы мероприятий по общему руководству и обеспечению муниципальной программы (приложение 2).

IV. Финансовое обеспечение мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы приведено в Приложении 3 к Программе.

V. Сведения о показателях (индикаторах) Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в таблице 1 к Программе.

Методика расчета показателей к Программе приведена в таблице 2 к Программе.

Таблица 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | №  пока  зателя | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей, год | | | | | | |
| 2021\*  отчет | 2022\*  отчет | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | повысить эффективность и качество услуг общего и дополнительного образования | 1 | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 79,0 | 79,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами | 1 | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\*-данные за 2021,2022 год, представлены из годового отчета по МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

Таблица 2

к Программе

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 1 раз в год, показатель на дату | 100  1      *N*  *Y*  Х | Y - количество обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по ФГОС (чел.);  N - общее количество обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | отчеты руководителей образовательных учреждений |
| 2. | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (до 17 лет включительно). | 1 раз в год, показатель за период | 100  2      *N*  *Y*  Х | Y - количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (чел.);  N - общее количество детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в округе (чел.) | формы статистической отчетности 1-ДО, 1-ДОП руководителей образовательных учреждений. Данные Вологда тата. |
| 3 | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | 1 раз в год, показатель за период | 100  Z общ  Z доу    Yср     | Zдоу - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (руб.);  Zобщ - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования (руб.) | форма статистической отчетности ЗП-образование |
| 4 | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | 1 раз в год, показатель за год | 100  X  X  Y  учит.  доп.  ср.     | Xдоп. - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (руб.);  Xучит. - среднемесячная заработная плата учителей в регионе (руб.) | форма статистической отчетности ЗП-образование |
| 5 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | 1 раз в год, показатель за год | base_23647_154020_32794 | Xср.пед. - среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций региона (руб.);  Xср. регион - среднемесячная заработная плата в регионе (руб.) | форма статистической отчетности ЗП-образование |

Приложение 1

к Программе

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Развитие общего и дополнительного образования (далее - подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление образования |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее – Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма) |
| Цели подпрограммы 1 | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики округа, современным потребностям общества и каждого гражданина |
| Задачи подпрограммы 1 | - обеспечить доступность и качество дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;  - обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;  - расширить доступность для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования;  - совершенствовать систему выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;  - гарантировать обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством;  - обеспечить современными условиями полноценный и безопасный отдых детей;  - реализовать мероприятия, включающие ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социально значимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования;  - создать и обеспечить функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;  - внедрить целевую модель цифровой образовательной среды;  - осуществить проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях(пищеблоки);  - обеспечить обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом;  - реализовать мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций;  - содействовать временному трудоустройству граждан;  - обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации;  - обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями;  - обеспечить реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - осуществить проведение мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей- инвалидов);  - обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта;  - обеспечить укрепление материально – технической базы образовательных организаций;  - реализовать мероприятия регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2022-2026 годы»;  - реализовать мероприятия по созданию школьных музеев;  - реализовать мероприятия по созданию и функционированию агроклассов (или) лесных классов в образовательных организациях; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1) охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования;  2) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  3) реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;  4) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности;  5) доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций;  6) удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;  7) доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа;  8) количество отремонтированных общеобразовательных учреждений;  9) количество отремонтированных дошкольных учреждений;  10) количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности;  11) численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра;  12) численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра;  13) количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра;  14) количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;  15) доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора;  16) количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды;  17) доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся;  18) количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом;  19) доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой;  20) количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время;  21) доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации;  22) количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями;  23) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств);  24) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере;  25) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов);  26) количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо»;  27) количество образовательных организаций, в которых укреплена материально – техническая база;  28) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования;  29) количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания  30) количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи;  31) количество общеобразовательных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2023 - 2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе по годам | Всего 6 010 387,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 1 042 303,9 тыс. рублей,  в 2024 году – 1 292 495,9 тыс. рублей,  в 2025 году – 1 293 842,0 тыс. рублей,  в 2026 году – 1 395 494,0 тыс. рублей,  в 2027 году – 986 251,6 тыс. рублей.  Из них:  - за счет средств бюджета округа 1 416 977,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 293 674,7 тыс. рублей,  в 2024 году – 292 205,1 тыс. рулей,  в 2025 году – 288 368,0 тыс. рублей,  в 2026 году – 279 491,5 тыс. рублей,  в 2027 году – 263 238,1 тыс. рублей.  - за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) 523 470,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 57 237,2 тыс. рублей,  в 2024 году – 110 302,2 тыс. рублей,  в 2025 году – 154 655,2 тыс. рублей,  в 2026 году – 140 549,7 тыс. рублей,  в 2027 году - 60 725,8 тыс. рублей.  - за счет средств областного бюджета (субсидии и субвенции) 4 069 939,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 691 392,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 889 988,5 тыс. рублей,  в 2025 году – 850 818,9 тыс. рублей,  в 2026 году – 975 452,7 тыс. рублей,  в 2027 году – 662 287,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:  1. Сохранение охвата детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования на уровне 100%;  2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ежегодно на уровне 100%;  3. Реализовать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;  4. Сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности на уровне 25%;  5. Обеспечение участия общеобразовательных организаций в процедурах оценки качества образования на уровне 100%;  6. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для 100% граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;  7. Обеспечение отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа не менее 5%;  8. Наличие отремонтированных общеобразовательных учреждений, не менее 2 объектов;  9. Наличие отремонтированных дошкольных образовательных учреждений;  10. Увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, до уровня 9 ед.;  11. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра цифрового образования(человек в год), 2023 – 400 чел.;  12. Увеличение численности детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год), 2023- 1500 чел.;  13. Увеличение количества проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год), 2023 - 6 ед.;  14. Сохранение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц), 2023 – 6 ед.;  15. Выполнение доли педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора (процент),100%;  16. Сохранение количества общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, не менее 8 ед.;  17. Увеличение доли образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся до уровня 18%;  18.Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом на 1 ед.;  19. Выполнение доли объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой, не менее -7,5 %;  20. Обеспечение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время - не менее 98 человек в год;  21. Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации — 100%;  22. Наличие общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями, не менее 11 единиц;  23. Выполнение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств), 80%;  24. Выполнение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, 25%;  25. Увеличение количества дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов), не менее 10 ед.;  26. Наличие общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо», не менее 2 ед.;  27. Наличие образовательных организаций, в которых укреплена материально – техническая база, не менее 7 ед.;  28. Наличие образовательных организаций участников мероприятий по модернизации школьных систем образования, не менее 1 ед.;  29. Наличие отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, не менее 1 ед.  30. Наличие общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные музей, не менее – 2 ед.  31. Наличие общеобразовательных организаций, в которых открыты и функционируют агроклассы и (или) лесные классы, не менее 5 ед. |

I.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 Программы.

Муниципальная система общего образования является вариативной, включающей в себя основные и средние школы, детские сады. Дополнительное образование реализуется на базе учреждений образования, а также учреждений культуры и спорта.

По состоянию на 01 августа 2022 года в сфере образования Сокольского муниципального округа функционирует 25 образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (воспитанника) (2021 – 2641 человек, 2020 год – 2895 человек, 2019 год – 3178 человек, 2018 год – 3363 человек, 2017 год – 3503 человек).

Сеть образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, представлена 16 школами, из них 6 – средних, 10 – основных.

Численность обучающихся – 5966 человек (2019 – 2020 учебный год 6014 человек, 2018-2019 учебный год – 5974 чел., 2017-2018 учебный год – 5878 человек, 2016-2017 учебный год – 5777 чел.).

В Сокольском муниципальном округе обеспечено 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. Доступность дошкольного образования в Сокольском муниципальном округе для детей в возрасте от 0 до 3-х лет также составила 100%. В федеральном сегменте электронной очереди в детские сады на учете для предоставления мест в детских садах Сокольского муниципального округа состоят по состоянию на 1 августа 2022 года 82 ребенка в возрасте от 1 до 2 лет.

По оперативным данным доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования в Сокольском муниципальном округе в общей численности воспитанников указанной возрастной категории составляет 100%.

Подвоз обучающихся в школы округа осуществляются 6 автобусами. Осуществляется подвоз 156 детей в 6 школ округа.

Во всех школах и детских садах округа созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, общий охват обучающихся составляет: ФГОС ДО – 100%,ФГОС НОО и ФГОС ООО – 96 % та ООО.дарственных образовательных стандартов, общий охват составляет м развития экономики района, современным потребно

В системе проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, в том числе создания условий для доступности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Все 100% образовательных организаций обеспечены педагогическими кадрами. Все педагоги и директора школ прошли повышение квалификации для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Результаты ЕГЭ за последние три года стабильны по профильной математике, физике, химии, географии и обществознанию. Однако увеличилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог по физике, химии, биологии, истории, обществознанию. Снижение результатов отмечается по истории, русскому языку, информатике, биологии, литературе и английскому языку. Преодолели минимальный порог по русскому языку, географии, литературе и английскому языку все выпускники 2022 года.

В системе проводится работа с одаренными детьми. В муниципальном этапе приняли участие 1629 школьников 7-11 классов из 15 школ. Победителей – 46, призеров –359.

Участниками регионального этапа стали 51 обучающийся, что на 9% выше предыдущего года. Результаты участия – 11 призера и 3 победителей. Для сравнения с предыдущим годом на 4 призера больше.

На заключительном Всероссийском этапе от Сокольского муниципального округа участников не было.

Перспективы развития системы образования:

- снижение неравенства между обучающимися городских и сельских образовательных учреждений в доступе к качественным образовательным услугам за счет модернизации содержания и технологий;

- увеличение количества образовательных учреждений, обеспечивающих современные условия обучения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

II. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 отражены в таблице 1 к подпрограмме 1.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 Программы представлены в таблице 2 к подпрограмме 1.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1.1** Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях.

Цель мероприятия:

реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление бюджетным организациям субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату заработной платы и учебных расходов, а также содержание учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 1.1 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.2** Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях.

Цель мероприятия:

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление бюджетным организациям субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату заработной платы и учебных расходов, а также содержание учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 1.2 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.3** Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях.

Цель мероприятия:

реализация образовательных программ дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление бюджетному образовательному учреждению субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на выплату заработной платы и содержание учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 1.3 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.4** Реализация мероприятий по организации школьных музеев.

Цель мероприятия: создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций школьных музеев.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

- улучшение материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций, в том числе приобретение оборудования для школьных музеев;

Срок реализации основного мероприятия 1.4 - 2024 - 2026 годы.

**Основное мероприятие 1.5** Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование.

Цель мероприятия: обеспечение предоставления мер социальной поддержки.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», в соответствии с законом области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование», на:

обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;

обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой;

обеспечение мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому в части предоставления:

- компенсации затрат родителям (законным представителям) детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно, в размерах нормативов подушевого финансирования на обеспечение общеобразовательного процесса при индивидуальном обучении на дому, устанавливаемых ежегодно законом области об областном бюджете;

- ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Срок реализации основного мероприятия 1.5 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.6** Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей».

Цель мероприятия: развитие системы дополнительного образования детей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения реализации модели по персонифицированному финансированию дополнительного образования;

популяризация общеобразовательных программ дополнительного образования детей естественно-научной и технологической направленностей.

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются субсидии образовательным организациям дополнительного образования детей на организацию районных мероприятий с детьми.

Срок реализации основного мероприятия 1.6 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.7** Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций.

Цель мероприятия: развитие сети образовательных учреждений.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт, и ремонт образовательных организаций.

Реализация мероприятия направлена на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций; на укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций общего образования детей, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства; на проведение текущего и капитального ремонтов зданий, в том числе составление сметной документации, экспертизу сметы, также осуществляются мероприятия по эффективным энергетическим контрактам.

Срок реализации основного мероприятия 1.7 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.8** Организация каникулярного отдыха детей.

Цель мероприятия: Организация каникулярного отдыха обучающихся.

В рамках мероприятия будет осуществляться финансирование организованных форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Срок реализации основного мероприятия 1.8 - 2023 - 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.9** Предоставление общедоступного дополнительного образования детей.

**мероприятие 1.9.1** Проведение мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области.

Цель мероприятия: приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения агроклассов и лесных классов, по проведению мероприятий по реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классах.

Срок реализации основного мероприятия 1.9 - 2024 - 2026 годы.

**Основное мероприятие 1.10** Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников).

Цель мероприятия: реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социально значимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования.

Срок реализации основного мероприятия 1.10 - 2023 - 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.11** Оснащение (обновление материально -технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Цель мероприятия: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Срок реализации основного мероприятия 1.11 - 2023 - 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.12** Реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Цель мероприятия: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы.

**Мероприятие 1.12.1** Обновление материально – технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся.

**Мероприятие 1.12.2** Создание центров цифрового образования детей IT-куб.

Срок реализации основного мероприятия 1.12 - 2023 - 2024 годы

**Основное мероприятие 1.13** Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Цель мероприятия: обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.13 - 2023 - 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.14** Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (пищеблоки).

Цель мероприятия: создание условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.14 - 2023 - 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.15** Обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.

Цель мероприятия: проведение капитального ремонта спортивного зала в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом.

Срок реализации основного мероприятия 1.15 - 2023 - 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.16** Создание новых мест для реализации программ дополнительного образования.

Цель мероприятия: приобретение здания для создания новых мест по реализации программ дополнительного образования, проведение капитального ремонта в нем и оснащение необходимым оборудованием.

Срок реализации основного мероприятия 1.16 - 2024 год.

**Основное мероприятие 1.17** Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций**.**

Цель мероприятия: оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями по антитеррористической защищенности.

Срок реализации основного мероприятия 1.17 - 2023 - 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.18** Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций.

Цель мероприятия: обеспечение продуктами питания для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.18 – 2023 - 2024 годы.

**Основное мероприятие 1.19** Реализация мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Цель мероприятия: Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов.

Срок реализации основного мероприятия 1.19 – 2023 год.

**Основное мероприятие 1.20** Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Цель мероприятия: содействовать временному трудоустройству несовершеннолетних граждан.

Срок реализации основного мероприятия: 1.20 – 2023 – 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.21** Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Цель мероприятия: обеспечить питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации.

Срок реализации основного мероприятия: 1.21– 2023 – 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.22** Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

**Мероприятие 1.22.1** Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Цель мероприятия: обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями.

Срок реализации основного мероприятия: 1.22 – 2023 – 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.23** Материально – техническое обеспечение учреждений образования

**Мероприятие 1.23.1** Укрепление материально – технической базы общеобразовательных организаций.

Цель мероприятия: укрепление материально – технической базы общеобразовательных организаций, приобретение мебели, оборудования, материалов и пособий для образовательной и воспитательной деятельности.

Срок реализации основного мероприятия: 1.27 – 2023-2025 годы.

**Основное мероприятие 1.24** Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Цель мероприятия: обеспечение персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуемых посредством предоставления детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.

Срок реализации основного мероприятия: 1.24 – 2023 – 2027 годы.

**Основное мероприятие 1.25** Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Цель мероприятия: приспособление зданий и помещений муниципальных образовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов).

**Мероприятие 1.25.1** Осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов).

Срок реализации основного мероприятия: 1.25 – 2024 – 2025 годы.

**Основное мероприятие 1.26** Реализация дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта.

Цель мероприятия: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно – спортивной направленности.

**Мероприятие 1.26.1** Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо».

Срок реализации основного мероприятия: 1.26.1 – 2024-2025 годы.

**Основное мероприятие 1.27** Укрепление материально – технической базы образовательных организаций.

Цель мероприятия: приобретение комплектов одежды для обучающихся образовательных организаций участников Юнармии.

Срок реализации основного мероприятия: 1.27 – 2023год.

**Основное мероприятие 1.28** Реализация регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2022- 2026 годы».

Цель мероприятия: реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный ремонт сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования, оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания.

**Мероприятие 1.28.1** Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций).

**Мероприятие 1.28.2** Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания).

**Мероприятие 1.28.3** Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета.

Срок реализации основного мероприятия: 1.28 – 2024 – 2026 годы.

Таблица 1

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Значение показателя, год | | | | | | |
| 2021\*  отчет | 2022\*  отчет | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечить доступность и качество дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей | 1 | охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 1 | реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расширить доступность для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования | 1 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности | % | 25,1 | 33,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Совершенствовать систему выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 1 | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Гарантировать обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством | 1 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Обеспечить современными условиями полноценный и безопасный отдых детей | 1 | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | 17,6 | 25,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Реализовать мероприятия, включающие ремонт и капитальный ремонт приоритетных и социально значимых объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусматривающих развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего образования | 1 | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | количество отремонтированных дошкольных учреждений | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Создать и обеспечить функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ед. | - | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды | 1 | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | чел. в год | 224 | 404 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | чел. в год | 870 | 1515 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | ед. в год | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Осуществить проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (пищеблоки) | 1 | доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | 6 | 12 | 12 | 18 | - | - | - |
| 11 | Обеспечить обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Реализовать мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | 1 | доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой. | % | 5 | 5 | 5 | 7,5 | - | - | - |
| 13 | Содействовать временному трудоустройству граждан | 1 | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 14 | Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | 1 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | ед. | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16 | Обеспечить реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1  2 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств). | % | - | - | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. | % | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | Осуществить проведение мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов). | 1 | увеличение количества дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов) | Ед. | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 18 | Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо» | Ед. | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 19 | обеспечить укрепление материально – технической базы образовательных организаций | 1 | количество образовательных организаций, в которых укреплена материально – техническая база | ед. | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 20 | Реализовать мероприятия регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2022 – 2026 годы» | 1 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Реализовать мероприятия по созданию школьных музеев | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи | Ед. | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 22 | Реализовать мероприятия по созданию и функционированию агроклассов (или) лесных классов в образовательных организациях | 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы | Ед. | - | - | - | 2 | 4 | 5 | - |

\*-данные за 2021, 2022 годы, представлены из годового отчета по МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

Таблица 2 к подпрограмме 1

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования | % | удельный вес детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих услу-  ги дошколь-  ного образо-  вания в теку-  щем году, в суммарной численности детей от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | 1 раз в год, показатель за год | 100  1      *Кн*  *Кп*  *Д* | Кn - численность детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем г К*н* – общая численность детей в возрасте от трех до семи лет на территории округа(чел.) | форма федерального статистического наблюдения N 85-К, по форме утвержденной приказом Росстата, далее - ежегодно |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес до 3 лет | % | удельный вес детей в возрасте 2 мес - 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, в суммарной численности детей от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 2 мес до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | 1 раз в год, показатель за год | 100  2      *Кн*  *Кп*  *Д* | Кn - численность детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.)  К*н* –общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет, (чел.) на территории округа | форма федерального статистического наблюдения N 85-К, по форме утвержденной приказом Росстата, далее - ежегодно |
| 3. | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | Удельный вес реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 1 раз в год, показатель за год | 100  3      *Кн*  *Кп*  *Д* | Кn - численность обучающихся в возрасте от 7 мес до 18 лет, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (чел.)  К*н* –общая численность детей в возрасте от 7 месяцев до 18 лет, (чел.) на территории округа | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технологической направленности | % | удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | 1 раз в год, показатель на дату | 100  N  X  Д  4     | X - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности (чел.);  N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами (чел.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 5. | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 раз в год, показатель за год | *N*  *X*  Д5   | Х - количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования (единиц);  N - общее количество общеобразовательных организаций (единиц) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 6. | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | 1 раз в год, показатель за год | 100  6      *N*  *Х*  *Д* | X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.);  N - общее количество граждан, обратившихся за меры социальной поддержки (чел.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 7. | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  7     | X - численность детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах (чел.);  N - общая детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа (чел.) на начало отчетного года (по данным Вологдастата) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 8. | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | объекты | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | 1 раз в год, показатель за год | - | количество отремонтированных общеобразовательных учреждений в отчетном году | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 9. | количество отремонтированных дошкольных учреждений | объекты | количество отремонтированных дошкольных учреждений | 1 раз в год, показатель за год | - | количество отремонтированных дошкольных учреждений | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 10 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | 1 раз в год, показатель за год с нарастающим итогом | - | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 11 | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | Чел. | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | 1 раз в год, показатель за год | - | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 12 | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | Ед. в год | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | 1 раз в год, показатель за год | - | численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 13 | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | Ед. в год | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | 1 раз в год, показатель за год | - | количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 14 | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | Ед. | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | 1 раз в год, показатель за год | - | количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 15 | доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | % | доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  15     | X – численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по программам повышения квалификации федерального оператора (чел.);  N - общая численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб» (чел.) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 16 | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2021 года | 1 раз в год с нарастающим итогом | - | количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 17 | доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся. Рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2021 года. | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  17     | Х - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания детей; N - общее количестве общеобразовательных организаций (единиц) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 18 | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | единиц | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 19 | доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой, с нарастающим итогом начиная с 2021 года | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  19     | Х - количество образовательных организаций округа, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности.  N – общее количество общеобразовательных  организаций (ед.) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 20 | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | Чел. | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | 1 раз в год, показатель за год | **-** | общее количество несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, которые были трудоустроены в свободное от учебы время в отчетном году (за счет средств местного бюджета) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 21 | доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | % | доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  21     | Х - количество обучающихся с ОВЗ, обеспеченных питание (чел.)  N – общее количество обучающихся с ОВЗ (чел.) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 22 | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | Ед. | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями, с нарастающим итогом начиная с 2023 года | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 23 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств). | % | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  24     | Х- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;  N - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением обучающих в детских школах искусств) | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 24 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата | 1 раз в год, показатель за год | 100  N  X  Д  25     | X- общая численность детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере  N- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 25 | количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов) | Ед. | количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов) | 1 раз в год, показатель за год | - | количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 26 | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо» | Ед. | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная об-щеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо» | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо» | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 27 | количество образовательных организаций, в которых укреплена материально- техническая база | Ед. | количество образовательных организаций, в которых укреплена материально- техническая база | 1 раз в год, показатель за год | - | количество образовательных организаций, в которых укреплена материально- техническая база за отчетный период | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 28 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | Ед. | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | 1 раз в год, показатель за год | - | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 29 | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | Ед. | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | 1 раз в год, показатель за год | - | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 30 | количество общеобразователь-ных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи |  | количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи. Рассчитыва-ется с нарастающим итогом, начиная с 2024 года. | 1 раз в год, с нарастающим итогом | - | количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи | отчетность руководителей образовательных учре-ждений |
| 31 | количество общеобразователь-ных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы |  | количество общеобразовательных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы.  Рассчитыва-ется с нарастающим итогом, начиная с 2024 года. | 1 раз в год, с нарастающим итогом | - | количество общеобразовательных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы | отчетность руководителей образовательных учре-ждений |

Приложение 2

к Программе

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы»

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Обеспечение условий для реализации Программы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление образования |
| Соисполнители программы 2 | Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Центр обслуживания деятельности образовательных организаций» (далее – ЦОД ОО) |
| Цели подпрограммы 2 | создание условий для эффективной деятельности муниципальных образовательных учреждений |
| Задачи подпрограммы 2 | - обеспечить исполнение Управлением образования возложенных полномочий;  - обеспечить эффективность расходования бюджетных средств;  - обеспечить приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций;  - создать и обеспечить функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования;  - выполнение планов работы Управления образования;  - удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  - удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  - удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека)  - количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно- логистического центра;  - количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2023-2027 |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе по годам | Всего 145 666,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 32 681,6 тыс. рублей,  в 2024 году – 35 584,7 тыс. рублей,  в 2025 году – 23 737,8 тыс. рублей,  в 2026 году – 30 737,8 тыс. рублей,  в 2027 году – 22 924,7 тыс. рублей.  Из них:  - за счет средств бюджета округа: 129 332,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 25 367,1 тыс. рублей,  в 2024 году – 31 102,2 тыс. рублей,  в 2025 году – 21 469,0 тыс. рублей,  в 2026 году – 28 469,0 тыс. рублей,  в 2027 году – 22 924,7 тыс. рублей.  - за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) 8 347,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 6 222,1 тыс. рублей,  в 2024 году - 2 125,1 тыс. рублей,  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей,  в 2026 году - 0,0 тыс. рублей,  в 2027 году - 0,0 тыс. рублей.  - за счет средств областного бюджета (субсидии и субвенции) 7 987,3 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2023 году – 1 092,4 тыс. рублей,  в 2024 году – 2 357,3 тыс. рублей,  в 2025 году – 2 268,8 тыс. рублей,  в 2026 году– 2 268,8 тыс. рублей,  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 позволит достичь к концу 2027 года следующих результатов:  - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования 100%;  - ежегодное 100% исполнение планов работы Управления образования;  - достижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) - не более 34,5 кВтч/кв.м.;  - достижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) не более 0,24 Гкал/кв.м.;  - достижение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) не более 9,92 куб. м/чел.;  - выполнение количества муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра, не менее 28 ед.;  - увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей, до уровня 9 ед. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 Программы

Полномочия Управления образования в сфере образования отражены в [Федеральном законе](http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Подпрограмма 2 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. Необходимо обеспечить эффективное управление муниципальной системой образования и экономию бюджетных средств.

В перспективах реализации данной подпрограммы 2 Программы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения, как отдельных мероприятий, так и Программы в целом.

II. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в таблице 1 к подпрограмме 2.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в таблице 2 к подпрограмме 2.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

**Основное мероприятие 2.1** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией муниципальной программы.

В рамках данного мероприятия осуществляются:

- обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Срок реализации основного мероприятия 2.1 – 2023 – 2027годы.

**Основное мероприятие 2.2** Обеспечение деятельности казенного учреждения.

Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией муниципальной программы.

В рамках данного мероприятия осуществляются:

- обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- финансирование расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения системы образования, не осуществляющего образовательную деятельность, в соответствии со сметой расходов.

Срок реализации основного мероприятия 2.2 – 2023 – 2027годы.

**Основное мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности подведомственных учреждений.

Цель мероприятия: повышение энергетической эффективности подведомственных учреждений.

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по повышению энергетической эффективности подведомственных учреждений.

Срок реализации основного мероприятия 2.3 – 2023 – 2027годы.

**Основное мероприятие 2.4** Транспортное обеспечение

Цель мероприятия: организация бесплатной перевозки обучающихся.

В рамках данного мероприятия осуществляется перевозка обучающихся между поселениями до образовательной организации и обратно, а также обеспечение подвоза обучающихся к месту проведения итоговой аттестации, конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального и регионального уровней, а также приобретение автотранспортных средств.

Срок реализации основного мероприятия 2.4 – 2023 – 2027годы.

**Основное мероприятие 2.5** Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных организаций.

Цель мероприятия: обеспечение продуктами питания для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 2.5 – 2023-2024 годы.

**Основное мероприятие 2.6** Оснащение (обновление материально -технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Цель мероприятия: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Срок реализации основного мероприятия 2.6 - 2023 - 2025 годы.

## Таблица 1

к подпрограмме 2

## Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | №  показателя | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя, год | | | | | | |
| 2021\*  отчет | 2022\*  отчет | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечить исполнение Управлением образования возложенных полномочий | 1 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | выполнение планов работы Управления образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечить эффективность расходования бюджетных средств | 1 | удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м. общей площади) | кВтч/кв. м | 34,03 | 20,94 | 30,0 | 34,8 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м. общей площади) | Гкал/кв. м | 0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 4,07 | 4,43 | 7,0 | 9,925 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 3 | Обеспечить приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций | 1 | количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | Ед. | - | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 4 | Создать и обеспечить функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ед. | - | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |

\*-данные за 2021,2022 годы, представлены из годового отчета по МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021- 2025 годы».

Таблица 2

к подпрограмме 2

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | процент | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | 1 раз в год, показатель на дату | Vгз = Кф/Кп х100 | Vгз - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования;  Кф - фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования (ед.);  Кn - утвержденное муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 2. | выполнение планов работы Управления образования | процент | отношение количества выполненных мероприятий, включенных в планы работы Управления образования, к общему количеству мероприятий, включенных в планы работы Управления образования Администрации | 1 раз в год, показатель на дату | Дв = Мв/Мп х100 | Дв – выполнение планов работы Управления образования (%);  Мв – количество выполненных мероприятий, включенных в планы работы Управления образования, единиц;  Мп – общее количество мероприятий, включенных в планы работы Управления образования (единиц). | планы работы Управления образования |
| 3. | удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | показатель характеризует общий объем потребления электроэнергии муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади | 1 раз в год, показатель за год | Vэлектр =Х/N | Vэлектр. - показатель характеризует общий объем потребления электроэнергии муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади;  Х - объем потребления электроэнергии организациями в сфере образования (кВтч);  N - общая площадь помещений зданий организаций в сфере образования (кв. м) | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 4. | удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | показатель характеризует объем потребления тепловой муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади | 1 раз в год, показатель за год | Vтепл =Х/N | V тепл. - показатель характеризует объем потребления тепловой муниципальными организациями в сфере образования на единицу площади;  X - объем потребления тепловой энергии организаций в сфере образования (Гкал);  N - общая площадь помещений зданий организаций в сфере образования (кв. м) | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 5. | удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | показатель характеризует объем потребления холодной воды муниципальными организациями в сфере образования на одного человека | 1 раз в год, показатель за год | Vхв =Х/N | Vхв - показатель характеризует объем потребления холодной воды муниципальными организациями в сфере образования на одного человека;  X – объем потребления холодной воды организаций в сфере образования в год (куб. м);  N – среднегодовая численность обучающихся и работников организаций в сфере образования (чел.) | отчет руководителей образовательных учреждений |
| 6. | количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра | Ед. | количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра | 1 раз в год, показатель за год |  | количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | отчетность руководителей образовательных учреждений |
| 6 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей с нарастающим итогом | 1 раз в год, показатель за год | - | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | отчетность руководителей образовательных учреждений |