**Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ**

**Сокольского муниципального округа и подпрограмм муниципальных программ**

**за 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода, существующие тенденции и риски в сфере реализации муниципальной программы, возможные причины недостижения планового значения, информация о мерах по устранению рисков |
| план на 2023 год | на 01.10.2023  года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 95 | 100 | Показатель выполнен.  5912 обучающихся в школах обучаются в соответствии со стандартами. |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 77 | 80,2 | Показатель выполнен. По данным Вологдастата численность детей от 5 до 17 лет составляет 7858 чел., охвачены программами дополнительного образования 6304 человека. |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | 100 | 97,1 | Показатель будет выполнен к концу отчетного года. Средняя заработная плата за январь – сентябрь 2023 года составила 45316,35 рублей. |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата за январь – сентябрь 2023 года составила 49 588,55 рублей. |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 97,7 | Показатель будет выполнен к концу отчетного года.  Средняя заработная плата за январь – сентябрь 2023 года составила 47 602,09 рубля. |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | Показатель выполнен.  В очереди на устройство ребенка в детский сад дети 3—7 лет не зарегистрированы. Всем детям места предоставлены (1692 чел.). |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Всем детям, желающим посещать детский сад, места предоставлены (553 ребенка). |
| 3 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Для 5912 обучающихся реализуются образовательные программы. |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности | % | 25,0 | 25,1 | Показатель выполнен.1585 детей от 5 до 17 лет вкл., охвачены программами естественно-научной и технологической направленности, от общей численности 6304 чел. охваченных дополнительными общеразвивающими программами в округе |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | - | Показатель будет выполнен в конце года. |
| 6 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Более 3250 гражданам предоставлены меры социальной поддержки. |
| 7 | Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | 5 | 25,3 | Показатель выполнен. 1866 чел. охвачены ЛОК. 7389 детей от 6 до 18 лет, по данным Вологдастата на 01.01.2023. |
| 8 | Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | - | Показатель будет выполнен к концу отчетного года. |
| 9 | Количество отремонтированных дошкольных учреждений | ед. | - | - | Плановое значение показателя на 2023 год не установлено. |
| 10 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ед. | 8 | 8 | Показатель выполнен.  В 8 общеобразовательных организациях созданы центры образования «Точка роста» (школы № 2,9,10, Кадниковская, Рабангская, Двиницкая, Биряковская, Марковская). |
| 11 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | чел. в год | 400 | - | Показатель будет выполнен к концу отчетного года. |
| 12 | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | чел. в год | 1500 | - | Показатель будет выполнен к концу отчетного года. |
| 13 | Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | ед. в год | 6 | - | Показатель будет выполнен к концу отчетного года. |
| 14 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен. В центре цифрового образования «IT-куб» реализуется 6 дополнительных общеобразовательных программ «Программирование роботов», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка VR/AR приложений», «Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Системное администрирование». |
| 15 | Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. 6 педагогов центра цифрового образования «IT-куб» прошли обучение по программам повышения квалификации федерального оператора. |
| 16 | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен. 7 школ участники проекта ЦОС из 16 школ округа. |
| 17 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | 12 | 12 | Показатель выполнен. Показатель рассчитывается с нарастающим итогом, с учетом реализации МП "Развитие образования в СМР на 2021-2025 годы». В 2023 году показатель не запланирован. |
| 18 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально – техническая база для организации учебно – исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 1 | Показатель выполнен. Проведен капитальный ремонт физкультурного зала в СОШ № 3. |
| 19 | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 5 | 7,5 | Показатель выполнен. 3 школы из 40 образовательных учреждений округа (школы и детские сады) обеспечены комплексной антитеррористической защитой. |
| 20 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | 98 | 99 | Показатель выполнен. 99 несовершеннолетних были трудоустроены в летний период 2023 года. |
| 21 | Доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Все 708 обучающихся с ОВЗ обеспечены питанием (144 детские сады и 564 школы). |
| 22 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | ед. | 11 | 11 | Показатель выполнен. В 11 школах обеспечена деятельность советника директора по воспитанию (Школы № 1,2,3,5,9,10, Кадниковская, Архангельская, Биряковская, Рабангская Марковская). |
| 23 | Количество образовательных организаций, в которых укреплена материально-техническая база | ед. | 7 | 0 | Показатель будет выполнен к концу 2023 года. |
| 24 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | % | 78 | 80,2 | Показатель выполнен. По данным Вологдастата численность детей от 5 до 17 лет составляет 7858 чел., охвачены программами дополнительного образования 6304 человека. |
| 25 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25,0 | 32,3 | Показатель выполнен. 2541 обучающийся обучается по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы» | | | | | |
| 1 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | % | 100 | 75 | Показатель будет выполнен к концу 2023 года. Выполнение идет в соответствии с муниципальным заданием на год. |
| 2 | Выполнение планов работы Управления образования | % | 100 | 75 | Показатель будет выполнен к концу 2023 года. Выполнение осуществляется в соответствии с планом работы на год. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 30,0 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 4 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,20 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 5 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 7,0 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 6 | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно-логистического центра. | ед. | 28 | 28 | Показатель выполнен. 28 общеобразовательных организаций приобретают продукты через распределительно-логистический центр. |
| 7 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 8 | 8 | Показатель выполнен.  В 8 общеобразовательных организациях созданы центры образования «Точка роста» (школы № 2,9,10, Кадниковская, Рабангская, Двиницкая, Биряковская, Марковская). |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | 100 | 100 | В соответствии с утвержденными нормативами и нормами (утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 95-р, распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965) в Сокольском муниципальном округе должно функционировать 13 учреждений культурно-досугового типа (одно из них – передвижной многофункциональный культурный центр – транспортная единица). На 01.10.2023 года средний уровень обеспеченности учреждениями культуры составил 100 %, в т.ч. функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа, приобретен ПМКЦ «Автоклуб», показатель по обеспеченности учреждениями КДТ равен 100%. Показатель по обеспеченности библиотеками -100%. Показатель по обеспеченности музеями -100%. |
| 2 | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 15,0 | 16,5 | В учреждениях дополнительного образования на 01.10.2023 года количество обучающихся 1310, из них детей 1294 человек (данные отчета 1-ДШИ). По данным Вологдастата количество детей данного возраста в округе составляет 7858 человек. |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год | ед. | 8,0 | 6,4 | В отчетном периоде 2023 года количество посещений составило 287252 человека (численность населения округа на 01.01.2023 года по данным Вологдастата составляет 45129 человек). |
| 4 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 49,0 | 26,9 | В отчетном периоде 2023 года в постоянных экспозициях и при организации временных выставок музея было представлено из основного фонда 5265 ед. хранения, всего основной фонд составляет 19588 ед. хранения. |
| 5 | Количество посетителей в округе (туристы и экскурсанты) | тыс. тел. | 47,0 | 37,3 | В отчетном периоде 2023 года количество посетителей составило 37269 человек (туристов - 2738, экскурсантов - 34531). |
| 6 | Количество посещений организаций культуры | тыс. чел. | 657,0 | 500,08 | В отчетном периоде 2023 года количество посещений учреждений культуры – 500081 чел. |
| 7 | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет | % | 51,5 | 59,5 | По состоянию на 01.10.2023 года физической культурой и спортом систематически занималось – 25205 человек (численность населения данной категории в округе на 01.01.2023 года по данным Вологдастата составляет 42378 человек). |
| 8 | Динамика количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2021 году | % | 143 | 70,8 | В отчетном периоде 2023 года количество участников мероприятий, организованных БУ СМО «МИГ» составило 8164 человек (2021 год - 11531 чел.). |
| 9 | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности. | чел. | 9 | 6 | На 01.10.2023 года к организации и проведению мероприятий в учреждениях культуры привлечены 6 человек. |
| 10 | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 99,7 | Ведется плановая работа по выполнению Указа Президента от мая 2012 года в плане увеличения заработной платы работников культуры. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2023 года составила 48614,90 рублей. |
| 11 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | В отчетном периоде 2023 года просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений не имеется. |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | % | 90,0 | 88,59 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями дополнительного образования в сфере культуры в Сокольском муниципальном округе завершено (ООО ИЦ «НОВИ»). |
| 2 | Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | Ведется плановая работа по выполнению Указа Президента от мая 2012 года в плане увеличения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.  Средняя заработная плата за 9 месяцев 2023 года составила 49589,00 рублей. |
| 3 | Количество детских школ искусств, в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 0 | В 2023 году в рамках регионального проекта «Детская школа искусств - вектор развития» ведутся работы по капитальному ремонту БУ ДО СМО «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина». |
| 4 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 1 | В рамках проекта «Народный бюджет» в отчетном периоде 2023 года завершены работы по благоустройству территории у Литегской школы искусств. Ведутся работы по благоустройству территории у БУ ДО СМО «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина». |
| 5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. | 1 | 0 | В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» проводятся работы по капитальному ремонту БУ ДО СМО «Сокольская ДШИ». |
| 6 | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами окружных, районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры | % | 43 | 29,8 | В отчетном периоде 2023 года в конкурсах и фестивалях различного уровня приняли участие 546 обучающихся, 391 участников стали лауреатами и дипломантами (в школах искусств 1310 обучающихся). |
| Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | | | | | |
| 1 | Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа по отношению к 2021 году | % | 112 | 115,4 | На 01.10.2023 года в электронный каталог занесено 35335 документов (в 2021году - 30610 документов). |
| 2 | Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» | % | 100 | - | Промежуточный результат не рассчитывается. |
| 3 | Количество сельских библиотек, в которых проведены ремонты | экз. | 1 | 0 | В 2023 году в рамках реализации программы «Сельская библиотека» ведутся работы по капитальному ремонту помещений Чучковского сельского филиала. Завершение работ в 4 квартале 2023 года. |
| 4 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | чел. | 0 | 0 | В 2023 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры была направлена 1 заявка. Учреждение в число победителей не вошло. |
| 5 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | 1 | 0 | В 2023 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры была направлена 1. заявка. Учреждение в число победителей не вошло. |
| 6 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 1 | 1 | В отчетном периоде 2023 года в рамках проекта «Народный бюджет» проведены работы по замене оконных блоков в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Сокол, ул. Советская, 33. |
| 7 | Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к 2021 году | % | 100 | 69,6 | В отчетном периоде 2023 года выполнено 7789 справок (в 2021 году - 11191). |
| 8 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения | % | 90 | - | Результат по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры в Сокольском муниципальном округе будет известен в конце года. Проводит ООО ИЦ «НОВИ». |
| 9 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | ед. | 539436 | 368917 | В отчетном периоде 2023 года библиотеки посетили 368917 человек (с учетом удаленных пользователей). |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» | | | | | |
| 1 | Динамика количества посещений организаций культурно-досуговой деятельности по отношению к уровню 2021 года | % | 104 | 82,1 | В отчетном периоде 2023 года мероприятия учреждений культурно-досугового типа посетили 311223 человек (в 2021 году – 379234 человек). |
| 2 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 6 | 4 | В отчетном периоде 2023 года в рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт КСП «Пригородный»; приобретена одежда сцены для БУК СМО «Кадниковский Дом культуры» и Чучковского Дома культуры; приобретены надувные фигуры для БУК СМО КЦ «Сухонский». Ведутся работы по ремонту Нестеровского Дома культуры и обустройству детской комнаты БУК СМО КЦ «Сухонский». |
| 3 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно – досуговые организации в сельской местности | ед. | 1 | 0 | В 2023 году ведутся работы по капитальному ремонту Марковского Дома культуры, филиала БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский». 05.09.2023 года заключен Контракт с ООО «Ремстройинвест», срок выполнения работ по контракту до 15.11.2023 года. |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры | % | 90 | - | Результат по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры в Сокольском муниципальном округе будет известен в конце года. Проводит ООО ИЦ «НОВИ». |
| 5 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | чел. | 0 | 0 | В 2023 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры было направлено 3 заявки. Учреждения в число победителей не вошли. |
| 6 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | 1 | 1 | В 2023 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры было направлено 3 заявки. В число победителей вошёл Архангельский Дом культуры, филиал БУК СМО КЦ «Сухонский». |
| 7 | Количество сельских домов культуры, в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 1 | В отчетном периоде 2023 года в рамках региональной программы «Сельский Дом культуры» проведены работы по капитальному ремонту кровли Биряковского Дома культуры, филиала БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский». |
| 8 | Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2021 году | % | 100,4 | 96,7 | В отчетном периоде 2023 года в клубных формированиях учреждений культуры занималось 8133 человека (в 2021 году- 8408). |
| 9 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 182 | 180,2 | На 01.10.2023 года количество участников клубных формирований составило 8133 человека (численность населения округа на 01.01.2023 года по данным Вологдастата составляет 45129 человек). |
| 10 | Количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства | ед. | 57 | 48 | В отчетном периоде 2023 года на базе БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский» проведены мастер-классы по кружевоплетению, росписи по дереву, макраме, работа с лоскутом, пряжей, вышивка, бумажная пластика и др. |
| Подпрограмма 4 «Музейная деятельность и развитие туризма» | | | | | |
| 1 | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | 68 | 70,3 | На 01.10.2023 года в электронную базу данных музея внесено 20803 единиц хранения (фонд - 29572). |
| 2 | Посещаемость музеев округа, посещений на 1 жителя в год | посещений | 0,90 | 0,7 | В отчетном периоде 2023 года число посещений музея составило 32929 (численность населения округа на 01.01.2023 года по данным Вологдастата составляет 45129 человек). |
| 3 | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев округа | % | 100 | - | Промежуточный результат не рассчитывается. |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения | % | 90 | - | Результат по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры в Сокольском муниципальном округе будет известен в конце года. Проводит ООО ИЦ «НОВИ». |
| 5 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | ед. | 1 | 0 | В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» приобретается оборудование для БУК СМО «Сокольский музей». В отчетном периоде приобретены МФУ, жесткие диски, кольцевые лампы, ламинатор, гигрометры, фондовое, демонстрационное, периферийное и экспозиционное оборудование. Закупка оборудования будет завершена к концу 2023 года. |
| 6 | Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 1 | 0 | К концу 2023 года планируется завершение работ в Кадниковском краеведческом музее. Проведены конкурсные процедуры, 31.07.2023 заключен муниципальный контракт ООО «СтарГрад». Работы на объекте ведутся. |
| 7 | Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях округа по отношению к 2021 году | % | 108,2 | 77,6 | В отчетном периоде 2023 года работало 38 экспозиций и выставок (в 2021 году – 49). |
| 8 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 1 | 0 | В 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет» планируется изготовление и установка карты-указателя с историческими местами города Сокола. |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 76,5 | 85,1 | В отчетном периоде 2023 года на территории округа физической культурой и спортом данной возрастной категории систематически занималось – 11789 человек (численность населения данной категории в округе по данным Вологдастата на 01.01.2023 года составляет - 13850 человек). |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 55,4 | 56,5 | В отчетном периоде 2023 года на территории округа физической культурой и спортом данной возрастной категории систематически занималось – 10057 человек (численность населения данной категории в округе по данным Вологдастата на 01.01.2023 года составляет - 17785 человек). |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 28,2 | 33,8 | В отчетном периоде 2023 года физической культурой и спортом данной возрастной категории систематически занималось - 3359 человек (численность населения данной категории в округе по данным Вологдастата на 01.01.2023 года составляет 9926 человек). |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 30,3 | 30,3 | На территории округа данной категории населения проживает 2981 человек, не имеющих противопоказаний для систематических занятий физической культурой и спортом. В отчетном периоде 2023 года занималось 903 человека. |
| 5 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | 200 | 261 | В отчетном периоде 2023 года в рамках проекта «Народный тренер» в организованных группах занимались 261 человек. |
| 6 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78,6 | 66,3 | На этапах спортивной подготовки числится 507 человек, что составляет 78,5 % от числа всех занимающихся в двух учреждениях физической культуры и спорта (всего занимающихся 765 человек). |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | 8,6 | 10,8 | На территории округа проживает 7858 человек в возрастной категории от 5 до 18 лет, из них по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки занимается 849 человек. |
| 8 | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 70,0 | 93,4 | В отчетном периоде 2023 года 331 человек приняли участие в выполнении комплекса ВФСК ГТО, из них на знаки отличия выполнили 309 человек. |
| 9 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 63,0 | 62,2 | Фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 3296 человек, нормативная – 5297 человек. |
| 10 | Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта | объект | 2 | 1 | В отчетном периоде 2023 года завершены работы по благоустройству Тропы здоровья по адресу: ул. Водников,31. Работы по благоустройству Тропы здоровья по адресу: Советская, 18 в 2023 году производиться не будут. |
| 11 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 4 | 1 | В отчетном периоде 2023 года приобретено оборудование и спортивный инвентарь для оснащения спортивного зала единоборств по адресу: г. Сокол, ул. Колхозная,13А. Ведутся работы по изготовлению и установке площадки ГТО и приобретаются тренажеры для оснащения тренажерного зала ул. Водников, д. 31, приобретаются футбольная форма и мячи для БУ ДО СМО СШ №1 «Сухона». |
| Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики» | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий молодежной политики, проведенных БУ СМО «МИГ» | ед. | 168 | 132 | В отчетном периоде 2023 года проведено 132 мероприятия, количество участников составило 8164 человека. |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 33 | 33 | В отчетном периоде 2023 года на территории округа работали 33 общественных объединения. |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | |
| 1 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры на год | % | 100 | 75 | Все подведомственные Управлению культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Сокольского муниципального округа учреждения функционируют. |
| 2 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» | % | 100 | 75 | МКУ СМО «ЦОД обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» работает согласно плану. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**  **в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Динамика количества погибших на пожарах (по отношению к 2021 году) | % | 84,6 | 30,8 | За отчетный период погибло на пожарах 4 чел. (2021г.- 13 чел.). |
| 2 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 129,2 | 104,4 | За отчетный период 2023 года зарегистрировано 471 преступление. Наблюдается снижение уровня преступности на 19,2% в сравнении с планом на год (АППГ–102,7). По статистическим данным Вологдастата численность населения округа на 01.01.2023 – 45129 чел. |
| 3 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,7 | 0,6 | За 9 месяцев 2023 года по данным МО МВД России «Сокольский» зарегистрировано 14 несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления. Численность населения округа в возрасте от 14 до 18 лет составила 2310 чел. Наблюдается уменьшение показателя привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних в сравнении с планом на год (АППГ–1,03%). Осуществляется взаимодействие органов системы профилактики округа, направленное на снижение преступности несовершеннолетних. |
| 4 | Смертность от дорожно – транспортных происшествий на 10 тыс. населения | ед. | 0,70 | 1,1 | За 9 месяцев 2023 года в ДТП погибло 5 чел. По статистическим данным Вологдастата численность населения округа на 01.01.2023 – 45129 чел. Наблюдается увеличение числа лиц, погибших в ДТП на 57,1% в сравнении с плановым значением. (АППГ-2,8). |
| 5 | Снижение (прирост) потребления психоактивных веществ населением округа по отношению к 2021 году | % | 2,6 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| Подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в Сокольском муниципальном округе Вологодской области» | | | | | |
| 1 | Число погибших на пожарах | ед. | 11 | 4 | Показатель ниже планового значения на 64% (АППГ – 2). |
| 2 | Снижение (прирост) количества зарегистрированных преступлений, по отношению к 2021 году | % | -5,5 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 3 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 15,9 | 27 | За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 471 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений – 127. Наблюдается увеличение тяжких и особо тяжких преступлений на 69,2% в сравнении планом на год. (АППГ – 23,4%). |
| 4 | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 10,0 | 43,3 | За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 93 ранее судимых лиц, совершивших преступления, общее число ране судимых лиц – 215 чел. Наблюдается увеличение доли ранее судимых лиц в сравнении с планом на год (АППГ – 25,6%). |
| 5 | Количество зарегистрированных фактов мошеннических действий | ед. | 98 | 137 | Наблюдается увеличение количества фактов мошеннических действий на 39,8% в сравнении с планом на год (АППГ - 78). |
| 6 | Снижение (прирост) количества зарегистрированных фактов мошеннических действий по отношению к предыдущему году | % | -0,24 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 7 | Снижение (прирост) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | -0,1 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 8 | Снижение (прирост) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2021 году | % | 1,2 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» | | | | | |
| 1 | Снижение (прирост) числа дорожно – транспортных происшествий по отношению к 2021 году | % | 90 | 47 | В сравнении с планом на год показатель уменьшился на 47,7% в результате проведения комплекса мероприятий по усилению надзора за дорожным движением (2021 г.–797; 9 месяцев 2023 года - 375). |
| 2 | Снижение (прирост) числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно – транспортных происшествиях по отношению к 2021 году | % | 99 | 91,2 | За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 73 человека погибших и пострадавших в ДТП. В сравнении с планом на год показатель ниже на 7,9%; число лиц, погибших и пострадавших в ДТП по отношению к 2021 году уменьшилось (2021г. – 80 человек). |
| 3 | Транспортный риск | промилле | 4,8 | 2,7 | За 9 месяцев 2023 года погибло в ДТП 5 чел. Количество зарегистрированных транспортных средств составляет 18737. Показатель ниже планового значения на 43,8%. |
| 4 | Снижение (прирост) числа дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2021 году | % | 99 | 125 | За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 10 ДТП с участием несовершеннолетних. В сравнении с планом на год показатель выше на 26,3% (2021г.-8). |
| 5 | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | - | - | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 6 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,02 | 1,47 | Показатель выполнен в полном объеме. |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | |
| 1 | Динамика количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2021 году | % | 90,5 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 2 | Динамика количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2021 году | % | 170,0 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 3 | Динамика количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2021 году | % | 95,5 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| 4 | Динамика количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2021 году | % | 100,0 | - | На конец отчетного периода промежуточный показатель не рассчитывается. |
| **Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства**  **в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих в расчете на 1000 населения | человек на 1000 населения | 2,85 | 2,35 | Всего по состоянию на 01.10.2023 количество муниципальных служащих Сокольского муниципального округа составляет 106 человек. Численность населения округа на 01.01.2023 составляет 45129 человек. |
| 2 | Число муниципальных служащих Администрации округа и органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | 23 | 2 | Достижение показателя планируется к концу 2023 года. |
| 3 | Число работников – лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Администрации округа, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | 6 | 1 | Достижение показателя планируется к концу 2023 года. |
| 4 | Выполнение планов работы Администрации Сокольского муниципального округа | % | 100 | 100 | За отчетный период 2023 года Администрация Сокольского муниципального округа исполнила мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов по стоящим перед Администрацией целям в полном объеме. |
| 5 | Выполнение планов работы территориального органа «Город Сокол» | % | 100 | 100 | За отчетный период планы работы территориальным органом «Город Сокол» выполнены в полном объеме. |
| 6 | Выполнение планов работы территориального органа «Город Кадников» | % | 100 | 100 | За отчетный период планы работы территориальным органом «Город Кадников» выполнены в полном объеме. |
| 7 | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | человек на 10 тыс. населения | 16,7 | - | Данный показатель рассчитывается в целом за год. |
| 8 | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения | человек на 10 тыс. населения | 63,3 | - | Данный показатель рассчитывается в целом за год. |
| 9 | Обеспеченность молодыми педагогами общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 24,2 | По состоянию на 01.10.2023 в Сокольском муниципальном округе число молодых педагогов в возрасте до 35 лет составило 107 человек. Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций 443 человека. |
| 10 | Обеспеченность специалистами профильного образования в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия территориального отдела Роспотребнадзора | % | 16,6 | 16,6 | По состоянию на 01.10.2023 число специалистов профильного образования в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия составляет 2 человека. Общая численность сотрудников (физических лиц) Сокольского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области составляет 12 человек. |
| 11 | Количество специалистов, обладающих знаниями в области физкультуры и спорта в целях развития детско-юношеского спорта на территории Сокольского муниципального округа | человек | 3 | 3 | По состоянию на 01.10.2023 работает 3 специалиста, обладающих знаниями в области физкультуры и спорта в целях развития детско-юношеского спорта на территории Сокольского муниципального округа. |
| 12 | Количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств бюджета округа | тыс. человек | 2,5 | 4,7 | По состоянию на 01.10.2023 количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ) составляет 4697 человек. |
| Подпрограмма 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном округе» | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, уволившихся по собственному желанию, к общему количеству муниципальных служащих Администрации округа (текучесть кадров) | % | 5,2 | 6,8 | Из общего количества муниципальных служащих Администрации округа (59 человек) уволились по собственному желанию 4 человека. |
| 2 | Число муниципальных служащих Администрации округа и органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | 23 | 2 | Достижение показателя планируется к концу 2023 года. |
| 3 | Число работников – лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Администрации округа, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | 6 | 1 | Достижение показателя планируется к концу 2023 года. |
| 4 | Выполнение планов работы Администрации округа | % | 100 | 100 | За отчетный период 2023 года Администрация округа исполнила мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов по стоящим перед Администрацией целям в полном объеме. |
| 5 | Выполнение планов работы территориального органа «Город Сокол» | % | 100 | 100 | За отчетный период планы работы территориальным органом «Город Сокол» выполнены в полном объеме. |
| 6 | Выполнение планов работы территориального органа «Город Кадников» | % | 100 | 100 | За отчетный период планы работы территориальным органом «Город Кадников» выполнены в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Привлечение кадров» | | | | | |
| 1 | Количество врачей и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», обеспеченных жилыми помещениями для постоянного или временного проживания и получающих частичную компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений | человек | 12 | 11 | В течение 9 месяцев 2023 года компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений получили 11 медицинских работников, в том числе 5 врачей, 6 человек со средним медицинским образованием. |
| 2 | Количество врачей и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», обеспеченных жилыми помещениями для постоянного или временного проживания по договору аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального округа | человек | 4 | 0 | По состоянию на 01.10.2023 квартиры для постоянного или временного проживания по договору аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального округа не переданы медицинским работникам. Передача 3 квартир планируется в октябре 2023 года. |
| 3 | Количество приобретенных в муниципальную собственность Сокольского муниципального округа жилых помещений для жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального округа | ед. | 4 | 3 | Приобретены 3 квартиры в г. Сокол в муниципальную собственность Сокольского муниципального округа на основании постановлений Администрации Сокольского муниципального округа от 22.05.2023 № 671, от 07.06.2023 № 850, от 28.09.2023 № 1262. |
| 4 | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по найму жилых помещений | человек | 2 | 0 | По состоянию на 01.10.2023 заявки от педагогических работников на получение частичной компенсации расходов по договорам найма жилых помещений не поступали. |
| 5 | Количество обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении по специальностям педагогической направленности получающих социальную поддержку в виде муниципальной стипендии | человек | 7 | 7 | По состоянию на 01.10.2023 7 обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении по специальностям педагогической направленности получают социальную поддержку в виде муниципальной стипендии. |
| 6 | Количество специалистов в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия территориального отдела Роспотребнадзора, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по найму жилых помещений | человек | 1 | 0 | По состоянию на 01.10.2023 заявки от специалистов в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия территориального отдела Роспотребнадзора на получение частичной компенсации расходов по договорам найма жилых помещений не поступали. |
| 7 | Количество отдельных категорий работников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения | человек | 3 | 3 | По состоянию на 01.10.2023 года частичную компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений получают 3 работника муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности. |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном округе» | | | | | |
| 1 | Количество добровольцев, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств бюджета округа | тыс. чел. | 0,149 | 0,095 | По состоянию на 01.10.2023 в реализации общественно полезных проектах приняли участие 95 добровольцев. |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 5 | 0 | За 9 месяцев 2023 года бюджет округа исполнен с профицитом 40,4 млн. руб. |
| 2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Сокольского муниципального округа | % | 0 | 0 | За 9 месяцев 2023 года просроченная кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует. |
| 3 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа | % | 98,5 | 99,8 | За 9 месяцев 2023 года расходы бюджета округа, формируемые в рамках программ, составили 1365882,0 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета округа за 9 месяцев 2023 года – 1368449,3 тыс. рублей. |
| 4 | Доля долговых обязательств округа в объеме налоговых и неналоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 20 | 15,0 | За 9 месяцев 2023 года долговые обязательства округа составили 47850 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 316014,8 тыс. рублей. |
| 5 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Сокольского муниципального округа | тыс. руб. | 684619,8 | 483565,7 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа указан по состоянию на 01.10.2023 года.  Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год - 4 квартал 2023 года. |
| 6 | Поступление налоговых доходов в бюджет Сокольского муниципального округа на душу населения | тыс. руб. | 14,3 | 10,0 | На 01.10.2023 объем налоговых доходов в бюджет округа составил 450277,9 тыс. руб.  По данным Вологдастата численность населения района на 01.01.2023 – 45129 человек. |
| 7 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 71,4 | За отчетный период проведено 10 плановых контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом (план на 2023 год - 14 мероприятий). |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального округа, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации Программы» | | | | | |
| 1 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | Не менее 99,0 | 70,6 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2023 года составило 483565,7 тыс. рублей при утвержденных назначениях в сумме 684619,8 тыс. рублей. |
| 2 | Исполнение бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | Не менее 97,0 | 61,3 | По фактически произведенным расходам за 9 месяцев 2023 года (план – 1020858,3 тыс. рублей, факт – 625765,5 тыс. рублей) без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов. |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | % | 0 | 0 | По состоянию за 9 месяцев 2023 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 4 | Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | Информация размещена на сайте округа https://35sokolskij.gosuslugi.ru/: - во вкладке «Открытый бюджет»  (https://sokolskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/otkrytyy-byudzhet/); - во вкладке «Администрация округа» в разделе «органы местного самоуправления», в подразделе «Финансово-экономическое управление Сокольского муниципального округа»  (https://sokolskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/organy-mestnogo-samoupravleniya/finansovo-ekonomicheskoe-upravlenie/) |
| 5 | Общее количество плановых проверок | ед. | 14 | 10 | Проверены:  ОМС – 1; автономное учреждение – 1;  бюджетные учреждения – 8. |
| 6 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год | % | Не более 5 | 0,01 | Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2023 года составили 138,25 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета округа за 9 месяцев 2023 года – 1368449,3 тыс. рублей. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | |
| 1 | Доля бюджетной отчетности округа, представленной без нарушения сроков | % | 100 | 100 | Бюджетная отчетность округа представлена без нарушения сроков. |
| 2 | Доля органов местного самоуправления округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации округа и подведомственных им учреждений, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в Центр бухгалтерского учета | % | 100 | 100 | Все органы местного самоуправления округа, отраслевые (функциональные) органы Администрации округа и подведомственные им учреждения, передали функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в Центр бухгалтерского учета. |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Численность работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1910 | 2776 | Показатель достигнут по сравнению с плановым значением. |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 7203 | 5896 | Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию (https://ofd.nalog.ru/search.html) на 10.10.2023 года в Сокольском муниципальном округе зарегистрировано 1191 субъект МСП, 337- ООО и 854 ИП. По данным Межрайонной ИФНС России № 9 на 01.07.2023 количество плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые) составляет 1585.  Низкая занятость в секторе малого и среднего предпринимательства - это результат ухудшения делового климата в стране. Основной проблемой малого бизнеса является снижение покупательской способности, малый и средний бизнес страдает из-за слабеющего внутреннего спроса, обусловленного падением реальных располагаемых доходов населения. |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа | % | 43,83 | 38,37 | Показатель не достигнут по сравнению с плановым из-за снижения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. |
| 4 | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Сокольского муниципального округа | % | 100 | 100 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на горюче- смазочные материалы, произведенных при доставке продуктов в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты, за 9 месяцев 2023 год охвачены 103 труднодоступных и малонаселенных пункта. |
| 5 | Доля выполнения плана проведения ярмарок в Сокольском муниципальном округе | % | 100 | 80 | За 9 месяцев 2023 года организовано 12 ярмарок (Согласно Плану проведения ярмарок на 2023 год запланировано 15 ярмарок). |
| 6 | Доля выполненных рейсов от запланированных, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Сокольского муниципального округа по регулируемым тарифам | % | 100 | 70,95 | За отчетный период выполнено рейсов:  - по маршруту «Сокол-Великий Двор -Грибцово» - 254,  - по маршруту «Сокол-Биряково» -254.  План на 2023 год – по 358 рейсов. |
| **Муниципальная программа «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Отходы производства и потребления | тыс. тонн | 56,5 | х | Промежуточный показатель не рассчитывается, отчетные данные предприятия предоставят, по итогам 2023 года. |
| 2 | Количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников | ед. | 76 | х | Промежуточные показатели не рассчитываются, отчетные данные предприятия предоставят, по итогам 2023 года. |
| 3 | Количество высаженных деревьев в населенных пунктах | шт. | 350 | 350 | В рамках Всероссийских акций «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая Россия» на территории Сокольского муниципального округа высажены деревья и кустарники. |
| 4 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому информированию и образованию | чел. | 27000 | 25016 | Проведены 217 мероприятий по экологическому информированию и образованию. |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля опубликованных в газете «Сокольская правда» муниципальных правовых актов от общего числа муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, в полном объеме размещены в газете «Сокольская правда» или ее приложении «Официальный вестник». |
| 2 | Количество материалов, размещенных в разделе «Новости» официального сайта Сокольского муниципального округа в сети «Интернет» в течение года | ед. | 2500 | 2217 | За январь – сентябрь 2023 года размещено 2217 новостных материала на официальном сайте округа. |
| 3 | Доля типовых муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 71,0 | 30,84 | За 9 месяцев 2023 года органами местного самоуправления Сокольского муниципального округа предоставлено 6083 услуги, из числа услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, из них 1876 услуг в электронном виде. Недостижение планового показателя связано с недостаточной эффективностью проводимой работы органами местного самоуправления округа, структурными подразделениями Администрации округа, подведомственными учреждениями по продвижению электронных услуг среди физических и юридических лиц – получателей услуг.  1876/6083\*100=30,84 % |
| 4 | Количество оказанных гражданам госу­дарственных и муниципальных услуг в МКУ СМО «МФЦ» (в среднем за месяц) | ед. | 2400 | 2706 | За период с января по сентябрь 2023 года оказано: 24357 услуги, в том числе: федеральных – 16007; региональных – 3700; муниципальных – 8; электронных – 2040; прочих – 2602.  24357/9=2706 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Доля опубликованных в газете «Сокольская правда» муниципальных правовых актов от общего числа муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, в полном объеме размещены в газете «Сокольская правда» или ее приложении «Официальный вестник». |
| 2 | Количество материалов, размещенных в разделе «Новости» официального сайта Сокольского муниципального округа в сети «Интернет» в течение года | ед. | 2500 | 2217 | За январь – сентябрь 2023 года размещено 2217 новостных материала на официальном сайте округа. |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг» | | | | | |
| 1 | Доля типовых муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 71,0 | 30,84 | За 9 месяцев 2023 года органами местного самоуправления Сокольского муниципального округа предоставлено 6083 услуги, из числа услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, из них 1876 услуг в электронном виде. Недостижение планового показателя связано с недостаточной эффективностью проводимой работы органами местного самоуправления округа, структурными подразделениями Администрации округа, подведомственными учреждениями по продвижению электронных услуг среди физических и юридических лиц – получателей услуг.  1876/6083\*100=30,84 % |
| 2 | Количество оказанных гражданам госу­дарственных и муниципальных услуг в МКУ СМО «МФЦ» (в среднем за месяц) | ед. | 2400 | 2706 | За период с января по сентябрь 2023 года оказано: 24357 услуги, в том числе: федеральных – 16007; региональных – 3700; муниципальных – 8; электронных – 2040; прочих – 2602.  24357/9=2706 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Количество проведенных проверок использования муниципального имущества | ед. | 2 | 0 | Мероприятия запланированы в 4 квартале 2023 года. |
| 2 | Количество подготовленных технических, межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Сокольского муниципального округа | ед. | 17 | 25 | Выполнена оценка рыночной стоимости объектов, права:  - 10 объектов недвижимости;  - 13 земельных участков.  Выполнены кадастровые работы в отношении 2 земельных участков. |
| 3 | Доходы в бюджет Сокольского муниципального округа от продажи и аренды муниципального имущества | тыс. руб. | 2703,0 | 3218,86 | Поступление доходов:  - от реализации 2 объектов в сумме 512,46 тыс. руб. по приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  - от реализации 2 объектов в сумме 326,00 руб. по Федеральному закону от 17.07.1999 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  - от реализации 1 объекта в сумме 450,00 тыс. руб. по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - за аренду объектов, находящихся в казне Сокольского муниципального округа 1930,40 тыс. руб. |
| 4 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 69 | 66,8 | Общее количество поступивших заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление земельных участков по состоянию на конец отчетного периода - 903: 235 - для ИЖС, 319 - для ЛПХ, 60 - для ведения садоводства, 289 - на ЕДВ, количество граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки и ЕДВ за период действия программы - 603. |
| 5 | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на торгах | ед. | 1 | 4 | В 3 квартале 2023 года:  - 2 объекта реализованы по приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  - 2 объекта реализованы по Федеральному закону от 17.07.1999 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». |
| 6 | Доля земельных участков, реализованных на торгах | % | 100 | 100 | Выставлено на торги 9 земельных участков, реализовано 9 участков (аренда – 8, купля-продажа - 1) по итогам торгов. |
| 7 | Количество договоров купли-продажи и аренды земельных участков, заключенных по итогам торгов | ед. | 4 | 9 | За отчетный период заключено 8 договоров аренды земельных участков, 1 договор купли-продажи земельного участка. |
| 8 | Доля переданных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на иной уровень собственности в установленные сроки от общего количества переданных объектов недвижимости на иной уровень собственности | % | 100 | - | За отчетный период Сокольский муниципальный округ объекты недвижимого имущества на иной уровень собственности не передавал. |
| 9 | Доля принятых объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | В муниципальную собственность Сокольского муниципального округа принято 4 объекта недвижимости:  - от города Кадникова передано 4 объекта недвижимости, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (постановление Правительства Вологодской области от 30.01.2023 № 106).  Все объекты приняты в установленные законом сроки. |
| 10 | Доля приватизированных объектов муниципального имущества к общему количеству объектов, планируемых к приватизации в отчетном году | % | 50 | 25 | В план приватизации объектов муниципального имущества Сокольского муниципального округа включено 8 объектов, за 9 месяцев 2023 года приватизировано 2 объекта. |
| 11 | Количество мероприятий по выполнению кадастровых работ | ед. | 7 | 32 | Выполнены следующие кадастровые работы: составлено 32 акта обследования зданий и сооружений. |
| 12 | Количество договоров купли-продажи земельных участков заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | ед. | 122 | 286 | За отчетный период заключено 238 договоров купли-продажи земельных участков, 48 соглашений о перераспределении земельных участков. |
| 13 | Снижение дебиторской задолженности по аренде муниципального имущества | % | 63 | - | На конец отчетного периода промежуточное значение показателя не рассчитывается. |
| 14 | Доход в бюджет Сокольского муниципального округа, полученный от аренды и реализации земельных участков | тыс. руб. | 16683,0 | 18163,52 | Поступление доходов в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков, от реализации земельных участков в случае их выкупа в собственность, заключении соглашений о перераспределении. |
| 15 | Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в отчетном году | ед. | 140 | 49 | В Единый государственный реестр недвижимости за 9 месяцев 2023 года внесены сведения о границах 49 населенных пунктов. |
| 16 | Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Сокольского муниципального округа | % | 53 | 16,5 | Из 297 населенных пунктов Сокольского муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости внесено 49 населенных пунктов. |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области**  **на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 42 | х | Данное мероприятие на 2023 год не запланировано. |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | х | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | х | х | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 4 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | х | х | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 5 | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | х | х | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 6 | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | ед. | х | х | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 7 | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 71,655 | В мае 2023 года было проведено обследование территорий на выявление произрастания борщевика Сосновского в территориальных отделах: Пригородный, Двиницкий, Чучковский; территориальном органе «город Кадников» и территориальном органе «город Сокол». |
| 8 | Площадь земельных участков, обработанных химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 71,655 | С мая по август 2023 года было проведено по две обработки химическим способом территорий на которых было выявлено произрастания борщевика Сосновского в территориальных отделах: Пригородный, Двиницкий, Чучковский; территориальном органе «город Кадников» и территориальном органе «город Сокол». |
| **Муниципальная программа «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде | семья | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателей не установлено.  Выполнение мероприятия запланировано на 2024 год. |
| 2 | Количество ветеранов и инвалидов, получивших меры поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья | человек | 2 | 0 | В 2023 году финансирования из федерального бюджета на обеспечение жильем данных категорий граждан бюджету округа, не предусмотрено. |
| 3 | Расселяемая площадь жилых помещений многоквартирных домов | кв.м. | 5500,0 | 770,40 | За отчетный период площадь расселяемых помещений – 770,40 кв.м.  Мероприятия находятся в стадии исполнения. |
| 4 | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 145 | 21 | За отчетный период расселено 21 жилое помещение. Мероприятия находятся в стадии исполнения.  Показатель будет достигнут к концу 2023 года. |
| 5 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 44 | 38 | Целевой показатель будет поправлен на 45, в связи с вступлением в силу закона области от 03 июля 2023 года №5384-ОЗ «О внесении изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  Показатель будет достигнут к концу 2023 года. |
| 6 | Площадь общественных территорий, на которых проведена акарицидная обработка | га | 33,22 | 33,22 | Мероприятие выполнено.  Работы проведены 25.05.2023 года согласно акту об оказании услуг. |
| 7 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 37 | 6 | Мероприятия в стадии исполнения.  Показатель будет достигнут к концу 2023 года. |
| **Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 88 | 85,7 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 2 | Увеличение уровня газификации населения природным газом | % | 48,6 | 48,16 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| Подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок | усл.ед. | 19 | 19 | 19 многоквартирных домов обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок. |
| 2 | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 3 | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 4 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 464 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 5 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 4,21 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 6 | Количество построенных объектов теплоэнергетики | усл.ед. | 1 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 7 | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | усл.ед. | 2 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 8 | Доля энергоэффективных источников света | % | 51 | 49,6 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 9 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 1 | 1 | Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на объект «Капитальный ремонт тепловой сети в д. Воробьево» от 18.04.2023 |
| 10 | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | шт. | 2 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| 11 | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года. |
| Подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 2 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, из них: | ед. | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 3 | МКД/квартиры | ед. | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | ед. | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) | ед. | 0 | 0 | На 2023 год планового значения показателя не установлено. |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | 38 | 32 | 26.04.2023 заключен контракт, работы завершены и приняты в сентябре 2023 года. В 2023 году обустраивается 6 дворовых территорий.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. На конец 2022 года благоустроено 32 дворовых территорий г. Сокола. |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 3,0 | 2,6 | Показатель не выполнен, так как окончание исполнения контракта 31.12.2023.  На конец 2022 года значение показателя составляло 2,6. Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Сокола, г. Кадникова) | % | 14,5 | 11,3 | Показатель не выполнен, так как окончание исполнения контракта 31.12.2023.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. На конец 2022 года значение показателя составляло 11,3. |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 1 | 0 | Показатель не выполнен, так как окончание исполнения контракта 31.12.2023. |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | 5 | 5 | В отчетном периоде обустроено освещение в парке Мамонова – Орешкова и сквере им. Лощилова.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 11,5 | 11,5 | В отчетном периоде обустроено освещение в парке Мамонова – Орешкова и сквере им. Лощилова.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. |
| 7 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 0 | Показатель не выполнен, так как реализация мероприятий запланирована до конца 2023 года. |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Соколе, г. Кадникове из адресного перечня домов | % | 24 | 3,3 | Показатель будет достигнут к концу 2023 года. |

Заместитель главы округа, начальник Финансово-экономического

управления Сокольского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Шумилова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Т.В. Селиванова. Ю.В. Федоровцева, А.А. Андрюшина

Л.Л. Серова, Е.М. Погодина