Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района

МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 12.11.2018 №1123; с последующими изменениями от 25.03.2019 №293, от 10.02.2020 №152,  от 07.05.2020 №430, от 09.09.2020 № 833, от 01.02.2021 № 78, от 29.04.2021 №417, от 04.06.2021 №573, от 08.07.2021 №710, от 07.10.2021 № 1014, от 27.12.2021 № 1310, от 10.02.2022 № 129, от 18.04.2022 №408, от 05.09.2022 №984, от 06.10.2022 №1076, от 22.12.2022 №1364.

Посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» в отчетном финансовом году обеспечено формирование и исполнение сбалансированных местных бюджетов, как районного, так и бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района.

Бюджет района по доходам исполнен на 99,99% от плана. По расходам бюджет района (без учета расходов осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) исполнен на 94,9% от утвержденных назначений. Бюджет района исполнен с профицитом 42,0 млн. руб. при утвержденном профиците 21,9 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года муниципальный долг района отсутствует.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 2022 год составило 573,3 млн. руб., что значит 100% исполнение утвержденных назначений, составляющих 573,3 млн. руб.

Бюджет района сформирован в программном формате. В рамках бюджета 2022 года реализованы мероприятия 13 муниципальных программ. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства обеспечена прозрачность бюджетного процесса. Проекты решений, решения Муниципального Собрания о бюджете Сокольского муниципального района публиковались в газете «Сокольская правда», а также размещались на официальном сайте Сокольского муниципального района в сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте Сокольского муниципального района ежемесячно размещался отчет об исполнении бюджета района по форме 0503117, а также ежеквартально размещались сведения о ходе исполнения бюджета района.

Начиная с 2018 года, когда была начата работа по централизации бухгалтерского учета, МКУ СМР «Центр бухгалтерского учета» переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета всех учреждений района и поселений (включая подведомственные учреждения - 63), на основании заключенных соглашений.

Перечисленные результаты достигнуты в рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета» и «Обеспечение исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района». На финансовое обеспечение реализации указанных мероприятий направлены средства бюджета района, а также средства областного бюджета и бюджетов поселений (в рамках исполнения переданных полномочий).

В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности и поддержку устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района, ФЭУ СМР произведен расчет объема средств, необходимых каждому поселению района для решения вопросов местного значения городских и сельских поселений, в соответствии федеральным законом №131-ФЗ. Расчет произведен с учетом достижения каждым поселением показателя, утвержденного решением Муниципального Собрания «О бюджете Сокольского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в качестве критерия выравнивания. На основе данного показателя произведен расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. На реализацию указанного мероприятия направлены средства областного бюджета и бюджета района.

Кроме того, в качестве меры финансовой поддержки бюджетов поселений из бюджета района, произведен расчет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В ходе исполнения бюджета объем дотаций на сбалансированность был увеличен, в связи с потребностью в средствах на исполнение расходных обязательств городских и сельских поселений по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, в т.ч. на обеспечение оплаты труда в органах местного самоуправления, ремонт учреждений бюджетной сферы.

Бюджетные ассигнования на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности исполнены по фактическим расходам, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности исполнены в пределах заявленных потребностей.

Финансово-экономическое управление Администрации, являясь органом внутреннего муниципального контроля, осуществляет следующие полномочия согласно положениям статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета района, формирование доходов и осуществление расходов бюджета района при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета района, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета района, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным  Кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, Финансово-экономическим управлением Администрации осуществляется контроль в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок, в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План контрольных мероприятий на 2022 год выполнен в полном объеме. За 2022 год проведено 13 плановых и 4 внеплановых проверки. Сумма проверенного финансирования 264 551,6 тыс. руб., сумма выявленных финансовых нарушений – 66 277,0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | не более 5 | 0 | За 2022 год бюджет района исполнен с профицитом 42,0 млн. руб. |
| 2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Сокольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | За 2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 3 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района | % | 95,1 | 95,3 | 99,0 | За 2022 год кассовые расходы бюджета района, формируемые в рамках программ, составили 2 135 542,0 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета района за 2022 год – 2 157 633,9 тыс. рублей (кассовые расходы). |
| 4 | Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 0 | не более 20 | 0 | За 2022 год долговые обязательства у района отсутствуют |
| 5 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сокольского муниципального района | тыс. руб. | 644935,2 | 644584 | 727962,8 | Показатель достигнут. |
| 6 | Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Сокольского муниципального района на душу населения | тыс. руб. | 10,2 | 13 | 14,3 | На 01.01.2023 объем налоговых доходов в консолидированный бюджет района составил 664 280,8 тыс. руб. По данным Вологдастата численность населения района на 01.10.2022 – 46 335 человек. |
| 7 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | За 2022 год проведено 13 плановых контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам | % | 102,7 | Не менее 99,0 | 100,0 | Показатель достигнут. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 2022 год составило 573,3 млн. рублей, при утвержденных назначениях в сумме 573,3 млн. руб. |
| 2 | Исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | 98,3 | Не менее 98,0 | 97,0 | По фактически произведенным расходам за 2022 год (план – 803,23 млн. рублей, факт – 779,19 млн. рублей). |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0,0 | По состоянию за 2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района к общему объему расходов консолидированного бюджета района | % | 0 | 0,2 | 0,0 | По состоянию за 2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 5 | Доля органов местного самоуправления района, отраслевых (функциональных) органов Администрации района и подведомственных им учреждений, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ СМР «ЦБУ» | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 6 | Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | Информация размещена на сайте района www.sokol-adm.ru: - во вкладке «Открытый бюджет» в разделе «Сокольский муниципальный район» (https://www.sokol-adm.ru/sokolskiy-municipalnyy-rayon-0); - во вкладке «органы местного самоуправления» в разделе «Сокольский муниципальный район», в подразделе «Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района» (https://www.sokol-adm.ru/byudzhetnaya-otchetnost-sokolskogo-municipalnogo-rayona) |
| 7 | Общее количество плановых проверок | ед. | 13 | 13 | 13 | Проверены: ОМС – 3; отраслевой орган Администрации – 1; автономное учреждение – 1; бюджетные учреждения – 8. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения | ед. | 1,018 | 1,064 | 1,064 | Расчет объема дотаций из бюджета района бюджетам городских поселений на 2022 год произведен на основе указанного значения критерия выравнивания |
| 2 | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения | ед. | 2,630 | 2,828 | 2,828 | Расчет объема дотаций из бюджета района бюджетам городских поселений на 2022 год произведен на основе указанного значения критерия выравнивания |

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование критерия | Способ расчета | Весовой коэффи- циент (Yi) | Значение критерия | Количество баллов (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сводный коэффициент результативности (Р) | Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей | 0,2 | Р>1 | 3 |
| 2. | Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э) | Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий | 0,2 | Э<1 | 3 |
| 3. | Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б) | Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объему освоенных средств бюджета Сокольского муниципального района на реализацию программы, выраженное в процентах | 0,15 | 30%>Б>10% | 1 |
| 4. | Коэффициент качества контроля (К) | Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, отраженных в программе, выраженное в процентах | 0,1 | К=100% | 3 |
| 5. | Коэффициент достижения цели (Ц) | Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям | 0,35 | Ц<1 | 3 |

1. Сводный коэффициент результативности (Р)

Расчет  среднеарифметического значения отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным  значениям показателей:

Р= ((1/1)+(1/1)+(99/95,3)+(1/1)+(727962,8/644584)+(14,3/13) + 100/100))/7=1,038

Значение критерия Р>1, количество баллов B1 = 3.

2. Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)

Расчет отношения объема средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий:

Фактически освоено 121 184,9 тыс. руб.;

Запланированы ассигнования 128 820,3 тыс. руб.;

Э=121184,9/128820,3=0,941

Значение критерия Э<1, количество баллов B2 = 3;

3. Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)

Расчет отношения освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объему освоенных средств бюджета Сокольского муниципального района на реализацию программы:

Привлеченные средства бюджетов других уровней =12 118,6+3731,7= 15 850,3 тыс. руб.;

Средства бюджета района 105 334,6 тыс. руб.

Б=15850,3/105334,6*100=15,05 %

Значение критерия 30%>Б>10%, количество баллов B3 = 1;

4. Коэффициент качества контроля (К)

Количество показателей, представленных в отчетности, соответствует числу показателей, отраженных в программе.

Значение критерия К=7/7*100=100%, количество баллов B4 = 3;

5. Коэффициент достижения цели (Ц)

Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям

Ц= (121184,9/128820,3)/(7/7)=0,941/1=0,941

Значение критерия Ц<1, количество баллов B5 = 3.

Расчет интегрального показателя оценки эффективности реализации программы

R=∑(Yi*Bi)

R= (0,2*3)+(0,2*3)+(0,15*1)+(0,1*3)+(0,35*3)=0,6+0,6+0,15+0,3+1,05=2,7

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы

R>2 - высокий уровень эффективности программы.