# 

# Сводный годовой отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

# Сокольского муниципального района

# в 2022 году

Информация подготовлена

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сокольского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.11.2022 № 1181.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Стр. |
| 1 | МП «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы» | 4 |
| 2 | МП «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального района на 2018-2024 годы» | 27 |
| 3 | МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы» | 30 |
| 4 | МП «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | 37 |
| 5 | МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 41 |
| 6 | МП «Содействие занятости населения Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» | 53 |
| 7 | МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 55 |
| 8 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 69 |
| 9 | МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» | 74 |
| 10 | МП **«**Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном районе в 2021-2025 годах» | 81 |
| 11 | МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на 2022-2026 годы» | 89 |
| 12 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского района Вологодской области на 2021-2025 годы» | 91 |
| 13 | МП «Обеспечение населения Сокольского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2022-2025 годы» | 93 |
| Отдельный файл | Отчет о выполнении основных мероприятий и освоении средств муниципальных программ (подпрограмм) Сокольского муниципального района за 2022 год | 98 |
| Отдельный файл | Критерии эффективности реализации муниципальных программ Сокольского муниципального района в 2022 году | 176 |
| Отдельный файл | Анализ результатов и хода реализации муниципальных программ Сокольского муниципального района в 2022 году | 194 |

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 13.10.2017 № 1171 с последующими изменениями от 22.01.2018 №81, от 19.04.2018 №382, от 23.07.2018 № 801, от 05.10.2018 № 1017, от 01.02.2019 № 138, от 01.04.2019 № 324, от 26.06.2019 № 711, от 30.09.2019 № 1035, от 22.01.2020 № 66, от 19.03.2020 № 303, от 29.06.2020 № 558, от 29.09.2020 № 883,от 15.01.2021 № 23, от 11.05.2021 №436, 26.07.2021 №770, от 24.12.2021 №1297, от 24.02.2022 №171, от 04.05.2022 №470, от 13.07.2022 №791, от 29.09.2022 №1048, от 26.12.2022 №1384 (далее Программа).

В рамках Программы реализуются 7 подпрограмм.

В результате реализации Программы к концу 2022 года выполнены следующие показатели:

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - 100 % при плановом значении – 100%;

- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет – 16,4 % при плановом значении 13,5%;

- уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области - 100,1% при плановом значении 100%;

- количество посетителей в районе человек (туристы и экскурсанты) – 47,8 тыс. человек при плановом значении 44,0 тыс. человек;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49,9% при плановом значении 43,0 %;

- коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) -17,5 ед. при плановом значении 17,4 ед.;

- динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 93,2% при плановом значении 91,7%;

- количество посещений организаций культуры 656,6 тыс. чел. при плановом значении 598,86 тыс. человек.

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры – 0 ед., при плановом значении – 0 ед.

- доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет – 50,4% при плановом значении 48%;

- количество участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году – 103,3 при плановом значении 102%;

- отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района – 0%, при плановом значении - 0%.

В результате реализации Программы к концу 2022 года не выполнены следующие показатели:

- динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек по отношению к 2016 году – 94,9 % при плановом значении – 100%;

Невыполнение показателя связано с уменьшением поступлений новых книг и увеличением спроса на электронные книги.

- количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования, в количестве -1 единицы при плановом значении 2 единицы.

Невыполнение показателя связано с тем, что не завершены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д, 20 (Кадниковский краеведческий музей, филиал БУК СМР «Сокольский районный музей»). Подрядчик (ООО «Дирекция по производству строительных и реставрационных работ») находится в стадии банкротсва, в 2022 году выполнял работы по устранению замечаний авторского и технического надзора. Работы будут завершены в 2023 году.

***Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»***

В Сокольском муниципальном районе работают два бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования в сфере культуры: Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального района «Сокольская школа искусств», имеющее два здания: в г. Сокол и д. Литега и Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального района «Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина».

Контингент обучающихся на конец 2022 года в школах искусств составил 1325 человек, из них детей 1303 человека.

Показатель «Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет» превысил плановое значение.

В рамках подпрограммы 1 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2022 году выполнен плановый показатель по средней заработной плате, в рамках региональной программы «Детская школа искусств - вектор развития» проведены работы по капитальному ремонту здания Литегской школы искусств, расположенного по адресу д. Литега, д.13.

В рамках основного мероприятия 1.3: капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в 2022 году средства не предусмотрены.

***Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»***

На 31 декабря 2022 года библиотечная сеть Сокольского муниципального района составила 18 библиотек, объединенных в 1 юридическое лицо районного подчинения – Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Сокольская районная централизованная библиотечная система», в структуру которого входят Сокольская районная библиотека и 17 филиалов (8 городских и 9 сельских филиалов).

В 2022 году увеличилось количество читателей, посещений и книговыдач в пунктах выдачи. Такая положительная динамика напрямую связана с возможностью обслуживания читателей в пунктах выдачи без ограничений. Количество посещений в 2022 году составило 374348 раз, общий книжный фонд на конец 2022 года составил 396146 экземпляров. В сводном электронном каталоге занесено 33273 записей.

В рамках подпрограммы 2 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2022 году проведен капитальный ремонт помещений Пельшемского сельского филиала (в рамках реализации программы Губернатора «Сельская библиотека») и приобретено библиотечное оборудование; приобретены книги и оформлена подписка на периодику; выплачены денежные компенсации на возмещение коммунальных услуг.

В 2022 году Пронина О.М., заведующая Пельшемским сельским филиалом вошла в число победителей конкурса на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.

***Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры».***

На 31 декабря 2022 года сеть культурно-досуговых учреждений Сокольского муниципального района составила 5 юридических лиц и 12 сетевых единиц, на районном уровне – 3 юридических лица, 10 сетевых единиц.

В 2022 году в учреждениях культурно - досугового типа работали 223 клубных формирования, количество участников в них 7272 человека, проведено 3998 мероприятий, посетили мероприятия 372880 человек (из них112210 на платной основе).

В рамках подпрограммы 3 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2022 году завершены работы 1 этапа капитального ремонта БУК СМР «Культурный центр» в рамках поручений Губернатора области, данных на Градостроительном Совете в Сокольском муниципальном районе 11 июня 2021 года.

В рамках реализации программы Губернатора области «Сельский Дом культуры» проведен капитальный ремонт Чучковского Дома культуры, филиала БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский».

В рамках реализации программы «Местный Дом культуры» федерального проекта «Культура малой Родины» в 2022 году приобретено оборудование: в БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский» – ноутбук, лазерный проектор, МФУ лазерный, кронштейн; в Марковский ДК – ноутбук, телевизор и комплект радиомикрофонов; в Архангельский ДК - лазерный проектор, ноутбук и кабель (262,0 тыс. руб.); в БУК СМР ДК «Солдек» - подъемная платформа для инвалидов; в КСЦ «Пригородный» - столы и стулья.

В отчетном году проведены работы по ремонту Нестеровского ДК, по обследованию и ремонту фонтанов БУК СМР «Культурный центр», разработана ПСД и пройдена госэкспертиза сметной документации на капитальный ремонт кровли Биряковского Дома культуры, капитальный ремонт Марковского Дома культуры, произведена оплата строительного контроля, приобретено оборудование.

***Подпрограмма 4 «Музейная деятельность и развитие туризма».***

На территории района в 2022 году функционировало 1 учреждение музейного типа Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района». В его структуру входят Сокольский районный музей – головное учреждение в г. Соколе и филиал Кадниковский краеведческий музей в г. Кадникове.

Фонды музея на 31 декабря 2022 года составили 28901 единица хранения, в том числе 19228 единиц основного фонда и 9763 единицы научно-вспомогательного фонда. В 2022 году в фонд поступило 748 предметов. В отчётном году было организовано 52 выставочных проекта, посещения составили 41903 раза, в электронную базу внесено 18886 музейных предметов и коллекций.

В рамках подпрограммы 4 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2022 году приобретено музейное оборудование и текстиль для окон, продолжались работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 20. (по капитальному ремонту Кадниковского краеведческого музея. 29.03.2021 г. заключен контракт с ООО «Дирекция по производству строительных и реставрационных работ». В 2022 году велись работы по устранению замечаний авторского и технического надзора, проведены работы по устройству отмостки. Работы на объекте будут завершены в 2023 году.

***Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта».***

На территории района функционируют два учреждения спорта Бюджетное учреждение Сокольского муниципального района «Спортивная школа №1 «Сухона» и Бюджетное учреждение города Сокола «Спорт-Центр-Сокол».

В 2022 году в спортивных организациях занималось 1075 человек, 461 человек на спортивной подготовке, 634 человека приняли участие в выполнении нормативов ГТО, проведено 177 спортивных мероприятий различного уровня.

В рамках исполнения поручений Градостроительного совета при Губернаторе Вологодской области в городе Соколе открылся Ледовый Дворец, проведена реконструкция стадиона «Сокол» (укладка резинового покрытия легкоатлетических дорожек и секторов, установка 3-D ограждения, строительство многопрофильной спортивной площадки для занятий игровыми видами спорта – баскетболом, волейболом, футболом). На лыжном стадионе начаты работы по обустройству освещенной тропы здоровья, для организации массовых занятий физкультурой и спортом.

В 2022 голу выполнены ремонты помещений в административном здании лыжного стадиона БУ СМР СШ №1 «Сухона», (тренерской, лыжного музея, кафе, гостиницы), приобретена мебель для лыжного музея. В отчетном году проведён косметический ремонт стрелкового тира на стадионе «Сокол», закуплена мебель, приобретены 2 винтовки с чехлами.

В рамках реализации регионального проекта «Народный тренер» национального проекта «Демография» 9 тренеров проводили занятия с населением.

Обеспечивалась подготовка спортивного резерва для сборных команд Вологодской области.

В течение 2022 года 182 спортсмена приняли участие в 16 всероссийских соревнованиях, 1408 человек в соревнованиях областного значения, 67 турнирах и матчевых встречах, 10 межрегиональных соревнованиях, завоевав в общей сложности 1025 индивидуальных и командных призовых мест в соревнованиях всех уровней (на территории района и за ее пределами).

Высокие спортивные результаты в 2022 году показали спортсмены:

Вереницын Антон признан Чемпионом Всероссийского турнира по боксу «Кубок Губернатора Ярославской области», Мезенцева Наталья стала бронзовым призером этого турнира.

На Чемпионате Санкт-Петербурга по боксу среди мужчин и женщин чемпионами стали Мезенцева Наталья и Асланлы Хазар, который выполнил норматив Мастера спорта России по боксу.

На международном турнире по боксу Балтийский ринг в городе Зеленоградске Калининградской области чемпионам стал сокольчанин Асланлы Хазар.

В городе Санкт-Петербург на Всероссийской летней Универсиаде Наталья Мезенцева провела 3 боя и стала Чемпионкой данных соревнований.

Асланлы Хазар и Мезенцева Наталья на Чемпионате и Первенстве Вологодской области по боксу были в победителях среди мужчин, женщин.

Руслан Проворов не только взял «золото» на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова в г. Москве, но и был включен в состав юношеской сборной Российской Федерации по боксу.

Спортсмены отделения спортивной (вольной) борьбы приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе, посвященных Дню народного Единства. Александр Гусев занял третье место и выполнил на этих соревнованиях норматив кандидата в мастера спорта.

На спортивных соревнованиях памяти Героя Советского Союза Зайцева В.М. по вольной борьбе среди юношей 2006-2007 г.р. в г.Тихвине призером стал Артур Мосенков, Александр Гусев признан Чемпионом соревнований, подтвердил выполнение Кандидата в Мастера спорта России по вольной борьбе.

Команда по баскетболу под руководством тренера Александра Широкова заняла 2 место на Первенстве Вологодской области среди юношей и 2 место на турнире по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р. памяти С.А. Сенникова в г. Вологде.

Спортсмены отделения футбола в отчетном периоде показали следующие результаты:

- серебряные призёры областного этапа Всероссийского турнира юных футболистов *«*Кожаныймяч*»* среди юношеских команд 2007-2008 г.р.;

- серебряные призеры Первенства Вологодской области по футболу среди команд 2006-2007 г.р.;

- бронзовые призёры Первенства Вологодской области по мини-футболу среди команд 2012-2013 г.р.;

- чемпионы Первенства Ярославской области по футболу среди юношей 2013 г.р.;

-серебряные призёры Первенства Вологодской области по футболу среди детских команд 2013г*.*р.;

- финалисты Международного фестиваля «Большие звезды светят малым» среди детских команд 2013 г.р.;

- победители 14 областного турнира по футболу памяти Кавалера Ордена Мужества Юрия Лагунова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, среди команд 2011-2012 г.р.

Отделения пауэрлифтинга:

- Рыжов Глеб, победитель Первенства Вологодской области по пауэрлифтингу (троеборье классическое), чемпион Первенства Северо - Западного Федерального Округа по пауэрлифтингу (троеборье).

- Малинов Артём, чемпион Первенства Северо - Западного Федерального Округа по пауэрлифтингу, чемпион Первенства Вологодской области по пауэрлифтингу (троеборье классическое) тем самым выполнив норматив Кандидата в мастера спорта России;

- Беляев Олег, призёр Чемпионат Шекснинского муниципального района по пауэрлифтингу (классическому).

- Трудов Никита, призёр Чемпионат Шекснинского муниципального района по пауэрлифтингу (классическому).

Спортсмены отделения лыжных гонок:

- Лазукин Захар, победитель областных соревнований по лыжным гонкам «Кубок промышленников и предпринимателей» в поселке Сямжа, Призёр областных соревнований по лыжным гонкам памяти Н. Дудорова, г. Вологде;

- Шумилова Анна, участница VII Всероссийской Зимней Универсиады среди студентов в г. Чайковский, серебряный призёр марафона «Кирики-Улита» в рамках Кубка лыжных марафонов России;

- Тимошичева Лидия, заняла 8 место в гонке на 5 километров в Первенстве Северо-Западного Федерального округа по лыжным гонкам, городе Сыктывкаре, тем самым выполнив норматив Кандидата в мастера спорта России;

- Швалёв Алексей, участник VII Всероссийской Зимней Универсиады среди студентов в г. Чайковский. Чемпион Первенства Вологодской области по летнему биатлону «Золотая осень» памяти Олимпийского чемпиона ЗМС СССР А.Н. Алябьева, на 1 этапе Кубка Севергазбанка.

В 2022 году присвоено: 127 спортивных разрядов и званий, в том числе 2 – КМС и 18 первых разрядов.

***Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики».***

На территории района функционирует 1 учреждение молодежной политики - Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью Сокольского муниципального района районный центр «Молодежные инициативные группы».

В 2022 году специалистами РЦ «МИГ» совместно с социальными партнерами проведено 175 мероприятий различного уровня, из них 7 в онлайн формате, велась работа 33 общественных объединений, в которых занимается около тысячи человек из числа подростков и молодежи. Пять проектов участников общественных объединений стали победителями областных и Всероссийских конкурсов. Три проекта общественных объединений получили финансовую поддержку из бюджета района на их реализацию.

***Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы.***

В 2022 году все подведомственные Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального района учреждения функционировали. Мероприятия проводились в соответствии с планом Управления.

В 2022 году МКУ СМР «ЦОД обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» работало согласно плану.

В рамках подпрограммы 7 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2022 году специалисты прошли обучение, приобретены комплектующие к компьютерам, МФУ и бумага офисная.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики**  **на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы»** | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  В соответствии с утвержденными нормативами и нормами (утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 95-р «Об изменениях, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р», распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965) в Сокольском муниципальном районе должно функционировать 13 учреждений культурно-досугового типа (одно из них – передвижной многофункциональный культурный центр – транспортная единица). На 31.12.2022 года средний уровень обеспеченности учреждениями культуры составил 100 %, в т.ч. функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа, приобретен ПМКЦ «Автоклуб», показатель по обеспеченности учреждениями КДТ равен 100%.  Показатель по обеспеченности библиотеками -100%.  Показатель по обеспеченности музеями -100% |
| 2. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 15,6 | 13,5 | 16,4 | Показатель выполнен.  Контингент обучающихся на конец 2022 года в школах искусств составил 1325 человек (из них детей 1303, данные годового отчета).  По данным Вологдастата количество детей данного возраста в районе на 01.01.2022 года составляет 7936 человек. |
| 3. | Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году | % | 92,8 | 100 | 94,9 | Показатель не выполнен.  По итогам 2022 года книговыдача составила 813451 экземпляр (Форма федерального статистического наблюдения 6-НК) (в 2016 году- 856879 экз.).  Показатель не выполнен в связи с уменьшением поступлений новых книг и увеличением спроса на электронные книги |
| 4. | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100,1 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата на 31.12.2022 года составила 46482,43 рублей. |
| 5 | Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | ед. | 2 | 2 | 1 | Показатель не выполнен.  В 2022 году завершены работы по проведению 1 этапа работ по капитальному ремонту здания БУК СМР «Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района».  Не завершены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д, 20 (Кадниковский краеведческий музей, филиал БУК СМР «Сокольский районный музей»), Подрядчик - ООО «Дирекция по производству строительных и реставрационных работ» устраняет замечания авторского и технического надзора. |
| 6. | Количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты) | тыс. чел. | 46,3 | 44,0 | 47,8 | Показатель выполнен.  В 2022 году район посетили 47822человека.  Увеличение показателя произошло за счет участников (из других регионов России) масштабных спортивных соревнований по вольной борьбе и тхэквондо, проводившихся на базе учреждений ФКиС района; а также в связи с активизацией работы Сокольского районного музея, других объектов показа по привлечению экскурсантов. |
| 7. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 47,9 | 43,0 | 49,9 | Показатель выполнен.  За 2022 год в постоянных экспозициях и при организации временных выставок музея было представлено из основного фонда 9610 ед. хранения, всего основной фонд составляет 19228 ед. хранения. |
| 8. | Коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) | ед. | 16,1 | 17,4 | 17,5 | Показатель выполнен.  В соответствии с формами федерального статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК в 2022 году количество посетителей музея - 41903; КДУ- 393460; библиотеки - 374348  При расчете показателя учтена численность населения района на 01.10.2022 года - 46335 человек. |
| 9. | Динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 87,3 | 91,7 | 93,2 | Показатель выполнен.  В соответствии с формами федерального статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК в 2022 году количество посетителей музея –41903 (2010-15883); КДУ (на платной основе) – 118239 (2010 -211090); библиотеки –374348 (2010-346296). |
| 10. | Количество посещений организаций культуры | тыс. чел. | 510,0 | 598,86 | 656,6 | Показатель выполнен.  В 2022 году количество посетителей музея –41903; КДУ (на платной основе) – 118239; библиотеки – 486716 (из них удаленных пользователей – 112368); кол-во участников клубных формирований - 8428; кол-во обучающихся школ искусств - 1325. |
| 11. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020 году |
| 12. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет | % | 49,3 | 48 | 50,4 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2022 года физической культурой и спортом систематически занималось – 21882 человека в возрасте от 3 до 79 лет. Численность данной категории населения по данным Вологдастата на 01.01.2022 года составляет  43420 человек. |
| 13. | Количество участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году | % | 72,3 | 102,0 | 103,3 | Показатель выполнен.  В 2022 году специалистами РЦ «МИГ» совместно с социальными партнерами проведено 175 (из них 7 онлайн) мероприятия областного, районного, городского уровней, в которых приняли участие 16471 человек (из них 176 онлайн участники) (2016 год -15947 человек). |
| 14. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | В 2022 году просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений не имеется. |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | % | 88,8 | 90,0 | - | По информации, предоставленной Департаментом культуры и туризма Вологодской области, процедура проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры признана несостоявшейся. |
| 2. | Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области | % | 101,5 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата на 31.12. 2022 года составила 47318,71 рублей. |
| 3. | Количество реконструируемых и (или) капитально отремонтируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | х | 1 | 1 | В 2022 году проведены работы по капитальному ремонту здания БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», расположенного по адресу д. Литега, д. 13 (Литегская школы искусств). |
| 4. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 15,6 | 13,5 | 16,4 | Показатель выполнен.  Контингент обучающихся на конец 2022 года в школах искусств составил 1325 человек (из них детей 1303, данные годового отчета).  По данным Вологдастата количество детей данного возраста в районе на 01.01.2022 года составляет 7936 человек. |
| 5. | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры | % | 42,4 | 29,2 | 46,2 | Показатель выполнен.  В 2022 году количество детей, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня -1021, лауреатами и дипломантами стали – 602 человека. Всего детей, обучающихся в школах искусств 1303. |
| Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | | | | | | |
| 1. | Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района по отношению к 2016 году | % | 175,2 | 156,2 | 190,4 | Показатель выполнен.  На 31.12.2022 года в сводный электронный каталог занесено 33273 записей (в 2016 году - 17471 библиографическая запись). |
| 2. | Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | Форма федерального статистического наблюдения 6-НК за 2022 год. |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей | экз. | 8628,0 | 9252,0 | 8549,6 | Показатель не выполнен.  Книжный фонд на 31.12.2022 года составил 396146 экз.  В 2022 году общий книжный фонд уменьшился на 11453 экз., или на 2,8 % по отношению 2021году (выбыло на 8236 экз. больше и поступило на 698 экз. меньше).  При расчете показателя учтена численность населения района на 01.10.2022 года – 46335 человек. |
| 4. | Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году | % | 92,8 | 100 | 94,9 | Показатель не выполнен.  В 2022 году книговыдача составила 813451 экз., (в 2016 году - 856879 экз.) |
| 5. | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение | чел. | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2022 году для участия в конкурсе по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры направлена 1 заявка. Пронина О.М., заведующая Пельшемским сельским филиалом вошла в число победителей конкурса. |
| 6. | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение | учреждений | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен.  В 2022 году для участия в конкурсе по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры направлена 1 заявка. В число победителей учреждение не вошло. |
| 7. | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В рамках реализации региональной программы «Сельская библиотека» в 2022 году проведены работы по капитальному ремонту помещений Пельшемского сельского филиала БУК СМР «Сокольская районная централизованная библиотечная система». 12.08.2022 состоялось торжественное открытие филиала после ремонта. |
| 8. | Приобщенность населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | % | 16,1 | 12,5 | 17,5 | Показатель выполнен.  В соответствии с формами федерального статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК в 2022 году количество посетителей музея - 41903; КДУ- 393460; библиотеки - 374348.  При расчете показателя учтена численность населения района на 01.10.2022 года - 46335 человек. |
| 9. | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | тыс. человек | х | 374,344 | 486,716 | Показатель выполнен.  В 2022 году количество посетителей библиотек составило – 486716 человек (из них удаленных пользователей – 112368) |
| 10. | Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к 2016 году | % | 108,8 | 102,5 | 99,6 | Показатель не выполнен.  В 2022 году выполнено 10239 справок (в 2016 году - 10284). |
| 11. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения | % | 87,74 | 90 | - | По информации, предоставленной Департаментом культуры и туризма Вологодской области, процедура проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры признана несостоявшейся. |
| 12. | Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год | ед. | 7,2 | 7,5 | 8,1 | Показатель выполнен.  В 2022 году библиотеки посетили 374348 раз.  При расчете показателя учтена численность населения района на 01.10.2022 года - 46335 человек. |
| 13. | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | чел. | 1 | 2 | 2 | Показатель выполнен.  На конец 2022 года в Сокольской детской библиотеке к организации и проведению мероприятий привлечены 2 человека (в т.ч. 1 человек зарегистрирован как волонтер культуры). |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры» | | | | | | |
| 1. | Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2016 году | % | 84,6 | 102 | 87,8 | Показатель не выполнен.  В 2022 году мероприятия учреждений культурно-досугового типа посетили 393460 человек (в 2016 году - 448053 человека). |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района | % | 43,3 | 18 | 46,1 | Показатель выполнен.  В 2022 году в конкурсах, фестивалях и творческих мероприятиях различного уровня приняли участие 3856 детей.  Численность детей от 5 до 18 лет (включительно) по данным Вологдастата на 01.01.2022 года в районе составляет 8368 человек. |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры | % | 88,5 | 90 | - | По информации, предоставленной Департаментом культуры и туризма Вологодской области, процедура проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры признана несост*о*явшейся. |
| 4. | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение | чел. | 1 | 1 | 0 | В 2022 году в конкурсе по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений работники Домов культуры направлена 1 заявка. В число победителей учреждение не вошло. |
| 5. | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение | учреждений | 0 | 1 | 0 | В 2022 году для участия в конкурсе по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры направлены 3 заявки. В число победителей учреждения не вошли. |
| 6. | Приобретены передвижные многофункциональные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения | ед. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020 году. |
| 7. | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2021 году. |
| 8. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | ед. | 1 | 0 | 1 | Показатель выполнен.  В рамках реализации программы Губернатора области «Сельский дом культуры» в 2022 году проведены работы по капитальному ремонту помещений Чучковского Дома культуры, филиала БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский». 23.09.2022 состоялось торжественное открытие Дома культуры после ремонта. |
| 9. | Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2016 году | % | 118,3 | 102 | 118,6 | Показатель выполнен.  В 2022 году в клубных формированиях занималось 7272 человек (в 2016 году- 6131). |
| 10. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 178 | 179 | 181,9 | Показатель выполнен.  В 2022 году в клубных формированиях (по району) занималось 8428 участников. При расчете показателя учтена численность населения района на 01.10.2022 года - 46335 человек. |
| 11. | Количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства | ед. | 54 | 55 | 57 | Показатель выполнен.  В 2022 году на базе БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский» проведены мастер-классы по кружевоплетению, росписи по дереву, макраме, работа с лоскутом, пряжей, вышивка, бумажная пластика и др. |
| 12. | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности. | чел. | 1 | 2 | 2 | На конец 2022 года к организации и проведению мероприятий в учреждениях КДТ привлечено 2 человека (в 2021 году - 1 человек КСЦ «Пригородный», в 2022 году – 1 человек БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский») |
| Подпрограмма 4 «Музейная деятельность и развитие туризма» | | | | | | |
| 1. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 47,9 | 43 | 49,9 | Показатель выполнен.  За 2022 год в постоянных экспозициях и при организации временных выставок музея было представлено из основного фонда 9610 ед. хранения, всего основной фонд составляет 19228 ед. хранения. |
| 2. | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | 58,0 | 50 | 65,1 | Показатель выполнен.  На 31.12.2022 года в электронную базу внесено 18886 музейных предметов и коллекций. Музейный фонд составляет 28991 предмет. |
| 3. | Посещаемость музеев района, посещений на 1 жителя в год. | посещений | 0,88 | 0,69 | 0,90 | Показатель выполнен.  В 2022 году число посещений музея составило 41903 раз (при расчете показателя учтена численность населения района на 01.10.2022 года – 46335 человек). |
| 4. | Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района (по отношению к 2016 году) | % | 140 | 129 | 148,6 | Показатель выполнен.  В 2022 году работало 52 выставочных проекта (в 2016 году – 35). |
| 5. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района | % | 100 | 100 | 100 | Показатель дан на основании Формы федерального статистического наблюдения 8-НК за 2022 год. |
| 6. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения | % | 85,14 | 90 | - | По информации, предоставленной Департаментом культуры и туризма Вологодской области, процедура проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры признана несостоявшейся. |
| 7. | Количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты) | тыс. чел. | 46,3 | 44 | 47,8 | Показатель выполнен.  В 2022 году район посетили 47822человека.  Увеличение показателя произошло за счет участников (в том числе из других регионов России) масштабных спортивных соревнований по вольной борьбе и тхэквондо, проводившихся на базе учреждений ФКиС района; а также в связи с активизацией работы Сокольского районного музея, других объектов показа по привлечению экскурсантов. |
| 8. | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | чел. | 1 | 2 | 2 | На конец 2022 года к организации и проведению мероприятий привлечено 2 человека (1 человек, зарегистрирован как волонтер культуры). |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культу-рой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет | % | 49,3 | 48,0 | 50,4 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2022 года физической культурой и спортом систематически занималось – 21882 человека в возрасте от 3 до 79 лет. Численность данной категории населения по данным Вологдастата на 01.01.2022 года составляет  43420 человек. |
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 68,0 | 69,5 | 69,5 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2022 года физической культурой и спортом систематически занималось – 9809 человек в возрасте от 3 до 29 лет. Численность населения данной категории района по данным Вологдастата на 01.01.2022 года составляет - 14111 человек. |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | %. | 49,9 | 50,5 | 51,1 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2022 года физической культурой и спортом систематически занималось – 9057 человек (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет). Численность населения данной категории района по данным Вологдастата на 01.01.2022 года составляет 17730 человек (женщин 7754 человека, мужчин 9973 человека). |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 27,8 | 22,9 | 28,2 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2022 года физической культурой и спортом систематически занималось – 3007 человек в (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет). Численность населения данной категории района по данным Вологдастата на 01.01.2022 года составляет 10679 человек (женщин 7872 человека, мужчин 2807 человек). |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 27,3 | 21,4 | 30,3 | Показатель выполнен.  В 2022 году занималось 903 человека. Численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, на территории района проживает 2981 человек. |
| 6. | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | х | 150 | 228 | В 2022 году в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни» по направлению «Народный тренер» в организованных группах занималось 228 человек разных возрастных категорий. Работали 9 тренеров. |
| 7. | Доля граждан,  занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 19,3 | 24,3 | 15,7 | Показатель не выполнен.  На 31.12.2022 года в спортивных организациях занималось 985 человек. Численность населения данной категории в районе по данным Вологдастата на 01.01.2022 года составила 6269 человек. |
| 8. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 57,2 | 78,4 | 78,6 | Показатель выполнен.  В отчетном периоде в учреждениях физической культуры и спорта на спортивной подготовке занималось 461 человек (в БУ СМР СШ №1 «Сухона» - 351 человек и МАУ «СЦ-Сокол» - 110 человек), общее количество занимающихся 586 человек (в БУ СМР СШ №1 «Сухона» - 446 человек и МАУ «СЦ-Сокол» - 140 человек от 6 до 29 лет). |
| 9. | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 73,1 | 65,3 | 60,3 | Показатель не выполнен.  В 2022 году 634 человека приняли участие в выполнении комплекса ГТО, из них 382 человека выполнили норматив на знаки отличия. Услуга по выполнению норматива центром тестирования была предоставлена в полном объеме, население проинформировано. |
| 10. | Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | % | 69,6 | 69,6 | 71,4 | Показатель выполнен.  В 2022 году курсы повышения квалификации прошли 10 человек отрасли «Физическая культура и спорт», из 14 штатных работников отрасли. |
| 11. | Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 58,94 | 61,88 | 62,22 | Показатель выполнен.  В 2022 году фактическая единовременная пропускная способность -3296 человек, нормативная – 5297 человек. |
| 12. | Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях | ед. | х | х | х | В 2022 году введение в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях не запланировано. |
| 13. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | объект | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В рамках поручений Градостроительного Совета в 2022 году завершились работы по строительству Ледового дворца в г. Соколе (контракт от 30.06.2021г. с ООО «Термоизолстрой»). 27 декабря 2022 года состоялось открытие Ледового дворца «Сокол-Арена» |
| 14. | Количество центров тестирования, оборудованных малыми спортивными площадками | ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2020 году |
| 15. | Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта | объект | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2022 году в рамках поручений Градостроительного Совета проведены работы по капитальному ремонту стадиона Сокол. 21 октября 2022 года состоялось официальное открытие стадиона «Сокол» после проведенного ремонта. |
| 16. | Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта | объект | 0 | 2 | 0 | Показатель не выполнен.  В 2022 году в рамках поручений Градостроительного Совета запланировано обустройство освещенных троп здоровья в г. Соколе по адресу: ул. Водников, 31 и ул. Советская, 18.  Дополнительным соглашением от 14.07.2022 № 126/ДС изменен показатель (результат использования субсидии) на 1 (денежные средства с объекта «Тропа здоровья по адресу Советская, 18» перераспределены на Тропу здоровья по адресу Водников, 31).  Работы на объекте «Тропа здоровья по адресу г. Сокол, ул. Водников, 31» в 2022 году не завершены по причине невозможности укладки асфальта при низких температурах. Завершение работ планируется в 2023 году. |
| Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики» | | | | | | |
| 1. | Количество участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году | % | 72,3 | 102,0 | 103,3 | Показатель выполнен.  В 2022 году специалистами РЦ «МИГ» совместно с социальными партнерами проведено 175 (из них 7онлайн) мероприятий областного, районного, городского уровней, в которых приняли участие 16471 человек (из них 176 онлайн участники) (2016 год -15947 человек). |
| 2. | Количество мероприятий молодежной политики | ед. | 168 | 175 | 175 | Показатель выполнен.  В 2022 году было организовано и проведено 175 мероприятий (из них 7 – онлайн). |
| 3. | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 33 | 31 | 33 | Показатель выполнен.  В отчетном периоде 2022 года на территории района работали 33 объединения. |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 1. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год | % | 100 | 100 | 100 | В 2022 году все подведомственные Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района учреждения функционировали. Мероприятия проводились в соответствии с планами. |
| 2. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» | % | 100 | 100 | 100 | В 2022 году МКУ СМР «ЦОД обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» работало согласно плану. |

**2. МП** **«Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального района на 2018-2024 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 07.06.2018 № 577 с последующими изменениями: от 03.09.2018 № 930, от 27.02.2019 № 218, от 29.05.2019 № 542, от 21.01.2020 № 62, от 04.02.2021 № 99, от 20.05.2022 № 528, от 13.10.2022 № 1098).

Целью Программы является создание современной, комфортной городской среды на территории города Кадникова Сокольского муниципального района и повышение уровня благоустройства территорий города Кадникова.

С начала реализации Программы были благоустроены 2 общественные территории города Кадникова и 2 дворовые территории города Кадникова.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по Сокольскому муниципальному району (городское поселение город Кадников) контракты не заключались, ввиду того, что объявленные аукционы признаны несостоявшимися (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального района на 2018-2024 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий города Кадникова | ед. | 2 | 3 | 2 | С начала реализации Программы благоустроены две дворовые территории.  Показатель не выполнен.  В отчетном периоде контракт на благоустройство дворовых территорий не заключен, так как конкурсные процедуры не состоялись ввиду отсутствия участников. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Кадникова | % | 5,0 | 7,5 | 5,0 | С начала реализации Программы благоустроены две дворовые территории.  Показатель не выполнен.  В отчетном периоде благоустройство дворовой территории в г. Кадникове не проводилось (электронный аукцион на благоустройство дворовой территории признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок от участников). |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Сокольского района, кроме города Сокола) | % | 4,9 | 5,6 | 4,9 | С начала реализации Программы благоустроены две дворовые территории.  Показатель не выполнен.  Электронный аукцион на благоустройство дворовой территории признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок от участников. |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды по благоустройству дворовых территорий. | % | 27 | 47 | 27 | С начала реализации Программы благоустроены две дворовые территории.  Показатель не выполнен.  Электронный аукцион на благоустройство дворовой территории признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок от участников. |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий города Кадникова | ед. | 2 | 3 | 2 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом.  С начала реализации Программы благоустроены две общественные территории.  В перечне общественных территорий г. Кадникова, подлежащих благоустройству в 2022 году, включен 1 объект (Александровский парк). |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Кадникова | % | 40 | 60 | 40 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом.  С начала реализации Программы благоустроены две общественные территории (их общее количество согласно методике расчета показателя – 5). |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды по благоустройству общественных территорий | % | 9 | 9 | 9 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. |
| 8. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 2 | 3 | 2 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом.  С начала реализации Программы благоустроены две общественные территории. |

**3. МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 13.10.2017 № 1168 (с изменениями от 12.03.2018 № 263, от 13.09.2018 № 957, от 14.02.2019 № 190, от 30.05.2019 № 563, от 27.09.2019 №1028, от 30.01.2020 № 118, от 06.05.2020 № 426, от 20.02.2021 № 184, от 22.07.2021 № 745, от 23.09.2021 № 967, от 21.12.2021 № 1273, от 10.02.2022 № 131, от 03.06.2022 № 595, от 19.09.2022 № 1023).

Учет имущества района и его движение осуществляется путем ведения реестра муниципальной собственности Сокольского муниципального района, в котором по состоянию на 31 декабря 2021 года числится муниципальное имущество балансовой стоимостью 1 904 784,21 тыс. рублей, в том числе имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

В рамках реализации мероприятий по землеустройству в 2022 году выполнена оценка рыночной стоимости и права аренды 9 земельных участков, кадастровые работы проведены в отношении 19 земельных участков. Выполнена оценка рыночной стоимости объектов, права аренды: 11 объектов недвижимости, 6 рекламных конструкций.

Сумма доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 2022 году составила 18314,1 тыс. руб.

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, составила 74%.

В целях реализации государственной политики в области приватизации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 2022 году продолжена работа по реализации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Сокольского муниципального района. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества в отчетном периоде осуществлена продажа 2 объектов недвижимости, 1 автомобиля.

В 2022 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 19 населенных пунктов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы»** | | | | | | | |
| 1. | | Количество проведенных проверок использования муниципального имущества | ед. | 7 | 9 | 9 | За 2022 год проведена проверка муниципального имущества 2 городских и 7 сельских поселений Сокольского муниципального района. |
| 2. | | Количество подготовленных технических, межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Сокольского муниципального района | ед. | 85 | 21 | 45 | Выполнена оценка рыночной стоимости объектов, права:  - 6 прав на установку рекламных конструкций;  - 11 объектов недвижимости;  - 9 земельных участков.  Выполнены кадастровые работы в отношении 19 земельных участков. |
| 3. | | Доходы в бюджет Сокольского муниципального района от продажи и аренды муниципального имущества | тыс. руб. | 3032,2 | 11392,0 | 13002,3 | Поступление доходов:  - от реализации 1 объекта в сумме 3910,0 тыс. руб. по приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  - от реализации 3 объектов в сумме 6397,9 руб. по Федеральному закону от 17.07.1999 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  - от реализации 2 объектов в сумме 661,22 тыс. руб. по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - за аренду объектов, находящихся в казне Сокольского муниципального района 2033,18 тыс. руб. |
| 4. | | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 63 | 67 | 74 | Общее количество поступивших заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление земельных участков по состоянию на конец отчетного периода - 781: 232 - для ИЖС, 227 - для ЛПХ, 49 - для ведения садоводства, 273 - на ЕДВ, количество граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки и ЕДВ за период действия программы - 579. |
| 5. | | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на торгах | ед. | 4 | 4 | 4 | За 2022 год:  - 1 объект реализован по приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  - 3 объекта реализованы по Федеральному закону от 17.07.1999 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». |
| 6. | | Количество договоров купли-продажи и аренды земельных участков, заключенных по итогам торгов. | ед. | 13 | 8 | 16 | За 2022 год заключено 16 договоров аренды земельных участков. |
| 7. | | Доля земельных участков, реализованных на торгах. | % | 93 | 80 | 73 | Выставлено на торги 22 земельных участка, реализовано 16 участков (аренда - 16) по итогам торгов. |
| 8. | | Доля переданных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на иной уровень собственности в установленные сроки от общего количества переданных объектов недвижимости на иной уровень собственности. | % | 100 | 100 | 100 | Из муниципальной собственности Сокольского муниципального района передано 8 объектов недвижимости:  - в собственность города Кадникова передано 5 объектов недвижимости, предназначенных для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями (постановление Правительства Вологодской области от 10.01.2022 № 34);  - в собственность города Сокола передан 1 объект недвижимости, предназначенный для организации в границах поселения водоснабжения поселения (постановление Правительства Вологодской области от 17.01.2022 № 39);  - в федеральную собственность передано 2 объекта недвижимости (распоряжение ТУ Росимущество в Вологодской области от 03.11.2022 №35-287-р).  Все объекты переданы в установленные законом сроки. |
| 9. | | Доля принятых объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в муниципальную собственность. | % | 100 | 100 | 100 | В муниципальную собственность Сокольского муниципального района принято 5 объектов недвижимости:  - от города Сокола принят 1 объект недвижимости, предназначенный для формирования и содержания муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений (постановление Правительства Вологодской области от 24.01.2022 № 79);  - от Российской Федерации принято 2 объекта недвижимости (распоряжение ТУ Росимущества в ВО от 15.08.2022 № 35-209-р);  - из федеральной собственности принято 2 объекта недвижимости (распоряжение ТУ Росимущество в Вологодской области от 15.08.2022 №35-209-р).  Все объекты приняты в установленные законом сроки. |
| 10. | | Доля приватизированных объектов муниципального имущества к общему количеству объектов, планируемых к приватизации в отчетном году. | % | 75 | 75 | 75 | В план приватизации объектов муниципального имущества Сокольского муниципального района включено 4 объекта, за 2022 год приватизировано 3 объекта. |
| 11. | | Количество мероприятий по выполнению кадастровых работ. | ед. | 57 | 7 | 19 | Выполнены кадастровые работы в отношении 19 земельных участков. |
| 12. | | Количество договоров купли-продажи земельных участков заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | ед. | 113 | 61 | 248 | За 2022 год заключено 206 договоров купли-продажи земельных участков, 42 соглашения о перераспределении земельных участков. |
| 13. | | Снижение дебиторской задолженности по аренде муниципального имущества. | % | 63 | 63 | 63 | Показатель выполнен. |
| 14. | | Доход в бюджет Сокольского муниципального района, полученный от аренды и реализации земельных участков. | тыс. руб. | 19153,6 | 11551,0 | 18314,1 | Поступление доходов в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков, от реализации земельных участков в случае их выкупа в собственность, заключении соглашений о перераспределении. |
| 15. | | Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. | ед. | х | 18 | 19 | В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 19 населенных пунктов. |
| 16. | | Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Сокольского муниципального района. | % | х | 6 | 6 | Показатель выполнен. |

**4. МП «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2018-2022 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 11.09.2017 № 1079, с последующими изменениями от 09.01.2018 № 1, от 14.05.2018 № 434, от 21.09.2018 № 973, от 06.02.2019 № 143, от 09.09.2019 № 970, от 09.01.2020 № 1, от 03.02.2020 № 133, от 01.06.2020 № 477, от 08.02.2021 № 111, от 13.07.2021 № 723, от 08.11.2021 № 1096, от 18.02.2022 № 163, от 22.08.2022 № 939).

Основными целями программы в 2022 году являлись повышение открытости органов исполнительной власти Сокольского муниципального района и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.

Предусмотренные программой мероприятия реализовывались в срок, изыскивались новые возможности для их полной и плодотворной реализации.

Программа включает две подпрограммы: подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского муниципального района» и подпрограмма 2 «Повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг».

В 2022 году в рамках реализации программы проведены следующие основные мероприятия:

- проведение широкомасштабной информационной кампании по популяризации регистрации граждан в системе ЕСИА и получения услуг в электронном виде через Порталы государственных услуг;

- расширение перечня оказываемых в МКУ СМР «МФЦ» гражданам государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 31.12.2022 доступны для получения в МФЦ 210 услуг, в том числе: 51 - федеральных, 117 - региональных, 23 - муниципальных, 19 - прочих. Работают 9 окон для обслуживания заявителей, также ведут работу по приему документов 2 обособленных структурных подразделения (удаленные рабочие места) в г. Кадникове - 2 окна, в д. Литега - 1 окно;

- информирование граждан о деятельности органов исполнительной власти через официальный сайт, средства массовой информации;

- функционирование официального сайта, а также постоянная актуализация размещенной на сайте информации.

Недостижение двух из четырех плановых показателей программы по итогам 2022 года свидетельствует о том, что работу в данном направлении необходимо продолжать. Причинами невыполнения отдельных показателей стали: недостаточная эффективность проводимой работы органами местного самоуправления района, структурными подразделениями Администрации района и отраслевыми (функциональными) органами по продвижению электронных услуг среди физических и юридических лиц – получателей услуг; прием заявителей в 1 квартале 2022 года исключительно в порядке предварительной записи, что привело к уменьшению количества принятых граждан.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2018-2022 годы»** | | | | | | | |
| 1. | | Доля опубликованных в газете «Сокольская правда» муниципальных правовых актов от общего числа муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, в полном объеме размещены в газете «Сокольская правда» или ее приложении «Официальный вестник» |
| 2. | | Количество материалов, размещенных в разделе «Новости» официального сайта Сокольского муниципального района в сети «Интернет» в течение года | Ед. | 1486 | 1390 | 1726 | За 2022 год размещено 1726 новостей на официальном сайте района. Плановый показатель превышен в связи с увеличением объема информационных поводов, в частности: преобразование Сокольского муниципального района в округ, выборная кампания и т.д. |
| 3. | | Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 71 | 70 | 67,47 | За 12 месяцев 2022 года органами местного самоуправления Сокольского муниципального района предоставлено 5691 услуга, из числа услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, из них 3840 услуг в электронном виде. Недостижение планового показателя связано с недостаточной эффективностью проводимой работы органами местного самоуправления района, структурными подразделениями Администрации района и отраслевыми (функциональными) органами по продвижению электронных услуг среди физических и юридических лиц – получателей услуг.  3840/5691\*100=67,47 % |
| 4. | | Количество оказан­ных гражданам госу­дарственных и муни­ципальных услуг в МКУ СМР «МФЦ» (в среднем за месяц) | ед. | 2653 | 2600 | 2473 | За период с января по декабрь 2022 года оказано 29676 услуг, в том числе: федеральных – 19581; региональных – 6032; муниципальных – 35; прочих (электронных) услуг – 4028.  29676/12=2473.  Отклонения от планового значения произошли ввиду приема заявителей в 1 квартале 2022 года исключительно в порядке предварительной записи, что привело к уменьшению количества принятых граждан. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1. | | Доля опубликованных в газете «Сокольская правда» муниципальных правовых актов от общего числа муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, в полном объеме размещены в газете «Сокольская правда» или ее приложении «Официальный вестник» |
| 2. | | Количество материалов, размещенных в разделе «Новости» официального сайта Сокольского муниципального района в сети «Интернет» в течение года | ед. | 1486 | 1390 | 1726 | За 2022 год размещено 1726 новостей на официальном сайте района. Плановый показатель превышен в связи с увеличением объема информационных поводов, в частности: преобразование Сокольского муниципального района в округ, выборная кампания и т.д. |
| **Подпрограмма 2 «Повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | |
| 1. | | Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 71 | 70 | 67,47 | За 12 месяцев 2022 года органами местного самоуправления Сокольского муниципального района предоставлено 5691 услуга, из числа услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, из них 3840 услуг в электронном виде. Недостижение планового показателя связано с недостаточной эффективностью проводимой работы органами местного самоуправления района, структурными подразделениями Администрации района и отраслевыми (функциональными) органами по продвижению электронных услуг среди физических и юридических лиц – получателей услуг.  3840/5691\*100=67,47 % |
| 2. | | Количество оказан­ных гражданам госу­дарственных и муни­ципальных услуг в МКУ СМР «МФЦ» (в среднем за месяц) | Ед. | 2653 | 2600 | 2473 | За период с января по декабрь 2022 года оказано 29676 услуг, в том числе: федеральных – 19581; региональных – 6032; муниципальных – 35; прочих (электронных) услуг – 4028.  29676/12=2473.  Отклонения от планового значения произошли ввиду приема заявителей в 1 квартале 2022 года исключительно в порядке предварительной записи, что привело к уменьшению количества принятых граждан. |

**5. МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.03.2019 № 291; с последующими изменениями от 21.01.2020 № 64; от 27.07.2020 № 632; от 30.12.2020 № 1168; от 09.02.2021 № 121; от 07.04.2021 № 345; от 06.07.2021 № 704; от 28.10.2021 № 1071; от 30.12.2021 № 1337; от 24.02.2022 № 170; от 08.04.2022 № 377; от 24.05.2022 № 537; от 04.07.2022 № 769; от 05.08.2022 № 880; от 21.10.2022 № 1126; от 25.10.2022 № 1138; от 29.12.2022 № 1409).

В 2021-2022 учебном году образовательное пространство Сокольского района представлено разветвленной сетью из 40 образовательных организаций, в которых образование получают 8 656 человек, в том числе воспитанники детских садов – 2641 чел., обучающиеся школ – 6015 чел., занято в образовательных организациях 1249 человек.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики района.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Сокольском районе обеспечена задача 100% доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. В федеральном сегменте электронной очереди в детские сады состоят 285 детей в возрасте от 0 до 3 лет, актуальный спрос на предоставление мест отсутствует, всем желающим, старше 1,5 лет, предоставляются места в детских садах.

В 2022 году детские сады являлись участниками и победителями следующих мероприятий:

В 2022 году педагоги являлись участниками и победителями следующих мероприятий:

- областного конкурса «Педагогический триумф - 2022»:   
педагог дополнительного образования БОУ СМР «СОШ №1» - победитель конкурса в номинации «Сердце отдаю детям»; учитель БОУ СМР «СОШ №1» - лауреат конкурса в номинации «Учитель года»; учитель БОУ СМР «ООШ №2»; учитель БОУ СМР «Марковская ООШ»; воспитатель БДОУ СМР «Детский сад №13»; советник директора по воспитанию БОУ СМР «СОШ №1».

Муниципального конкурса «Педагог года - *2022*». Победителями стали:  
Абсолютными победителями признаны: педагог дополнительного образования Дома детского творчества – в номинации «Сердце отдаю детям»; учитель школы №1 - в номинации «Советники по воспитанию»; учитель начальных классов Воробьевской школы - в номинации «Классные руководители». Абсолютным победителем в номинации «Воспитатель года» стала воспитатель детского сада №21. Абсолютным победителем в номинации «Педагогический дебют» стал учитель истории и обществознания школы №2. Абсолютные победители в номинации «Учитель года»: учитель английского языка школы №3;учитель начальных классов школы №5.

Победитель на Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа БДОУ СМР «Детский сад №21». БДОУ СМР «Детский сад №17» стал победителем во Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России 2022».

В 2022 году согласно областной программе выделено 500 тыс. рублей из областного бюджета на оборудование по антитеррористической безопасности БОУ СМР «СОШ №5», т.к. здание 2 категории. В образовательной организации установлено дополнительно 12 видеокамер.

В рамках выполнения решений Градостроительного совета при Губернаторе Вологодской области О.А.Кувшинникове в 2022 году проведены капитальные ремонты в образовательных организациях района.

В БДОУ СМР «Детский сад №5 «Березка» проведены работы по капитальному ремонту внутренних помещений на сумму 5 007 000,0 рублей.

Капитально отремонтированы два пришкольных стадиона – в БОУ СМР «ООШ №10» и БОУ СМР «СОШ №5». На пришкольных стадионах оборудованы футбольные поля с искусственным покрытием, асфальтированные беговые дорожки, универсальные игровые площадки, площадки для воркаута, установлено освещение, системы водоотведения, сектор для прыжков в длину.

На стадионе БОУ СМР «СОШ №5» также оборудованы полоса препятствий «Атака», трибуна для зрителей. Стоимость капитального ремонта пришкольного стадиона БОУ СМР «ООШ №10» - 20 651 119,20 рублей, пришкольного стадиона БОУ СМР «СОШ №5» - 23 912 534,85 рублей.

В 2022 году проведен капитальный ремонт здания БОУ СМР «СОШ №1» - ремонт системы отопления, оборудование системы горячего водоснабжения, подключение к городским системам отопления и горячего водоснабжения, замена теплопункта, устройство чернового пола, замена пола 1 этажа, капитальный ремонт двух спортивных залов, фойе здания, замена 92 оконных блоков, ремонт потолков помещений. Общая сумма ремонта – 37 031 783,04 рублей.

В 2022 году продолжился капитальный ремонт здания БОУ СМР «ООШ №2», проведен ремонт системы отопления и канализации, ремонт внутренних помещений. Общая сумма ремонта – 7 277 219,66 рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в двух школах района (школы № 10, Рабангская) открылись Центры образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста». Произведены ремонты кабинетов, приобретена новая мебель, поставлены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии.

В 2022 году в проекте «Цифровая образовательная среда» образовательные организации № 1,5, 10. В рамках национального проекта приобретены ноутбуки.

В рамках региональной программы «Модернизация пищеблоков в общеобразовательных организациях» закуплено и установлено новое технологическое оборудование на пищеблок БОУ СМР «СОШ № 5».

В отчетном году в учреждениях образования Сокольского района за счет средств местного бюджета на проведение ремонтных работ выделено более 60 миллионов рублей из средств местного бюджета: работы по благоустройству территории БОУ СМР «СОШ №1», БДОУ СМР «Детский сад №5» Березка»; ремонт ограждения БОУ СМР «ОШ для обучающихся с ОВЗ»; ремонт системы отопления БОУ СМР «СОШ №3», БОУ СМР «СОШ №5», БДОУ СМР №10, БДОУ СМР №30; ремонт кровли МАОУ «СОШ №9», БОУ СМР «Биряковская СОШ», БОУ СМР «ООШ №2», БДОУ СМР №27, БДОУ СМР №30, БДОУ СМР №33; замена оконных блоков и ремонт фасада БДОУ СМР №27; ремонт помещений под образовательный центр «Точка роста» в БОУ СМР «Рабангская ООШ» и БОУ СМР «ООШ №10».

Во Всероссийской олимпиаде школьников участниками регионального этапа стали 43 обучающихся из 6 школ, из них 2 победителя и 13 призеров школ №№ 1 и 9.

В 2022 г. экзамены в форме ЕГЭ проводились на базе 2-х школ: БОУ СМР «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 9». В 2022 году количество выпускников 11 классов - 115 человек, из них изъявивших желание сдавать единый государственный экзамен - 115 человек, ГВЭ по математике и русскому языку – 3 человека. 19 высоких результатов показали выпускники, набравшие 90 и более баллов. Сдали ЕГЭ по русскому языку (обязательный), математике, литературе, географии (из тех, кто выбирал) 100% выпускников.

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 11 выпускников школ. 100 % медалистов набрали 70 и более баллов по русскому языку и математике.

В течение 2022 года в объединениях дополнительного образования занимались 6684 человека в возрасте от 5 до 18 лет, охват составил 84 % от данной категории детей. На базе БОУ ДО СМР «ДДТ» продолжена реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» – дополнительным образованием с использованием сертификата персонифицированного финансирования охвачено 2621 человек (33 %).

К концу 2022 года в Центре цифрового образования «IT- куб» обучается более 400 детей. Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях, тематика которых соответствовала направлениям деятельности Центра, составила 3115 человек.

С января текущего года в Кубе прошло более 50 мероприятий, в том числе провели областной хакатон по программированию в среде скрейтч; проведена олимпиада по программированию на языке python; организованы конкурсы: по программированию в среде скрейтч «Мой любимый персонаж» с участием более 10 регионов РФ, «Папа может», посвященный празднику «День отца» (тематический рисунок, разработанный с помощью компьютерной графики в различном ПО), конкурс «День матери» (проекты, разработанный в среде программирования Scratch), конкурс «Магистр – кодер» (тестирование на знание языка программирования Python).

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во все школы района приобретена государственная символика Российской Федерации. Освоение денежных средств в размере 1,4 млн. рублей. В комплект государственных символов входит стационарный уличный флагшток с флагом, напольная стойка с флагом для использования в помещении, 10 настольных флагов и 2 вида герба Российской Федерации. 1 сентября 2022 года и в дальнейшем для еженедельного использования государственной символики на мероприятиях с обучающимися. В 2021-2022 учебном году в районе в 11 школах работали 11 советников директоров по воспитанию проекта «Навигаторы детства».

В Сокольском районе в 2022 году 16 образовательных учреждений (100%) организовали работу по созданию школьных спортивных клубов. Команда ШСК школы №1 участвовала в областных спортивных играх ШСК и представляла Вологодскую область на Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов. Ребята из 57 регионов России соревновались в детском центре «Смена» в Краснодарском крае.

В 2021-2022 учебном году, на базе 6 общеобразовательных организаций (школа №1, №3, №5, №9, Архангельская, ОВЗ) функционировали школьные театры, количество обучающихся, вовлеченных в деятельность школьных театров – 159. 18 мая, ученики БОУ СМР «ОВЗ» приняли участие в XVII муниципальном фестивале детских экологических театров «В гармонии с природой» с экологической постановкой.

Показатели муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  Обучающиеся всех школ района обучаются по стандартам. |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 79,0 | 79,0 | 84,2 | Показатель выполнен.  На 31.12.2022 детей, охваченных программами дополнительного образования 6684 человек. По данным Вологдастата на 01.01.2022 в районе детей в возрасте от 5 до 18 лет 7936 человек. |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  За 2022 год среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ составляла 44511,20 руб. |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100,4 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  За 2022 год среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составляла 47318,70 руб. |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  За 2022 год среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составляла 46482,00 руб. |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  Детей старше 3 лет в очереди на предоставление места в дошкольную организацию нет. |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  Всем детям данной категории, желающим посещать детский сад, места предоставлены. |
| 3. | Увеличение доли образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | 6,0 | 12,0 | 12,0 | Показатель выполнен.  Приобретено новое технологическое оборудование на пищеблоки в БОУ СМР «ООШ № 10», БОУ СМР «СОШ № 5» |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно-научной и технологической направленности | % | 25,0 | 25,0 | 33,0 | Показатель выполнен.  По данным Вологдастата на 01.01.2022 в районе детей в возрасте от 5 до 18 лет 7936 человек. На 31.12.2022 охват детей программами технологической направленности составляет 2621 чел. |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Все образовательные организации участвуют в процедурах оценки качества образования. |
| 6. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Всем обратившимся гражданам меры социальной поддержки назначены. |
| 7. | Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 17,6 | 5 | 25,5 | Показатель выполнен.  В отчетном периоде отдохнуло на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах 1866 детей. По данным Вологдастата детей от 6 до 18 лет в районе – 7311 человек |
| 8. | Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | объекты | 1 | 2 | 2 | Капитальный ремонт проведен в БОУ СМР «СОШ № 1», БОУ СМР «СОШ № 5». |
| 9. | Количество отремонтированных дошкольных учреждений | объекты | 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт БДОУ СМР  «Детский сад № 5 «Березка» |
| 10. | Количество общеобразовательных организаций в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно – научной и технологической направленностей | ед. | - | 5 | 5 | Показатель выполнен. Центры образования «Точка роста» естественно – научной и технологической направленностей созданы и функционируют в 5 общеобразовательных организациях (Школы № 2,9,10, Кадниковская, Рабангская) |
| 11. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности обще интеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | чел. | 467 | 0 | 0 | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 12. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения воспитания Центра «Точка роста» | чел. | 99 | 0 | 0 | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 13. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 0 | 0 | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 14. | Количество созданных центров цифрового образования детей «IТ-куб» | ед. | 1 | 0 | 0 | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 15. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | чел. | 224 | 400 | 404 | Показатель выполнен.  404 ребенка зачислены на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. |
| 16. | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | ед. в год | 870 | 1500 | 1515 | Показатель выполнен.  1515 детей приняли участие в мероприятиях, организованных Центром. |
| 17. | Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | ед. в год | 4 | 6 | 8 | Показатель выполнен.  Мероприятия проведено на базе Центра. |
| 18. | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | ед. | 6 | 6 | 6 | Показатель выполнен.  На базе Центра реализуется 6 дополнительных общеобразовательных программ. |
| 19. | Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Все педагоги Центра прошли обучение. |
| 20. | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 4 | 7 | 7 | Показатель выполнен.  Цифровая образовательная среда внедрена в 4 общеобразовательных организациях (БОУ СМР «СОШ № 1»,БОУ СМР «ООШ №2», БОУ СМР «СОШ № 3», БОУ СМР «СОШ № 5»,МАОУ «СОШ № 9», БОУ СМР «Кадниковская СОШ», БОУ СМР «ООШ № 10») |
| 21. | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования по уровню начального общего образования | чел. | 259 | - | - | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 22. | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования по уровню основного общего образования | чел. | 311 | - | - | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 23. | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования по уровню среднего общего образования | чел. | 47 | - | - | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 24. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1 | - | - | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 25. | Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятия физической культурой и спортом | ед. | 1 | - | - | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| 26. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой. | % | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен.  В двух школах проведены мероприятия по антитеррористической безопасности (БОУ СМР «СОШ № 3», БОУ СМР «СОШ №5»).  Из 40 образовательных организаций в 2 проведены мероприятия. |
| 27. | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно логистического центра. | ед. | - | - | - | Плановое значение показателя на 2022 год не устанавливалось. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы»** | | | | | | |
| 1. | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2. | Выполнение планов работы Управления образования Администрации Сокольского района | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 34,03 | 34,5 | 20,94 | Показатель выполнен  2061707к Втч /98475,8 кв.м |
| 4. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,25 | 0,24 | 0,15 | Показатель выполнен 15208,91Гкал/98475,8кв.м. |
| 5. | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 4,07 | 9,933 | 4,43 | Показатель выполнен  38320, 49куб.м/8654чел. |
| 6. | Количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | ед. | - | 16 | 16 | Показатель выполнен. Все общеобразовательные организации оснащены государственной символикой. |

**6. МП «Содействие занятости населения Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.12.2018 №1191; с изменениями от 10.01.2020 № 8, от 09.04.2021 № 351, от 15.10.2021 № 1036, от 18.02.2022 № 164, от 11.05.2022 № 486).

На начало 2022 года в отделении занятости по Сокольскому району было зарегистрировано 262 безработных гражданина, уровень безработицы составлял 1,14 %. В отделение занятости населения обратилось за содействием в поиске подходящей работы за 2022 год 1197 человек, признано безработными – 761 человек, в том числе уволенных по сокращению численности или штата – 19 человек. Массовых уведомлений о предстоящем сокращении численности или штата работников работодателями в течение года не было представлено. В 2022 году трудоустроено 788 человек, что составляет 65,9 % от числа обратившихся.

Одним из базовых направлений деятельности отделения занятости населения Сокольского района является взаимодействие с работодателями.

По состоянию на конец декабря 2022 года в отделение занятости работодателями заявлено 406 вакансии.В течение 2022 года коэффициент напряженности на рынке труда по району составлял от 0,71 на начало года до 0,67 на конец года.

В 2022 году реализовывались следующие мероприятия программы:

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан (обучено 33 человека);

**-** организация проведения оплачиваемых общественных работ**,** в рамках которой в 2022 году за счет средств областного бюджета выплачена материальная поддержка 38 безработным гражданам - участникам работ;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в рамках которой в 2022 году за счет средств областного бюджета временно трудоустроены 9 безработных граждан, относящихся к данной категории;

**-** организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 220 участников;

- содействие самозанятости безработных граждан - оказано 34 услуги безработным гражданам, в том числе 6 безработным гражданам была оказана финансовая помощь;

- психологическая поддержка оказана 96 безработным гражданам;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в рамках которой в 2022 году приняли участие 97 безработных граждан;

- организация профессиональной ориентации граждан. В 2022 году оказана государственная услуга по профессиональной ориентации 985 человек.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом достигнуты, регистрируемый уровень безработицы в районе к концу 2022 составил 1,03 % (231 безработный гражданин).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество безработных граждан, трудоустроенных на общественные работы | чел. | 40 | 38 | 38 | За 2022 год трудоустроено работодателями на общественные работы - 38 человек. |
| 2. | Количество безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные работы | чел. | 9 | 9 | 9 | За 2022 год трудоустроено работодателями на временные работы - 9 человек. |
| 3. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | 157 | 96 | 96 | За 2022 год трудоустроено 96 несовершеннолетних граждан за счет средств бюджета района. |

**7. МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (**утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 26.12.2018 № 1300, с последующими изменениями от 26.12.2018 № 1300, с последующими изменениями от 14.04.2020 № 378, от 22.10.2020 № 952, от 17.03.2021 № 271, от 10.06.2021 № 603, от 05.07.2021 № 699, от 16.08.2021 № 843, от 06.10.2021 № 1003, от 30.11.2021 № 1190, от 16.02.2022 № 161, от 27.04.2022 № 453, от 08.08.2022 № 893, от 30.12.2022 № 1424).

Для достижения целей и решения задач в обеспечении социальной безопасности населения района и в связи со сложностью и специфичностью направлений деятельности в структуре муниципальной программы выделя­ются три подпрограммы.

**подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в Сокольском муниципальном районе Вологодской области»** - направлена на повышение пожарной безопасности, качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2022 показывает, что число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по расследованным уголовным делам сократилось с 22 до 20. Удельный вес составил 6,1% (АППГ-6,6%). Организована следующая работа по предупреждению и пресечению преступности несовершеннолетних:

- еженедельно проводится анализ участия служб и подразделений в выявлении несовершеннолетних правонарушителей и доставлении в ОВД и участковые пункты полиции. В течении 2022 года совершено 7 (АППГ-4) общественно-опасных деяния, совершенных 13 (АППГ-9) несовершеннолетними;

- постановка на учет и организация профилактической работы в отношении родителей, не исполняющих свои родительские обязанности;

- применение мер административно-правового воздействия к несовершеннолетним и родителям, не должным образом исполняющих обязанности по воспитанию детей;

- ежемесячное проведение МО МВД России «Сокольский» в БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» комплексных профилактических отработок;

- привлечение к проведению мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних молодежной дружины «Молодежь Печаткино»;

- положительное влияние на снижение подростковой преступности оказали меры профилактики со стороны заинтересованных органов и ведомств, вовлечение в досуговую занятость несовершеннолетних в учебный и каникулярный период;

- по состоянию на 31.12.2022 на учете состоит 99 несовершеннолетних, охвачены организованными формами занятости – 91 (92%). Занимаются в кружках и секциях образовательных учреждений – 66, в учреждениях культуры – 6, в учреждениях спорта – 11, посещают кружки и группу продленного дня при БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района» – 8 человек;

- еженедельно специалистами БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района», Управления образования Администрации района и ПДН МО МВД России «Сокольский» проводятся рейды по профилактике неблагополучия в семьях, находящихся в социально – опасном положении. На учете состоит 34 семьи, находящихся в социально-опасном положении, в которых проживает 99 несовершеннолетних. Осуществлено 2703 результативных выхода, проведено 187 межведомственных рейдов;

- проведение Советов профилактики Управлением образования Администрации района с приглашением обучающихся и их родителей (98 заседаний, рассмотрено 389 персональных дел);

- ежедневное осуществление проверок сотрудниками МО МВД России «Сокольский» по месту жительства лиц, состоящих под административным надзором, в том числе имеющих несовершеннолетних детей или сожительствующих с женщинами, имеющих на воспитании детей.

В 2022 году проведено шесть Единых дней профилактики в образовательных организациях района.

Согласно плану муниципальных внешкольных мероприятий, в 2022 году в образовательных организациях района проведено 462 мероприятия по профилактике негативных явлений, посещаемость составляет более 5900 человек, человекопосещения 32560. Учреждениями культуры и спорта района по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ проведено 1562 мероприятия с посещаемостью около 100 000 человек, большинство из которых - это несовершеннолетние и молодежь.

Ежегодно проводится активная работа в целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска и состоящих на различных видах учетов, подведомственными учреждениями Управления образования администрации района и Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации района.

Руководителям подведомственных учреждений, на базе которых были организованы лагеря с дневным пребыванием и профильные сборы рекомендовано с максимальным охватом привлечь несовершеннолетних, состоящих на учетах в: ПДН МО МВД России «Сокольский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района, а также находящихся в социально–опасном положении и состоящих на социальном патронаже в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района».

Управлением образования, образовательными организациями при подготовке к летней оздоровительной компании проведена работа по привлечению несовершеннолетних к организованным формам труда и отдыха. В 2022 году на базе образовательных организаций организовано 6 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 326 детей, лагеря труда и отдыха функционировали на базе 2 образовательных организаций для 27 детей, 6 трудовых бригад работали в 4 общеобразовательных организациях для 69 обучающихся.

На базе БУ СО ВО «КЦСОН Сокольского района» организованы лагеря труда и отдыха. С 06.06.2022 г. по 30.06.2022 лагерь труда и отдыха «Меридиан» для 15 подростков, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета. С 04.07.2022 г. по 29.07.2022 (для 11 человек) и с 01.08.2022 по 19.08.2022 (для 13 человек) организована работа трудовой бригады.

В 2022 году в Сокольском муниципальном районе трудоустроено 220 несовершеннолетних граждан:

- за счет средств работодателя – 77 чел.;

- за счет пожертвований - 47 чел.;

- за счет местного бюджета – 96 чел.;

Трудоустроено по категориям:

- дети, находящиеся под опекой – 2 чел.;

- дети из малообеспеченных семей – 81 чел.;

- дети из неполных семей – 19 чел.;

- дети из многодетных семей - 50 чел.;

- дети, находящиеся в социально-опасном положении – 1 чел.;

- состоящие на учете в ПДН МО МВД России «Сокольский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района – 6 чел.

Услугу по профессиональной ориентации получили 985 человек.

С целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в группы экстремистской направленности проводятся мероприятия с подростками. Во время отчетного периода печатной, аудио, видео и иной продукции экстремистской направленности не выявлено, информации об их распространении не получено.

В ходе проведения мероприятий по профилактике незаконной миграции совместно с отделением по вопросам миграции МО МВД России «Сокольский» проведено 22 оперативно-профилактических отработки микрорайонов города и сельской местности. В ходе данных отработок составлено 19 административных материалов по ст. 18 КоАП РФ.

В течение 2022 года проведено 32 комплексных оперативно-профилактических отработки административных участков. В ходе проведенных отработок раскрыто 40 преступлений, выявлено 162 административных правонарушения.

Также проводилась работа по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. В филиале по Сокольскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Вологодской области организован консультативный пункт. В 2022 году специалистом ОЗН по Сокольскому району было осуществлены ежемесячные выходы в учреждение. Консультацию получили 65 человек. Информация о вакансиях в инспекцию предоставляется ежемесячно.

Администрацией Сокольского муниципального района совместно с МО МВД России «Сокольский» проводится работа по привлечению кандидатов в состав добровольных народных дружин: действует 4 общественных формирования правоохранительной направленности общей численностью 20 человек и 29 внештатных сотрудников полиции.

**подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»** - направлена на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности в результате ДТП на территории Сокольского муниципального района.

Основное мероприятие 1. В рамках данного мероприятия осуществляется часть полномочий (функций) по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах района и в границах населенных пунктов сельских поселений.

Основное мероприятие 2. В рамках указанного мероприятия производится капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительства (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сокольского муниципального района.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В рамках мероприятия 4 осуществляется реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение совершения ДТП.

Всего в 2022 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» всего отремонтировано 4,74 км автомобильных дорог, из них на территории города Сокола 1,48 км, в сельских поселениях Сокольского района – 3,26 км.

По итогам 2022 года в Сокольском районе зарегистрировано 697 ДТП, что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (796 ДТП).

Из них 67 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 14 и травмированы 98 человек (2021 год: 42 - с пострадавшими; 4 – погибли; 76 – травмированы).

В сравнении с АППГ состояние аварийности (с пострадавшими) характеризуется следующим образом:

- количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 59,5% (с 42 до 67 ДТП);

- число погибших людей возросло в 3,5 раза (с 4 до 14);

- количество, получивших травмы в ДТП, увеличилось на 29% (с 76 до 98 человек);

- общее число ДТП по вине нетрезвых водителей (включая происшествия с материальным ущербом) уменьшилось (с 19 до 15 ДТП; -21%).

Отмечается осложнение по следующим показателям аварийности:

- зарегистрировано 10 ДТП со смертельным исходом (2021г.: 3; в 3,3 раза);

- доля ДТП, в которых погибли участники дорожного движения, возросла в 2,1 раза и составила 14,9% от ДТП с пострадавшими (2021г.: 7,14%);

- число погибших людей возросло в 3,5 раза (с 4 до 14), при этом с 1 до 2 (в 2 раза) увеличилось количество погибших детей;

- тяжесть последствий ДТП возросла в 2,5 раза и составила 12,5 погибших на 100 пострадавших (2021г.: 5,0);

- количество ДТП с участием детей до 16 лет возросло в 2,7 раза (с 6 до 16).

В течение 2022 года в Сокольском районе проводилась профилактическая работа среди населения в области безопасности дорожного движения. Организовано и проведено 40 информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий, в том числе: по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 20, по применению светоотражающих элементов – 9, по применению детских удерживающих устройств - 8. Проведено 117 рейдовых отработок.

Проведено 3554 разъяснительные профилактические беседы в области безопасности дорожного движения с водителями, водителями-родителями, пешеходами, 996 – с детьми, распространено 400 листовок на тематику соблюдения правил дорожного движения.

К проведению пропагандистских акций активно привлекаются члены отрядов ЮИД, в Сокольском муниципальном районе создано 14 отрядов ЮИД, в которых задействовано 155 детей.

За 2022 год проведено просветительских мероприятий по безопасности дорожного движения:

- в дошкольных образовательных учреждениях – 145 (АППГ- 129);

- в общеобразовательных организациях – 273 (АППГ- 269);

- в том числе в общеобразовательных организациях с родителями – 25 (АППГ- 19);

- в профессиональных образовательных организациях – 33 (АППГ- 41);

- в местах массового нахождения граждан – 142 (АППГ- 158);

- в предприятиях и в организациях, эксплуатирующих транспортные средства – 82 (АППГ- 88);

- с индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующих транспортные средства – 60 (АППГ- 70).

К началу 2022-2023 учебного года из районного бюджета приобретены светоотражатели для распространения среди дошкольников и учащихся младших классов на сумму 20000 рублей.

В 2022 году проведено 6 заседаний районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

**подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилак­тика алкоголизма и наркомании»** - направлена на противодействие росту потребления психоактивных веществ населением района.

В 2022 году проведено четыре заседания антинаркотической комиссии Сокольского муниципального района.

В течение 2022 года велась работа по выявлению и пресечению фактов поступления в незаконный оборот наркотических, лекарственных, психотропных и сильнодействующих средств, с задействованием всех служб МО МВД, а также совместно с УНК УМВД России по Вологодской области и ФСБ России по Вологодской области.

Сотрудниками ОУР принимали участие в проведении инструктажей единой дислокации, в том числе по формам и методам выявления правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ в местах массового отдыха.

Осуществляются сверки с учетами МО МВД России «Сокольский» о подростках, состоящих на учете за употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время на учете у нарколога несовершеннолетних за употребление наркотических веществ не состоит. В ходе отработок учебных заведений систематически освещаются проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе распространения и употребления наркотических веществ.

С целью выявления несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и одурманивающие вещества, проведено 42 рейда по местам сбора молодежи и 8 отработок молодежных общежитий. В указанных мероприятиях принимали участие представители здравоохранения.

Принимаемые профилактические меры позволили добиться снижения количества выявленных подростков в состоянии алкогольного опьянения. Оформлено административных материалов в отношении родителей за употребление их детьми спиртных напитков и появление в пьяном виде 22 (АППГ – 28). За употребление наркотических веществ несовершеннолетних не привлекалось. Фактов распространения наркотических веществ несовершеннолетними не зарегистрировано.

Силами служб УУП, ПДН, ОГИБДД организовано проведение агитационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях района.

В здании ПДН МО МВД России «Сокольский» организовано ежемесячное проведение бесед с врачом-наркологом с несовершеннолетними, привлекаемыми к административной ответственности за употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ.

В школах работают внеурочные объединения, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой среде, направленные на повышение правовой грамотности и ответственности.

В период с 4 по 13 апреля 2022 года в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района проведены мероприятия в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022». Цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Проведены мероприятия для 4131 обучающегося, направленные на формирование правового сознания и законопослушного поведения, а также мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, на пропаганду здорового образа жизни.

С родителями (законными представителями) обучающих проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности и методах, способах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В рамках Недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (23 - 27 мая), приуроченной к Всемирному дню без табака, волонтерские отряды приняли участие в мероприятиях «Марафон безопасное детство 2022 – подросток отвечает подростку», обучающийся мог задать любой интересующий его вопрос волонтеру в письменном виде и получить ответ на него. Волонтеры разработали памятки «Никотиновая зависимость», «Чем опасен вейп».

В рамках проведения Акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией, приняло участие 3513 обучающихся, проведено 11 мероприятий по правовому просвещению обучающихся, 55 мероприятий по формированию жизненных навыков и умений, 13 спортивных мероприятий.

1 июня 2022 года волонтеры БОУ СМР «СОШ № 1» и БОУ СМР «СОШ № 5» школы присоединились к акции «Курьеры безопасности», распространяли информационные материалы букеты по профилактике табакокурения.

В школах согласно программе воспитания не реже 1 раза в четверть проходятся классные часы, беседы, встречи по профилактике алкоголизма, наркомании, курения и другим составляющим здорового образа жизни: «В здоровом теле здоровый дух», «Слагаемые здоровья», «Береги здоровье смолоду», «Нет вредным привычкам», «Мифы о наркотиках», «Территория без табачного дыма», «О привычках полезных и вредных», «Жизнь главная ценность человека», «Умей сказать – нет», «Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок», «Проступок. Правонарушение. Преступление» и др.

Ведется информационная кампания: разработка и распространение информации по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения классным руководителям для транслирования на классных часах и родительских собраниях.

В 2022 году в школах района организовано шесть Единых дня профилактики. В рамках проведения Единых дней профилактики осуществляются беседы с несовершеннолетними по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и формированию здорового образа жизни. При проведении бесед представителями наркоконтроля демонстрировались видеоролики, дающие наглядное представление о страшных последствиях употребления наркотических средств.

Учреждения приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (1 этап – с 14 по 25 марта 2022 года; 2 этап – с 17 по 28 октября 2022 года).

На базе БУ СО ВО «КЦСОН Сокольского района» активно происходит развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом действует волонтерский отряд «Навигатор». В течение года проводятся различные профилактические акции.

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков на страницах учреждений в социальной сети «Вконтакте» размещены памятка о вреде наркотиков, организована выдача листовок «Мы против наркотиков!» в количестве 50 штук. Специалистами учреждений и волонтерским отрядом «Навигатор» организована информационная акция «Реализуй свое право на здоровье».

В учреждениях культуры ведутся и постоянно пополняются папки - накопители с актуальной информацией, например, «Узнай свой ВИЧ – статус», «Прививка – реальная защита от болезни», «Добро пожаловать в мир «ЗОЖ!» и другие.

Одной из основных форм работы подведомственных учреждений культуры, является проведение комплексных спортивных, физкультурно-оздоровительных и агитационно-пропагандистских мероприятий. В 2022 году проведено 469 физкультурно-оздоровительных мероприятия, приняли участие 17330 человек, завоевано 753 призовых места.

Физкультурно-оздоровительная работа ведется в соответствии с планом мероприятий. Традиционно в школах проводится неделя физкультуры и спорта (февраль), в течение года различные соревнования по параллелям - осенний кросс, турниры по футболу, пионерболу, лыжные гонки, веселые старты, спортивные конкурсы и игры, мероприятия, посвященные развитию комплекса ГТО.

Ученики посещают спортивные секции вне школы, успешно участвуют в соревнованиях различного уровня.

Для родителей проведены родительские собрания с участием педагога-психолога. Проведены беседы на тему «Вкусный яд: современные наркотические вещества», классные часы «Умей сказать нет!», групповые занятия в форме викторины «Здоровье – мой главный ресурс», с элементами тренинга «Я – доброжелательный». В образовательных организациях работают внеурочные объединения, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой среде.

Особое внимание уделялось профилактике употребления несовершеннолетними курительных смесей, акцент делался на информацию о последствиях употребления, признаках употребления и признаках отравления, а также адресах оказания конкретной помощи.

В каждой школе имеются методические материалы (диски, брошюры) для работы с педагогами, родителями, обучающимися по информированию о последствиях употребления алкоголя и курения, разработанные в рамках Общероссийского патриотического просветительского проекта «Общее дело».

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» оказывает амбулаторную помощь больным наркологического профиля. Центр здоровья при поликлинике БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» и врачи общей практики участвуют в проведении профилактической работы по вопросам наркологии.

На конец 2022 года с алкогольной зависимостью наблюдается 674 человека. 49 человек вновь поставлено на учет с диагнозом алкогольная зависимость. Из них 27 человек снято с учета в связи со смертью, 27 человек – с выздоровлением, 15 человек в связи с выбытием.

На профучете по поводу употребления алкоголя с вредными последствиями наблюдается 42 человека, из их: вновь поставлено – 2; снято – 9 (из них 5 человек – с выздоровлением; 3 человека - в связи с выбытием; 1 человек - в связи со смертью).

По употреблению наркотических средств состоит 28 человек. Из них 12 человек вновь поставлено на учет с диагнозом наркотическая зависимость.

На профучете по поводу употребления наркотических средств с вредными последствиями состоит 19 человек, из них: вновь поставлено – 2; снято – 3 (из них 2 человека - с выздоровлением; 1 человек в связи с выбытием)

Профилактическая работа наркологического кабинета ведется в форме лекций, бесед, участия в «Едином дне профилактики», участия в дискуссионных клубах на наркотические темы, участия в акциях, распространение видеоматериалов.

Проводится индивидуальная профилактическая работа с подростками из группы риска, выступления на родительских собраниях в учебных заведениях, участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 11. | Снижение (прирост) количества погибших на пожарах (по отношению к 2017 году) | % | 116,7 | 83,3 | - 33,3 | Наблюдается снижение, за отчетный период погибло на пожарах 4 чел. (2017 год – 6 чел.) |
| 22. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 129,8 | 174,4 | 131,2 | За 2022 год зарегистрировано 608 преступлений в районе. Наблюдается положительная динамика по сравнению с плановым значением на 24,7 %, по сравнению с 2021 годом снижение показателя на 1,1 % (613 преступлений). (По статданным Вологдастата численность населения района на 01.10.2022 – 46335 чел.). |
| 33. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,9 | 0,08 | 1,04 | За 2022 год зарегистрировано 22 несовершеннолетних достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления. Численность населения района в возрасте от 14 до 18 лет на 01.01.2022 года составила 2118 человек. Показатель значительно выше планового значения. |
| 44. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. населения | ед. | 0,8 | 12,3 | 3 | За 2022 год в ДТП погибло 14 человека. Наблюдается уменьшение показателя на 75,6% по сравнению с плановым значением. (По статданным Вологдастата численность населения района на 01.10.2022 – 46335 чел.). |
| 55. | Снижение (прирост) потребления психоактивных веществ населением района по отношению к 2017 году | % | -20,8 | -1,1 | -12,2 | Наблюдается значительное уменьшение показателя, связано с уменьшением количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения: на конец 2022 года - 763 чел. (в 2017 году – 869 чел.). |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в Сокольском муниципальном районе Вологодской области»** | | | | | | |
| 1. | Число погибших на пожарах | ед. | 13 | 5 | 4 | За отчетный период наблюдается положительная динамика, показатель ниже планового значения на 20%. |
| 2. | Снижение (прирост) количества зарегистрированных преступлений, по отношению к 2017 году | % | -31,4 | -5,9 | -31,9 | В сравнении с 2017 годом наблюдается значительное снижение, а также положительная динамика по отношению к плановому значению (2022 год – 608 ед., 2017 год – 893 ед.) |
| 3. | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 21,2 | 15,8 | 24,3 | В 2022 году зарегистрировано 148 тяжких и особо тяжких преступлений. Наблюдается увеличение причинений средней тяжести вреда здоровью по сравнению с плановым значением на 54 %, уменьшение в сравнении с уровнем 2021 года на 14,6 %. |
| 4. | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 0,38 | 10,0 | 28,8 | За 2022 год общее число ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел составило 274 чел., из них 79 чел. совершивших преступления. Наблюдается увеличение доли ранее судимых лиц в 2,9 раза в сравнении планом на год. |
| 5. | Количество зарегистрированных фактов мошеннических действий | ед. | 99 | 103 | 113 | Наблюдается увеличение на 14,1% зарегистрированных фактов мошеннических действий по отношению к прошлому году, также показатель выше планового значения на 9,7 %. |
| 6. | Снижение (прирост) количества зарегистрированных фактов мошеннических действий по отношению к предыдущему году | % | -25 | -0,96 | +14,1 | Наблюдается отрицательная динамика по сравнению с 2021 годом и плановым значением (2021 год – 99 ед., 2022 год – 113 ед.) |
| 7. | Снижение (прирост) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | -69,4 | -5,7 | -9,1 | Количество преступлений, совершенных подростками в 2022 году уменьшилось  (2021 год – 22 ед., 2022 год – 20 ед.) |
| 8. | Снижение (прирост) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2017 году | % | 6,1 | 1,3 | 3,4 | Наблюдается увеличение количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2017 году (2017 год – 261 ед., 2022 год – 270 ед.) |
| **Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | |
| 1. | Снижение (прирост) числа дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2017 году | % | 78,7 | 86 | 68,8 | За 2022 год совершено 697 ДТП. В сравнении с планом на год показатель уменьшился на 17,2% в результате проведения комплекса мероприятий по усилению надзора за дорожным движением.  (2017 год – 1013 ДТП) |
| 2. | Снижение (прирост) числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2017 году | % | 74,1 | 97 | 103,7 | За отчетный период 112 человек погибли и пострадали в ДТП.  Число пострадавших в авариях больше планового значения на 6,7%. (2017 год - 108 чел.). |
| 3. | Транспортный риск | промилле | - | 4,9 | 6,2 | За 2022 год погибло в ДТП 14 чел. Количество зарегистрированных транспортных средств составляет 22453. Показатель выше планового значения на 26,5%. |
| 4. | Снижение (прирост) числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | % | 100 | 97 | 267 | За 2022 год 16 несовершеннолетних пострадали в ДТП. В сравнении с планом на год показатель выше на 170%. (2017 год - 6 чел.) |
| 5. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | В 2022 году приобретено 485 светоотражающих элементов и 50 м ленты для обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций. |
| 6. | Количество обучающихся 2 – 6 классов в общеобразовательных организация муниципального района, обеспеченных светоотражающими приспособлениями | чел. | 3238 | - | - | В отчетном году расчет показателя не предусмотрен. |
| 7. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 16,54 | 4,75 | 4,74 | Показатель меньше планового значения на 0,2%, мероприятие выполнено в пределах финансирования. |
| **Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** | | | | | | |
| 1. | Снижение (прирост) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017 году | % | 84,8 | 90,4 | 86,9 | Снижение в связи с улучшением состояния пациентов, а также со смертью и с выздоровлением стоящих на учете лиц в сравнении с 2017 годом и плановым значением (2022 год – 674 чел., 2017 год – 776 чел.) |
| 2. | Снижение (прирост) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году | % | 145,5 | 99,8 | 254,5 | Значительное увеличение показателя в сравнении с 2017 годом и плановым значением  (2022 год – 28 чел., 2017 год – 11 чел.). |
| 3. | Снижение (прирост) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году | % | 81,7 | 90,5 | 70 | В сравнении с 2017 годом и плановым значением наблюдается снижение показателя  (2022 год – 42 чел., 2017 год – 60 чел.). |
| 4. | Снижение (прирост) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2017 году | % | 90,9 | 96,5 | 86,4 | Наблюдается положительная динамика показателя в сравнении с 2017 годом и плановым значением  (2022 год – 19 чел., 2017 году – 22 чел.). |

8. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 22.11.2018 №1151; с последующими изменениями от 18.01.2021 №35, от 16.08.2021 №846, от 22.12.2021 №1282, от 11.02.2022 №145, от 10.03.2022 №228, от 30.03.2022 №340, от 26.08.2022 №950 и от 28.11.2022 №1243).

Малое предпринимательство является неотъемлемым и необходимым сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду. Особенности этого сектора при достаточном уровне его развития способствуют экономической, социальной и политической стабильности общества. Системообразующая роль малого предпринимательства в рыночной экономике объективна и закономерна. Малые предприятия традиционно ориентированы на текущую прибыль, способны быстро реагировать на спрос и предложение, оперативно удовлетворять потребности в товарах, работах и услугах. Они формируют своеобразную инфраструктуру рынка, создают конкурентную среду.

Определен Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, утвержденным постановлением от 27.03.2018 № 304 Администрации Сокольского муниципального района.

Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, по результатам конкурсного отбора в 2022 году определилось три претендента субъекта МСП. Финансовое обеспечение на возмещение части затрат составило 947,4 тыс. руб.: софинансирование расходных обязательств из бюджета Сокольского муниципального района 47,4 тыс. руб., из областного бюджета 900 тыс. руб. За 2022 год охвачен 103 труднодоступный и малонаселенный населенный пункт.

В 2022 году мероприятий, предусматривающих содействие субъектам МСП, в выставочно-ярмарочной деятельности не проводилось, ввиду отсутствия потребности.

Отделением занятости по Сокольскому району КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» предусмотрено предоставление стартового капитала (субсидирование) на безвозмездной основе начинающим предпринимателям. За 2022 год стартовый капитал на развитие бизнеса - открытие собственного дела, в размере 70,0 тыс. руб. предоставлен шести начинающим предпринимателям.

Постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 10.11.2011 № 511 «Об утверждении перечня имущества» (с последующими изменениями) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На основании решения Муниципального Собрания от 16.04.2009 № 63 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Сокольского муниципального района» (с последующими изменениями) размер арендной платы при передаче в аренду муниципального имущества определяется на основании отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости арендной платы, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В 2022 году заключено шесть договоров аренды муниципального имущества.

Фактов отчуждения муниципального имущества, соответствующего требованиям Федерального закона от 22.07.2009 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» переданного субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением его отчуждения таким субъектам, не допускалось.

Данный вид имущественной поддержки является одним из направлений муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы», в которую помимо этого входят:

- развитие системы подготовки кадров. На базе отделения занятости по Сокольскому району КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» осуществляется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, за 2022 год 33 человека прошли обучение;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- активизация взаимодействия с органами местного самоуправления.

С целью активизации взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства Администрацией Сокольского муниципального района проводятся совещания по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства, семинары на которых рассматриваются конкретные меры по поддержке предпринимателей, ведется информационное наполнение специальной рубрики официального сайта района.

В Сокольском муниципальном районе действует Координационный совет, осуществляющий свою деятельность в соответствии с постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 19.07.2016 № 586 «О Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе».

На официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.sokol-adm.ru](http://www.sokol-adm.ru) создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», в данной вкладке на постоянной основе размещаются и актуализируются информационно-справочные материалы (экономические, правовые, статистические данные, производственно-технологические), размещен актуальный реестр субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории района (ежемесячно 10 числа).

Информационные материалы и презентации о действующих мерах поддержки (консультационной, финансовой, гарантийной, лизинговой и др.) «Корпорации МСП», АО «МСП Банк», АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства, МК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства», а также о действующем на территории Вологодской области специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» на постоянной основе направляются по электронной почте в адрес субъектов МСП и актуализируются на официальном сайте Сокольского муниципального района.

Дополнительное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в официальной группе «СОКОЛ.ИНФО» в социальной сети «В контакте» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://vk.com/sokolgradinfo>. За 2022 года на официальном сайте Сокольского муниципального района размещено 91 информационное сообщение (материалы) по вопросам малого и среднего предпринимательства.

В целях оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам МСП запущен информационный продукт «Бизнес-навигатор МСП», портал находится по адресу: <http://smbn.ru>. В рамках мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории Сокольского муниципального района Администрацией района ведется разъяснительная работа с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о доступности и эффективности получения услуг АО «Корпорация «МСП» через МКУ «МФЦ Сокольского района».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства**  **в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Численность работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1192 | 1450 | 2448 | Показатель достигнут по сравнению с плановым значением |
| 2. | Численность работников, занятых на малых предприятиях | ед. | 8672 | 6351 | 4790 | По данным «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства»  (<https://ofd.nalog.ru/search.html>) на 10 января 2023 года число субъектов МСП в Сокольском районе зарегистрировано 350- ООО и 859 ИП. Плановое значение не достигнуто, одной из причин сокращения числа небольших фирм стало укрупнение предприятий, которое стало возможным благодаря господдержке бизнеса. Меры правительства позволили компаниям расширить производство и, соответственно, увеличить свой штат. Вследствие этого, средние предприятия перестали соответствовать критериям средних предприятий, что отразилось на статистике.  Основные проблемы и негативные факторы, оказывающие отрицательное влияние на развитие малого бизнеса:  снижение покупательской способности населения;  падение розничного товарооборота и рост цен. |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 47,03 | 39,88 | 33,11 | Показатель не достигнут по сравнению с плановым из-за снижения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |
| 4. | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продуктов в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты, за 2022 год охвачен 103 труднодоступный и малонаселенный пункт. Субсидия освоена в полном объеме. |
| 5. | Приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | ед. | - | - | - | Реализация мероприятия в 2022 году не планировалась |
| 6. | Доля выполнения плана проведения ярмарок в Сокольском муниципальном районе | % | 0 | 100 | 100 | В течение 2022 года организовано 28 ярмарок (Согласно Плану проведения ярмарок на 2022 год запланировано 28 ярмарок) |
| 7. | Доля выполненных рейсов от запланированных, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Сокольского муниципального района по регулируемым тарифам | % | 100 | 100 | 100 | Объем запланированных рейсов в 2022 году выполнен в полном объеме по маршрутам «Сокол - Грибцово» и «Сокол - Биряково» по 458 рейсов. |

**9. МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 12.11.2018 № 1123, с последующими изменениями от 25.03.2019 №293, от 10.02.2020 №152, от 07.05.2020 №430, от 09.09.2020 № 833, от 01.02.2021 № 78, от 29.04.2021 №417, от 04.06.2021 №573, от 08.07.2021 №710, от 07.10.2021 № 1014, от 27.12.2021 № 1310, от 10.02.2022 № 129, от 18.04.2022 №408, от 05.09.2022 №984, от 06.10.2022 №1076, от 22.12.2022 №1364).

Посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» в отчетном финансовом году обеспечено формирование и исполнение сбалансированных местных бюджетов, как районного, так и бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района.

Бюджет района по доходам исполнен на 99,99% от плана. По расходам бюджет района (без учета расходов осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) исполнен на 94,9% от утвержденных назначений. Бюджет района исполнен с профицитом 42,0 млн. руб. при утвержденном профиците 21,9 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года муниципальный долг района отсутствует.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 2022 год составило 573,3 млн. руб., что значит 100% исполнение утвержденных назначений, составляющих 573,3 млн. руб.

Бюджет района сформирован в программном формате. В рамках бюджета 2022 года реализованы мероприятия 13 муниципальных программ. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства обеспечена прозрачность бюджетного процесса. Проекты решений, решения Муниципального Собрания о бюджете Сокольского муниципального района публиковались в газете «Сокольская правда», а также размещались на официальном сайте Сокольского муниципального района в сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте Сокольского муниципального района ежемесячно размещался отчет об исполнении бюджета района по форме 0503117, а также ежеквартально размещались сведения о ходе исполнения бюджета района.

Начиная с 2018 года, когда была начата работа по централизации бухгалтерского учета, МКУ СМР «Центр бухгалтерского учета» переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета всех учреждений района и поселений (включая подведомственные учреждения - 63), на основании заключенных соглашений.

Перечисленные результаты достигнуты в рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета» и «Обеспечение исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района». На финансовое обеспечение реализации указанных мероприятий направлены средства бюджета района, а также средства областного бюджета и бюджетов поселений (в рамках исполнения переданных полномочий).

В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности и поддержку устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района, ФЭУ СМР произведен расчет объема средств, необходимых каждому поселению района для решения вопросов местного значения городских и сельских поселений, в соответствии федеральным законом №131-ФЗ. Расчет произведен с учетом достижения каждым поселением показателя, утвержденного решением Муниципального Собрания «О бюджете Сокольского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в качестве критерия выравнивания. На основе данного показателя произведен расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. На реализацию указанного мероприятия направлены средства областного бюджета и бюджета района.

Кроме того, в качестве меры финансовой поддержки бюджетов поселений из бюджета района, произведен расчет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В ходе исполнения бюджета объем дотаций на сбалансированность был увеличен, в связи с потребностью в средствах на исполнение расходных обязательств городских и сельских поселений по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, в т.ч. на обеспечение оплаты труда в органах местного самоуправления, ремонт учреждений бюджетной сферы.

Бюджетные ассигнования на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности исполнены по фактическим расходам, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности исполнены в пределах заявленных потребностей.

Финансово-экономическое управление Администрации, являясь органом внутреннего муниципального контроля, осуществляет следующие полномочия согласно положениям статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета района, формирование доходов и осуществление расходов бюджета района при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета района, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета района, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, Финансово-экономическим управлением Администрации осуществляется контроль в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок, в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План контрольных мероприятий на 2022 год выполнен в полном объеме. За 2022 год проведено 13 плановых и 4 внеплановых проверки. Сумма проверенного финансирования 264 551,6 тыс. руб., сумма выявленных финансовых нарушений – 66 277,0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | не более 5 | 0 | За 2022 год бюджет района исполнен с профицитом 42,0 млн. руб. |
| 2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Сокольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | За 2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 3. | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района | % | 95,1 | 95,3 | 99,0 | За 2022 год кассовые расходы бюджета района, формируемые в рамках программ, составили 2 135 542,0 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета района за 2022 год – 2 157 633,9 тыс. рублей (кассовые расходы). |
| 4. | Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 0 | не более 20 | 0 | За 2022 год долговые обязательства у района отсутствуют |
| 5. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сокольского муниципального района | тыс. руб. | 644935,2 | 644584 | 727962,8 | Показатель достигнут. |
| 6. | Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Сокольского муниципального района на душу населения | тыс. руб. | 10,2 | 13 | 14,3 | На 01.01.2023 объем налоговых доходов в консолидированный бюджет района составил 664 280,8 тыс. руб.  По данным Вологдастата численность населения района на 01.10.2022 – 46 335 человек. |
| 7. | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | За 2022 год проведено 13 плановых контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации Программы»** | | | | | | |
| 1. | Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам | % | 102,7 | Не менее 99,0 | 100,0 | Показатель достигнут.  Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 2022 год составило 573,3 млн. рублей, при утвержденных назначениях в сумме 573,3 млн. руб. |
| 2. | Исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | 98,3 | Не менее 98,0 | 97,0 | По фактически произведенным расходам за 2022 год (план – 803,23 млн. рублей, факт – 779,19 млн. рублей). |
| 3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0,0 | По состоянию за 2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района к общему объему расходов консолидированного бюджета района | % | 0 | 0,2 | 0,0 | По состоянию за 2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 5. | Доля органов местного самоуправления района, отраслевых (функциональных) органов Администрации района и подведомственных им учреждений, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ СМР «ЦБУ» | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 6. | Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | Информация размещена на сайте района www.sokol-adm.ru: - во вкладке «Открытый бюджет» в разделе «Сокольский муниципальный район»  (<https://www.sokol-adm.ru/sokolskiy-municipalnyy-rayon-0>);  - во вкладке «органы местного самоуправления» в разделе «Сокольский муниципальный район», в подразделе «Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района»  (https://www.sokol-adm.ru/byudzhetnaya-otchetnost-sokolskogo-municipalnogo-rayona) |
| 7. | Общее количество плановых проверок | ед. | 13 | 13 | 13 | Проверены:  ОМС – 3;  отраслевой орган Администрации – 1;  автономное учреждение – 1;  бюджетные учреждения – 8. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района»** | | | | | | |
| 1. | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения | ед. | 1,018 | 1,064 | 1,064 | Расчет объема дотаций из бюджета района бюджетам городских поселений на 2022 год произведен на основе указанного значения критерия выравнивания |
| 2. | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения | ед. | 2,630 | 2,828 | 2,828 | Расчет объема дотаций из бюджета района бюджетам городских поселений на 2022 год произведен на основе указанного значения критерия выравнивания |

10. МП «**Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном районе в 2021-2025 годах» (**утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района **от 04.09.2019 № 949** (с изменениями от 11.12.2019 № 1227, от 26.02.2021 № 202, от 23.04.2021 № 400, от 02.06.2021 № 538, от 11.08.2021 № 831, от 18.11.2021 № 1139, от 22.02.2022 № 168, от 04.07.2022 № 768, от 18.08.2022 № 919, от 05.10.2022 № 1065, от 26.10.2022 № 1143, от 12.12.2022 № 1286).

Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в районе, повышение эффективности деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, привлечение медицинских работников для работы в БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», привлечение молодых педагогических кадров в общеобразовательные организации Сокольского муниципального района, развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном районе.

В течение 2022 года в рамках подпрограммы 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном районе в 2021-2025 годах» осуществлялась работа в виде реализации следующих мероприятий.

Отделом организационной и кадровой работы управления делами Администрации района, специалистами, ответственными за ведение кадрового делопроизводства в отраслевых (функциональных) органах Администрации района, совместно с правовым управлением Администрации района ведется мониторинг изменений в законодательстве, связанный с вопросами муниципальной службы, проводится постоянная работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов Сокольского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы, противодействия коррупции, отнесенные законодательством к ведению органов местного самоуправления.

Профессиональное развитие муниципальных служащих – также одно из основных направлений деятельности отдела организационной и кадровой работы управления делами Администрации района, поскольку от знаний и умений муниципальных служащих зависит качество предоставления муниципальных услуг.

Реализация мероприятий Программы способствует формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих Администрации района обеспечивается за счет реализации профессионального развития муниципальных служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, иные мероприятия по профессиональному развитию).

В 2022 году повышение квалификации прошли 12 муниципальных служащих Администрации района по темам: «Противодействие коррупции», «Пожарно-технический минимум», «Подготовка теплотехнического персонала», «Подготовка электротехнического персонала на группу допуска по электробезопасности», «Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Содержание деятельности специалистов органов опеки и попечительства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», «Разработка и учет муниципальных и правовых актов». На обучение муниципальных служащих из бюджета Сокольского муниципального района было потрачено 81,1 тыс.руб.

Особое внимание в Администрации района и отраслевых (функциональных) органах Администрации района уделяется комплексу мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, поиска оптимальных способов и методов борьбы с бюрократизмом, в том числе вопросам искоренения злоупотребления и предупреждения преступлений с использованием должностного положения. В целях исполнения требований Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации и отраслевых (функциональных) органах Администрации Сокольского муниципального района на 2021-2024 годы в 2022 году повышение квалификации в области противодействия коррупции прошел один муниципальный служащий, чья должность включена в соответствующий Перечень должностей муниципальной службы Администрации и органов Администрации района.

В течение 2022 года в рамках подпрограммы 2 «Привлечение кадров» между БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» и Администрацией района заключены договоры о предоставлении частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения с 16 медицинскими работниками БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», из которых 8 работников имеют высшее медицинское образование, 8 работников относятся к категории среднего медицинского персонала. Все медицинские работники, приступившие к работе, являются приглашенными из других городов Вологодской области, а также других регионов Российской Федерации. На реализацию данной меры социальной поддержки из бюджета района было израсходовано 923,5 тыс. руб.

Приобретены 4 квартиры в г. Соколе общей площадью 180,7 кв.м. в муниципальную собственность Сокольского муниципального района на основании постановления Администрации района от 24.05.2022 № 538 «Об отнесении жилых помещений». На основании постановления Администрации района «О предоставлении в аренду жилых помещений» от 25.05.2022 № 546, заявления БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» 4 квартиры были переданы БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» по договорам аренды. Данные квартиры переданы четырем медицинским работникам БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» для постоянного или временного проживания по договорам аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального района. На реализацию данной меры социальной поддержи из бюджета района было израсходовано 8 млн. руб.

Кадровая ситуация остаётся острой в общеобразовательных организациях г. Сокола и района. Недостаточно учителей математики, физики, русского языка и литературы, иностранных языков, химии, биологии. Вакансии закрыты путем замещения педагогических должностей и увеличением педагогической нагрузки. Нагрузка педагога в 2022 году в среднем составила 1,72 ставки.

В школах Сокольского района работает 96 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Заявки от педагогов на получение частичной компенсации расходов по найму жилых помещений в 2022 году не поступали.

Для решения кадровой проблемы Управление образования Администрации Сокольского муниципального района сотрудничает с ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж». Заключено 30 целевых договоров на обучение по специальностям педагогической направленности, из них 2 – в 2018 году, 10 – в 2019 году, 9 - в 2020 году, 5 - в 2021 году, 4 – в 2022 году. Утвержден Порядок предоставления меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Администрацией Сокольского муниципального района в размере 500 рублей (пятьсот рублей) Постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 25.10.2022 №1133 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Администрацией Сокольского муниципального района».

В 2022 году в рамках подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном районе» государственную поддержку в виде субсидии на реализацию общественно полезных проектов (программ) получили две социально ориентированные некоммерческие организации. В реализации общественно полезных проектов приняли участие 2479 человек.

Администрацией Сокольского муниципального района предоставлены меры социальной поддержки председателям двух общественных организаций (Сокольское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Сокольская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»). В соответствии с Порядком оказания поддержки общественным объединениям ветеранов и инвалидов, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 18.02.2022 № 167, выделение средств Сокольскому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Сокольской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» осуществлялось в рамках заявительной потребности. На реализацию данного вида социальной поддержки из бюджета района израсходовано 500 тыс. руб. Средства освоены по фактической потребности.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном районе в 2021-2025 годах»** | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных служащих в расчете на 1000 населения | человек на 1000 населения | 2,5 | 2,9 | 2,7 | По состоянию на 31.12.2022 количество муниципальных служащих составило 124 человека.  По состоянию на 01.10.2022 численность населения Сокольского муниципального района составила 46335 человек (по данным Вологдастата). |
| 2. | Число муниципальных служащих Администрации района, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | чел. | 9 | 12 | 12 | Показатель выполнен |
| 3. | Выполнение планов работы Администрации Сокольского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | За отчетный период 2022 года Администрация исполнила мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов по стоящим перед Администрацией целям в полном объеме |
| 4. | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | чел. на  10 тыс. населения | 16,1 | 16,6 | 16,4 | Показатель не выполнен. Несмотря на меры соц. поддержки, предоставляемые из бюджета района в виде частичной компенсация расходов по договору найма жилого помещения нехватка врачей в первичном звене и узких специалистов БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» остается актуальной. По состоянию на 31.12.2022 года в БУЗ «Сокольская ЦРБ» работают 76 врачей. По состоянию на 01.10.2022 численность населения Сокольского муниципального района составила 46335 человек (по данным Вологдастата). |
| 5. | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения | чел. на  10 тыс. населения | 61,4 | 61,8 | 58,5 | Показатель не выполнен. Несмотря на меры соц. поддержки, предоставляемые из бюджета района в виде частичной компенсация расходов по договору найма жилого помещения, нехватка среднего медицинского персонала в первичном звене БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» остается актуальной. По состоянию на 31.12.2022 года в БУЗ «Сокольская ЦРБ» работает 271 медицинский работник со средним медицинским образованием. По состоянию на 01.10.2022 численность населения Сокольского муниципального района составила 46335 человек (по данным Вологдастата). |
| 6. | Обеспеченность молодыми педагогами общеобразовательных организаций | % | 21,5 | 20,0 | 22,4 | Показатель выполнен. На конец 2022 года число молодых педагогов в возрасте до 35 лет составило 96 человек. Общая численность педагогических работников 428 человек. |
| 7. | Количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств бюджета района | тыс.чел | 2,5 | 2,5 | 2,5 | В реализации общественно полезных проектов приняли участие 2479 человека |
| **Подпрограмма 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах»** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, уволившихся по собственному желанию, к общему количеству муниципальных служащих Администрации района и органов Администрации района (текучесть кадров) | % | 9,3 | 5,8 | 1,3 | По состоянию на 31.12.2022 в Администрации Сокольского муниципального района, в том числе в отраслевых (функциональных) органах Администрации района работают 79 муниципальных служащих, из них в течение 2022 года уволился по собственному желанию 1 человек. Показатель выполнен. |
| 2. | Число муниципальных служащих Администрации района, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | чел. | 9 | 12 | 12 | Показатель выполнен. |
| 3. | Выполнение планов работы Администрации района | % | 100 | 100 | 100 | Достижение показателя на уровне запланированного |
| **Подпрограмма 2 «Привлечение кадров»** | | | | | | |
| 1. | Количество врачей и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», обеспеченных жилыми помещениями для постоянного или временного проживания и получающих частичную компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений | чел. | 17 | 12 | 16 | В течение 2022 года заключены 16 договоров с медицинскими работниками, договоры заключены в рамках заявительной потребности.  По состоянию на 31.12.2022 в БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» работают 4 врача и 6 медицинских работников со средним медицинским образованием, получающих частичную компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений |
| 2. | Количество врачей и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», обеспеченных жилыми помещениями для постоянного или временного проживания по договору аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального района | чел | 0 | 4 | 4 | В течение 2022 года 4 квартиры были переданы БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» по договорам аренды. Данные квартиры предоставлены четырем врачам БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» для постоянного или временного проживания по договорам аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального района |
| 3. | Количество приобретенных в муниципальную собственность Сокольского муниципального района жилых помещений для жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального района | ед. | 0 | 4 | 4 | Приобретены 4 квартиры в г. Соколе площадью 180,7 кв.м. в муниципальную собственность Сокольского муниципального района |
| 4. | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций г. Сокола и Сокольского муниципального района, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по найму жилых помещений | чел. | 0 | 2 | 0 | В течение 2022 года заявок от педагогических работников на частичную компенсации расходов по найму жилых помещений не поступало |
| 5. | Количество обучающихся, получающих материальную поддержку по договорам на целевое обучение по специальностям педагогической направленности в виде муниципальной стипендии | чел. | 0 | 23 | 0 | В течение 2022 года заявок на предоставление материальной поддержки гражданам, обучающимся по договорам на целевое обучение по специальностям педагогической направленности в виде муниципальной стипендии не поступало |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном районе»** | | | | | | |
| 1. | Количество добровольцев, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств бюджета района. | тыс. чел | 0,151 | 0,149 | 0,149 | В 2022 году в реализации общественно полезных проектов приняли участие 149 добровольцев |

11. МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на 2022-2026 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 02.09.2019 № 941, с изменениями от 03.11.2020 № 993, от 03.03.2022 № 200, от 28.06.2022 № 720, от 10.11.2022 № 1192).

В 2022 году, в целях осуществления экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории района, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти, специалистами Управления проведено 89 (восемьдесят девять) (в 2021 г. – 46 надзорных мероприятий) контрольных (надзорных) мероприятий, без взаимодействия с контролируемым лицом по информации Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, Управления Росприроднадзора по Вологодской области, по требованию органов прокуратуры и по обращению граждан.

В 2022 году Управлением велась работа с природопользователями по своевременному внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер фактических платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду (НВОС) за 2022 год в бюджет района составил – 5164, тыс. рублей (108 % от НВОС).

В 2022 году произведено финансирование природоохранных мероприятий в рамках муниципальной программы:

- 100,0 тыс. рублей на озеленение территорий района;

- 81,0 тыс. рублей на утилизацию и переработку отходов администрации городского поселения города Кадникова с целью предотвращения загрязнения окружающей среды отходами;

- 38,3 тыс. рублей на выполнение работ по бурению скважин без отбора проб с целью определения мощности торфа на земельном участке, предназначенном для размещения КПО;

- 124,7 тыс. рублей на проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию дошкольными и средними образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, общественными организациями на территории Сокольского муниципального района;

- 35,0 тыс. рублей на осуществление части полномочий (функций) по решению вопроса местного значения Сокольского муниципального района в области нецентрализованного водоснабжения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на 2022-2026 годы»** | | | | | | |
| 1. | Отходы производства и потребления | тыс. тонн | 50,09 | 56,5 | 56,5\* |  |
| 2. | Количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников | ед. | 74 | 76 | 76 | По информации представленной  Департаментом ПР и ООС ВО |
| 3. | Количество высаженных деревьев в населенных пунктах | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | Высажены волонтерами, специалистами учреждений культуры и образования на территории Сокольского муниципального района в 7 поселениях |
| 4. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому информированию и образованию | чел. | 26750 | 27000 | 27000 | На территории Сокольского района дошкольными и средними образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, общественными организациями проведено 264 мероприятия по экологическому воспитанию и образованию. |

\* значение показателя на 01.01.2023 года приведены оценочно (значения показателей за 2022 год будут представлены в соответствии со статистической отчетностью 2-ТП в июле 2023 года).

**12. МП «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского района Вологодской области на 2021-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 16.10.2020 №941; с последующими изменениями от 17.03.2021 №270, от 28.07.2021 №781, от 30.09.2021 №994, от 23.11.2021 №1151, от 24.02.2022 №169, от 13.04.2022 №395,от 09.08.2022 № 904, от 02.12.2022 №1260).

В список участников мероприятия по оказанию содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем по Сокольскому муниципальному району включена одна семья, проживающая в сельском поселении Двиницкое. В декабре 2022 года вручено свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности семье Бунина Е.Н., в составе двух человек. Участник Программы является работником агропромышленного комплекса. В 2022 году участником программы 2021 года Коровиной Н.Л. был сдан в эксплуатацию индивидуальный жилой дом общей площадью 55,6 м² в селе Биряково Биряковского сельского поселения.

В рамках мероприятий поддержки коммунального хозяйства на территории сельских поселений в части мероприятия в области коммунального хозяйства были разработаны ПСД на капитальные ремонты: тепловых сетей, канализационных сетей и сетей водоснабжения в деревне Чекшино Двиницкого сельского поселения.

Также в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» «Комплексное развитие деревни Чекшино» была разработана проектно-сметная документация на строительство пришкольного стадиона БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа».

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы направлено за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы, в сумме 2071,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета –100,5 тыс. руб., средства областного бюджета –932,9 тыс. руб., средства бюджета района – 1037,9 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 174,5 | 54 | 55,6 | Введен в эксплуатацию жилой дом в село Биряково |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 3. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 1,143 | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 5. | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 6. | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | ед. | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 7. | Доля реализованных подпроектов в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» нарастающим итогом | % | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 8. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с планом предприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период | ед. | 6 | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 9. | Ввод в эксплуатацию тепловых сетей | км | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 10. | Объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории района | МВт | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 11. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок | усл.ед | 19 | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 12. | Объем приобретаемого твердого топлива | м³ | 3448,3 | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |
| 13. | Количество объектов теплоэнергетики, введенных в эксплуатацию | ед. | х | х | х | Данное мероприятие на 2022 год не запланировано |

**13. МП «Обеспечение населения Сокольского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2022-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 16.09.2022 № 1014, с последующими изменениями от 30.12.2022 № 1429).

Целью муниципальной программы является повышение уровня обеспеченности населения Сокольского муниципального района жильем и

создание благоприятных условий проживания населения Сокольского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуется 2 подпрограммы:

1 подпрограмма: «Обеспечение жильем отдельных категорий населения Сокольского муниципального района на 2022-2025 годы».

2 подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2022-2025 годы».

В рамках 1 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий населения Сокольского муниципального района на 2022-2025 годы» выполнены следующие мероприятия:

- выдано 1 свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета (категория инвалиды). Выплата предоставлена;

- заключен контракт на приобретение и поставку информационных щитов для размещения на объектах, по которым реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» от 01.12.2022г;

- заключено 37 контрактов на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в г. Соколе Сокольского района Вологодской области в рамках реализации областной адресной программы №8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы!»;

В рамках 2 подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2022-2025 годы» выполнены следующие мероприятия:

- приобретено и установлено оборудование для котельной д. Чекшино (котел), отремонтирован участок тепловой сети в д.Марковское (0,063 км), отремонтирован участок водопроводной сети в д.Оларево (0,987 км), отремонтирован колодец в д.Заледеево;

- приобретено 51 353 кг сжиженного газа;

- приобретено твердое топливо 6893,9 м3;

- приобретено оборудование на котельную д.Обросово (котел и 2 насоса).

В 2022 годы достигнуто выполнение 2 показателей из 3 запланированных.

Один показатель «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», не выполнен в связи с тем, что на конец 2022 года с собственниками жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 заключено 10 договоров мены, которые направлены в Сокольский районный суд для перехода права собственности на расселяемое жилое помещение.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2021 год (факт) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение населения Сокольского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2022-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,21 | 2,84 | 0,99 | В отчетном периоде улучшили жилищные условия– 36 человек.  Численность населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец 2022 г.- 3626 человек. Показатель в отчетном периоде не выполнен в связи с тем, что на конец 2022 года с собственниками жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 заключено 10 договоров мены, которые направлены в Сокольский районный суд для перехода права собственности на расселяемое жилое помещение. |
| 2. | Доля снесенных многоквартирных домов из общего количества многоквартирных домов, признанных на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | % | 0 | 0 | 4,17 | В отчетном году снесено 2 многоквартирных дома.  Всего на 1 января 2017 года подлежащими сносу были признаны 48 аварийных многоквартирных дома. |
| 3. | Наличие паспорта готовности к отопительному сезону Сокольского муниципального района (сельских территорий) | усл. ед | 1 | 1 | 1 | Паспорт готовности к отопительному периоду 2022/2023гг от 15.11.2022 №33-645-354/Пмо Северо - Западным Управлением Ростехнадхзора. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий населения Сокольского муниципального района на 2022-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде | семья | 0 | 0 | 0 | На 2022 год планового значения показателей не установлено |
| 2. | Количество ветеранов и инвалидов, получивших меры поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья | человек | 6 | 1 | 1 | В 2022 году единовременная выплата на строительство или приобретение жилья предоставлена 1 инвалиду |
| 3. | Расселяемая площадь жилых помещений многоквартирных домов | кв.м. | 1519,2 | 1000,0 | 680,8 | За отчетный период площадь расселяемых помещений - 680,8 кв.м. |
| 4. | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 30 | 25 | 16 | За отчетный период расселено 16 жилых помещений |
| **Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сокольского муниципального района**  **на 2022-2025 годы»** | | | | | | |
| 1. | Объем потребленного топлива | м3 | 3448,3 | 3394,35 | 6893,9 | Приобретено твердое топливо 6893,9 м3 |
| 2. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок | усл. ед. | 19 | 19 | 19 | 19 многоквартирных домов в 2022 году обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок |
| 3. | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | 0 | 2 | 4 | В 2022 году приобретено оборудование на котельную в д.Чекшино (котел), приобретено оборудование на котельную д.Обросово (котел и 2 насоса) |
| 4. | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 0 | 1 | 1 | В 2022 году выполнен ремонт колодца в д. Заледеево. |
| 5. | Количество построенных объектов теплоэнергетики | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | На 2022 год планового значения показателей не установлено. |
| 6. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнен ремонт | усл. ед. | 0 | 2 | 2 | В 2022 году отремонтирован участок тепловой сети в д.Марковское (0,063 км), отремонтирован участок водопроводной сети в д.Оларево (0,987 км). |