# 

# Сводный годовой отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

# Сокольского муниципального округа

# в 2024 году

Информация подготовлена

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сокольского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.11.2022 №1181 (с изменениями).

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 4 |
| 2 | МП «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 15 |
| 3 | МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 35 |
| 4 | МП «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном округе в 2023-2027 годах» | 51 |
| 5 | МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 64 |
| 6 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 70 |
| 7 | МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 75 |
| 8 | МП «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 77 |
| 9 | МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 81 |
| 10 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | 86 |
| 11 | МП «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы» | 89 |
| 12 | МП «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 91 |
| 13 | МП «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 97 |
| Отдельный файл | Отчет о выполнении основных мероприятий и освоении средств муниципальных программ (подпрограмм) Сокольского муниципального округа за 2024 год | 99 |
| Отдельный файл | Критерии эффективности реализации муниципальных программ Сокольского муниципального округа в 2024 году | 212 |
| Отдельный файл | Анализ результатов и хода реализации муниципальных программ Сокольского муниципального округа в 2024 году | 227 |

**1. МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 26.12.2022 № 1383; с последующими изменениями от 06.04.2023 №479; от 07.06.2023 №852; от 08.09.2023 №1196; от 27.12.2023 №1625, от 14.02.2024 №181; от15.05.2024 №508; от 11.10.2024 №1042; от 16.12.2024 №1301).

В 2023-2024 учебном году образовательное пространство Сокольского округа представлено разветвленной сетью из 40 образовательных организаций, в которых образование получают 7 824 человека, в том числе воспитанники детских садов – 2100 человек, обучающиеся школ – 5724 человека, занято в образовательных организациях 1261 человек.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики округа.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Сокольском округе обеспечена задача 100% доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. В федеральном сегменте электронной очереди в детские сады состоят 330 детей в возрасте от 0 до 2 лет, актуальный спрос на предоставление мест отсутствует, всем желающим, старше 1,5 лет, предоставляются места в детских садах.

В 2024 году педагоги и обучающиеся являлись участниками и победителями следующих мероприятий:

педагоги приняли участие в областном конкурсе «Педагогический триумф»: учитель географии БОУ СМО «СОШ № 1» (победитель); советник по воспитанию БОУ СМО «СОШ № 5» (победитель); воспитатель БДОУ СМО «Детский сад № 31» (лауреат); старший воспитатель БДОУ СМО «Детский сад № 21 (лауреат); старший воспитатель БДОУ СМО «Детский сад № 24 (участник).

Артур Беженарь, выпускник школы №9, прошел все туры Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы» и стал победителем 32-го сезона олимпиады.

Команда учеников школы №1 «ПрофIT» успешно представила регион во Всероссийской школьной технологической олимпиаде «Технологии успеха» в Перми. Их проект занял 2 место.

В рамках реализации мероприятий федеральной программы по Модернизации школьных систем образования в 2024 году проводился капитальный ремонт фасада здания БОУ СМО «СОШ №1» (из керамогранита с утеплением) на сумму 20,8 млн. рублей, в рамках сверхсофинансирования из областного бюджета выделено 55,4 млн. рублей на проведение капитального ремонта полностью всех внутренних помещений СОШ №1 (косметический ремонт потолков, стен, полов, ремонт санитарных помещений, замена сантехники, устройство полов 1 этажа), капитальный ремонт АПС, СОУЭ. В рамках данной федеральной программы в школе приобретена ученическая мебель и оборудование мастерских для мальчиков и девочек на сумму 10,7 млн. рублей.

В целях комплексного оснащения БОУ СМО «СОШ №1» на средства областного бюджета проведены работы по антитеррористической защищенности школы: установлено видеонаблюдение и СКУД на сумму 1,4 млн. рублей; приобретено новое технологическое, холодильное, производственное оборудование на пищеблок СОШ №1 на сумму 2,8 млн. рублей.

В 2024 году проведен капитальный ремонт фасада здания БОУ СМО «ООШ №2» – устройство керамогранита без утепления за счет средств областного бюджета на сумму 17,5 млн. рублей.

В целях выполнения предписаний Роспотребнадзора проведены ремонты систем канализации, водопровода, замена оконных блоков в Биряковской ООШ, замена окон, ремонт электроосвещения, косметический ремонт в Боровецкой ООШ, Марковской ООШ, Воробьевской ООШ, СОШ №5, СОШ №9, ООШ №10, ООШ №2, Архангельской ООШ.

Выполнены ремонты ограждений зданий БОУ СМО «Кадниковская ООШ», Воробьевская ООШ, Марковская ООШ.

Ремонты в детских садах округа в 2024 году: ремонт электропроводки в ДОУ №4 г. Кадникова, ремонт крыльца БДОУ №5 г. Кадникова, замена оконных блоков в ДОУ №11, 13, 33, устройство вентшахты в ДОУ №13, ремонт потолков и ремонт кровли в ДОУ №15, ремонт крылец, полов и системы отопления ДОУ №20, в ДОУ №21 – ремонт системы отопления в подвальном помещении, в ДОУ №31 – ремонт сан. узла, ремонт канализации в Литегском ДОУ, ремонт сан. Узла в Марковском детском саду.

В 10 образовательных организациях проведены мероприятия по созданию беспрепятственного доступа в учреждение для маломобильных граждан. В школы № 2, 9, Двиницкую и Биряковскую приобретены роллпандусы. В ДОУ 15,21,27,32,33,5Колосок, Биряковская школа выполнены работы по установке пандусов. Освоены средства в размере 3800 тыс. рублей. Таким образом, в муниципалитете выполнен показатель по устройству в образовательных организациях беспрепятственного доступа из 46 зданий оборудовано 21 здание (58%) при установленном показателе 45,4%.

В 2024 году экзамены в форме ЕГЭ проводились на базе школы: МАОУ «СОШ № 9». В 2024 году количество выпускников 11 классов - 88 человек, из них изъявивших желание сдавать единый государственный экзамен - 88 человек, ГВЭ по математике и русскому языку сдавали 1 человек. 15 высоких результатов показали выпускники, набравшие 90 и более баллов. Сдали ЕГЭ по русскому языку (обязательный), математике ПУ, физике, истории, литературе, английскому (из тех, кто выбирал) 100% выпускников. Медалью «За особые успехи в учении» награждены 14 выпускников из школ 1,5,9, Кадниковской, золото (1 степень) – 9, серебро (2 степень) – 5. 100 % медалистов набрали 70 и более баллов по русскому языку и математике.

В течение 2024 года в объединениях дополнительного образования занимались 6456 человека в возрасте от 5 до 18 лет, охват составил 83% от данной категории детей. На базе БОУ ДО СМО «ДДТ» продолжена реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» – дополнительным образованием с использованием социального сертификата охвачено 2322 человека (30,0 %).

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в округе в 15 школах работали 15 советников директоров по воспитанию проекта «Навигаторы детства».

В Сокольском округе в 2024 году в 16 образовательных учреждениях (100%) работали школьные спортивные клубы.

В 16 школах созданы и функционируют школьные музеи. В музеях ООШ №2, ООШ №10, Архангельской ООШ, Биряковской СОШ, ОВЗ, созданы экспозиции, посвященные участникам специальной военной операции. На базе БОУ СМО «СОШ № 3» открыт школьный музей, созданный по программе Губернатора области «Стратегия 2.0», на создание освоены средства регионального и муниципального бюджетов в размере 1200 тыс. руб.

В 2023-2024 учебном году во всех школах созданы школьные театры. Театральные постановки, посвященные Дню Учителя, под Рождественской звездой, Дню Земли, демонстрировались обучающимся, родителям и педагогам. Достижения: творческий коллектив «МЫ» Школы №1 –прошли во второй региональный этап Всероссийского проекта Движения Первых «Школьная классика». Участники [театрального объединения «Дебют»](https://vk.com/club219953344) школы №5 получили диплом II степени областного фестиваля школьных театров.

В 11 общеобразовательных организациях (1,2,3,5,9,10, Архангельская, Двиницкая, Кадниковская, Воробьевская, Чучковская) организованы школьные хоры. Школьные хоры приняли участие в акции «Песни Победы», приуроченной к годовщине Дня Победы.

Большое внимание в округе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. В 2023-2024 учебном году первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» были открыты в 3 школах (Биряковская СОШ, Двиницкая ООШ, Чучковская ООШ) и 3 детских садах (д/с №21, д/с №24, д/с №31). В 2023-2024 учебном году продолжена работа по развитию в Сокольском округе деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В общеобразовательных школах округа действует 10 юнармейских отрядов (1,2,3,5,9,10, Кадниковская, Биряковская, Марковская, Рабангская), количество членов отряда – 340. Максим Воробьёв, ученик МАОУ «СОШ №9» стал победителем в рейтинге активных юнармейцев Вологодской области.

В 2024 году в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в БОУ СМО «Архангельская ООШ» открылся Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», на их создание освоена субсидия в размере более 1,2 млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В 2024 году в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в БОУ СМО «Рабангская ООШ» закуплены 31 ноутбук, 2 интерактивные панели, 2 телевизора, 3 обзорные камеры, 1 МФУ. Возможность работать с видеоконтентом, презентациями, интерактивными ресурсами – все это позволяет сделать уроки информативнее и интереснее. На открытие компьютерного класса освоена субсидия в размере 2,8 млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В 2024 году в рамках проекта «Развитие агрообразования и создание лесных классов» программы «Стратегия 2.0» на базе двух школ округа БОУ СМО «ООШ № 10» и БОУ СМО «Двиницкая ООШ» созданы агроклассы. Каждый оснащен современными комплектами оборудования: «АгроМетео», «АгроСмарт», «АгроБио», «АгроКоптеры», «ДоброПчёл», «АгроВет», «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Экспедиционное оборудование», «Деревообработка». На создание освоены средства регионального и муниципального бюджетов в размере 5 млн. руб.

Показатели муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  5 724 обучающихся в школах обучаются в соответствии со стандартами. |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 83,0 | 79 | 83,0 | Показатель выполнен.  По данным Вологдастата численность детей от 5 до 17 лет включительно составляет 7781 чел., охвачены программами дополнительного образования 6456 человек. |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. Средняя заработная плата за январь–декабрь 2024 года составила 50 782,34 рублей. |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата за январь–декабрь 2024 года составила 53 967,54 рублей. |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата за январь–декабрь 2024 года составила 53 063,88 рубля. |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  В очереди на устройство ребенка в детский сад дети 3-7 лет не зарегистрированы. Всем детям места предоставлены (1553 чел.). |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Всем детям, желающим посещать детский сад, места предоставлены (345 детей). |
| 3. | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Для 5 724 обучающихся реализуются образовательные программы. |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технологической направленности | % | 25,2 | 25,0 | 26,0 | Показатель выполнен.  1678 детей от 5 до 17 лет вкл., охвачены программами естественнонаучной и технологической направленности, от общей численности 6456 чел. охваченных дополнительными общеразвивающими программами в округе. |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Все 16 общеобразовательных организаций приняли участие в процедуре НОКО в сентябре 2024 года. |
| 6. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Более 5000 гражданам предоставлены меры социальной поддержки. |
| 7. | Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | 26,5 | 5 | 24,3 | Показатель выполнен.  1780 чел. охвачены ЛОК. 7327 детей от 6 до 18 лет, по данным Вологдастата на 01.01.2024. |
| 8. | Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен.  Отремонтирована БОУ СМО «СОШ № 1». |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 8 | 9 | 9 | Показатель выполнен.  В 9 общеобразовательных организациях созданы центры образования «Точка роста» (школы № 2,9,10, Кадниковская, Рабангская, Двиницкая, Биряковская, Марковская, Архангельская). |
| 10. | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 7 | 8 | 8 | Показатель выполнен.  8 школ участники проекта «Цифровая образовательная среда» из 16 школ округа. |
| 11. | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся | % | 12 | 18 | 18,8 | Показатель выполнен.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом, с учетом реализации МП «Развитие образования в СМР на 2021-2025 годы».  Ремонт пищеблоков в 3 школах (1,2,5) из 16 школ округа. |
| 12. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Показатель выполнен.  3 школы (1,2,5) из 40 образовательных учреждений округа (школы и детские сады) обеспечены комплексной антитеррористической защитой, с учетом реализации МП «Развитие образования в СМР на 2021-2025 годы». |
| 13. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время | ед. | 99 | 98 | 117 | Показатель выполнен.  117 несовершеннолетних были трудоустроены в летний период 2024 года. |
| 14. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Все 477 обучающихся с ОВЗ обеспечены питанием (156 чел. - детские сады и 321 чел. - школы). |
| 15. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | ед. | 11 | 11 | 11 | Показатель выполнен.  В 11 школах обеспечена деятельность советника директора по воспитанию (школы №1,2,3,5,9,10, Кадниковская, Архангельская, Биряковская, Рабангская, Марковская). |
| 16. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | % | 82,9 | 79 | 83 | Показатель выполнен.  По данным Вологдастата численность детей от 5 до 17 лет (включительно) составляет 7781 чел., охвачены программами дополнительного образования 6456 человек. |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 32,7 | 25 | 29,8 | Показатель выполнен.  2322 человека обучаются за счет социального сертификата, от общего количества детей от 5 до 18 лет 7781 человек по данным Вологдастата. |
| 18. | Увеличение количества дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов) | ед. | - | 10 | 10 | Показатель выполнен.  В 10 образовательных организациях проведены мероприятия по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа инвалидов (школы: 2, 9, Двиницкая, Биряковская; ДОУ: 21,27,32,33,5 (Кадников), 15). |
| 19. | Количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «Самбо» | ед. | - | 2 | 2 | Показатель выполнен.  В двух школах (5 и Кадниковская) реализуется дополнительная программ по виду спорта «Самбо». |
| 20. | Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | ед. | - | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В БОУ СМО «СОШ № 1» проведены мероприятия в рамках модернизации школьных систем образования. |
| 21. | Количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | ед. | - | 1 | 1 | Показатель выполнен.  БОУ СМО «СОШ № 1» оснащена современными средствами обучения и воспитания. |
| 22. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи | ед. | - | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В БОУ СМО «СОШ № 3» создан и функционирует школьный музей. |
| 23. | Количество общеобразовательных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы | ед. | - | 2 | 2 | Показатель выполнен.  В 2 школах округа (2 и Двиницкой) открыты 4 агрокласса. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы»** | | | | | | |
| 1. | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями округа в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Выполнение в соответствии с муниципальным заданием на год. |
| 2. | Выполнение планов работы Управления образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Выполнение осуществляется в соответствии с планом работы на год. |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 18,4 | 34,8 | 21,165 | Показатель выполнен.  2068847кВтч/97748 кв. м. |
| 4. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,15 | 0,24 | 0,156 | Показатель выполнен.  15264,725Гкал/97748 кв. м. |
| 5. | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных организаций в сфере образования (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел | 4,18 | 9,925 | 4,557 | Показатель выполнен.  36298,926 куб. м/7966 чел. |
| 6. | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций организация питания, в которых обеспечивается с помощью услуг распределительно-логистического центра | ед. | 28 | 28 | 28 | Показатель выполнен.  28 образовательных организаций пользуются услугами распределительно-логистического центра. |
| 7. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 8 | 9 | 9 | Показатель выполнен.  В 9 общеобразовательных организациях созданы центры образования «Точка роста» (школы № 2,9,10, Кадниковская, Рабангская, Двиницкая, Биряковская, Марковская, Архангельская). |

**2. МП** «**Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы**» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 16.10.2020 № 940, с последующими изменениями от 29.09.2022 №1047, от 06.04.2023 №480, от 19.07.2023 №1000, от 28.09.2023 №1263,от 25.12.2023 №1610, от 22.02.2024 №223, от 13.05.2024 №494, от 03.10.2024 №1015, от 23.12.2024 №1337 (далее Программа)).

В рамках Программы реализуются 7 подпрограмм:

«Дополнительное образование в сфере культуры»;

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»;

«Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры»;

«Музейная деятельность и развитие туризма»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Реализация молодёжной политики»;

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

В результате реализации Программы к концу 2024 года выполнены следующие показатели:

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - 100% при плановом значении – 100%;

- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет – 17,0% при плановом значении 15,4%;

- количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год – 10,66 ед. при плановом значении 8 ед.

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 58,0% при плановом значении 49,4%;

- количество посетителей в округе (туристы и экскурсанты) – 55,5 тыс. человек при плановом значении 48,0 тыс. человек;

- количество посещений организаций культуры 690,2 тыс. чел. при плановом значении 657,2 тыс. человек;

- доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет – 54,2% при плановом значении 54,2%.

- динамика количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2021 году – 144,5% при плановом значении 120,0%;

- увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности – 15 человек при плановом значении 12 человек;

- уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области – 100% при плановом значении 100%;

- отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального округа– 0%, при плановом значении - 0%.

***Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»***

В Сокольском муниципальном округе работают два бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования в сфере культуры: Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального округа «Сокольская школа искусств», имеющее два здания: в г. Сокол и д. Литега и Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального округа «Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина».

Контингент обучающихся на конец 2024 года в школах искусств составил 1364 человека, из них детей 1319 человек.

В рамках реализации основного мероприятия «материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» подпрограммы 1 в 2024 году приобретены музыкальные инструменты в БУ ДО СМО «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина» для молодежных самодеятельных инструментальных коллективов.

***Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»***

На 31 декабря 2024 года библиотечная сеть Сокольского муниципального округа составила 18 библиотек, объединенных в 1 юридическое лицо – Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Сокольская централизованная библиотечная система», в структуру которого входят Сокольская центральная библиотека и 17 филиалов (8 городских и 9 сельских филиалов).

В 2024 году количество посещений составило 527876 (с учетом удаленных пользователей - 52376), общий книжный фонд на конец 2024 года составил 374333 экземпляров. В сводном электронном каталоге занесено 38993записей.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году был реализован ряд основных мероприятий: в рамках реализации региональной программы «Сельская библиотека» проведен капитальный ремонт помещений Архангельского сельского филиала и приобретено библиотечное оборудование; приобретены книги и оформлена подписка на периодику; выплачены денежные компенсации на возмещение коммунальных услуг.

В 2024 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг, НОК проводило ООО «АС». Результаты доведены 04.02.2025 года Общественным советом организаций культуры Вологодской области, результат - 89,39%.

***Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры»***

На 31 декабря 2024 года сеть культурно-досуговых учреждений Сокольского муниципального округа составила 12 сетевых единиц, 4 из которых являются юридическими лицами и 8 филиалов.

В округе функционирует специализированное автотранспортное средство - Передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб», полученное в декабре 2020 года рамках реализации национального проекта «Культура».

В 2024 году в учреждениях культурно - досугового типа работали 250 клубных формирования, количество участников в них 7879 человек, проведено 4520 мероприятий, посетили мероприятия 420860 человек (из них103821 на платной основе).

В рамках подпрограммы 3 в 2024 году был реализован ряд основных мероприятий: проведен капитальный ремонт Архангельского Дома культуры, филиала БУК СМО КЦ «Сухонский» (программа «Сельский Дом культуры»), проведены работы по капитальному ремонту кровли и системы отопления зрительного зала БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский».

В 2024 году Бюджетное учреждение культуры БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский» стал участником региональной программы «Центр народной культуры – традиции и новации» программы Губернатора «Стратегия 2.0». В рамках программы приобретены: интерактивная панель, ноутбук, лазерный станок, ткацкий станок, витрины, подиум. Сшит русский народный костюм.

Проект «Народный бюджет» реализован в 2-х учреждениях: приобретены инструменты для духового оркестра БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский» и установку аншлага у БУК СМО ДК «Солдек».

На базе БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский» проведены мастер-классы по кружевоплетению, росписи по дереву, макраме, работа с лоскутом, пряжей, вышивка, бумажная пластика и др.

В 2024 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг, НОК проводило ООО «АС». Результаты доведены 04.02.2025 года Общественным советом организаций культуры Вологодской области, результат - 89,67%.

***Подпрограмма 4 «Музейное обслуживание населения»***

На территории округа в 2024 году функционировало 1 учреждение музейного типа Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Краеведческий музей Сокольского округа». В его структуру входят Сокольский музей – головное учреждение в г. Соколе и филиал Кадниковский краеведческий музей в г. Кадникове.

Фонды музея на 31 декабря 2024 года составили 30516 единиц хранения, в том числе 20209 единиц основного фонда и 10307 единиц научно-вспомогательного фонда. За 2024 год поступило 768 предметов, из них 495 единиц основного фонда, 273 единицы научно-вспомогательного. В отчётном году было организовано 56 выставочных проектов, посещения составили 49255 раз, в электронную базу внесено 23900 музейных предметов и коллекций.

14 марта 2024 года после проведения работ состоялось открытие Кадниковского краеведческого музея.

В рамках основного мероприятия «материально-техническое оснащение музея» подпрограммы 4 было реализовано мероприятие по созданию экспозиций, посвященных памятным датам военной истории России, по региональной программе «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» программы Губернатора области «Стратегия 2.0. Приобретено: военное обмундирование, боевое снаряжение и массово – габаритные макеты, макет аэродрома, шлемы композитные, маскировочный костюм, рамки экспозиционные, выставочная модульная система из аллюмокомпозита, баннеры с фотопечатью и дизайном.

В 2024 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг музеем, НОК проводило ООО «АС». Результаты доведены 04.02.2025 года Общественным советом организаций культуры Вологодской области, результат - 92,68%.

***Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»***

На территории округа в 2024 году функционировали три учреждения спорта: Муниципальное автономное учреждение Сокольского муниципального округа дополнительного образования «Спортивная школа «Сухона», Муниципальное автономное учреждение «Спорт-Центр-Сокол» и муниципальное автономное учреждение Сокольского муниципального округа «Физкультурно-оздоровительный центр города Кадникова» (создано в 2024 году, постановление Администрации Сокольского муниципального округа от 15.05.2024 №507). МАУ ДО СШ «Сухона» осуществляла деятельность по реализации дополнительных образовательных программ по спортивной подготовке, также наделена полномочиями Центра тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории Сокольского муниципального округа.

В рамках подпрограммы 5 в 2024 году был реализован ряд основных мероприятий: в рамках реализации регионального проекта «Народный тренер» 8 тренеров проводили занятия с 298 занимающимися; приобретена специализированная техника (минитрактор Беларус) в рамках региональной программы «Массовый спорт» «Стратегии 2.0» в МАУ ДО СШ «Сухона»; приобретен автобус Yutong для перевоза спортсменов МАУ ДО СШ «Сухона»; приобретено спортивное оборудование и инвентарь.

В 2024 году учреждения спорта стали участниками проекта «Народный бюджет». В рамках проекта приобретено оборудование в тренажерный зал на стадионе «Сокольский», по ул. Горького, зд. 24, 4 куртки для стрельбы (мужская, женская); приобретено и установлено резиновое покрытие для площадки ГТО по адресу: г. Сокол, ул. Водников, д.31; футбольные ворота.

В 2024 году в г. Кадникове проведены работы по устройству основания многофункциональной площадки для размещения спортивного сооружения г. Кадников, ул. Пушкинская. В декабре 2024 года заключен контракт на поставку и монтаж оборудования для быстровозводимого физкультурно - оздоровительного комплекса.

Согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального округа в 2024 году проведено 190 спортивных мероприятий.

Сокольские спортсмены продолжают показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. 104 человека приняли участие в 11 всероссийских соревнованиях, 825 человек в 54 соревнованиях областного значения, 146 спортсменов в 12 межрегиональных соревнованиях, завоевав в общей сложности 163 индивидуальных и командных призовых мест.

В 2024 году присвоено: 40 спортивных разрядов и званий, в том числе 1 – КМС и 5 первых разрядов; 510 человек приняли участие в выполнении комплекса ГТО, из них 440 человек выполнили норматив на знаки отличия.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта»13 показателей выполнено и 3 показателя не выполнено.

В рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни» по направлению «Народный тренер» в организованных группах занималось 300 человек разных возрастных категорий. На 31.12.2024 численность составила 298 человек (-2 чел. 1-в связи со сменой места жительства, 1 – по состоянию здоровья).

По дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки занимался 591 человек. Показатель не выполнен в связи с недостаточным набором  детей данных возрастных категорий. Проведена аналитическая работа, приняты меры по устранению недостатков.

В 2024 году 510 человек приняли участие в выполнении комплекса ГТО, из них 440 человек выполнили норматив на знаки отличия. Показатель не выполнен в полном объеме в связи с недостаточным уровнем подготовки участников тестирования ГТО. С педагогами по физической культуре общеобразовательных, основных школ, средних профессиональных образовательных организаций,  инструкторами по физической культуре дошкольных образовательных учреждений проведена дополнительная работа, даны рекомендации.

***Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики»***

На территории округа функционирует 1 учреждение молодежной политики - Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью Сокольского муниципального округа «Молодежные инициативные группы».

В 2024 году специалистами БУ СМО «МИГ» совместно с социальными партнерами проведено 171 мероприятие различного уровня, велась работа 33 общественных объединений.

В рамках подпрограммы 6 в 2024 году был реализован ряд основных мероприятий:

- рамках проекта «Народный бюджет» приобретены проектор, комплекты звукового, светового и видео оборудования, оборудования для автономного электроснабжения для проведения выездных мероприятий;

- проведены подготовительные работы по реализации в 2025 году программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

***Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»***

В 2024 году все подведомственные Управлению культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Сокольского муниципального округа учреждения функционировали. Мероприятия проводились в соответствии с планом Управления.

В 2024 году МКУ СМО «ЦОД обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» работало согласно плану.

В рамках подпрограммы 7 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2024 году приобретена мебель, МФУ, мониторы, приобретена бумага офисная и канцелярские товары, оказаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисного оборудования, специалисты Управления прошли диспансеризацию, оказаны услуги по предоставлению права использования программ и баз данных.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  В соответствии с Распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 N Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» в Сокольском муниципальном округе должно функционировать 13 учреждений культурно-досугового типа (одно из них – передвижной многофункциональный культурный центр – транспортная единица). На 31.12.2024 года средний уровень обеспеченности учреждениями культуры составил 100 %, в т.ч. функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа, приобретен ПМКЦ «Автоклуб», показатель по обеспеченности учреждениями КДТ равен 100%; показатель по обеспеченности библиотеками - 100%; показатель по обеспеченности музеями – 100. |
| 2. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 16,5 | 15,4 | 17,0 | Показатель выполнен.  Контингент обучающихся на конец 2024 года в школах искусств составил 1364 человека (из них детей 1319, данные годового отчета).  По данным Вологдастата количество детей данного возраста в округе на 01.01.2024 года составило 7781 человек. |
| 3. | Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год | ед. | 9,8 | 8,0 | 10,66 | Показатель выполнен.  В 2024 году количество посещений библиотек составило 475500 человек (численность населения округа на 01.01.2024 года по данным Вологдастата составила 44621 человек). |
| 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 52,9 | 49,4 | 58,0 | Показатель выполнен.  В 2024 году в постоянных экспозициях и при организации временных выставок музея было представлено из основного фонда 11715 ед. хранения, всего основной фонд составляет 20209 ед. хранения. |
| 5. | Количество посетителей в округе (туристы и экскурсанты) | тыс. чел. | 47,4 | 48,0 | 55,5 | Показатель выполнен.  В 2024 году округ посетили 55512 человек.  Показатель перевыполнен за счет роста числа туристов, участников (в том числе из других регионов России) масштабных спортивных соревнований. |
| 6. | Количество посещений организаций культуры | тыс. чел. | 715,7 | 657,2 | 690,2 | Показатель выполнен.  В 2024 году количество посетителей музея –49255; КДУ (на платной основе) – 103821; библиотеки – 527876 (из них удаленных пользователей – 52376); кол-во участников клубных формирований - 7879; кол-во обучающихся школ искусств - 1364. |
| 7. | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет | % | 57,8 | 54,2 | 54,2 | Показатель выполнен.  В 2024 году физической культурой и спортом систематически занималось – 22829 человек (численность населения данной категории в округе на 01.01.2024 года по данным Вологдастата составила 42120 человек). |
| 8. | Динамика количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2021 году | % | 88,5 | 120 | 144,5 | Показатель выполнен.  В 2024 году в мероприятиях РЦ «МИГ» приняли участие 16657 человек, из них 9657 участники и 7000 зрители (2021 год -11531 человек). |
| 9. | Увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | чел. | 9 | 12 | 15 | Показатель выполнен.  В 2024 году к организации и проведению мероприятий в учреждениях культуры привлечены 15 человек (зарегистрированы, как волонтеры культуры). |
| 10. | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата на 31.12.2024 года составила 53 075,9 рублей. |
| 11. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен.  В 2024 году просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений не имеется. |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | % | 88,59 | - | - | Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями дополнительного образования в сфере культуры в Сокольском муниципальном округе проведена в 2023 году. Проводится 1 раз в три года. |
| 2. | Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен.  Средняя заработная плата на 31.12.2024 года составила 53 968,3 рублей. |
| 3. | Количество детских школ искусств, в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 4. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 5. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 6. | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами окружных, районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры | % | 38,9 | 30 | 46,8 | Показатель выполнен.  В 2024 году количество детей, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня - 887, лауреатами и дипломантами стали – 617 человек. Всего детей, обучающихся в школах искусств 1319. |
| 7. | Количество поддержанных молодежных самодеятельных инструментальных коллективов | ед. | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году приобретены музыкальные инструменты для БУ ДО СМО «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина». |
| Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | | | | | | |
| 1. | Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа по отношению к 2021 году | % | 117,7 | 124 | 127,4 | Показатель выполнен.  На 31.12.2024 года в сводный электронный каталог занесена 38993 запись (в 2021 году - 30610 библиографических записей) |
| 2. | Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  Форма федерального статистического наблюдения 6-НК за 2024 год |
| 3. | Количество сельских библиотек, в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году в рамках реализации региональной программы «Сельская библиотека» приобретено библиотечное оборудование и проведен капитальный ремонт помещений Архангельского сельского филиала БУК СМО «Сокольская ЦБС». |
| 4. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | чел. | 0 | 0 | 0 | В 2024 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры была направлена 1 заявка. Кандидатура в число победителей не вошла. |
| 5. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | В 2024 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры была направлена 1 заявка. Учреждение в число победителей не вошло. |
| 6. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году |
| 7. | Количество книг, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | ед. | х | 450 | 1261 | Показатель выполнен.  В отчетном периоде 2024 года приобретено 1261 экземпляров книг и брошюр. |
| 8. | Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к 2021 году | % | 94,6 | 100,5 | 102,1 | Показатель выполнен.  В 2024 году выполнено 11422 справок (в 2021 году - 11191). |
| 9. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения | % | - | 88 | 89,39 | Показатель выполнен.  Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг проводило ООО «АС». Результаты доведены 04.02.2025 года Общественным советом организаций культуры Вологодской области. |
| 10. | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | ед. | 593438 | х | х | Показатель выполнен в 2023 году, с 2024 года показатель выведен из муниципальной программы. |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» | | | | | | |
| 1. | Динамика количества посещений организаций культурно-досуговой деятельности по отношению к уровню 2021 года | % | 110,2 | 104,2 | 111,0 | Показатель выполнен.  В 2024 году мероприятия учреждений культурно-досуговой деятельности посетили 420860 человек (в 2021 году – 379234 человека). |
| 2. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 6 | 2 | 2 | Показатель выполнен.  В 2024 году проект реализован в 2-х учреждениях: приобретены инструменты для духового оркестра БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский» и установлен аншлаг у БУК СМО ДК «Солдек». |
| 3. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры | % | - | 88,6 | 89,67 | Показатель выполнен.  Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг проводило ООО «АС». Результаты доведены 04.02.2025 года Общественным советом организаций культуры Вологодской области (просчитан средний показатель, полученный по 4-м учреждениям культурно-досугового типа). |
| 5. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | чел. | 0 | 0 | 0 | В 2024 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры были направлены 3 заявки. Кандидатуры в число победителей не вошли. |
| 6. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | 1 | 0 | 0 | В 2024 году для участия в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры были направлены 3 заявки. Учреждения в число победителей не вошли. |
| 7. | Количество оснащенных центров традиционной народной культуры | ед. | х | 1 | 1 | Показатель выполнен  В 2024 году закуплено оборудование в рамках региональной программы «Центр народной культуры – традиции и новации» «Стратегии 2.0». |
| 8. | Количество сельских домов культуры, в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году в рамках программы «Сельский Дом культуры» проведены работы по капитальному ремонту Архангельского Дома культуры, филиала БУК СМО КЦ «Сухонский». |
| 9. | Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году проведен капитальный ремонт кровли и системы отопления зрительного зала БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский». |
| 10. | Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2021 году. | % | 97,7 | 100,5 | 93,7 | Показатель не выполнен.  В 2024 году в клубных формированиях учреждений культурно - досугового типа занималось 7879 человек (в 2021- 8408). |
| 11. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 182,1 | 178 | 177 | Показатель не выполнен.  В 2024 году в клубных формированиях учреждений КДТ занималось 7879 участников. Численность населения округа на 01.01.2024 года по данным Вологдастата 44621 человек. |
| 12. | Количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства | ед. | 58 | 57 | 58 | Показатель выполнен.  В 2024 году на базе БУК СМО ЦНКиХР «Сокольский» проведены мастер-классы по кружевоплетению, росписи по дереву, макраме, работа с лоскутом, пряжей, вышивка, бумажная пластика и др. |
| Подпрограмма 4 «Музейная деятельность и развитие туризма» | | | | | | |
| 1. | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | % | 71,9 | 72 | 78,3 | Показатель выполнен.  На 31.12.2024 года в электронную базу внесено 23900 музейных предметов и коллекций. Музейный фонд составил 30516 предметов. |
| 2. | Посещаемость музеев округа, посещений на 1 жителя в год | посещений | 0,93 | 0,90 | 1,10 | Показатель выполнен.  В 2024 году число посещений музея составило 49255 раз. Численность населения округа на 01.01.2024 года по данным Вологдастата 44621 человек. |
| 3. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев округа | % | 100 | 100 | 100 | Показатель дан на основании Формы федерального статистического наблюдения 8-НК за 2024 год. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения | % | - | 86 | 92,68 | Показатель выполнен.  Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг проводило ООО «АС». Результаты доведены 04.02.2025 года Общественным советом организаций культуры Вологодской области. |
| 5. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 6. | Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 7. | Количество созданных экспозиций, посвященных памятным датам военной истории | ед. | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году в рамках региональной программы «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» «Стратегии 2.0» приобретены музейные экспонаты для создания экспозиций. 4 сентября 2024 года в Сокольском музее прошло открытие экспозиции «СВО. Время героев». |
| 8. | Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях округа по отношению к 2021 году | % | 108,2 | 108,2 | 114,3 | Показатель выполнен.  В 2024 году работало 56 выставочных проектов (в 2021 году – 49). |
| 9. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 82,7 | 84 | 87,3 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2024 года физической культурой и спортом систематически занималось – 11994 человек в возрасте от 3 до 29 лет. Численность населения данной категории округа по данным Вологдастата на 01.01.2024 года составляет – 13739 человек. |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | %. | 54,2 | 59,0 | 62,1 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2024 года физической культурой и спортом систематически занималось – 10829 человек (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет). Численность населения данной категории округа по данным Вологдастата на 01.01.2024 года составляет 17452 человека (женщин 8018 человек, мужчин 9434 человек). |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 31,4 | 31,5 | 32,9 | Показатель выполнен.  По состоянию на 31.12.2024 года физической культурой и спортом систематически занималось – 3595 человек в (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет). Численность населения данной категории округа по данным Вологдастата на 01.01.2024 года составляет 10929 человек (женщин 7609 человек, мужчин 3320 человека). |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 26,1 | 26,5 | 26,5 | Показатель выполнен.  В 2024 году занималось 969 человек. Численность данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, на территории округа проживает 3659 человек. |
| 5. | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | 297 | 300 | 298 | Показатель не выполнен.  В 2024 году в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни» по направлению «Народный тренер» в организованных группах занималось 298 человек разных возрастных категорий. Работали 8 тренеров. |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | х | 62,5 | 62,6 | Показатель выполнен.  В 2024 году физической культурой и спортом систематически занимались – 27888 человек (численность населения в округе на 01.01.2024 года по данным Вологдастата составила 44621 человек). |
| 7. | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | чел. | х | 15 | 15 | Показатель выполнен.  В 2024 году в рамках проекта адаптивным хоккеем занимается 15 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| 8. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 66,3 | х | х | Показатель выполнен в 2023 году, с 2024 года выведен из муниципальной программы. |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | 5,5 | 9,0 | 7,6 | Показатель не выполнен.  В 2024 году по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки занимался 591 человек. Численность населения данной категории округа по данным Вологдастата на 01.01.2024 года составляет 7781 человек. |
| 10. | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 95,6 | 95,4 | 86,3 | Показатель не выполнен.  В 2024 году 510 человек приняли участие в выполнении комплекса ГТО, из них 440 человек выполнили норматив на знаки отличия. Услуга по выполнению норматива центром тестирования была предоставлена в полном объеме, население проинформировано. |
| 11. | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 66,0 | 62,32 | 66 | Показатель выполнен.  В 2024 году фактическая единовременная пропускная способность – 3413 человек, нормативная – 5171 человек. |
| 12. | Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта | объект | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен в 2023 году. |
| 13. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 4 | 4 | 4 | Показатель выполнен.  В 2024 году в рамках проекта реализованы 4 объекта: приобретено оборудование в тренажерный зал на стадионе «Сокольский», приобретены 4 куртки для стрельбы, приобретено и установлено резиновое покрытие на площадке ГТО (ул. Водников, д.31), приобретены футбольные ворота. |
| 14. | Созданы «умные» спортивные площадки | ед. | х | х | х | Выполнение показателя запланировано на 2027 год. |
| 15. | Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | ед. | х | 200 | 445 | Показатель выполнен.  В 2024 году приобретен спортивный инвентарь в рамках региональной программы «Массовый спорт» «Стратегии 2.0» (445 единиц). |
| 16. | Количество приобретенной специализированной техники | ед. | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году приобретена специализированная техника (минитрактор Беларус) в рамках региональной программы «Массовый спорт» «Стратегии 2.0» в МАУ ДО СШ «Сухона». |
| 17. | Количество приобретенных автобусов | ед. | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году приобретен автобус Yutong для перевоза спортсменов МАУ ДО СШ «Сухона». |
| Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики» | | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий молодежной политики, проведенных БУ СМО «МИГ» | % | 176 | 155 | 171 | Показатель выполнен.  В 2024 году БУ СМО «МИГ» было организовано и проведено 171 мероприятие. |
| 2. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | объект | х | 1 | 1 | Показатель выполнен.  В 2024 году в рамках проекта для БУ СМО «МИГ» приобретены проектор, комплекты звукового, светового и видео оборудования, оборудования для автономного электроснабжения для проведения выездных мероприятий. |
| 3. | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 33 | 33 | 33 | Показатель выполнен.  В 2024 году на территории округа работали 33 объединения. |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 1. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры на год | % | 100 | 100 | 100 | Все подведомственные Управлению культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Сокольского муниципального округа учреждения функционировали. |
| 2. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» | % | 100 | 100 | 100 | МКУ СМО «ЦОД обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» работало согласно плану. |

**3. МП** «**Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы**» **(**утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.11.2022 №1228, с последующими изменениями от 01.06.2023 №790, от 28.09.2023 №1265, от 26.12.2023 № 618, от 27.02.2024 №236, 19.07.2024 №749, от 17.09.2024 №948, от 14.11.2024 №1188, от 20.12.2024 №1328).

Для достижения целей и решения задач в обеспечении социальной безопасности населения округа и в связи со сложностью и специфичностью направлений деятельности в структуре муниципальной программы выделяются четыре подпрограммы.

**подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в Сокольском муниципальном округе Вологодской области»** - направлена на повышение пожарной безопасности, качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Наблюдается снижение числа погибших на пожарах в связи с проведением профилактических мероприятий среди населения округа, за отчетный период погибло на пожарах 4 чел. (2021 год – 13 чел.)

Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2024 год показывает, что число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по расследованным уголовным делам возросло с 10 до 17. Удельный вес составил 6,8% (АППГ-3,2%). Организована следующая работа по предупреждению и пресечению преступности несовершеннолетних:

- еженедельно проводится анализ участия служб и подразделений в выявлении несовершеннолетних правонарушителей и доставлении в ОВД и участковые пункты полиции. В течение 2024 года допущено 5 (АППГ-4) общественно-опасных деяния, совершенных 9 (АППГ-6) несовершеннолетними;

- постановка на учет и организация профилактической работы в отношении родителей, не исполняющих свои родительские обязанности;

- применение мер административно-правового воздействия к несовершеннолетним и родителям, не должным образом исполняющих обязанности по воспитанию детей;

- ежемесячное проведение МО МВД России «Сокольский» в БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» комплексных профилактических отработок. В течение 2024 года принимались меры к розыску 15 (АППГ-24) несовершеннолетних, 8 из них ушли из дома, в том числе 1 неоднократно; допущено 3 ухода из БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- привлечение к проведению мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних молодежной дружины «Молодежь Печаткино»;

- положительное влияние на снижение подростковой преступности оказывают меры профилактики со стороны заинтересованных органов и ведомств, вовлечение в досуговую занятость несовершеннолетних в учебный и каникулярный период;

- по состоянию на 31.12.2024 на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 38 несовершеннолетних, все охвачены организованными формами занятости: занимаются в кружках и секциях образовательных учреждений, в учреждениях культуры и спорта, а также посещают кружки и группу продленного дня при БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского округа»;

- не реже 1 раза в неделю совместно с заинтересованными службами и субъектами системы профилактики округа проводятся комплексные профилактические отработки административных участков с целью проверки несовершеннолетних и семей по месту жительства, выявления подростков, нарушающих «комендантский час»;

- проведение Советов профилактики Управлением образования округа с приглашением обучающихся и их родителей (136 заседаний, рассмотрено 597 персональных дел);

- ежедневное осуществление проверок сотрудниками МО МВД России «Сокольский» по месту жительства лиц, состоящих под административным надзором, в том числе имеющих несовершеннолетних детей или сожительствующих с женщинами, имеющих на воспитании детей.

В течение анализируемого периода расследовано 34 (АППГ-40) преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. По зарегистрированным преступлениям в отношении несовершеннолетних на уровне 2023 года - 35 (ст.132 УК РФ – 4 (АППГ-4), ст.264 УК РФ – 5 (АППГ-1), ст.112 УК РФ – 1(АППГ-0), ст.116 УК РФ – 2 (АППГ-0), ст.119 УК РФ – 2 (АППГ – 0), ст.139 УК РФ – 1 (АППГ-0), ст.159 УК РФ – 4 (АППГ – 0), ст.109 УК РФ – 1 (АППГ-1), ст.272 УК РФ \_ 1 (АППГ – 0), ст.157 УК РФ – 13 (АППГ – 13). Снижение зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности в истекшем периоде 2024 года по сравнению с прошлым годом составило с 15 до 5.

В 2024 году проведено девять Единых дней профилактики в образовательных организациях округа.

Согласно плану муниципальных внешкольных мероприятий, в 2024 году в образовательных организациях округа проведено 469 мероприятий по профилактике негативных явлений, посещаемость составляет более 5899 человек. Учреждениями культуры и спорта округа по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ в 2024 году проведено 1462 мероприятия. Посещаемость – 84461 человек.

Ежегодно проводится активная работа в целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска и состоящих на различных видах учета, подведомственными учреждениями Управления образования Сокольского муниципального округа и Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального округа.

Руководителям подведомственных учреждений, на базе которых были организованы лагеря с дневным пребыванием и профильные сборы рекомендовано с максимальным охватом привлечь несовершеннолетних, состоящих на учете в: ПДН МО МВД России «Сокольский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации округа, а также находящихся в социально–опасном положении и состоящих на социальном патронаже в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района».

В летний период организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 9 организаций отдыха и оздоровления: школы №2, 3, 5, 9, 10, Кадниковская, спортивная школа №1 «Сухона», МАУ «Спорт - Центр – Сокол», КЦСОН Сокольского района». Охват несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием составит 647 человек. В программах проведения детских оздоровительных лагерей, профильных сборов проводятся мероприятия, направленные на предупреждение употребления наркотических средств и ПАВ. В рамках недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» среди обучающихся прошла акция «Мы за здоровый образ жизни!», занятия «Алкоголю скажем нет!», на которых ребята рассмотрели причины, по которым человек употребляет алкоголь, его вред для здоровья и жизни человека, его опасность для семьи и связь с преступностью. В классах в рамках предмета ОБЖ прошли уроки на тему правового просвещения, ответственности и последствия за употребление ПАВ.

В 2024 году в Сокольском муниципальном округе трудоустроено 239 несовершеннолетних граждан.

Услугу по профессиональной ориентации получили 175 обучающихся.

С целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в группы экстремистской направленности проводились мероприятия с подростками. Во время отчетного периода печатной, аудио, видео и иной продукции экстремистской направленности не выявлено, информации об их распространении не получено.

В ходе проведения мероприятий по профилактике незаконной миграции совместно с отделением по вопросам миграции МО МВД России «Сокольский» проведено 20 оперативно-профилактических отработок микрорайонов города и сельской местности. В ходе данных отработок составлено 17 административных материалов по ст. 18 КоАП РФ.

В течение 2024 года проведено 33 комплексных оперативно-профилактических отработки административных участков. В ходе проведенных отработок раскрыто 16 преступлений, выявлено 67 административных правонарушений.

Также проводилась работа по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. В Сокольском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по ВО организован консультативный пункт. В 2024 году специалистом ОЗН по Сокольскому округу было осуществлены ежемесячные выходы в учреждение. Консультацию получили 29 человек. Информация о вакансиях в инспекцию предоставляется ежемесячно.

Администрацией Сокольского муниципального округа совместно с МО МВД России «Сокольский» проводится работа по привлечению кандидатов в состав добровольных народных дружин: действует 4 общественных формирования правоохранительной направленности общей численностью 20 человек и 29 внештатных сотрудников полиции.

**подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»** - направлена на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и сокращение смертности в результате ДТП на территории Сокольского муниципального округа.

Основное мероприятие 1. В рамках данного мероприятия осуществляется часть полномочий (функций) по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах округа.

Основное мероприятие 2. В рамках указанного мероприятия производится капитальный ремонт и ремонт, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сокольского муниципального округа.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В рамках мероприятия 4 осуществляется реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение совершения ДТП.

Всего в 2024 году в рамках муниципальной программы отремонтировано 8,228 км автомобильных дорог. В том числе пообъектно:

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0,5 км,

Ремонт дорожного покрытия ул. Каляева в городе Соколе - 0,271 км,

Ремонт дорожного покрытия ул. Некрасова в городе Соколе - 0,790 км,

Ремонт дорожного покрытия ул. Железнодорожная, ул. Бумажников, ул. Площадь Свободы, ул. Ленинградская, ул. Махреньга в городе Соколе (Северный подъезд) - 3,344 км,

Ремонт дорожного покрытия ул. Архангельская в городе Сокол - 0,952 км,

Ремонт тротуара на ул. Беляева в городе Соколе - 0,383 км,

Ремонт тротуара на ул. Калинина в городе Соколе - 0,05 км,

Ремонт подъезда к д. Навалкино - 0,200 км,

Ремонт участка автомобильной дороги Петровское-Окуловское - 0,320 км,

Ремонт проезда по д. Марковское (участок дороги по улице Южная) - 0,416 км,

Ремонт участка автомобильной дороги проезд по д. Обросово - 0,375 км,

Ремонт дорожного покрытия Каркасного переулка в городе Соколе - 0,457 км,

Восстановление профиля проезжей части с добавлением органоминеральной смеси на автодороге проезд по д.Слобода с км 1+000 по 1+170 в Сокольском округе Вологодской области - 0,170 км.

По итогам 2024 года в Сокольском округе зарегистрировано 674 ДТП, что на 2,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (690 ДТП).

Из них 43 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 11 и травмированы 58 человек (2023 год: 6 – погибли; 86 – травмированы).

В сравнении с АППГ состояние аварийности (с пострадавшими) характеризуется следующим образом:

- количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 23,2% (с 56 до 43 ДТП);

- число погибших людей возросло на 83,3% (с 6 до 11);

- количество, получивших травмы в ДТП, уменьшилось на 32,6% (с 86 до 58 человек);

- тяжесть последствий ДТП увеличилась и составила 15,94 погибших на 100 пострадавших (2023г.: 6,52);

- количество ДТП с участием пострадавших несовершеннолетних уменьшилось на 6,25% (с 16 до 15 число несовершеннолетних, получивших травмы, сократилось на 5,26% (с 19 до 18), но возросло в 2 раза количество погибших в ДТП детей (с 0 до 2);

- число ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 18,2% (с 11 до 9), в том числе уменьшилось на 60% число ДТП на пешеходных переходах (с 5 до 2);

- количество ДТП на автодорогах округа уменьшилось на 16% (с 31 до 26), число травмированных уменьшилось на 38% (с 58 до 36 человек), однако более, чем в 2 раза возросло число погибших (с 5 до 11);

- в населенных пунктах отмечается снижение «аварийности» на 32% (с 25 до 17 ДТП). Не зарегистрировано ДТП с погибшими участниками (2023г.: 1), число травмированных сократилось на 21% (с 28 до 22).

С 1 января по 31 декабря 2024 года на территории Сокольского округа было организовано и проведено 94 профилактических мероприятия по основным направлениям профилактики (таких как: «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Пешеход. Пешеходный переход», «Автобус», «Трасса. Встречная полоса», «Мотоциклист. Велосипедист», «Внимание дети», «Начинающий водитель», «Чистый номер», «Внимание, ж/д переезд» и др.).

Организовано 117 мероприятий по массовой проверке транспортных средств, в том числе на предмет выявления водителей в состоянии опьянения (в течение декабря такие отработки проводились по 3 еженедельно).

Проведено 16 мероприятий с участием представителей ФССП по выявлению лиц, уклоняющихся от оплаты адм. штрафов за нарушения в области БДД в установленный законом срок.

В ходе работы «По контролю за перевозками пассажиров автобусами» проверено 1057 автобусов, выявлено 3 нарушения.

При надзоре за дорожным движением и в ходе проф. мероприятий составлено 9105 административных материалов по фактам правонарушений в области дорожного движения.

В течение 2024 года Сокольском округе проводилась профилактическая работа среди населения в области безопасности дорожного движения. Организовано и проведено 94 информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий.

Проведено 2000 разъяснительных профилактических бесед в области безопасности дорожного движения с водителями, водителями-родителями, пешеходами, 800 – с детьми, распространено 400 листовок на тематику соблюдения правил дорожного движения.

По вопросам пропаганды безопасности дорожного движения и вопросам деятельности службы опубликовано в печатных изданиях 83 материала (2023г.: 89). Размещено информационных материалов в сети интернет на сайтах СМИ – 145 (2023г.: 105), на официальном сайте Госавтоинспекции ВО – 18; в сети интернет (кроме материалов на сайтах СМИ и сайте Госавтоинспекции) - 175 (2023г.: 170).

К проведению пропагандистских акций активно привлекаются члены отрядов ЮИД, в Сокольском муниципалном округе функционирует 16 отрядов ЮИД, в которых задействовано 186 детей.

Совместно с отделом ОГИБДД МО МВД России «Сокольский» составлен совместный план проведения профилактических мероприятий «Внимание – Дети!», который проходил с 21 по 31 марта 2024 года, проведены конкурсы, викторины, познавательные мероприятия, акции в общеобразовательных и дошкольных организациях, в том числе членами отрядов ЮИД. В общеобразовательных организациях в период с 16 по 20 сентября 2024 года в рамках «Недели безопасности» проведены мероприятия, акции, флешмобы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках профилактических мероприятий «Внимание - дети!» в период с 19.08. по 08.09.2024 проведены следующие мероприятия: безопасный маршрут «Дом-школа-дом», «Минутки безопасности», «Засветись», «Безопасный переход». В дошкольных образовательных организациях проведена акция «Родительский патруль».

В 2024 году проведено 5 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

**подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** - направлена на противодействие росту потребления психоактивных веществ населением округа.

В 2024 году проведено четыре заседания антинаркотической комиссии Сокольского муниципального округа.

В течение 2024 года велась работа по выявлению и пресечению фактов поступления в незаконный оборот наркотических, лекарственных, психотропных и сильнодействующих средств, с задействованием всех служб МО МВД, а также совместно с УНК УМВД России по Вологодской области и ФСБ России по Вологодской области.

С целью выявления несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и одурманивающие вещества, проведено 15 рейдов по местам сбора молодежи и 8 отработок молодежных общежитий. В указанных мероприятиях принимали участие представители здравоохранения.

Принимаемые профилактические меры позволили добиться снижения количества выявленных подростков в состоянии алкогольного опьянения. Оформлено административных материалов в отношении родителей за употребление их детьми спиртных напитков и появление в пьяном виде 12 (АППГ – 30). За употребление наркотических веществ несовершеннолетних не привлекалось. Фактов распространения наркотических веществ несовершеннолетними не зарегистрировано.

Силами служб УУП, ПДН, ОГИБДД организовано проведение агитационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях округа.

В здании ПДН МО МВД России «Сокольский» организовано ежемесячное проведение бесед с врачом-наркологом с несовершеннолетними, привлекаемыми к административной ответственности за употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ.

В школах работают внеурочные объединения, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой среде, направленные на повышение правовой грамотности и ответственности.

Учреждения округа приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»: 1 этап – с 18 по 29 марта 2024 года; 2 этап – с 14 по 25 октября 2024 года.

С целью снижения рисков возможного употребления обучающимися психоактивных веществ в феврале проведены мероприятия в рамках Недели профилактики наркозависимости «Независимое детство», приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта. В данной акции приняли участие 16 общеобразовательных организаций округа, 4356 обучающихся.

В рамках недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» среди обучающихся прошла акция «Мы за здоровый образ жизни!», занятия «Алкоголю скажем, нет!», на которых ребята рассмотрели причины, по которым человек употребляет алкоголь, его вред для здоровья и жизни человека, его опасность для семьи и связь с преступностью. В классах в рамках предмета ОБЖ прошли уроки на тему правового просвещения, ответственности и последствия за употребление ПАВ.

С обучающимися проведен просмотр и обсуждение видеофильма «Наркотики стирают тебя из жизни», «Молодежь против наркотиков», с целью информирования подростков о вреде наркотиков проведен урок в старших классах «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра», тематический урок в рамках предмета «ОБЖ» «Сделай свой шаг к безопасности. Скажи «Нет». Во время проведения профилактических классных часов, бесед, направленных на здоровый образ жизни и профилактику психоактивных веществ, обучающимся 7-11 классов транслируется видеоролик антинаркотической направленности «Без меня».

С родителями (законными представителями) обучающих проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности и о методах, способах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В группах школ и классов в социальных сетях размещается информация по профилактике употребления наркотических средств и ПАВ, например, размещены материалы по пропаганде «Телефонов доверия» и номеров телефонов для сообщения информации о факте совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, информацию о получении консультаций по вопросам лечения и реабилитации. На информационных стендах в школах, в группах социальных сетях размещена информация о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122.

Проводилась информационная кампания: разработка и распространение информации по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения классным руководителям для транслирования на классных часах и родительских собраниях.

В 2024 году в школах округа организовано девять Единых дней профилактики. В рамках проведения Единых дней профилактики осуществляются беседы несовершеннолетними по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и формированию здорового образа жизни. При проведении бесед представителями наркоконтроля демонстрировались видеоролики, дающие наглядное представление о страшных последствиях употребления наркотических средств.

На базе БУ СО ВО «КЦСОН Сокольского района» активно происходит развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом действует волонтерский отряд «Навигатор». В течение года проведены различные профилактические акции.

Одной из основных форм работы подведомственных учреждений культуры, является проведение комплексных спортивных, физкультурно-оздоровительных и агитационно-пропагандистских мероприятий. В 2024 году на территории округа прошло 114 соревнований, их участниками стали 14456 человек. Сокольские спортсмены в количестве 1514 человек, приняли участие в 58 всероссийских, 19 областных, 23 межрегиональных соревнованиях, 6 турнирах и матчевых встречах, 6 профильных сборах. Количество призовых мест – 737.

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» оказывает амбулаторную помощь больным наркологического профиля. Центр здоровья при поликлинике БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» и врачи общей практики участвуют в проведении профилактической работы по вопросам наркологии.

На конец 2024 года с алкогольной зависимостью наблюдается 499 человек. 31 человек вновь поставлен на учет с диагнозом алкогольная зависимость. Снято с учета 59 человек, из них: в связи со смертью – 23 человека, с выздоровлением - 17 человек, в связи с выбытием - 19 человек.

На профучете по поводу употребления алкоголя с вредными последствиями наблюдается 36 человек, из их: вновь поставлено на учет вновь 1 человек, снято с учета 6 человек (с выздоровлением – 5 человек; 1 человек в связи с выбытием).

По употреблению наркотических средств состоит 22 человек. Из них 3 человека вновь поставлено на учет с диагнозом наркотическая зависимость. Снято с учета 2 человек, из них: с выздоровлением - 1 человек, в связи с выбытием - 1 человек.

На профучете по поводу употребления наркотических средств с вредными последствиями состоит 8 человек, из них: снято – 8 (из них 3 человека - с выздоровлением; 5 человек в связи с выбытием).

Профилактическая работа наркологического кабинета ведется в форме лекций, бесед, участия в «Едином дне профилактики», участия в дискуссионных клубах на наркотические темы, участия в акциях, распространение видеоматериалов.

Проводится индивидуальная профилактическая работа с подростками из группы риска, выступления на родительских собраниях в учебных заведениях, участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних.

**подпрограмма 4 «Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма на объектах с массовым пребыванием людей»** - направлена на повышение антитеррористической защищенности, объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 1. В рамках данного мероприятия объекты, находящиеся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политике и туризма Сокольского муниципального округа оборудованы системой видеонаблюдения, оснащены кнопками тревожной сигнализации, оборудованы телефонной связью для экстренного вызова полиции. Охрану школ осуществляют сотрудники частных охранных предприятий. Актуализация паспортов безопасности объектов проводится в установленные сроки.

Основное мероприятие 2. В рамках данного мероприятия проводится оснащение системой экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации мест массового пребывания людей, объектов образования, учреждений культуры, физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 3. В рамках данного мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры тренировки по антитеррору проводятся ежеквартально на основании ежегодных планов.

Основное мероприятие 4. В рамках данного мероприятия осуществляется проведение совместных с отделом по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения Администрации Сокольского муниципального округа тренировок по проверке антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Всего в 2024 году улучшены условия антитеррористической защищенности для 32 объектов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | | | |
| 1. | | Динамика количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году | % | 38,5 | 669,2 | 30,8 | Показатель выполнен. Наблюдается снижение, за отчетный период погибло на пожарах 4 чел. (2021 год – 13 чел.) |
| 2. | | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 131,4 | 1128,9 | 130,7 | Показатель не выполнен.  За 2024 год зарегистрировано 583 преступления в округе. Наблюдается увеличение показателя на 1,4 % по сравнению с плановым значением. (По статистическим данным Вологдастата численность населения округа на 01.01.2024 – 44621 чел.). |
| 3. | | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,4 | 0,6 | 0,7 | Показатель не выполнен, наблюдается отрицательная динамика.  За 2024 год зарегистрировано 17 несовершеннолетних достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления. Численность населения округа в возрасте от 14 до 17 лет включительно составила 2416 чел. |
| 4. | | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. населения | ед. | 1,3 | 0,65 | 2,47 | Показатель не выполнен.  За 2024 год в ДТП погибло 11 человек. Наблюдается увеличение показателя в 3,8 раза по сравнению с плановым значением. (По статистическим данным Вологдастата численность населения округа на 01.01.2024 – 44621 чел.). |
| 5. | | Снижение (прирост) потребления психоактивных веществ населением округа по отношению к 2021 году | % | -18,7 | 2,5 | -24 | Показатель выполнен. Наблюдается значительное уменьшение показателя, связано с уменьшением количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения: на конец 2024 года – 565 чел. (в 2021 году – 743 чел.). |
| 6. | | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в которых улучшены условия антитеррористической защищенности, в общем количестве объектов, в которых запланировано улучшение условий антитеррористической защищенности | % | 9,9 | 53,5 | 56,3 | Показатель выполнен.  В 2024 году проведены работы в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта округа, улучшены условия антитеррористической защищенности учреждений и разработка ПСД. С нарастающим итогом улучшены условия антитеррористической защищенности в 40 учреждениях.  Всего 71 объект. |
| Подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в Сокольском муниципальном округе Вологодской области» | | | | | | | |
| 1. | | Число погибших на пожарах | ед. | 5 | 9 | 4 | Показатель выполнен.  За отчетный период наблюдается положительная динамика, показатель ниже планового значения. |
| 2. | | Снижение (прирост) количества зарегистрированных преступлений, по отношению к 2021 году | % | -3,3 | -6,0 | -4,9 | Показатель выполнен.  В сравнении с 2021 годом наблюдается снижение, а также положительная динамика по отношению к плановому значению (2024 год – 583 ед.  2021 год – 613 ед.). |
| 3. | | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 27,7 | 24,0 | 25,0 | Показатель не выполнен. В 2024 году зарегистрировано 146 тяжких и особо тяжких преступлений. Наблюдается увеличение причинений средней тяжести вреда здоровью по сравнению с плановым значением. |
| 4. | | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 25,9 | 28,0 | 26,4 | Показатель выполнен.  За 2024 год общее число ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел составило 242 чел., из них 64 чел. совершивших преступления. |
| 5. | | Количество зарегистрированных фактов мошеннических действий | ед. | 168 | 155 | 153 | Показатель выполнен.  Показатель ниже планового значения на 1,3 %. |
| 6. | | Снижение (прирост) количества зарегистрированных фактов мошеннических действий по отношению к предыдущему году | % | 48,7 | -0,23 | -8,9 | Показатель выполнен.  Наблюдается положительная динамика по сравнению с 2023 годом и плановым значением (2023 год – 168 ед., 2024 год – 153 ед.). |
| 7. | | Снижение (прирост) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | -50 | -0,2 | 70 | Показатель не выполнен.  Количество преступлений, совершенных подростками в 2024 году значительно увеличилось  (2023 год – 10 ед., 2024 год –17 ед.). |
| 8. | | Снижение (прирост) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2021 году | % | -2,5 | 0,4 | 3,6 | Показатель выполнен.  Наблюдается увеличение количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2021 году (2021 год – 277 ед., 2024 год – 287 ед.). |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | |
| 1. | | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2017 году | % | 72,9 | 72,5 | 71,2 | Показатель выполнен.  За 2024 год совершено 674 ДТП. Показатель ниже планового значения в результате проведения комплекса мероприятий по усилению надзора за дорожным движением.  (2017 год – 946 ДТП) |
| 2. | | Снижение числа лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к 2017 году | % | 84,3 | 83,5 | 63,9 | Показатель выполнен.  За отчетный период 69 человек погибло и пострадало в ДТП.  Число пострадавших в авариях меньше планового значения на 23,5%. (2017г.-108 чел.). |
| 3. | | Транспортный риск | чел. | 2,1 | 3,7 | 3,85 | Показатель не выполнен.  За 2024 год погибло в ДТП 11 чел. Количество зарегистрированных транспортных средств составляет 28570 ед. Показатель выше планового значения на 4,1%. |
| 4. | | Социальный риск | чел. | 13,3 | 12 | 24,7 | Показатель не выполнен.  За 2024 год погибло в ДТП 11 чел. По статистическим данным Вологдастата численность населения округа на 01.01.2024 – 44621 чел. Показатель выше планового значения. |
| 5. | | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | % | 267 | 99 | 250 | Показатель не выполнен.  За 2024 год произошло 15 ДТП с участием несовершеннолетних. Показатель выше планового значения. (2017г.-6 чел.). |
| 6. | | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.  В сентябре 2024 года приобретено 382 светоотражающих элемента обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций. В 2024 – 2025 учебном году обучающихся 1–х классов общеобразовательных организаций в округе составило 382 человека. |
| 7. | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,6 | 5,28 | 8,228 | Показатель выполнен.  Мероприятие выполнено в пределах финансирования. |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | | |
| 1. | | Динамика количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2021 году | % | 79,9 | 90,0 | 75,8 | Показатель выполнен.  Снижение в связи с улучшением состояния пациентов, а также со смертью и с выздоровлением стоящих на учете лиц в сравнении с 2021 годом и плановым значением (2024 год – 499 чел., 2021 год – 658 чел.) |
| 2. | | Динамика количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2021 году | % | 131,3 | 165,5 | 137,5 | Показатель выполнен.  Значительное уменьшение показателя в сравнении с 2021 годом и плановым значением  (2024 год – 22 чел., 2021 год – 16 чел.). |
| 3. | | Динамика количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2021 году | % | 83,7 | 93,5 | 73,5 | Показатель выполнен.  В сравнении с 2021 годом и плановым значением наблюдается снижение показателя  (2024 год – 36 чел., 2021 год – 49 чел.). |
| 4. | | Динамика количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2021 году | % | 80,0 | 95,5 | 40,0 | Показатель выполнен.  Наблюдается положительная динамика показателя в сравнении с 2021 годом и плановым значением  (2024 год – 8 чел., 2021 год – 20 чел.). |
| Подпрограмма 4 «Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма на объектах с массовым пребыванием людей» | | | | | | | |
| 1. | | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в которых запланировано улучшение условий антитеррористической защищенности в отчетном году | ед. | 7 | 31 | 32 | Показатель выполнен.  Наблюдается положительная динамика показателя в сравнении с плановым значением. |
| 21.2. | | Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского округа | ед. | 0 | 3 | 23 |
| 31.3. | | Управление образования Сокольского округа | ед. | 7 | 28 | 9 |

**4. МП «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном округе в 2023-2027 годах»** **(**утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 29.12.2022 №1410,с последующими изменениями от 28.03.2023 №432, от 27.06.2023 №917, от 13.09.2023 №1206, от 16.11.2023 №1451, от 21.02.2024 №221, от 31.05.2024 №570, от 26.08.2024 №854, от 16.12.2024 №1300) (далее – Программа).

Целью Программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в округе, повышение эффективности деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, привлечение медицинских работников для работы в БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», привлечение молодых педагогических кадров в общеобразовательные организации Сокольского муниципального округа, привлечение специалистов в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия для работы в Сокольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, привлечение отдельных категорий работников в муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности Сокольского муниципального округа, развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном округе.

В рамах Программы реализуются 3 подпрограммы.

В течение 2024 года в рамках подпрограммы 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном округе» осуществлялась работа в виде реализации следующих мероприятий.

Профессиональное развитие муниципальных служащих – одно из основных направлений деятельности отдела организационной и кадровой работы управления делами Администрации округа, поскольку от знаний и умений муниципальных служащих зависит качество предоставления муниципальных услуг.

В 2024 году повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 16 муниципальных служащих и 1 работник из числа лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Администрации Сокольского муниципального округа.

С целью повышения эффективности деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации округа и органах местного самоуправления Сокольского муниципального округа, определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных обязанностей, его профессиональной служебной деятельности и уровня знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности муниципального служащего, а также возможности замещения вакантной должности в порядке должностного роста, с периодичностью один раз в три года, проводится аттестация муниципальных служащих. В соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Сокольского муниципального округа, утвержденным постановлением главы Сокольского муниципального округа от 30.03.2023 № 25, в период с 29.03.2024 по 26.04.2024 проведена аттестация муниципальных служащих. В 2024 году аттестации подлежали 36 муниципальных служащих, из них в аттестационных мероприятиях приняли участие 35 муниципальных служащих, 1 муниципальный служащий не проходил аттестацию по уважительным причинам. По итогам аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы.

Особое внимание в Администрации округа и органах местного самоуправления Сокольского муниципального округа уделяется комплексу мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, в том числе вопросам недопущения злоупотреблений и предупреждения преступлений с использованием должностного положения. Деятельность органов местного самоуправления реализуется в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Сокольского муниципального округа, территориальных органах Администрации Сокольского муниципального округа и органах местного самоуправления Сокольского муниципального округа на 2023-2024 годы.

В течение 2024года в рамках подпрограммы 2 «Привлечение кадров» осуществлялась работа в виде реализации следующих мероприятий.

С целью привлечения медицинских работников между БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» и Администрацией Сокольского муниципального округа заключены 13 договоров о предоставлении частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения медицинскими работниками БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», из которых 4 работников имеют высшее медицинское образование, 9 работников относятся к категории среднего медицинского персонала. Все медицинские работники, приступившие к работе, являются приглашенными из других городов Вологодской области, а также других регионов Российской Федерации.

В 2024 году для работников БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» квартиры не приобретались.

По состоянию на 31.12.2024 в БУЗ «Сокольская ЦРБ» работает 76 врачей и 262 медицинских работника со средним медицинским образованием. С целью решения проблемы с медицинскими кадрами в Сокольском муниципальном округе действуют 12 целевых договоров на обучение, в том числе 2024 году заключены 2 целевых договора на обучение по специальностям медицинской направленности.

Кадровая ситуация остается острой в общеобразовательных организациях г. Сокола и округа. Недостаточно учителей математики, физики, русского языка и литературы, иностранных языков, химии, биологии. Вакансии закрыты путем замещения педагогических должностей и увеличением педагогической нагрузки, а также привлечением педагогов – внешних совместителей (работников других сфер деятельности, но с педагогическим образованием). Нагрузка на педагога в 2024 году в среднем составила 1,64 ставки.

В школах Сокольского округа работает 130 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Общая численность педагогических работников Сокольского муниципального округа составляет 468 педагогов.

Для решения кадровой проблемы Управление образования Сокольского муниципального округа сотрудничает с ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж». Заключено 42 целевых договоров на обучение по специальностям педагогической направленности. В 2024 году 10 студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Администрацией Сокольского муниципального округа, заключили договоры о предоставлении меры социальной поддержки в виде муниципальной стипендии в размере 500 рублей.

В 2024 году в рамках подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном округе» по результатам конкурсного отбора на предоставление мер социальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Сокольского муниципального округа были одобрены три заявки. На основании постановления Администрации Сокольского муниципального округа от 28.02.2024 № 243 «О предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям» из бюджета округа Сокольскому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов выделена субсидия в размере 183000,00 рублей на реализацию проекта «Историческая память вечна»; Сокольской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» выделена субсидия в размере 183000,00 рублей на реализацию проекта «Надежда»; Вологодскому региональному отделению общероссийской организации «Союз пенсионеров России» - на реализацию проекта «Жить здорово!» в размере 184000,00 рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном округе в 2023-2027 годах»** | | | | | | | |
| 1. | | Количество муниципальных служащих в расчете на 1000 населения | человек на 1000 населения | 2,5 | 2,7 | 2,4 | Всего по состоянию на 31.12.2024 количество муниципальных служащих Сокольского муниципального округа составляет 108 человек (112 единиц штатная численность). Численность населения округа на 01.01.2024 составляет 44621 человек (по данным Вологдастата). |
| 2. | | Число муниципальных служащих Администрации округа и органов местного самоуправления, прошедших профессиональную пере-подготовку или повышение квалификации | человек | 21 | 11 | 16 | В 2024 году муниципальные служащие прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации по темам: «Защита государственной тайны», «Подготовка электротехнического персонала на группы допуска по электробезопасности», «Подго-товка теплотехнического персонала», «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии ВОПФ, опасностей, иденти-фицированных в рамках СОУТ и ОПР», «Управление государственными и муниципальными закупками», Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и профессиональных рисков, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд». |
| 3. | | Число работников – лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Администрации округа, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | 15 | 6 | 1 | В 2024 году работник, замещающий должность, не отнесенную к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, прошел повышение квалификации по теме «Особенности организации и осуществления процедур и видов муниципального контроля в 2024-2030 годах в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». |
| 4. | | Выполнение планов работы Администрации Сокольского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | В период январь-декабрь 2024 года Администрация Сокольского муниципального округа исполнила мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов по стоящим перед Администрацией целям в полном объеме. |
| 5. | | Выполнение планов работы территориального органа «Город Сокол» | % | 100 | - | - | - |
| 6. | | Выполнение планов работы территориального органа «Город Кадников» | % | 100 | - | - | - |
| 7. | | Выполнение планов работы территориальных Адми-нистрации Сокольского муниципального округа | % | - | 100 | 100 | В период январь-декабрь 2024 года территориальные органы Администрация Сокольского муниципального округа исполнили мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов в полном объеме. |
| 8. | | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | чел. на 10 тыс. населения | 16,4 | 17,0 | 17,0 | Показатель достигнут. По состоянию на 31.12.2024 в БУЗ «Сокольская ЦРБ» работает 76 врачей.  Численность населения округа на 01.01.2024 составляет 44621 человек (по данным Вологдастата). |
| 9. | | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения | чел. на 10 тыс. населения | 57,4 | 62,3 | 58,7 | Показатель не достигнут. Несмотря на меры соц. поддержки, предоставляемые из бюджета округа в виде частичной компенсация расходов по договору найма жилого помещения, нехватка среднего медицинского персонала в первичном звене БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» остается актуальной. По состоянию на 31.12.2024 в БУЗ «Сокольская ЦРБ» работают 262 медицинских работника со средним медицинским образованием. По состоянию на 01.01.2024 численность населения Сокольского муниципального округа составила 44621 человек (по данным Вологдастата). |
| 10. | | Обеспеченность молодыми педагогами общеобразова-тельных организаций | % | 24,2 | 24,2 | 27,8 | Показатель достигнут. По состоянию на 31.12.2024 в Сокольском муниципальном округе число молодых педагогов в возрасте до 35 лет составило 130 человек. Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций 468 человека. |
| 11. | | Обеспеченность специалис-тами профильного образова-ния в области регулирования здравоохранения и санита-рно-эпидемиологического благополучия территории-ального отдела Роспот-ребнадзора | % | 16,6 | 15,4 | 16,7 | Показатель достигнут. По состоянию на 31.12.2024 число специалистов профильного образования в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия составляет 2 человека. Общая численность сотрудников (физических лиц) Сокольского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области составляет 12 человек. |
| 12. | | Количество специалистов, обладающих знаниями в области физкультуры и спорта в целях развития детско-юношеского спорта на территории Сокольского муниципального округа | человек | 3 | 3 | 2 | По состоянию на 31.12.2024 в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности работает 2 специалиста, обладающих знаниями в области физкультуры и спорта в целях развития детско-юношеского спорта на территории Сокольского муниципального округа. |
| 13. | | Количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств бюджета округа | тыс. чел. | 5,3 | 4,2 | 4,7 | В течение 2024 года количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ) составляет 4685 человек. |
| Подпрограмма 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном округе» | | | | | | | |
| 1. | | Доля муниципальных служащих, уволившихся по собственному желанию, к общему количеству муниципальных служащих Администрации округа (текучесть кадров) | % | 6,1 | 6,6 | 12 | Из общего количества работающих фактически муниципальных служащих (108 человек) в течение 2024 года уволились по собственному желанию 13 человек. |
| 2. | | Число муниципальных служащих Администрации округа и органов местного самоуправления, прошедших профессиональную пере-подготовку или повышение квалификации | чел. | 21 | 11 | 16 | Показатель достигнут. |
| 3. | | Число работников – лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Администрации округа, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | чел. | 15 | 6 | 1 | Показатель не достигнут, ввиду отсутствия заявок на обучение. |
| 4. | | Выполнение планов работы Администрации округа | % | 100 | 100 | 100 | В 2024 году Администрация округа исполнила мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов по стоящим перед Администрацией целям в полном объеме. |
| 5. | | Выполнение планов работы территориального органа «Город Сокол» | % | 100 | - | - | - |
| 6. | | Выполнение планов работы территориального органа «Город Кадников» | % | 100 | - | - | - |
| 7. | | Выполнение планов работы территориальных органов Администрации округа | % | - | 100 | 100 | В 2024 году территориальные органы Администрации округа исполнили мероприятия в рамках плана работы, что позволило достичь планируемых результатов по стоящим целям в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Привлечение кадров» | | | | | | | |
| 1. | | Количество врачей и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», обеспеченных жилыми помещениями для постоянного или временного проживания и получающих частичную компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений | чел. | 11 | 10 | 13 | В течение 2024 года компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений получили 13 медицинских работников, в том числе 4 врачей, 9 человек со средним медицинским образованием. |
| 2. | | Количество врачей и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», обеспеченных жилыми помещениями для постоянного или временного проживания по договору аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального округа | чел. | 3 | 4 | 3 | В 2024 году квартиры не предоставлялись, трое медицинских работников продолжают проживать в квартирах по договору аренды. |
| 3. | | Количество приобретенных в муниципальную собственность Сокольского муниципального округа жилых помещений для жилищного фонда коммерческого использования Сокольского муниципального округа | ед. | 3 | 0 | 0 | В 2024 году квартиры не приобретались и не передавались. |
| 4. | | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по найму жилых помещений | чел. | 0 | 2 | 3 | По состоянию на 31.12.2024 компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений получают 3 педагогических работника общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа. |
| 5. | | Количество обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении по специальностям педагогической направленности получающих социальную поддержку в виде муниципальной стипендии | чел. | 7 | 10 | 10 | По состоянию на 31.12.2024 10 обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении по специальностям педагогической направленности получали социальную поддержку в виде муниципальной стипендии. |
| 6. | | Количество специалистов в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия территориального отдела Роспотребнадзора, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по найму жилых помещений | чел. | - | - | - | Ввиду отсутствия заявок на предоставление частичной компенсации расходов по договорам найма жилых помещений для специалистов в области регулирования здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия территориального отдела Роспотребнадзора услуга не предоставлялась. |
| 7. | | Количество отдельных категорий работников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, обеспеченных жилыми помещениями для проживания посредством частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения | чел. | 3 | 3 | 3 | В течение 2024 года частичную компенсацию расходов по договорам найма жилых помещений получали 3 работника муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности. |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном округе» | | | | | | | |
| 1. | | Количество добровольцев, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств бюджета округа | тыс. чел. | 0,101 | 0,101 | 0,100 | По состоянию на 31.12.2024 в реализации общественно полезных проектов приняло участие 100 добровольцев. |

**5. МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 14.10.2022 №1103; с последующими изменениями от 13.02.2024 №179, от 26.04.2024 №464, от 23.12.2024 №1336, от 27.12.2024 №1389 (утратило силу с 01.01.2025 года).

Посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» в отчетном финансовом году обеспечено формирование и исполнение бюджета Сокольского муниципального округа.

Фактически за 2024 год в бюджет Сокольского муниципального округа поступило 3654,2 млн. рублей, или 99,2% от утвержденных назначений. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа за 2024 год составило 843,4 млн. руб., что значит 103% исполнение утвержденных назначений.

По расходам бюджет Сокольского муниципального округа за 2024 год исполнен на 3620,9 млн. рублей, что составляет 97,9 % от утвержденных назначений. Расходные обязательства сформированы с учетом обеспечения исполнения «майских» указов Президента Российской Федерации, соблюдения необходимого уровня софинасирования субсидий из областного бюджета.

Бюджет округа исполнен с профицитом в сумме 33,3 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг округа составил 23 млн. рублей.

Бюджет округа сформирован в программном формате, осуществляется реализация 13-ти муниципальных программ округа. Исполнение в рамках «программного» бюджета в отчетном году составило 3,6 млрд. рублей. В 2024 году доля фактически произведенных «программных» расходов увеличена до 99,9% (2023 год – 99,8%).

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства обеспечена прозрачность бюджетного процесса. Проекты решений, решения Муниципального Собрания о бюджете Сокольского муниципального округа публиковались в газете «Сокольская правда», а также размещались на официальном сайте Сокольского муниципального округа в сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте Сокольского муниципального округа ежемесячно размещались отчеты по формам 0503124, 0503117, 0503117НП, 0503317; справочная таблица ф. 0503387, долговая книга Сокольского муниципального округа, а также ежеквартально размещались сведения о ходе исполнения бюджета округа.

Обеспечена централизация бухгалтерского учета – в МКУ СМО «Центр бухгалтерского учета» переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета всех органов округа, включая подведомственные учреждения.

На достижение результатов в рамках муниципальной программы осуществляется реализация двух подпрограмм: подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального округа, повышение эффективности бюджетных расходов» и подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Всего на финансовое обеспечение реализации программы по итогам 2024 года направлены средства бюджета округа, а также средства областного бюджета в общем объеме 76,6 млн. рублей.

Финансово-экономическое управление, являясь органом внутреннего муниципального контроля, осуществляет следующие полномочия согласно положениям статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета округа, формирование доходов и осуществление расходов бюджета округа при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета округа, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета округа, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, Финансово-экономическим управлением осуществляется контроль в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок, в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План контрольных мероприятий на 2024 год выполнен в полном объеме. За 2024 год проведено 13 плановых и 9 внеплановых проверок. Сумма проверенного финансирования 782364,7 тыс. руб., сумма выявленных финансовых нарушений – 42607,5 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | | | |
| 1. | | Отношение дефицита бюджета муниципального округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 4,4 | не более 5 | 0 | За 2024 год бюджет округа исполнен с профицитом 33282,2 тыс. рублей. |
| 2. | | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | За 2024 год просроченная кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует. |
| 3. | | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета муниципального округа | % | 99,8 | не менее 98,5 | 99,9 | За 2024 год расходы бюджета округа, формируемые в рамках муниципальных программ, составили 3 616 860,3 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета округа за 2024 год – 3 620 923,3 тыс. рублей. |
| 4. | | Доля долговых обязательств округа в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 12,34 | не более 20 | 6,7 | На 01.01.2025 долговые обязательства округа составили 23 000 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 344 862,6 тыс. рублей. |
| 5. | | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа | тыс. руб. | 722 942,7 | 816 041,2 | 843 443,5 | Показатель достигнут. |
| 6. | | Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа на душу населения | тыс. руб. | 15,1 | 17,4 | 17,9 | За 2024 год объем налоговых доходов в бюджет округа составил 798 406,5 тыс. рублей.  По данным Вологдастата численность населения округа – 44 621 человек (на 01.01.2024). |
| 7. | | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | За отчетный период проведено 13 плановых контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального округа, повышение эффективности бюджетных расходов»** | | | | | | | |
| 1. | | Исполнение бюджета муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 100 | Не менее 98,0 | 103 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам за 2024 год составило 843 443,5 тыс. рублей, или 103% от утвержденных назначений. |
| 2. | | Исполнение бюджета муниципального округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | 98,7 | Не менее 95,0 | 96,4 | По фактически произведенным расходам за 2024 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов (план – 1 223 291,3 тыс. рублей, факт – 1 178 974,3 тыс. рублей). |
| 3. | | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа к общему объему расходов бюджета муниципального округа | % | 0 | 0,0 | 0,0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 4. | | Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете муниципального округа и отчета об исполнении бюджета муниципального округа в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1,  нет = 0 | 1 | 1 | 1 | Информация размещена на сайте округа https://35sokolskij.gosuslugi.ru/: - во вкладке «Открытый бюджет»  (https://sokolskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/otkrytyy-byudzhet/); - во вкладке «Администрация округа» в разделе «органы местного самоуправления», в подразделе «Финансово-экономическое управление Сокольского муниципального округа»  (https://sokolskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/organy-mestnogo-samoupravleniya/finansovo-ekonomicheskoe-upravlenie/) |
| 5. | | Общее количество плановых проверок | ед. | 14 | 13 | 13 | Проверены:  ОМС – 1;  автономное учреждение – 1;  бюджетные учреждения – 8;  казенное учреждение – 1;  территориальные органы Администрации округа – 2. |
| 6. | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год | % | 0,01 | Не более  5 | 0,01 | Расходы на обслуживание муниципального долга за 2024 год составили 447,5 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета округа за 2024 год – 3 620 923,3 тыс. рублей. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |
| 1. | | Доля бюджетной отчетности округа, представленной без нарушения сроков | % | 100 | 100 | 100 | Бюджетная отчетность округа представлена без нарушения сроков. |
| 2. | | Доля органов местного самоуправления округа, территориальных органов Администрации округа и подведомственных им учреждений, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в Центр бухгалтерского учета | % | 100 | 100 | 100 | Все органы местного самоуправления округа, территориальные органы Администрации округа и подведомственные им учреждения, передали функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в Центр бухгалтерского учета. |

**6. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.10.2022 №1128; с последующими изменениями от 09.01.2023 №12, от 28.09.2023 №1261, от 19.12.2023 №1578, от 02.02.2024 №144, от 17.06.2024 №627 и от 25.12.2024 №1359).

Малое предпринимательство является неотъемлемым и необходимым сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду. Особенности этого сектора при достаточном уровне его развития способствуют экономической, социальной и политической стабильности общества. Системообразующая роль малого предпринимательства в рыночной экономике объективна и закономерна. Малые предприятия традиционно ориентированы на текущую прибыль, способны быстро реагировать на спрос и предложение, оперативно удовлетворять потребности в товарах, работах и услугах. Они формируют своеобразную инфраструктуру рынка, создают конкурентную среду.

Определен Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 06.07.2018 № 756.

Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, по результатам конкурсного отбора в 2024 году определилось три претендента субъекта МСП. Финансовое обеспечение на возмещение части затрат составило 1105,5 тыс. руб.: софинансирование расходных обязательств из бюджета Сокольского муниципального округа 55,3 тыс. руб., из областного бюджета 1050,2 тыс. руб. За 2024 год охвачено 108 труднодоступных и малонаселенных населённых пункта.

Постановлением Администрации Сокольского муниципального округа от 27.07.2023 № 1025 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень имущества).

В 2024 году поступило 2 обращения от субъектов МСП по предоставлению в аренду объектов из Перечня имущества. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа 01.11.2024 года заключен договор аренды недвижимого имущества с индивидуальным предпринимателем Малоземовым Андреем Николаевичем, объект аренды – встроенная часть здания, помещение № 5, с кадастровым номером 35:26:0202014:1329, общей площадью 54,9 кв.м, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Кирова, д. 40/2, для оказания бытовых услуг.

Территориальным органом Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» 09.12.2024 года заключен договор аренды нежилого помещения с индивидуальным предпринимателем Дудкиной Светланой Васильевной, объект аренды – часть нежилого помещения №1 с кадастровым номером 35:26:0105021:436, общей площадью 47,8 кв. м расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, д. Обросово, д. 65.

Отделением занятости по Сокольскому округу КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» предусмотрено предоставление стартового капитала (субсидирование) на безвозмездной основе начинающим предпринимателям. За 2024 года рассмотрено семь бизнес проектов, стартовый капитал на развитие бизнеса, поддержка в размере 70,0 тыс. рублей предоставлена семи начинающим предпринимателям.

Помимо этого одним из направлений муниципальной программы являются:

- развитие системы подготовки кадров. На базе отделения занятости по Сокольскому округу КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» осуществляется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, за 2024 год 48 человек прошли обучение;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- активизация взаимодействия с органами местного самоуправления.

С целью активизации взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства Администрацией Сокольского муниципального округа проводятся совещания по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства, круглые столы и рабочие встречи на которых рассматриваются конкретные меры по поддержке предпринимателей, ведется информационное наполнение специальной рубрики официального сайта округа.

В Сокольском муниципальном округе действует экономический совет, осуществляющий свою деятельность в соответствии с постановлением Администрации Сокольского муниципального округа от 17.10.2023 № 1346 «О создании экономического совета Сокольского муниципального округа». 16.10.2024 года состоялось расширенное заседание экономического совета.

На официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://35sokolskij.gosuslugi.ru/> создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», в данной вкладке на постоянной основе размещаются и актуализируются информационно-справочные материалы (экономические, правовые, статистические данные, производственно-технологические), размещается актуальный реестр субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Сокольского округа (ежемесячно 10 числа).

Информационные материалы и презентации о действующих мерах поддержки (консультационной, финансовой, гарантийной, лизинговой и др.) «Корпорации МСП», АО «МСП Банк», АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства», МК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства», а также о действующем на территории Вологодской области специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» на постоянной основе направляются по электронной почте в адрес субъектов МСП и актуализируются на официальном сайте Сокольского муниципального округа.

Дополнительное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в официальной группе «СОКОЛ.ИНФО» в социальной сети «В контакте» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://vk.com/sokolgradinfo>. За 2024 год на официальном сайте Сокольского муниципального округа размещено 107 информационных сообщений (материалов) по вопросам малого и среднего предпринимательства.

Муниципальной программой предусмотрено привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению муниципальных заказов, за 2024 год проведена 361 закупка.

В целях оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам МСП запущен информационный продукт «Бизнес-навигатор МСП», портал находится по адресу: <http://smbn.ru>. В рамках мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории Сокольского муниципального округа Администрацией округа ведется разъяснительная работа с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о доступности и эффективности получения услуг АО «Корпорация «МСП» через МКУ СМО «МФЦ».

Пять показателей муниципальной программы достигнуты, один показатель не выполнен «Доля выполненных рейсов от запланированных, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Сокольского муниципального округа по регулируемым тарифам» по причине расторжения муниципального контракта, в связи с завершением перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров.

По данным «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» (<https://ofd.nalog.ru/search.html>) на 10 января 2025 год число субъектов МСП в Сокольском округе зарегистрировано 328 ООО и 896 ИП, зарегистрировано самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) - 1 585.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составила 5951 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Численность работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2810 | 2752 | 2809 | Показатель достигнут по сравнению с плановым значением |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 5489 | 5572 | 5951 | По данным «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства»  (<https://ofd.nalog.ru/search.html>) на 10 января 2025 года число субъектов МСП в Сокольском округе зарегистрировано 328 ООО и 896 ИП, число самозанятых 1585. Показатель достигнут по сравнению с плановым значением. |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа | % | 38,96 | 36,11 | 38,0 | Показатель достигнут по сравнению с плановым значением.  Общая численность занятых в сфере МСП, включая ИП и на средних предприятиях (139 чел.) – 5951 чел. Численность занятых в округе на конец отчетного периода, по данным Вологдастата – 9849 чел.  5951/(5951+(9849-139) |
| 4. | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Сокольского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продуктов в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты, за 2024 год охвачен 108 труднодоступный и малонаселенный пункт. Субсидия освоена в полном объеме. |
| 5. | Доля выполнения плана проведения ярмарок в Сокольском муниципальном округе | % | 100 | 100 | 100 | В 2024 году организована 21 ярмарка. |
| 6. | Доля выполненных рейсов от запланированных, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Сокольского муниципального округа по регулируемым тарифам | % | 100 | 100 | 87,54 | За отчетный период выполнено рейсов:  - по маршруту «Сокол-Великий Двор-Грибцово» - 362,  - по маршруту «Сокол-Биряково» - 362,  - по маршруту «Сокол-Обросово-Калиново» - 626.  (План на 2024 год:  «Сокол-Великий Двор-Грибцово» - 362,  - по маршруту «Сокол-Биряково» - 362,  - по маршруту «Сокол-Обросово-Калиново» - 818 рейсов).  Отклонение от планового значения показателя по маршруту «Сокол-Обросово-Калиново» произошло  по причине расторжения муниципального контракта, в связи с завершением перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров |

**7. МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.10.2022 № 1125, с последующими изменениями от 28.03.2023 №431, от 30.05.2023 №726, от 29.12.2023 №1666, 26.02.2024 №232, от 23.05.2024 №546, от 26.08.2024 №853, от 28.11.2024 №1238).

В 2024 году, в целях осуществления экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории округа, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти, специалистами Управления проведено 123 (в 2023 г. – 82 надзорных мероприятий) контрольных (надзорных) мероприятий, без взаимодействия с контролируемым лицом по информации Министрерства природных ресурсов и экологии Вологодской области, Управления Росприроднадзора по Вологодской области, по требованию органов прокуратуры и по обращению граждан.

В 2024 году Управлением велась работа с природопользователями по своевременному внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер фактических платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду (НВОС) за 2024 год в бюджет округа составил – 5851,6 тыс. рублей (100 % от НВОС).

В 2024 году произведено финансирование природоохранных мероприятий в рамках муниципальной программы:

- 47,5 тыс. рублей на озеленение территорий округа;

- 70,0 тыс. рублей на приобретение и установку контейнера для накопления ртутьсодержащих отходов;

- 64,7 тыс. рублей на утилизацию и переработку отходов с целью предотвращения загрязнения окружающей среды отходами;

- 2577,3 тыс. рублей на обустройство контейнерных площадок (всего обустроена 41 контейнерная площадка);

- 15,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию дошкольными и средними образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, общественными организациями на территории Сокольского муниципального округа;

За 2024 год достигнуто 3 показателя, один показатель «Отходы производства и потребления» оценочно за 2024 год, так как фактическое значение будет представлено в статистической отчетности 2-ТП в июле 2025 года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Отходы производства и потребления | тыс. тонн | 55,3 | 56,5 | 56,5 | Значение показателя на 01.01.2025 года приведены оценочно (значения показателей за 2024 год будут представлены в соответствии со статистической отчетностью 2-ТП в июле 2025 года. |
| 2. | Количество пластиковых мусорных контейнеров, приобретенных для накопления твердых коммунальных отходов на территориях территориальных органов Сокольского муниципального округа | шт. | х | 7 | 1 | Приобретен один контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов.  В связи с отсутствием заявок в ГИС Вологодской области «Электронный магазин» и потенциальных заинтересованных поставщиков для заключения договора не были приобретены 6 контейнеров для твердых бытовых отходов. |
| 3. | Количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников | ед. | 76 | 76 | 76 | По информации представленной  Министерством природных ресурсов и экологии Вологодской области. |
| 4. | Количество высаженных деревьев в населенных пунктах | шт. | 350 | 350 | 350 | В рамках Всероссийских акций «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая Россия» на территории Сокольского муниципального округа высажены деревья и кустарники. |
| 5. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому информированию и образованию | чел. | 27000 | 27300 | 27300 | На территории Сокольского округа дошкольными и средними образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, общественными организациями проведено 355 мероприятий по экологическому воспитанию и образованию. |
| 6. | Количество обустроенных родников и колодцев | шт. | 1 | х | х | Мероприятие реализовано в 2023 году. |

**8. МП «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 02.09.2020 № 791, с последующими изменениями от 02.03.2022 №199, от 10.10.2022 №1083, и постановлениями Администрации округа от 29.03.2023 №438, от 06.09.2023 №1181, от 07.11.2023 №1420, от 21.02.2024 №211, от 04.09.2024 №901, от 13.12.2024 №1293).

Основными целями программы в 2024 году являлись повышение открытости органов местного самоуправления Сокольского муниципального округа и повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг.

Предусмотренные программой мероприятия реализовывались в срок, изыскивались новые возможности для их полной и плодотворной реализации.

Программа включает две подпрограммы: подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского муниципального округа» и подпрограмма 2 «Повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг».

В 2024 году в рамках реализации программы проведены следующие основные мероприятия:

- проведение широкомасштабной информационной кампании по популяризации получения услуг в электронном виде через Портал государственных услуг;

- расширение перечня оказываемых в МКУ СМО «МФЦ» гражданам государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 31.12.2024 доступны для получения в МФЦ 270 услуг, в том числе: 106 - федеральных, 99 - региональных, 43 - муниципальных, 22 – прочих; работают 9 окон для обслуживания заявителей, также ведут работу по приему документов 2 обособленных структурных подразделения (удаленные рабочие места) в г. Кадникове - 2 окна, в д. Литега - 1 окно; для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде для заявителей МФЦ создана зона СПС (сектор пользовательского сопровождения) в количестве 3 окон;

- информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления округа через официальный сайт, средства массовой информации;

- повышение качества функционирования официального сайта в связи с размещением его на платформе Госвеб, а также постоянная актуализация размещенной на сайте информации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Доля опубликованных в газете «Сокольская правда» муниципальных правовых актов от общего числа муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, в полном объеме размещены в газете «Сокольская правда» или ее приложении «Официальный вестник». |
| 2. | Количество материалов, размещенных в разделе «Новости» официального сайта Сокольского муниципального округа в сети «Интернет» в течение года | ед. | 3095 | 7000 | 3190 | За 2024 год размещено 3190 новостей на официальном сайте округа. Недостижение планового показателя связано с тем, что по состоянию на 01.10.2024 отделом пресс-службы были предоставлены неверные данные о количестве размещенных за 9 месяцев 2024 года новостей – 5425 (при плане на год – 3000), на основании чего управлением делами были внесены изменения в муниципальную программу по увеличению значения данного показателя до 7000. |
| 3. | Доля типовых муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 48,94 | 72,0 | 82,69 | За 12 месяцев 2024 года органами местного самоуправления Сокольского муниципального округа предоставлены 14109 услуг, из числа услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, из них 11667 услуг в электронном виде. Увеличение общего числа предоставленных услуг, в том числе, оказанных в электронной форме, связано с возможностью получения новых услуг сферы образования в электронной форме и успешно проводимой работе учреждений образования округа по популяризации электронных услуг.  11667 / 14109 \*100=82,69 % |
| 4. | Количество оказан­ных гражданам госу­дарственных и муни­ципальных услуг в МКУ СМО «МФЦ» (в среднем за месяц) | ед. | 2798 | 2700 | 3001 | За период с января по декабрь 2024 года оказано 36013 услуг, в том числе: федеральных – 21082; региональных – 4299; муниципальных – 5; прочих (электронных) услуг – 10627.  36013/12 = 3001 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского  муниципального округа» | | | | | | |
| 1. | Доля опубликованных в газете «Сокольская правда» муниципальных правовых актов от общего числа муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, в полном объеме размещены в газете «Сокольская правда» или ее приложении «Официальный вестник» |
| 2. | Количество материалов, размещенных в разделе «Новости» официального сайта Сокольского муниципального округа в сети «Интернет» в течение года | ед. | 3095 | 7000 | 3190 | За 2024 год размещено 3190 новостей на официальном сайте округа. Недостижение планового показателя связано с тем, что по состоянию на 01.10.2024 отделом пресс-службы были предоставлены неверные данные о количестве размещенных за 9 месяцев 2024 года новостей – 5425 (при плане на год – 3000), на основании чего управлением делами были внесены изменения в муниципальную программу по увеличению значения данного показателя до 7000. |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| 1. | Доля типовых муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 48,94 | 72,0 | 82,69 | За 12 месяцев 2024 года органами местного самоуправления Сокольского муниципального округа предоставлены 14109 услуг, из числа услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, из них 11667 услуг в электронном виде. Увеличение общего числа предоставленных услуг, в том числе, оказанных в электронной форме, связано с возможностью получения новых услуг сферы образования в электронной форме и успешно проводимой работе учреждений образования округа по популяризации электронных услуг.  11667 / 14109 \*100=82,69 % |
| 2. | Количество оказанных гражданам государственных и муниципальных услуг в МКУ СМО «МФЦ» (в среднем за месяц) | ед. | 2798 | 2700 | 3001 | За период с января по декабрь 2024 года оказано 36013 услуг, в том числе: федеральных – 21082; региональных – 4299; муниципальных – 5; прочих (электронных) услуг – 10627.  36013/12 = 3001 |

**9. МП** «**Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы**»(утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 07.10.2020 № 917, с последующими изменениями от 20.02.2021 №183, от 15.03.2022 №269, от 05.10.2022 №1064, от 24.03.2023 №416, от 19.06.2023 №890, от 08.09.2023 №1195, от 19.12.2023 №1580, от 26.02.2024 №225, от 26.06.2024 №673, от 26.09.2024 №977, от 26.12.2024 №1387).

Учет имущества округа и его движение осуществляется путем ведения реестра муниципальной собственности Сокольского муниципального округа, в котором по состоянию на 31 декабря 2024 года числится муниципальное имущество балансовой стоимостью 1 638 844,58 тыс. рублей, в том числе имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

В рамках реализации мероприятий по землеустройству в 2024 году выполнена оценка рыночной стоимости и права аренды 17 земельных участков, кадастровые работы проведены в отношении 22 земельных участков, подготовлено 3 технических плана, изготовлено 3 акта обследования зданий и сооружений. Выполнена оценка рыночной стоимости объектов, права аренды: 11 объектов недвижимости, 22 рекламных конструкций, 1 объекта недвижимости с оборудованием.

Сумма доходов от аренды и продажи земельных участков в 2024 году составила 21542,5 тыс. рублей.

Сумма доходов от аренды и продажи объектов муниципального имущества в 2024 году – 3385,5 тыс. рублей.

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, составила 63%.

В целях реализации государственной политики в области приватизации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 2024 году продолжена работа по реализации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Сокольского муниципального округа. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества в отчетном периоде осуществлена продажа 4 объектов недвижимости (50% от плана приватизации).

В 2024 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах всех 297 населенных пунктах, что соответствует 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных проверок использования муниципального имущества | ед. | 17 | 7 | 7 | За 2024 год проведено 7 проверок муниципального имущества. |
| 2. | Количество подготовленных технических, межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в собственности Сокольского муниципального округа | ед. | 121 | 79 | 79 | Выполнена оценка рыночной стоимости объектов, права:  - 22 прав на установку рекламных конструкций;  - 11 объектов недвижимости;  - 17 земельных участков;  - 1 объекта недвижимости с оборудованием.  Выполнены кадастровые работы в отношении 22 земельных участков, подготовлено 3 технических плана, изготовлено 3 акта обследования зданий и сооружений. |
| 3. | Доходы в бюджет Сокольского муниципального округа от продажи и аренды муниципального имущества | тыс. руб. | 3784,5 | 3366,15 | 3385,5 | Поступление доходов:  - от реализации 2 объектов в сумме 458,00 тыс. руб. по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  - от реализации 3 объектов в сумме 843,65 тыс. руб. по приказу ФАС России от 21.03.2023 № 147/23 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  - от реализации 1 объекта в сумме 504,77 тыс. руб. по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - за аренду объектов, находящихся в казне Сокольского муниципального округа 1579,12 тыс. руб. |
| 4. | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 66 | 63 | 63 | Общее количество поступивших заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление земельных участков по состоянию на конец отчетного периода - 1075: 246 - для ИЖС, 419 - для ЛПХ, 70 - для ведения садоводства, 340 - на ЕДВ, количество граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки и ЕДВ за период действия программы - 680. |
| 5. | Количество объектов недвижимого (движимого) имущества, проданных на торгах | ед. | 6 | 9 | 9 | За 2024 год:  - 4 объекта реализованы по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  - 5 объектов реализовано по приказу ФАС России от 21.03.2023 № 147/23 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». |
| 6. | Доля земельных участков, реализованных на торгах | % | 100 | 90 | 90 | Выставлено на торги 10 земельных участков, реализовано 9 участков (аренда – 9) по итогам торгов. |
| 7. | Количество договоров купли-продажи и аренды земельных участков, заключенных по итогам торгов | ед. | 13 | 9 | 9 | За 2024 год заключено 9 договоров аренды земельных участков. |
| 8. | Доля переданных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на иной уровень собственности в установленные сроки от общего количества переданных объектов недвижимости на иной уровень собственности | % | 100 | 100 | 100 | За отчетный период Сокольский муниципальный округ объекты недвижимого имущества на иной уровень собственности не передавал. |
| 9. | Доля принятых объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | В муниципальную собственность Сокольского муниципального округа принят 1 объект недвижимости:  - от Вологодской области передан 1 объект недвижимости, предназначенный для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (постановление Правительства Вологодской области от 12.01.2024 № 21).  Объект принят в установленные законом сроки. |
| 10. | Доля приватизированных объектов муниципального имущества к общему количеству объектов, планируемых к приватизации в отчетном году | % | 33 | 50 | 50 | В план приватизации объектов муниципального имущества Сокольского муниципального округа включено 8 объектов, за 2024 год приватизировано 4 объекта. |
| 11. | Количество мероприятий по выполнению кадастровых работ | ед. | 79 | 28 | 28 | Выполнены следующие кадастровые работы: составлено 3 акта обследования зданий и сооружений, подготовлено 3 технических плана, кадастровые работы в отношении 22 земельных участков. |
| 12. | Количество договоров купли-продажи земельных участков заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | ед. | 358 | 332 | 350 | За 2024 год заключено 276 договоров купли-продажи земельных участков, 74 соглашения о перераспределении земельных участков. |
| 13. | Снижение дебиторской задолженности по аренде муниципального имущества | % | 63 | 63 | 63 | Показатель выполнен. |
| 14. | Доход в бюджет Сокольского муниципального округа, полученный от аренды и реализации земельных участков | тыс. руб. | 22929,8 | 21501,8 | 21542,5 | Поступление доходов в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков, от реализации земельных участков в случае их выкупа в собственность, заключении соглашений о перераспределении. |
| 15. | Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в отчетном году | ед. | 192 | 87 | 87 | В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 87 населенных пунктов. |
| 16. | Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Сокольского муниципального округа | % | 71 | 100 | 100 | Показатель выполнен. В Единый государственный реестр недвижимости внесено 297 населенных пунктов (2022 год – 18, 2023 – 192, 2024 – 87). |

10. МП **«Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 25.10.2022 № 1141, с последующими изменениями от 03.03.2023 №298, от 26.08.2023 №1126, от 13.02.2024 №180, от 22.08.2024 №84).

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы направлено за счет средств бюджетов всех уровней – 929,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 881,3 тыс. руб., средства бюджета округа – 47,9 тыс. руб. Денежные средства освоены на 100%. В 2024 году было обработано 71,655 га (100% от планового значения) территорий, заросших сорным растением борщевик Сосновского, химическим способом, в результате двукратной обработки эффективность проделанной работы составила:

- территориальный орган « Пригородный»-88%;

- территориальный орган «Двиницкий»-88%;

- территориальный орган «Чучковский»-86,7%;

- территориальный орган «город Сокол»-86,2%;

- территориальный орган «город Кадников»-85%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | х | х | х | Данное мероприятие на 2024 год не запланировано. |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | х | х | Данное мероприятие на 2024 год не запланировано. |
| 3. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | х | х | х | Данное мероприятие на 2024 год не запланировано. |
| 4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | х | х | х | Данное мероприятие на 2024 год не запланировано. |
| 5. | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | х | х | х | Данное мероприятие на 2024 год не запланировано. |
| 6. | Количество проектов, реализованных в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» | ед. | х | х | х | Данное мероприятие на 2024 год не запланировано. |
| 7. | Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 71,655 | 71,655 | В мае 2024 года было проведено обследование территорий на выявление произрастания борщевика Сосновского в территориальных органах: Пригородный, Двиницкий, Чучковский; «город Кадников» и «город Сокол». |
| 8. | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 71,655 | 71,655 | 71,655 | С мая по август 2024 года было проведено по две обработки химическим способом территорий, на которых было выявлено произрастания борщевика Сосновского в территориальных органах: Пригородный на площади 2,79 га; Двиницкий на площади 12 га; Чучковский на площади 11,89 га; «город Кадников» на площади 40 га и «город Сокол» на площади 4,975 га.  В результате двукратной обработки эффективность проделанной работы составила:  территориальный орган «Пригородный»-88%;  территориальный орган «Двиницкий»-88%;  территориальный орган «Чучковский»-86,7%  территориальный орган «город Сокол»-86,2%;  территориальный орган «город Кадников»-85%. |

**11. МП «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 23.11.2022 №1233,с последующими изменениями от 19.04.2023 №533, от 17.07.2023 №992, от 11.01.2024 №12, от 05.03.2024 №268, от 15.07.2024 №728, от 23.10.2024 №1082, от 26.12.2024 №1364) (далее Программа).

Целями Программы являются:

- повышение доступности жилья для отдельных категорий населения округа;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда округа;

- создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сокольского муниципального округа.

В результате реализации Программы к концу 2024 года выполнены следующие показатели:

- выдано 1 свидетельство молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Выплата предоставлена;

- заключен 91 контракт на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в г. Соколе Сокольского округа Вологодской области в рамках реализации областной адресной программы №8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» (5 этап -90 помещение). Произведена окончательная оплата 201 контракта в рамках 5 этапа;

- расселено 221 жилое помещение;

- произведен отлов 55 животных, находящихся без владельцев;

- на 79,41 га общественных территорий проведена акарицидная обработка;

- в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 29 проектов, из них выполнено обустройство детских площадок – 10 шт., устройство контейнерных площадок - 1, обустройство нецентрализованного источника водоснабжения – 1, благоустройство памятников - 4, обустройство плота –1, обустройство колодцев – 8, обустройство источника водоснабжения-4. Один проект не выполнен, не состоялась закупка «Обустройство скважины для водоснабжения населенного пункта д. Василево».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде | семья | 0 | 1 | 1 | За отчетный период выдано 1 свидетельство молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в г. Сокол. |
| 2. | Количество ветеранов и инвалидов, получивших меры поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья | чел. | 2 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателей не установлено. |
| 3. | Расселяемая площадь жилых помещений многоквартирных домов | кв.м | 1031,45 | 8474,35 | 8474,35 | За отчетный период площадь расселенных помещений – 8474,35 кв.м. |
| 4. | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 29 | 221 | 221 | За отчетный период расселено 221 жилое помещение. |
| 5. | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 46 | 55 | 55 | За отчетный период отловлено 55 животных находящихся без владельцев. |
| 6. | Площадь общественных территорий, на которых проведена акарицидная обработка | га | 33,22 | 79,41 | 79,41 | За отчетный период обработано 79,41 га общественных территорий, на которых проведена акарицидная обработка. |
| 7. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 35 | 30 | 29 | Показатель не выполнен по причине, не состоявшейся закупки «Обустройство скважины для водоснабжения населенного пункта д. Василево».  За отчетный период в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 29 проектов, из них выполнено обустройство детских площадок – 10 шт., устройство контейнерных площадок-1,обустройство нецентрализованного источника водоснабжения – 1.  благоустройство памятников-4, обустройство плота – 1, обустройство колодцев – 8, обустройство источника водоснабжения - 4. |

**12. МП «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 10.11.2022 №1193, с последующими изменениями от 02.02.2024 № 143, от 13.05.2024 №499, от 24.12.2024 №1339 (далее Программа).

В рамках Программы реализуются 2 подпрограммы - подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» и подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы».

В результате реализации Программы к концу 2024 года выполнены следующие показатели:

- фактическое значение показателя «Увеличение уровня газификации населения природным газом» - 49,6% при плановом значении – 48,7%, 100 % выполнение.

Подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы».

В рамках подпрограммы 1 был реализован ряд основных мероприятий, в рамках которых в 2024 году:

- 19 многоквартирных домов обеспечено сжиженным газом из резервуарных установок;

- приобретено 48119 кг сжиженного газа;

- после выполнения реконструкции участка тепловой сети г. Соколе у 5861 человека улучшилось качество коммунальных услуг;

- капитальный ремонт тепловой сети от ул. Горького д. 17 до ул. 40 лет Октября в г. Сокол (Архангельская ветка) (13 300 000,00 руб., протяженность 0,132 км) (продолжение ремонта в 2025 году - 19 544 500,00 руб., 0,3115 км);

- капитальный ремонт тепловой сети от ул. Советский проспект д.23 до ул. Горького 17 в г. Сокол (Архангельская ветка) (12 853 024,58 руб., протяженность 0,1775 км).

- капитальный ремонт тепловой сети д. Воробьево (23 343 383,70 руб., протяженность 1,6635 км);

- завершено строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега (16 328 836,82 руб.);

- приобретены материалы и оборудование на замену участков тепловой сети в Сокольском округе (г. Сокол, д. Биряково) (14 870 204,94 руб.);

- произведены ремонты и замена объектов уличного освещения.

Подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 71,4 | 71,4 | 71,4 | По ведомственной информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском округах численность населения Сокольского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой - 32218 человек  Численность населения округа - 44621 человек (по данным Вологдастата) |
| 2. | Увеличение уровня газификации населения природным газом | % | 48,6 | 48,7 | 49,6 | Количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации - 15494 шт. Общее количество домовладений (квартир) в жилом фонде Сокольского муниципального округа - 31234 шт. Ведомственная отчетность от АО «Газпром газораспределение Вологда», данные Вологдастата. |
| Подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | | |
| 1. | Количество многоквартирных домов, которые обеспечены сжиженным углеводородным газом из резервуарных установок | усл.ед. | 19 | 19 | 19 | 19 многоквартирных домов обеспечены сжиженным газом из резервуарных установок |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для котельных | шт. | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено |
| 3. | Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено |
| 4. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 464 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено |
| 5. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 3,3 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено |
| 6. | Количество построенных объектов теплоэнергетики | усл.ед. | 0 | 2 | 2 | В 2024 году:  - завершено строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега; - приобретены материалы и оборудование на замену участков тепловой сети в Сокольском округе (г. Сокол, д. Биряково). |
| 7. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | усл.ед. | 2 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено |
| 8. | Доля энергоэффективных источников света | % | 51 | 52 | 52 | По информации территориальных органов общее количество установленных энергоэффективных источников света 2370 шт., общее количество светильников 4557 шт. |
| 9. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 1 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено |
| 10. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период | шт. | 3 | 8 | 11 | В 2024 году:  - капитальный ремонт тепловой сети от ул. Горького д. 17 до ул. 40 лет Октября в г. Сокол (Архангельская ветка) (протяженность 0,132 км);  - капитальный ремонт тепловой сети от ул. Советский проспект д.23 до ул. Горького 17 в г. Сокол (Архангельская ветка) (протяженность 0,1775 км).  - капитальный ремонт тепловой сети д. Воробьево (протяженность 1,6635 км);  - завершено строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега (введена в эксплуатацию);  - приобретены материалы и оборудование на замену участков тепловой сети в Сокольском округе (г.Сокол, д. Биряково).  - капитальный ремонт тепловой сети по ул. Орешкова, ул. Лесная, ул. Суворова в г. Соколе Вологодской области (протяженность 0,7505 км);  - капитальный ремонт тепловой сети по ул. Малая Архангельская в г. Соколе Вологодской области (протяженность 0,718 км);  - капитальный ремонт тепловой сети по ул. Орешкова от У11” до жилых домов по ул. Орешкова д.16 в г. Соколе Вологодская область (протяженность 0,355 км);  - капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская д.114-116 в г. Соколе (протяженность 0,9835 км);  - капитальный ремонт тепловой сети от ул. Мусинского д.7 до ул. Майская д.3 в г. Соколе (протяженность 0,363 км);  - капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская в районе жилых домов №49,51,53,59 в г. Соколе (протяженность 0,486 км);  - завершено строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега;  - приобретены материалы и оборудование на замену участков тепловой сети в Сокольском округе (г. Сокол, д. Биряково). |
| 11. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | Объекты теплоэнергетики подготовлены к работе в осенне-зимний период. Паспорт готовности Сокольского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов получен. |
| 12. | Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения | шт. | - | 2 | 2 | В 2024 году:  - реконструкция участка магистрального водовода Ду500 по ул. Рабочей в г. Соколе Вологодской области (протяженность 0,990 км);  - капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Подгорная в г. Соколе Вологодской области (протяженность 0,173 км). |
| 13. | Степень готовности объектов централизованных систем водоснабжения | % | - | 100 | 100 | Объекты централизованных систем водоснабжения готовы |
| Подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | | |
| 1. | Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено. |
| 2. | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, из них: | ед. | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено. |
| 3. | МКД/квартиры | ед. | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено. |
| 4. | индивидуальные жилые дома | ед. | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено. |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию вентиляционных каналов в домовладениях (квартирах) | ед. | 0 | 0 | 0 | На 2024 год планового значения показателя не установлено. |

**13. МП «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 30.11.2022 № 1253, с последующимиизменениями от 24.04.2023 №554, от 28.08.2023 №1125, от 15.12.2023 №1570, от 11.03.2024 №285, от 05.07.2024 №700, от 10.10.2024 №1041, от 14.01.2025 №21).

Целью Программы является создание современной, комфортной городской среды и повышение уровня благоустройства территорий Сокольского муниципального округа. В рамках реализации Программы в 2024 году было благоустроено 17 дворовых территорий и 5 общественных территорий города Сокола. Также, реализованы мероприятия по благоустройству Пушкинского парка в городе Кадникове (установка спортивного и детского игрового инвентаря) и обустройство детской площадки в территориальном органе «Биряковский».

В рамках подпрограммы «Народный бюджет» реализованы мероприятия по благоустройству сквера «Нулевой километр» и сквера на улице Мусинского.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, обоснование отклонений от планового значения (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | 38 | 55 | 55 | Показатель выполнен.  В 2024 году благоустроено 17 дворовых территорий.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом.  На конец 2024 года благоустроено 55 дворовых территорий города Сокола. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий г.Сокола, г.Кадникова | % | 3,0 | 4,4 | 4,4 | Показатель выполнен.  На конец 2024 года значение показателя составило 4,4%.  Показатель рассчитывается с нарастающим итогом.  Общее количество дворовых территорий г. Сокола и г. Кадникова – 1249 ед. |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Сокола, г. Кадникова) | % | 14,6 | 20,8 | 20,8 | Показатель выполнен.  Численность населения на 01.01.2024 года в городе Соколе составляет 33954 чел., в городе Кадникове 3965 чел.  Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 7887 чел. |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 1 | не менее 1 | 1 | Показатель выполнен. |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | ед. | 5 | 12 | 12 | В 2024 году благоустроено 7 общественных территорий, в т.ч. 5 объектов в г. Соколе, 1- в г. Кадникове, и 1- ТО «Биряковский». |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий г. Сокола, г. Кадникова | % | 19,2 | 44,4 | 44,4 | (12/27\*100%). С начала реализации программы благоустроено 12 общественных территорий из 27 территорий, требующих ремонта. |
| 7. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 1 | 2 | 2 | В 2024 году реализованы мероприятия обустройства сквера «Нулевой километр» и сквера по ул. Мусинского (д/п «Сказка»). |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Соколе, г. Кадникове | % | 25,4 | 25 | 25 | Показатель выполнен.  (7841/31362\*100%).  Общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Соколе, г. Кадникове составляет 31362 человек. Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, составляет 7841 человек. |