| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |  |
| от |  | 27.05.2025 | № | 73 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении Плана мероприятий по разработке проекта бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области и прогноза основных характеристик бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |  |  |

В целях своевременного и качественного проведения работы по формированию проекта бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области и прогноза основных характеристик бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке проекта  бюджета  Сокольского муниципального округа Вологодской области и прогноза основных характеристик бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (прилагается).

2. Начальникам отделов Финансово-экономического управления Сокольского муниципального округа обеспечить безусловное исполнение плана в установленные сроки, ежемесячно проводить анализ выполнения плана мероприятий.

Заместитель главы округа,

начальник управления	          Г.И. Шумилова

- Утвержден

- приказом Финансово-экономического управления Сокольского муниципального округа Вологодской области

- от 27.05.2025 №73

- План

мероприятий по разработке проекта бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области и прогноза основных характеристик бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| - Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| - 1. Общие организационные мероприятия по разработке проекта бюджета муниципального округа и прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа |  |  |
| - 1.1. Подготовка проекта постановления Администрации Сокольского муниципального округа «О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области» | - При необходимости внесения изменений, - май-июль 2025 года | - Серова Л.Л. |
| - 1.2. Подготовка приказа Финансово-экономического управления Сокольского муниципального округа «О внесении изменений в Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на очередной финансовый год и плановый период» | При необходимости внесения изменений, июль-август 2025 | - Серова Л.Л. |
| - 1.3. Подготовка проекта постановления Администрации Сокольского муниципального округа «О показателях прогноза социально - экономического развития Сокольского муниципального округа Вологодской области на среднесрочный период 2026-2028 годов» | - Октябрь - ноябрь - 2025 года | - Селиванова Т.В. |
| - 1.4. Проведение совещания по формированию проекта бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | - Октябрь - 2025 года | - Рогожина Е.В. - Серова Л.Л. - Селиванова Т.В. - Устюжина Н.А. - Алейникова Е.А. - Погодина Е.М. |
| - 1.5. Подготовка проекта постановления Администрации Сокольского муниципального округа «Об основных направлениях бюджетной, налоговой политики Сокольского муниципального округа Вологодской области, долговой политики Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | Сентябрь - ноябрь 2025 года | - Серова Л.Л. - Рогожина Е.В. - Устюжина Н.А. Алейникова Е.А. Афоничева И.Н. |
| - 1.6. Подготовка проекта постановления Администрации Сокольского муниципального округа «О порядке ведения реестра расходных обязательств Сокольского муниципального округа Вологодской области» | Сентябрь-октябрь 2025 года | - Ильина И.С. |
| - 1.7. Подготовка проекта постановления Администрации Сокольского муниципального округа «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области и Перечня главных администраторов доходов бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области» | До 25 ноября 2025 года | - Алейникова Е.А. - Афоничева И.Н. |
| - 1.8. Подготовка проекта постановления Администрации Сокольского муниципального округа "Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области и Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области" | До 25 ноября 2025 года | - Алейникова Е.А. - Афоничева И.Н.. |
| - 1.9. Подготовка приказа Финансово-экономического управления Сокольского муниципального округа «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального округа, Порядка применения дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа и Перечня кодов целевых статей расходов бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области, относящихся к публичным нормативным обязательствам» | Ноябрь-декабрь 2025 года | - Л.Л. Серова |
| - 1.10. Подготовка проектов прочих муниципальных правовых актов, необходимых для осуществления бюджетного процесса в муниципальном округе | Сентябрь – декабрь 2025 года | - Рогожина Е.В. - Серова Л.Л. - Устюжина Н.А. - Алейникова Е.А. - Селиванова Т.В. - Погодина Е.М. |
| - 2. Формирование доходной части бюджета муниципального округа и прогноза основных - характеристик бюджета муниципального округа |  |  |
| - 2.1. Направление писем органам местного самоуправления округа, территориальным органам Администрации округа по представлению показателей, необходимых для разработки доходной части бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в части налоговых и неналоговых доходов | июнь 2025 года | - Алейникова Е.А. |
| - 2.2. Анализ полученных от органов местного самоуправления округа, территориальных органов Администрации округа показателей, необходимых для разработки доходной части бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в части налоговых и неналоговых доходов | июль 2025 года | - Алейникова Е.А. |
| - 2.3. Направление писем органам местного самоуправления округа, территориальным органам Администрации округа по представлению показателей, необходимых для разработки прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | июнь-июль 2025 года | - Селиванова Т.В. - Алейникова Е.А. Погодина Е.М. - Серова Л.Л. |
| 2.4. Анализ полученных от органов местного самоуправления округа, территориальных органов Администрации округа показателей, необходимых для разработки прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | июль-август 2025 года | - Селиванова Т.В. - Алейникова Е.А. - Погодина Е.М. - Серова Л.Л. |
| 2.5. Работа с предприятиями округа по предоставлению основных прогнозов развития предприятия на 2026-2028 годы для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | июнь-август 2025 года | - Селиванова Т.В. |
| 2.6. Анализ полученных от предприятий округа показателей, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | июль-август 2025 года | - Селиванова Т.В. |
| - 2.7. Согласование с Министерством финансов области доведенных показателей объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа в условиях нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ | сентябрь-октябрь 2025 года | - Алейникова Е.А. |
| 2.8. Подготовка и обеспечение принятия нормативных правовых актов о налогах и сборах | до 15 ноября 2025 года | - Алейникова Е.А. |
| - 2.9. Проведение сверки исходных данных, используемых для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, с Министерством финансов области | сентябрь 2025 года | - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. - Селиванова Т.В. |
| - 2.10. Согласование с Министерством финансов области дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | октябрь 2025 года | - Алейникова Е.А. |
| - 3. Формирование расходной части проекта бюджета муниципального округа и прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа |  |  |
| - 3.1. Проведение анализа исполнения расходной части бюджета в разрезе главных распорядителей и получателей средств бюджета округа | июль, октябрь 2025 года | - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. |
| - 3.2. Сбор бюджетных заявок и подготовка предложений по предельным объемам расходной части бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | В сроки, установленные приказом ФЭУ СМО «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на очередной финансовый год и плановый период» | - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. |
| - 3.3. Рассмотрение бюджетных заявок, представленных главными распорядителями бюджетных средств округа, с участием главных распорядителей бюджетных средств | до 15 октября 2025 года | - Погодина Е.М. - Серова Л.Л. |
| - 3.4. Подготовка предложений по обеспечению доли расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, на уровне, предусмотренном Соглашением о выполнении показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных округов | июнь 2025 года | - Селиванова Т.В. - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. |
| - 3.5. Доведение до главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального округа предельных объемов бюджетных ассигнований | В сроки, установленные приказом ФЭУ СМО «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на очередной финансовый год и плановый период» | - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. |
| - 3.6. Получение от главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального округа распределения предельных объемов бюджетных ассигнований | В сроки, установленные приказом ФЭУ СМО «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сокольского муниципального округа Вологодской области на очередной финансовый год и плановый период» | - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. |
| - 3.7. Проведение оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа по доходам, по расходам за 2025 год | октябрь 2025 года | - Алейникова Е.А. - Погодина Е.М. - Серова Л.Л. |
| - 3.8. Подготовка расчетов общего объема расходов бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов исходя из прогноза собственной доходной базы бюджета муниципального округа | октябрь-ноябрь 2025 года | - Серова Л.Л. - Погодина Е.М. |
| - 4. Подготовка и представление Муниципальному Собранию Сокольского муниципального округа проекта решения о бюджете муниципального округа и прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа |  |  |
| - 4.1. Подготовка проекта решения Муниципального Собрания Сокольского муниципального округа «О бюджете Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15 ноября 2025 года | - Серова Л.Л. - Алейникова Е.А. |
| - 4.2. Формирование прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15 ноября 2025 года | - Серова Л.Л. - Селиванова Т.В. - Алейникова Е.А. |
| - 4.3. Представление в Муниципальное Собрание Сокольского муниципального округа проекта решения Муниципального Собрания с пакетом документов и материалов, предусмотренных ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Собрания «О бюджетном процессе в Сокольском муниципальном округе Вологодской области» | не позднее 15 ноября 2025 года | - Серова Л.Л. |