Приложение

к постановлению Администрации округа

от 06.06.2025 № 726

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации округа

от 09.10.2024 № 1034

Муниципальная программа

«Развитие образования

в Сокольском муниципальном округе»

1. Приоритеты и цели государственной политики   
   в сфере реализации государственной программы.

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, в том числе предусмотренных в ней стратегических приоритетов в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ № 309);

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства области от 30.07.2024 № 923.

2. К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;

модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ;

совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

совершенствование системы оценки качества образования.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования в Сокольском муниципальном округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | М.М. Коничев, заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее - Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.  Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми.  Повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической личности и социальной ответственности личности» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации (при наличии) | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Развитие образования в Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: «Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» | | | | | | | | | | | |
| 1 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | 97,9 | 2023 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Управление образования |
| Цель 2: «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» | | | | | | | | | | | |
| 1 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования |
| Цель 3: «Повысить эффективность и качество услуг дополнительного образования» | | | | | | | | | | | |
| 1 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процент | 83,0 | 2023 | 83,1 | 83,1 | 83,5 | 83,5 | 84,0 | 84,0 | Управление образования |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальный проект «Школь-ные музеи» | Управление образования | 2025-2030 гг. | реализация мероприятий по созданию школьных музеев |
| 2 | Муниципальный проект «Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» | Управление образования | 2025-2030 гг. | обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ «Самбо» |
| 3 | Муниципальный проект «Создание агро и (или) лесных классов» | Управление образования | 2025-2030 гг. | реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях |
| 4 | Муниципальный проект «Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования | 2025-2030 гг. | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, двухразовым бесплатным питанием, либо денежной компенсацией |
| 5 | Муниципальный проект «Горячее питание» | Управление образования | 2025-2030 гг. | осуществление организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |
| 6 | Муниципальный проект «Организация каникулярного отдыха» | Управление образования | 2025 - 2030 гг. | обеспечение современными условиями полноценного и безопасного отдыха детей |
| 7 | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности» | Управление образования | 2025 - 2030 гг. | проведение строительства, капитального ремонта, ремонта и благоустройства территорий образовательных организаций муниципальной собственности |
| 8 | Муниципальный проект «Ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования» | Управление образования | 2025 г. | реализация мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования |
| 9 | Муниципальный проект «Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования» | Управление образования | 2025-2030 гг. | проведение мероприятий в рамках обеспечения развития и  укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования |
| 10 | Муниципальный проект «Организация временного трудоустройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Управление образования | 2025-2030 гг. | обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| 11 | Муниципальный проект «Обеспечение условий для организации питания» | Управление образования | 2025-2030 гг. | обеспечение современными условиями для организации питания |
| 12 | Муниципальный проект «Все лучшее детям» | Управление образования | 2025-2030 гг. | реализация мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания;  реализация мероприятия по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций);  реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций);  реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
| 13 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | Управление образования | 2025 - 2030 гг. | выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций;  обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями;  выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 14 | Муниципальный проект  «Поддержка семьи» | Управление образования | 2025 - 2030 гг. | реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитального ремонта);  реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление образования | 2025-2030 гг. | - |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенного учреждения» | Управление образования | 2025-2030 гг. | - |
| 17 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждений» | Управление образования | 2025-2030 гг. | - |
| 18 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | Управление образования | 2025-2030 гг. | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы приведена в приложении 2 к паспорту муниципальной программы

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Еди-ница измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характе-ристики показателя (инди-катора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информа-ции, индекс формы отчетнос-ти | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | годовой, показатель на дату | 100      *N*  Х  Д | X - количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.);  N - общее количество детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Статотчет Ф- ОО1  Данные Вологда стата | Управление образования |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | годовой, показатель на дату | 100      Кн  Кn  ДДОУ | Кп - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.);  Кн - сумма численности детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | Статотчет 85- к | Управление образования |
| 3 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процент | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | годовой, показатель на дату | 100      *N*  *Y*  Х | Y - количество детей и молодежи в возрасте 5 – 17 лет включительно, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (чел.);  N - общее количество детей и молодежи в возрасте 5 - 17 лет (включительно) в округе (чел.) | формы статистической отчетнос-ти 1-ДО, 1-ДОП руководителей образовательных учрежде-ний. Данные Вологда стата | Управление образования | |

Приложение 1 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Школьные музеи»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Школьные музеи |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по созданию школьных музеев | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций муниципальных образований области, в которых оснащены школьные музеи | единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по созданию школьных музеев | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта: организация школьных музеев | единица | реализация мероприятий по организации школьных музеев. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | субсидии предоставляются организациям на приобретение оборудования для школьных музеев | 1 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| КВР 612 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 1.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница из-мере-ния | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (инди-катору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых оснащены школьные музеи | Ед. | количество общеобразо-вательных организаций, в которых созданы и функциони-руют школьные музеи. Рассчитыва-ется с нарастающим итогом, начиная с 2024 года | годовой, показатель на дату, с нарастающим итогом | Км | Км - количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные музеи, начиная с 2024 года (1- ед.) | ведомственная отчетность управления образования | Управление образова-ния, руково-дители ОО |

Приложение 2 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ «Самбо» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Самбо» | единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ «Самбо» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» | единица | Реализация дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предоставляются ежегодно организациям на реализацию дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| КВР 612 Субсидии бюджетным организациям на иные цели |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 2.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница из-ме-ре-ния | Определение показателя (индикатора) | Времен-ные характе-ристики показате-ля (инди-катора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Самбо» | Ед. | количество общеобразо-вательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Самбо» | годовой, показатель на дату, показатель за год | Кс | Кс-  количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности по виду спорта «Самбо», в отчетном периоде | ведомственная отчетность  Управления образования | УО, руководители ОО |

Приложение 3 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Создание агро и (или) лесных классов»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Создание агро и (или) лесных классов |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1. | количество общеобразовательных организаций, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы | Единица | 2 | 2024 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях | единица | Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предоставляются организациям на проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов | 2 | 2024 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| КВР 612 Субсидии бюджетным организа-циям на иные цели |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 3.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница из-ме-ре-ния | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | количество общеобразовательных организаций округа, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы | Ед. | количество общеобразовательных организаций округа, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы | годовой, показатель на дату, с нарастающим итогом | К ал | К ал-  количество общеобразовательных организаций округа, в которых функционируют агроклассы и (или) лесные классы, начиная с 2024 года (2 ед.) | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |

Приложение 4 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, двухразовым бесплатным питанием, либо денежной компенсацией | | | | | | | | | | |
| 1. | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, двухразовым бесплатным питанием, либо денежной компенсацией | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образо-вательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-вательным программам | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предостав-ляются ежегодно организа-циям на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КВР 612 Субсидии бюджетным организациям на иные цели  КВР 622 Субсидии автономным организациям на иные цели  КВР 323 приобретение товаров, работ, услуг в пользование граждан в целях их социального обеспечения |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 4.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница из-ме-ре-ния | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | доля обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | годовой, показатель на дату | 100  N  X  Д     | Д -  Х - количество обучающихся с ОВЗ, обеспеченных питанием, либо денежной компенсацией (чел.)  N – общее количество обучающихся с ОВЗ (чел.) | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |

Приложение 5 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Горячее питание»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Горячее питание |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: осуществление организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единиа измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: осуществление организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта: организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Чел. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предоставляются ежегодно организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 2550 | 2024 | 2322 | 2041 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| КВР 612 Субсидии бюджетным организациям на иные цели  КВР 622 Субсидии автономным организациям на иные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 5.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | годовой, показатель на дату | 100  N  X  Д     | Д- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году  Х - количество обучающихся получающих начальное образование в общеобразовательных организациях, получающих горячее питание (чел.);  N - общее количество обучающихся получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях (чел.) | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |

Приложение 6 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Организация каникулярного отдыха»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Организация каникулярного отдыха |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: обеспечение современными условиями полноценного и безопасного отдыха детей | | | | | | | | | | |
| 1. | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: обеспечение современными условиями полноценного и безопасного отдыха детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта: реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха детей | человек | Организация каникулярного отдыха | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предоставляются ежегодно организациям на реализацию мероприятий, направленных на организацию отдыха детей | 1780 | 2024 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  КВР 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 6.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1. | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет , проживающих на территории округа | % | доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет , проживающих на территории округа | годовой, показатель на дату | 100  N  X  Д     | Д - доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет (17 лет включительно) , отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет (17 лет включительно), проживающих на территории округа;  X - численность детей, в возрасте от 6 до 18 лет (17 лет включительно), отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах (чел.);  N - общая детей в возрасте от 6 до 18 лет (17 лет включительно), проживающих на территории округа (чел.) на начало отчетного года (по данным Вологдастата) | ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |

Приложение 7 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: проведение строительства, капитального ремонта, ремонта и благоустройства территорий образовательных организаций муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций | единица | 1 | 2024 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: проведение строительства, капитального ремонта, ремонта и благоустройства территорий образовательных организаций муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | количество | капитальный ремонт, благоустройство территории | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  КВР 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций | 1 | 2024 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 7.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1. | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории образовательных организаций | Ед. | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству территории образовательных организаций | годовой, показатель на дату | Км | Км-  количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству территории образовательных организаций, в отчетном периоде | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |

Приложение 8 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2025 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | Развитие образования в Сокольском муниципальном округе |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: реализация мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений | единица | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (технология) | единица | 0 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение учебно – лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов (физика, химия, биология) | единица | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение цифровым, компьютерным оборудованием инженерных и IT - классов | единица | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: реализация мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | единица | реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предоставляются организациям на реализацию мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 8.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений | Ед. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений | годовой, показатель на дату | Кс | Кс- количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (технология) | Ед. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (технология) | годовой, показатель на дату | Кот - | Кот - Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (технология) | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |
| 3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение учебно – лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов (физика, химия, биология) | Ед. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение учебно – лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов (физика, химия, биология) | годовой, показатель на дату | Кф | Кф -количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение учебно – лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов (физика, химия, биология) | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |
| 4 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение цифровым, компьютерным оборудованием инженерных и IT - классов | Ед. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение цифровым, компьютерным оборудованием инженерных и IT - классов | годовой, показатель на дату | Ки | Ки -количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение цифровым, компьютерным оборудованием инженерных и IT - классов | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |

Приложение 9 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | Развитие образования в Сокольском муниципальном округе |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: проведение мероприятий в рамках обеспечения развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия в рамках обеспечения развития и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений | единица | 23 | 2024 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: проведение мероприятий в рамках обеспечения развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | единица | Реализация муниципального проекта «Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Субсидии предоставляются организациям на капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | 23 | 2024 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  КВР 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
| 2 | Результат проекта:  Укрепление материально – технической базы образовательных организаций | единица | Реализация муниципального проекта «Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений отрасли образования» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  КВР 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на укрепление материально - технической базы образовательных мероприятий | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 9.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия в рамках обеспечения развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений | Ед. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия в рамках обеспечения развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений | годовой, показатель на дату | Кс | Кс-  количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия в рамках обеспечения развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений, в отчетном периоде | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |

Приложение 10 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | Развитие образования в Сокольском муниципальном округе |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 117 | 2024 | 136 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта:  реализация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан | человек | реализация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  КВР 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются ежегодно организациям на реализацию мероприятий, направленных на трудоуствройство несовершеннолетних граждан | 117 | 2024 | 136 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 10.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | годовой, показатель на дату | Кс | Кс-  количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время (чел.) | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |

Приложение 11 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Обеспечение условий для организации питания»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Обеспечение условий для организации питания |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: обеспечение современными условиями для организации питания | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены условия для организации питания (установлены фильтры) | единица | 1 | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: обеспечение современными условиями для организации питания | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта: реализация мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | единица | реализация мероприятий по обеспечению условий для организации питания | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  КВР 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение условий для организации школьного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 11.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены условия для организации питания (установлены фильтры) | единица | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены условия для организации питания (установлены фильтры) | годовой, показатель на дату |  | К –  количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены условия для организации питания (установлены фильтры), в отчетном периоде | ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |

Приложение 12 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Все лучшее детям»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Все лучшее детям |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | | | | | | | | | | |
| 1. | количество объектов, в которых выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | единица | 0 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций) | | | | | | | | | | |
| 2. | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) | | | | | | | | | | |
| 3. | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | | | | | | | | | | |
| 4. | количество отремонтированных образовательных организаций участников мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | единица | 1 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Результат проекта: реализация мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | единица | Реализация муниципального проекта «Все лучшее детям» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 0 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и помещений общеобразовательных организаций) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Результат проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | единица | Реализация муниципального проекта «Все лучшее детям» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | Субсидии предоставляются организациям на оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания | 1 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КВР 612 Субсидии бюджетным организациям на иные цели |
| Задача проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Результат проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт с однолетним циклом работ) | единица | Реализация муниципального проекта «Все лучшее детям» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций (ремонты с однолетним циклом работ) | 1 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КВР 612 Субсидии бюджетным организациям на иные цели |
| Задача проекта: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Результат проекта: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | единица | Реализация муниципального проекта «Все лучшее детям» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 1 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 12.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | количество объектов, в которых выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Ед. | количество объектов, в которых выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | годовой, показатель на дату | Км1 | Км1-  количество объектов, в которых выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, в отчетном периоде | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |
| 2 | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | Ед. | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | годовой, показатель на дату | Км2 | Км2-  количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, в отчетном периоде | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |
| 3 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Ед. | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | годовой, показатель на дату | Км3 | Км3-  количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, в отчетном периоде | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |
| 4 | количество отремонтированных образовательных организаций участников мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |  | количество отремонтированных образовательных организаций участников мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | годовой, показатель на дату | Км4 | Км4 - количество отремонтированных образовательных организаций участников мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета, в отчетном периоде | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |

Приложение 13 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Педагоги и наставники»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Педагоги и наставники» |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | Развитие образования в Сокольском муниципальном округе |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единица | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единица | 11 | 2024 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | единица | 16 | 2024 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта: ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитаниюи взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта РФ, муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Реализация муниципального проекта «Педагоги и наставники» | Мероприятия | Субсидии предоставляются организациям на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитаниюи взаимодействиюс детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| КВР 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  КВР 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
| Задача проекта: обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общественными организациями | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Результат проекта: проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единица | Реализация муниципального проекта «Педагоги и наставники» | Мероприятия  КВР 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  КВР 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Субсидии предоставляются организациям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 11 | 2024 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Результат проекта: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | единица | Реализация муниципального проекта «Педагоги и наставники» | Мероприятия  КВР 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  КВР 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Субсидии предоставляются организациям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 16 | 2024 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 13.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Годовая, показатель на дату | К | К -Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |
| 2 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Годовая, показатель на дату | Кс | Кс-  Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |
| 3 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Ед. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Годовая, показатель на дату | Кк | Кк Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Ведомственная отчетность УО | УО, руководители ОО |

Приложение 14 к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Поддержка семьи»

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Поддержка семьи |
| Сроки реализации проекта  (дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025  Окончание 31.12.2028 |
| Руководитель проекта  (ФИО, должность) | Дресвянкина Е.В., начальник Управления образования |
| Администратор проекта  (ФИО, должность) | Савельева Н.В., заместитель начальника Управления образования |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитальных ремонтов) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций | единица | 0 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) | | | | | | | | | | |
| 3. | количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций участников, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | единица | 0 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитальных ремонтов) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Результат проекта: реализация мероприятий на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитального ремонта) | единица | Реализация муниципального проекта «Поддержка семьи» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитального ремонта) | 0 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача проекта: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Результат проекта: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) | единица | Реализация муниципального проекта «Поддержка семьи» | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  КВР 612 Субсидии бюджетным организациям на иные цели | Субсидии предоставляются организациям на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) | 1 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта 14.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций | Ед. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций | годовой, показатель на дату | Км | Км-  количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |
| 2 | количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций участников, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | Ед. | количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций участников, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | годовой, показатель на дату | Км | Км-  количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций участников, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | Ведомственные отчеты УО | УО, руководители ОО |

Приложение 15 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Период реализации | 2025– 2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Результат:  расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, территориальных органов Администрации | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение функций Управления образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Приложение 16 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности казенного учреждения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Период реализации | 2025– 2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Результат:  обеспечение деятельности казенного учреждения | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение функций казенного учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Приложение 17 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение выполнения муниципального задания учреждений»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Период реализации | 2025– 2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | детские дошкольные учреждения | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечено функционирование системы дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечено функционирование системы общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | учреждения по внешкольной работе с детьми | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечено функционирование системы дополнительного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечены выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025-2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечение предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

Приложение 18 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление образования Сокольского муниципального округа |
| Период реализации | 2025– 2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Не устанавливаются.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Результат:  осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" | 2025-2030 | предоставление мер социальной поддержки | обеспечено предоставления мер социальной поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Приведено в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.