Приложение

к постановлению

Администрации округа

от №

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации округа

от 31.10.2024 № 1125

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462154&dst=100019&field=134&date=24.12.2023) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=100009&field=134&date=24.12.2023) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 октября 2019 года № 377;

Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 247.

1. Паспорт муниципальной программы
2. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы Сокольского муниципального округа Лемехов Александр Викторович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Сокольского муниципального округа,Управление промышленности, природопользо-вания и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Воло-годской области - «город Сокол»,МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «город Кадников»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Архангельский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Биряковский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Воробьевский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Двиницкий»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Пельшемский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Пригородный»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Чучковский» |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: повышение доступности жилья для отдельных категорий населения округа;Цель 2: сокращение непригодного для проживания жилищного фонда округа;Цель 3: создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сокольского муниципального округа. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда жизни» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462154&dst=100019&field=134&date=24.12.2023) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 «Повышение доступности жилья для отдельных категорий населения округа» |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 0,42 | 2023 | 1,98 | 2,9 | 2,9 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», территориальные органы Администрации округа |
| Цель 2 «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда округа» |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для продвижения жилищного фонда | квадратный метр | 1031,45 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», территориальные органы Администрации округа |
| Цель 3 «Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сокольского муниципального округа» |
| 3. | Количество территориальных органов Администрации округа, на подведомственных территориях которых выполнены мероприятия по благоустройству | единиц | - | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», территориальные органы Администрации округа |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации(год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - |
| 1.1. | Муниципальный проект «Предоставление социальных выплат молодым семьям» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» | 2025-2030 | Предоставление молодым семьям - участникам программы социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе экономкласса |
| 1.2. | Муниципальный проект «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» | 2025-2030 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1.3. | Муниципальный проект «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» | 2025-2030 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу или реконструкции |
| 1.4. | Муниципальный проект «Мероприятия по благоустройству» | МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол»,МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Кадников»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Архангельский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Биряковский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Воробьевский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Двиницкий»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Пельшемский»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Пригородный»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Чучковский» | 2025-2030 | Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству территорий |
| 1.5. | Муниципальный проект «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол» | 2025-2030 | Обеспечение выполнения мероприятий в области жилищного хозяйства |
| 1.6. | Муниципальный проект «Реализация проекта «Народный бюджет» | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол» | 2025-2030 | Увеличение количества объектов благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Приведено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы приведена в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение пока­зателя (индикатора) | Временные характери­стики показа­теля (индика­тора) | Алгоритм форми­рования (формула) и методологиче­ские пояснения к показа­телю (индикатору) | Показатели, исполь­зуемые в формуле | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | Отношение количества человек, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Ежегодно, нарастающим итогом | Dn = Ny / Nо \* 100 | Ny – количество человек, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году. чел.;Nо – общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях(на 31.03.2025- 3460 чел) | Ведомственная отчетность МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для продвижения жилищного фонда | кв. метр | Площадь жилых помещений, фактически расселенных в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | S  | - | Отчетные данные по переселению граждан, размещенных в автоматизированной информационной системе публично – правовая компания «Фонд развития территорий». |
| 3 | Количество территориальных органов Администрации округа, на подведомственных территориях которых выполнены мероприятия по благоустройству | единиц | Фактическое количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, на подведомственных территориях которых выполнены мероприятия по благоустройству | Ежегодно, показатель за период | ТО = n | n - количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, на подведомственных территориях которых выполнены мероприятия по благоустройству, ед. | Ведомственная отчетность, акты выполненных работ |

Приложение 1 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Предоставление социальных выплат молодым семьям»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предоставление социальных выплат молодым семьям» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Комарова Е.А., ведущий специалист МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Предоставление молодым семьям - участникам программы социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе экономкласса» |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде | семья | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Предоставление молодым семьям - участникам программы социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе экономкласса» |
| 1. | результат проекта: выполнены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям | семья | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Мероприятия  | предоставление социальных выплат молодым семьям, являющимся участниками муниципальной программы | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья*(КВР 322)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

 Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде | семья | Фактическое количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | С = V / (R x N x 35%) | С – количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде,V – совокупный объем средств областного, федерального и местных бюджетов, выделенных для предоставления социальной выплаты молодым семьям в Сокольском муниципальном округе в соответствующем году,R – средний размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты,N – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию области,R x N – расчетная стоимость жилого помещения,35% - средний размер социальной выплаты (в соответствии с федеральными правилами) | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в отчетном периоде |

Приложение 2 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | А.В. Лемехов, заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 1. | Количество видов мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан | единица | 2 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | Наименование расходов | Направление расходов, | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| п/п | вид расходов |
|   |   | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 1 | результат проекта: обеспечено предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ") | единица | оказание других видов социальной помощи  | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (*КВР 320*) | Реализация механизма назначения и выплат мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных решениями представительного органа муниципального образования  | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | результат проекта: обеспечено предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (Администрация Сокольского муниципальног округа) | единица | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (КВР 310) | 2 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество видов мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан | единица | Количество видов мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан, выплаты по которым осуществлялись в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | В = Вn + Вn+1 + Вn+2 | B – общее количество видов мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан, выплаты по которым осуществлялись в отчетном периоде,n – отдельный вид меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в соответствии с решением представительного органа муниципального образования | Ведомственная отчетность |

Приложение 3 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Чулкова С.Н., ведущий специалист МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу» |
| 1. | Количество расселяемых жилых помещений | единица | 29 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу» |
| 1. | результат проекта: выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | единица | мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 29 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд *(КВР 412)* |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

 Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество расселяемых жилых помещений | единица | фактическое количество расселяемых жилых помещений, гражданам которых были предоставлены жилые помещения в государственную или муниципальную собственность в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | К = n | n - расселяемых жилых помещений, гражданам которых были предоставлены жилые помещения в государственную или муниципальную собственность в отчетном периоде, ед. | отчетные данные по переселению граждан, размещенных в автоматизированной информационной системе публично – правовая компания «Фонд развития территорий» |

Приложение 4 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Мероприятия по благоустройству»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Мероприятия по благоустройству» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Тютина Ю.Л., директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Смолкин А.А., зам. начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Сокол»,Никитин В.М., директор МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола»,Кучумова Т.В., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «г. Кадников»,Хамитгалеев А.С., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Архангельский»,Ивакин Н.А., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Биряковский»,Кузнецова С.А., исполняющий обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Воробьевский»,Дементьев С.Н., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Двиницкий»,Брызгалов Ю.А., начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пельшемский»,Скворцова И.П., исполняющий обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Пригородный»,Клиндухова Е.А., исполняющий обязанности начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области «Чучковский» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству территорий» |
| 1. | Количество территориальных органов Администрации округа, на подведомственной территории которых проведены мероприятия по благоустройству | единица | 2 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству территорий» |
| 1. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (организация и содержание мест захоронения, прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 3. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Архангельский» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (организация и содержание мест захоронения, прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 4. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Биряковский» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 5. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Воробьевский» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 6. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 7. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия  | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 8. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пригородный» | единица | обеспечение мероприятий по благоуст-ройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (организация и содержание мест захоронения, прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |
| 9. | результат проекта: выполнены мероприятия по благоустройству на территории, подведомственной Территориальному органу Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Чучковский» | единица | обеспечение мероприятий по благоус-тройству | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по благоустройству на территории (прочее благоустройство, озеленение и пр.) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд*(КВР 244)* |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

 Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество территориальных органов Администрации округа, на подведомственной территории которых проведены мероприятия по благоустройству | единица | Фактическое количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, на подведомственной территории которых проведены мероприятия по благоустройству в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | ТО = n | n - количество территориальных органов Администрации Сокольского муниципального округа, на подведомственной территории которых проведены мероприятия по благоустройству в отчетном периоде, ед. | ведомственная отчетность территориальных органов Администрации округа, акты выполненных работ |

Приложение 5 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Мероприятия в области жилищного хозяйства»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | Смолкин А.А., зам. начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол» |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Смолкин А.А., зам. начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол» |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Обеспечение выполнения мероприятий в области жилищного хозяйства» |
| 1. | Количество выполненных мероприятий в области жилищного хозяйства | единица | 3 | 2023 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Наименование расходов | Направление расходов,вид расходов | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Обеспечение выполнения мероприятий в области жилищного хозяйства» |
| 1. | результат проекта: выполнены мероприятия в области жилищного хозяйства | единица | прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | мероприятия | закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий в области жилищного хозяйства | 3 | 2023 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд *(КВР 244)* |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

 Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименова-ние пока-зателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характерис-тики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество выполненных мероприятий в области жилищного хозяйства | единица | Фактическое количество выполненных мероприятий в области жилищного хозяйства в отчетном периоде | ежегодно, показатель за период | К = n | n - количество выполненных мероприятий в области жилищного хозяйства в отчетном периоде, ед.Пример, n = 1, если выполнен демонтаж здания по адресу <*адрес*> | ведомственная отчетность, акты выполненных работ |

Приложение 6 к муниципальной программе

**Паспорт муниципального проекта «Реализация проекта «Народный бюджет»**

1. Общие сведения о проекте

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| Сроки реализации проекта(дата начала и окончания проекта) | Начало 01.01.2025Окончание 31.12.2030 |
| Руководитель проекта(ФИО, должность) | А.В. Лемехов, заместитель главы Сокольского муниципального округа |
| Администратор проекта(ФИО, должность) | Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа – «Город Сокол»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Воробьевский», Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Двиницкий»,Территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области - «Пельшемский», |
| Связь с муниципальной программой Сокольского муниципального округа | «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача проекта: «Увеличение количества объектов благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет»» |
| 1. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | единица | 35  | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | Наименова-ние расходов | Направление расходов, | Характеристика направления расходов | Базовое значение | Период, год |
| п/п | вид расходов |
|   |   | зна-че-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача проекта: «Увеличение количества объектов благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет»» |
| 1 | результат проекта: выполнены мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет», Территориальным органом Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол» | единица | реализация проекта «Народный бюджет» | мероприятия | закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд (КВР 244) |  |
| 2 | результат проекта: выполнены мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет», Территориальным органом Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Воробьевский» | единица | реализация проекта «Народный бюджет» | мероприятия | закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд (*КВР 244*) |
| 3 | результат проекта: выполнены мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»,Территориальным органом Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Двиницкий» | единица | реализация проекта «Народный бюджет» | мероприятия | закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд (КВР 244) |
|
| 4 | результат проекта: выполнены мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»,Территориальным органом Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Пельшемский» | единица | реализация проекта «Народный бюджет» | мероприятия | закупка товаров, работ, услуг для организации и проведения мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» | 4 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд (КВР 244) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

 Приведено в приложении к паспорту муниципального проекта.

5. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | единица | Фактическое количество проектов «Народный бюджет», реализованных в отчетном периоде | ежегодно, показатель за период | НБ = n | n - количество проектов «Народный бюджет», реализованных в отчетном периоде, ед. | ведомственная отчетность, акты выполненных работ |

Приложение 7 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Органы, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 1.1 | Количество отловленных животных без владельцев | единица | 46 | 2023 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства Сокольского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 1.1 | обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 2025-2030 | приобретение товаров, работ, услуг | заключение договора возмездного оказания услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в границах населенных пунктов Сокольского муниципального округа Вологодской области | человек | 46 | 2023 | 43 | 43 |  43 |  - |  - |  - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Приведено в приложении к комплексу процессных мероприятий.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | фактическое количество отловленных животных без владельцев в отчетном периоде | Ежегодно, показатель за период | I - количество отловленных животных без владельцев | - | Отчет органа местного самоуправления муниципального округа о расходовании субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |